飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）
（招标编号：台建招备[2026]        号）

招标文件

（☑ 公开招标□邀请招标）

招标人：台州市路桥亿科建设工程有限公司（单位盖章）

招标代理机构：建经投资咨询有限公司（单位盖章）

  2025  年 12 月

目   录

第一章  招标公告
1
第二章  投标人须知
8
第三章  评标办法
50
第四章  合同条款及格式
60
第五章  报价要求
168
第六章  发包人要求
170
第七章  技术要求及材料品牌
174
第八章  投标文件格式
183
第一章 招标公告

飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）招标公告
1.招标条件

 飞龙湖科创研发中心项目已由路桥区发展和改革局以 2503-331004-04-01-986829 批准建设，建设资金来 自  自筹 ，出资比例为100%，项目业主为台州市路桥亿科建设工程有限公司 ，招标人为台州市路桥亿科建设工程有限公司 ，委托代理机构为建经投资咨询有限公司，行政监督部门为台州市住房和城乡建设局。项目已具备招标 条件，现对该项目的 飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）进行的公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算158214.05万元，工程概算162410.39万元，建设规模：本项目飞龙湖科创研发中心用地性质为商业、商务金融用地。飞龙湖科创研发中心共3个地块（总用地面积约为61420㎡，其中规划建设用地面积约为53248㎡，总建筑面积约为147208㎡，其中地上建筑面积约为98508㎡，地下建筑面积约为48700㎡）。代征绿地面积1629㎡，代征道路面积6543㎡。地下空间建设范围面积59791㎡（含代征道路地下空间6543㎡）。本项目最大单跨约 41 米。其中：
地块一：用地面积约14178平方米，地上建筑面积约21457㎡，建筑高度约 23.95 米（自室外地坪算起），地下室1层。

地块二：用地面积约16764平方米，地上建筑面积约25354㎡，建筑高度约 23.95 米（自室外地坪算起），地下室1层。

地块三：用地面积约22306平方米，地上建筑面积约51697㎡，建筑高度约 77.97 米（自室外地坪算起），地下室1层。

代征道路、代征绿地：规划支路一、规划支路二道路线形总体呈东西走向，城市支路，设计车速30Km/h，采用双向2车道规模；代征绿地及铺装工程包含代征绿地面积1407平方米，部分铺装面积214平方米。

注：其他规模指标详见飞龙湖科创研发中心初步设计文件。

建设地点：路桥区飞龙湖以南、内环路以南。
2.2招标范围：

本次招标范围为飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+O）设计、采购、施工、验收、移交、保修、运营等服务。其中EPC工程总承包范围为地块一、地块二、地块三及代征绿化工程、代征道路工程，运营管理服务范围为扎哈飞龙湖设计项目地上商业部分（约8.4万平方米，不含酒店区、办公区），实际实施内容以发包人书面通知为准。
2.2.1 设计主要工作内容包括但不限于：根据本项目要求，在已有初步设计及后续补充说明内容（如有）的基础上，完成编制本项目所明确的所有范围内所有专项工程的施工图设计文件[通过设计审查（如需审查）]、专项设计咨询、方案设计优化、初步设计优化等服务，以及设计修改和变更设计等工作内容。设计内容包括但不限于：建筑（含构筑物）、结构、电（含高压、低压、电气、弱电等）、给排水（结合零直排要求）、暖通（含通风、排风、新风）、人防、消防、智能化、精装修[酒店区域（全部区域装修）设计、办公区域（非公区装修）设计不包含在招标范围内，其余部分室内精装修工程设计包含在招标范围内]、幕墙、钢结构、专业设备（空调、电梯、LED屏等）、抗震支架、综合管线（包括电信、华数、联通及移动、网络室内覆盖系统等管线）、通信、燃气、交通标线标识标牌、室外配套工程（室外景观绿化、环艺、道路工程、室外照明等）、建筑亮化、充电桩、光伏及太阳能系统、停车场、无障碍、雕塑小品、百分之一公共文化工程、围墙、门卫、净化池、隔油池、雨蓬、门窗、垃圾收集点（含垃圾分类等）、通信基站、门窗、临水临电、三通一平、代征道路【包括道路、给排水、绿化、照明、交通、综合管线系统（含通信、电力、燃气、通讯等）、地下通道等所有道路相关工程】、代征绿化【包括给排水、绿化、照明、综合管线系统（含通信、电力、燃气、通讯等）等所有绿化相关工程】等本项目用地红线范围内所涉及的所有专业工程设计及建筑节能保温设计、BIM技术应用、绿色建筑设计、装配式设计、电力荷载设计（须统筹考虑所有设备的用电指标）、海绵城市设计、保温设计等所有本项目设计内容。如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，所有专业工程及二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度。施工图设计、开工报批、施工过程中所需的各项专题研究、报告及各项评审费均由设计人负责并承担费用，此项费用由设计人在投标报价中综合考虑，不再另计。

供配电系统、燃气、自来水、广电等数据信号、5G信号覆盖工程红线范围以外接入设计不包含在本次设计服务范围内。

专项咨询服务：水保、环评、洪评、交评、节能评估、安评的编制及评审由设计人负责并承担费用。施工图设计、开工报批、施工过程中所需的各项专题研究、报告及各项评审费由设计人负责并承担费用

并承担各阶段成果评审、图纸会审、技术交底、施工现场服务、参与中间验收、竣工验收、竣工图编制配合及审核等后续服务。承担施工图审查合格前的各类审查评审及施工图审查送审工作（施工图图审费用及其他可能涉及的评审审查费用由中标人负责）。

2.2.2 项目采购主要工作内容包括但不限于：本次施工招标范围内涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装、调试、移交以及质保期内的保修服务等工作内容。
2.2.3 项目施工主要工作内容包括但不限于：本次设计招标范围内的所有专业工程的施工[幕墙、燃气、变配电、自来水、电梯、空调、智能化不包含在招标范围内。酒店区域（全部区域）装修施工、办公区域（非公区）装修施工不包含在招标范围内，其余部分室内精装修施工包含在招标范围内]、专项验收、竣工验收，以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、质保期内的保修服务等。具体工程施工内容以最后确定的施工图为准。

供配电系统、燃气、自来水、广电等数据信号、5G信号覆盖工程红线范围以外接入施工不包含在本次施工范围内。

2.2.4 运营管理主要工作内容包括但不限于：前期规划咨询、设计优化服务、筹备期招商管理服务、运营期经营管理等。具体内容详见合同约定。
2.2.5 本项目完工后的竣工验收阶段及之后的移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等，包含但不限于五方主体竣工验收，项目综合验收，规划、消防、水保等专项验收，竣工验收备案，竣工资料城建归档，配合审计等。上述阶段服务费用在报价表中不单独列项，其费用由投标人在投标报价时自行综合考虑。

2.2.6 本项目幕墙工程（约2.4355亿元）、电梯（约1834.8万元）、空调（约4951.809万元）、智能化（约1451.31万元）不在本次招标范围内，由招标人和本项目总承包施工单位通过公开招标选定专业分包单位，纳入总承包管理。幕墙工程总承包服务费的取费基数为幕墙工程的结算价(税前)，设备（包括智能化、空调、电梯）总承包服务费的取费基数为设备安装费的结算价(税前)，总承包服务费费率按1%计取。
2.2.7 上述招标范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，投标人有责任到现场踏勘，必须采取一切措施，务必使合同有关的工作能切实完满地执行，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意，无论这些措施是否出现过或在合同中描述过，任何能从招标文件中合理地推断的工程，中标人皆须执行。上述工作所需的费用已经包含在合同价中，由承包人在投标报价时自行综合考虑，招标人不再另行支付。
本次招标建安工程造价1356267400元 。

2.3工期要求如下：
EPC总工期：990日历天（试桩、桩基养护检测所需时间包含在内，节假日工期不顺延）。设计及施工工期要求：2028年12月30日前整体工程完工并通过竣工验收。其中：自合同签订后30日历天内完成桩基图设计并通过图审。
运营服务期要求：
（1）筹备期的服务期为：自本协议签署日起至计划开业日（2029年6月30日）之间的连续期间（如整体工程竣工验收延迟的，开业日相应延迟）；

（2）运营期的服务期为：

①开业前阶段：指本合同签订之日起，至目标物业实际开业日前一日午夜止的期间。

②开业后阶段：指自目标物业实际开业日起至初始期限届满或本协议提前终止之日止的期间。本协议项下初始期限为目标物业实际开业日当日起届满10年之日，或运营协议根据第10.1条终止前一日止 (以两者中较早者为准) (“初始期限”)。

2.4 是否属于政府采购工程   □是  ☑ 否

2.5 是否专门面向中小企业预留  
□是  

☑ 否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.6.1本标段整体面向中小企业；

□2.6.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求

（一）投标人：

3.1同时具备3.1.1的施工资质和3.1.2的设计资质。

3.1.1 施工资质：具备建筑工程施工总承包一级及以上资质（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）；
3.1.2 设计资质：具备工程设计综合资质甲级或建筑行业设计资质甲级或建筑行业（建筑工程专业）设计资质甲级。
3.2 本次招标（☑ 接受/□不接受）联合体投标。☑ 联合体投标的，应满足下列要求：

3.2.1项目负责人由牵头单位人员委派；

☑ 3.2.2联合体数量不超过 3 个（如联合体成员中施工单位仅为1家的，则联合体成员总数（含牵头人）不超过2家）；

3.2.3联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

☑ 3.2.4其他：1、联合体单位投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人须为承担本项目施工、运营工作的单位。2、联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本工程投标。
□3.3具备有效的企业安全生产许可证（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

□3.4自     年     月     日以来承接过/完成过 (与发包工程相类似的设计、施工或者工程总承包业绩均可作为资格条件业绩)  业绩；

□3.5企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

□ 3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。
（二）拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人（建造师）：
3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业注册建造师一级执业资格；□ / 高级专业技术职称，□ 投标人拟派的项目负责人、施工负责人不可兼任，☑ 同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，联合体牵头人拟派的项目负责人须提供）；
3.8拟派设计负责人具有国家一级注册建筑师资格。联合体投标的，设计负责人须由承担设计工作的联合体成员委派，在联合体中的设计成员单位执业；

☑ 3.9拟派施工负责人（建造师）具有建筑工程专业注册建造师一级资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，施工负责人须由联合体牵头人委派，在联合体中的牵头单位执业）；

3.10如拟派项目负责人或施工负责人在本项目中标通知书发出前存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；

☑3.11 运营单位不作为联合体成员进入投标环节，由投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）在投标时提供运营分包单位承诺、运营品牌承诺。中标候选人须在确定中标资格后30日历天内，在签订EPC合同时，同时签订运营分包三方协议（建设单位、中标单位（联合体投标的，指联合体牵头人）、运营单位）。
运营分包单位不得存在以下情形：（1）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；（2）进入清算程序，或被宣告破产的；（3）被依法暂停或取消投标资格的。
（三）其他：

□3.12专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书，人数符合住房和城乡建设部相关规定要求。联合体投标的，专职安全生产管理人员须由承担施工工作的联合体成员委派；
3.13投标人（如为联合体投标，指联合体各方）及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人均未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；
3.14投标人（如为联合体投标，指联合体各方）及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自 2022 年01 月 01 日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.15投标人（如为联合体投标，指联合体各方）及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单；

3.16投标人（如为联合体投标，指联合体各方）未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.17投标人（如为联合体投标，指联合体各方）及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台（查询网址信用中国：http://www.creditchina.gov.cn)；

3.18省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续（如为联合体投标，联合体成员为浙江省省外企业的则需提供）；

☑ 3.19 上述3.13-3.17条投标人无需提供网页截图或证明，只需在诚信投标承诺书中进行承诺即可。

4.招标文件的获取

4.1本项目招标文件及其相关附件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放 http://www.tzztb.com/。

4.2招标文件下载网址：潜在投标人登录 http://www.tzztb.com/ 自行下载招标文件。

4.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2026 年    月    日10时00分，电子招标投标交易平台：https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/。
5.2 工程保函（非电子保函系统）其原件递交时间及地点：2026年     月    日09时30分至10时00分；地点：台州市公共资源交易中心（市府大道777号）一楼西大厅。
6.3技术标（多媒体解说文件）递交时间及地点：

时间：2026年     月    日 09 : 30 : 00  — 10 : 00 : 00 ；

地点：台州市公共资源交易中心（市府大道777号1楼）一楼西大厅。

6.招投标方式

6.1公开招标。

6.2□采用评定分离，☑不采用评定分离。
7.行政监督部门

行政监督：台州市住房和城乡建设局  

地址：台州市椒江区市府大道465号  
邮政编码：318000  
电话：0576-88685772  
投诉受理部门：台州市住房和城乡建设局
地址：台州市椒江区市府大道465号  
邮政编码：318000
电话：0576-88819556 
8.联系方式

招 标 人：台州市路桥亿科建设工程有限公司
地      址：路桥区桐屿街道财富大道999号 

联 系 人：於先生
电      话：0576-89220809
邮      箱： /
招标代理机构：建经投资咨询有限公司
地      址：台州市路桥区文化路2号房管大厦5楼
联 系 人： 林炳洪 
电      话： 13362681081
邮      箱： 283823473@qq.com 
第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：台州市路桥亿科建设工程有限公司
地址：路桥区桐屿街道财富大道999号
联系人：於先生 

电话：0576-89220809

	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 建经投资咨询有限公司
地址：台州市路桥区文化路2号房管大厦5楼
项目负责人：林炳洪    
联系人：陈苏伟
电话：13362681081

	1.1.4
	项目名称
	飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）

	1.1.5
	建设地点
	路桥区飞龙湖以南、内环路以南

	1.1.6
	本项目所属行业
	房屋建筑

	1.2.1
	资金来源及比例
	自筹100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	本次招标范围为飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+O）设计、采购、施工、验收、移交、保修、运营等服务。其中EPC工程总承包范围为地块一、地块二、地块三及代征绿化工程、代征道路工程，运营管理服务范围为扎哈飞龙湖设计项目地上商业部分（约8.4万平方米，不含酒店区、办公区），实际实施内容以发包人书面通知为准。
1.设计主要工作内容包括但不限于：根据本项目要求，在已有初步设计及后续补充说明内容（如有）的基础上，完成编制本项目所明确的所有范围内所有专项工程的施工图设计文件[通过设计审查（如需审查）]、专项设计咨询、方案设计优化、初步设计优化等服务，以及设计修改和变更设计等工作内容。设计内容包括但不限于：建筑（含构筑物）、结构、电（含高压、低压、电气、弱电等）、给排水（结合零直排要求）、暖通（含通风、排风、新风）、人防、消防、智能化、精装修[酒店区域（全部区域装修）设计、办公区域（非公区装修）设计不包含在招标范围内，其余部分室内精装修工程设计包含在招标范围内]、幕墙、钢结构、专业设备（空调、电梯、LED屏等）、抗震支架、综合管线（包括电信、华数、联通及移动、网络室内覆盖系统等管线）、通信、燃气、交通标线标识标牌、室外配套工程（室外景观绿化、环艺、道路工程、室外照明等）、建筑亮化、充电桩、光伏及太阳能系统、停车场、无障碍、雕塑小品、百分之一公共文化工程、围墙、门卫、净化池、隔油池、雨蓬、门窗、垃圾收集点（含垃圾分类等）、通信基站、门窗、临水临电、三通一平、代征道路【包括道路、给排水、绿化、照明、交通、综合管线系统（含通信、电力、燃气、通讯等）、地下通道等所有道路相关工程】、代征绿化【包括给排水、绿化、照明、综合管线系统（含通信、电力、燃气、通讯等）等所有绿化相关工程】等本项目用地红线范围内所涉及的所有专业工程设计及建筑节能保温设计、BIM技术应用、绿色建筑设计、装配式设计、电力荷载设计（须统筹考虑所有设备的用电指标）、海绵城市设计、保温设计等所有本项目设计内容。如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，所有专业工程及二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度。施工图设计、开工报批、施工过程中所需的各项专题研究、报告及各项评审费均由设计人负责并承担费用，此项费用由设计人在投标报价中综合考虑，不再另计。

供配电系统、燃气、自来水、广电等数据信号、5G信号覆盖工程红线范围以外接入设计不包含在本次设计服务范围内。

专项咨询服务：水保、环评、洪评、交评、节能评估、安评的编制及评审由设计人负责并承担费用。施工图设计、开工报批、施工过程中所需的各项专题研究、报告及各项评审费由设计人负责并承担费用

并承担各阶段成果评审、图纸会审、技术交底、施工现场服务、参与中间验收、竣工验收、竣工图编制配合及审核等后续服务。承担施工图审查合格前的各类审查评审及施工图审查送审工作（施工图图审费用及其他可能涉及的评审审查费用由中标人负责）。

2.项目采购主要工作内容包括但不限于：本次招标范围内涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装、调试、移交以及质保期内的保修服务等工作内容。
3.项目施工主要工作内容包括但不限于：本次设计招标范围内的所有专业工程的施工[幕墙、燃气、变配电、自来水、电梯、空调、智能化不包含在招标范围内。酒店区域（全部区域）装修施工、办公区域（非公区）装修施工不包含在招标范围内，其余部分室内精装修施工包含在招标范围内]、专项验收、竣工验收，以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、质保期内的保修服务等。具体工程施工内容以最后确定的施工图为准。

供配电系统、燃气、自来水、广电等数据信号、5G信号覆盖工程红线范围以外接入施工不包含在本次施工范围内。

4.运营管理主要工作内容包括但不限于：前期规划咨询、设计优化服务、筹备期招商管理服务、运营期经营管理等。具体内容详见合同约定。
5. 本项目完工后的竣工验收阶段及之后的移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等，包含但不限于五方主体竣工验收，项目综合验收，规划、消防、水保等专项验收，竣工验收备案，竣工资料城建归档，配合审计等。上述阶段服务费用在报价表中不单独列项，其费用由投标人在投标报价时自行综合考虑。

6.本项目幕墙工程（约2.4355亿元）、电梯（约1834.8万元）、空调（约4951.809万元）、智能化（约1451.31万元）不在本次招标范围内，由招标人和本项目总承包施工单位通过公开招标选定专业分包单位，纳入总承包管理。幕墙工程总承包服务费的取费基数为幕墙工程的结算价(税前)，设备（包括智能化、空调、电梯）总承包服务费的取费基数为设备安装费的结算价(税前)，总承包服务费费率按1%计取。

7.上述招标范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，投标人有责任到现场踏勘，必须采取一切措施，务必使合同有关的工作能切实完满地执行，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意，无论这些措施是否出现过或在合同中描述过，任何能从招标文件中合理地推断的工程，中标人皆须执行。上述工作所需的费用已经包含在合同价中，由承包人在投标报价时自行综合考虑，招标人不再另行支付。

	1.3.2
	工期要求
	1.EPC总工期：990日历天（试桩、桩基养护检测所需时间包含在内，节假日工期不顺延）。设计及施工工期要求：2028年12月30日前整体工程完工并通过竣工验收。其中：自合同签订后30日历天内完成桩基图设计并通过图审。

2.运营服务期要求：
（1）筹备期的服务期为：自本协议签署日起至计划开业日（2029年6月30日）之间的连续期间（如整体工程竣工验收延迟的，开业日相应延迟）；

（2）运营期的服务期为：

①开业前阶段：指本合同签订之日起，至目标物业实际开业日前一日午夜止的期间。

②开业后阶段：指自目标物业实际开业日起至初始期限届满或本协议提前终止之日止的期间。本协议项下初始期限为目标物业实际开业日当日起届满10年之日，或运营协议根据第10.1条终止前一日止 (以两者中较早者为准) (“初始期限”)。

	1.3.3
	质量标准
	1、工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过其它各行政主管部门的审核批准。

2、工程施工质量标准：达到国家、省市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。

3、运营管理：具体要求按运营管理服务合同为准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	☑ 见招标公告内容

□ 见投标邀请书内容

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受。

☑ 接受。应满足下列要求：见☑ 招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。

（1）联合体投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人必须为承担本项目施工、运营工作，联合体成员中的设计单位应承担本项目全部设计工作；
（2）组成联合体的各方总数不得超过3家单位（如联合体成员中施工单位仅为1家的，则联合体成员总数（含牵头人）不超过2家），联合体各方资质应与联合体协议书中的分工相一致且响应；

（3）组成联合体各方不得再与其他单位组成另外联合体参与本项目的投标。

	1.4.2（3）
	联合体投标其他要求
	1.招标人支付项目各项费用的对象约定：

□（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配；
☑（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员（农民工工资按当地有关文件执行）；
□（3）中标后由发承包双方另行约定；
□（4）其他约定：                。

2.其他：                         。

	1.5.2
	设计成果补偿
	☑ 不补偿

□补偿，补偿标准：
                          。

	1.9.1
	踏勘现场
	☑ 投标人自行踏勘。投标单位须自行进行踏勘施工现场，所发生的费用由投标人自己承担。投标总报价应基于充分对现场踏勘的基础上进行报价，任何因忽视或误解工程现场情况而导致的索赔等申请都将不获批准。

□由招标人组织，时间和地点：       ，联系人和联系电话：        

	1.10.1
	投标预备会
	☑ 不召开

□召开，召开时间：               。

召开地点：                       。

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式
	截止时间：      年     月     日     时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求 ，招标人可以拒绝受理）

提交方式：http://www.tzztb.com/ 

联系方式：13362681081；  联系人： 林炳洪 。

	1.10.3
	招标文件的澄清、补充、修改的时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在http://www.tzztb.com/公布，并以电子文件形式上传至交易中心电子招投标交易平台供投标人下载，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 1 日前，以上款相同的形式发布。

公布网址：http://www.tzztb.com/
注： /  。

	1.11
	投标人拟分包的工作
	□不允许

☑ 允许。分包的工程内容：

设计：允许分包，分包内容要求：承包人不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。

施工：允许分包，分包内容要求：承包人不得将新建工程主体、关键性工作分包给其他单位。

如需分包，分包单位的选择必须经过招标人书面认可。否则视为承包人违约，其已完成的设计或工程，发包人有权不予认可，承包人同时承担恢复和重建（或重新设计）的工作，恢复和重建（或重新设计）的工作不予以支付费用。

接受分包的第三人资质要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

分包金额要求：  / 。

分包企业应符合规定的资格要求。

运营：投标人在投标时进行承诺分包，运营单位后期不得再进行分包（建设单位同意成立的运营单位独资的商管公司除外），运营租赁不属于此列。

	1.12
	偏差
	□不允许

☑允许偏差的内容、范围和幅度：允许。偏离幅度要求不增加招标人的责任，不免除投标人的责任。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	其他材料：

1）初步设计文件；

2）初步设计图纸及概算；

3）无价材料、设备价格一览表。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	同投标人须知前附表第1.10.2项

	2.2.2
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见本工程招标公告

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	潜在投标人应自行关注当地ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn（招投标交易平台）发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	3.1
	投标文件的组成
	投标文件由资格标、资信标、技术标和商务标四部分组成。

由新点投标文件制作软件生成。

1、资格标

由投标文件制作软件生成的资格标电子投标文件包括：

（1）建设工程诚信投标承诺书（格式详见附件）；

（2）项目负责人及项目管理班子人员一览表（格式详见附件）；
（3）项目负责人简历表（格式详见附件）；

（4）施工负责人简历表（格式详见附件）；
（5）设计负责人简历表（格式详见附件）；

（6）联合体协议书（如联合体投标的，须提供）；
（7）建设工程安全生产任职资格承诺书（格式详见附件）（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

（8）法定代表人授权委托书（格式详见附件）或法定代表人身份证明（格式详见附件）（如为联合体投标，则由联合体牵头人提供）；

（8）如投标保证金未采用现金、工程保函方式，则须提供银行支票（分为保兑支票、银行汇票、现金支票）的入账凭证（如为联合体投标，则由联合体牵头人办理递交）；
（9）投标人投标截止时间当周或前一周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）。

（10）分包运营单位、运营品牌表承诺函（格式详见附件）；
（11）证书材料：

①如投标人为浙江省省外企业的，应提供进浙承接业务备案证明材料（如原备案证明超出有效期的须提供在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”或“浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”已完成备案的证明材料扫描件）（如为联合体投标，联合体牵头人及联合体成员单位为浙江省省外企业的均须提供）。
②投标人的企业相关资质纸质证书或电子证书扫描（若为住房和城乡建设部同意企业资质电子化试点的省、市可提供企业电子资质证书打印件），投标人提供的企业资质证书上的有关内容真实性以全国建筑市场监管公共服务平台（查询网址：http://jzsc.mohurd.gov.cn/）（或省、直辖市相应平台）中查询结果为准（如为联合体投标，联合体牵头人及联合体成员单位均须提供）。

③营业执照原件扫描件（如为联合体投标，联合体各方均须提供）。
④项目负责人的《建造师注册证书》和“三类人员”B类证书。投标人项目负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

⑤施工负责人的《建造师注册证书》和“三类人员”B类证书。投标人施工负责人的建造师证书须采用电子证书打印件扫描上传。其中一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定。一级建造师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。
⑥设计负责人的《一级注册建筑师证书》（可采用纸质证书扫描或电子证书上传）。其中一级建筑师电子证书须执行全国注册建筑师管理委员会的文件（注建〔2021〕2 号）的相关规定。一级建筑师电子证书打印后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。

⑦《项目负责人及项目管理班子人员一览表》中相关人员在投标人本单位缴纳的最近三个月的社保证明（网上打印的有二维码和授权码的社保证明，也予以认可）。

达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休被返聘的人员，须提供劳动合同和返聘相关证明；因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的，可提供该事业单位缴纳的社保证明；属于大专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校缴纳的，可提供所在院校缴纳的社保证明。
⑧其他证明材料（如有）。

备注：

（1）以上资格标内容均须在投标工具中的资格标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。

（2）以上证书若为住房和城乡建设部同意的建设领域从业人员有关证书电子化试点的省、市，可提供从业人员的电子资格证书打印件。

（3）企业资质证书及各负责人注册证书在全国建筑市场监管公共服务平台和省、直辖市相应平台均未能查询到的作否决处理。
2、资信标

（1）建设工程投标人资信分自查表（格式详见附件）；

（2）根据评标办法，投标人认为应提供的证明材料（如有）。

备注：以上资信标内容均需在投标工具中的资信标对应处自行添加后自动生成，添加的内容须为清晰的电子文档。

3、技术标： 

由新点投标文件制作软件生成的技术标电子投标文件（投标人根据招标文件评标办法内容自行编制）。

多媒体解说文件：光盘和U盘至少各提供一份。
4、商务标

由投标文件制作软件生成的商务标电子投标文件包括：
（1）投标函（格式详见附件）；

（2）投标报价明细表（格式详见附件）。

	3.1.6
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.4
	最高投标限价或其计算方法
	招标控制价：1356267400元，暂列金额人民币（大写）：/      （￥ / ），暂估价人民币（大写）：叁亿贰仟伍佰玖拾贰万玖仟壹佰玖拾元（￥325929190元）；
最高投标限价：1229188355元，暂列金额人民币（大写）：/   （￥/），暂估价人民币（大写）：叁亿贰仟伍佰玖拾贰万玖仟壹佰玖拾元（￥325929190元）；
3、招标控制价及最高投标限价（详见第五章报价要求）。

备注：投标人投标总报价及分项投标报价均不得超过投标总报价最高投标限价及相对应分项最高投标限价。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	详见招标文件“第五章 报价要求”。

	3.3.1
	投标有效期
	 90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	1.金额：人民币  50  万元（如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。）
2、投标保证金缴纳方式（任选一种）：现金、银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函、保兑支票、银行汇票或现金支票。

（1）现金

①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）”取得投标保证金收款账户信息后电汇或转账；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户。

（2）银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函（以下合称“工程保函”）

①工程保函的受益人：台州市路桥亿科建设工程有限公司（招标人名称）；

②工程保函的有效期为 1 年；

③递交方式：

递交方式一（电子保函系统）：

通过台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）在“保证金查询”栏目选择“电子保函”递交方式，并按系统流程进行操作、申购电子保函。

注：电子保单生效时间为投保第二天 00:00,各投标人至少须在投标截止时间前1天申购电子保函；付款后请确认已收到出单提醒短信，或者在系统中查看保单状态为“已出单”，因未确认保函出单情况导致递交投标保证金失败的，所有后果由投标人自行承担。

递交方式二（非电子保函系统）：

投标人须在投标截止时间前将工程保函纸质原件、基本账户证明材料复印件（加盖公章）、保费支付的银行回单一并按要求递交。

递交方式：现场递交；

递交时间及地点：详见招标公告；

接收人：建经投资咨询有限公司（代理机构）；

接收人联系方式：陈苏伟18968408610（代理机构联系方式）；

注：投标保函文件中必须包含投标企业的信息，包含但不限于投标企业名称、保证方式、保证金额、保函获得时间、保证项目名称、保函有效期限、保费标准、费用支付账户（基本账户）等。保费应一函一付，通过企业基本账户支付。工程保函的保险（保证）责任必须包括本招标文件“投标人须知 3.4.3”所列条款。

（3）保兑支票、银行汇票、现金支票（以下合称“银行支票”）

①投标人通过“台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）”取得投标保证金收款账户信息，根据账户信息开具银行支票，带相应票据到台州市公共资源交易中心 3 楼财务窗口进行背书签章，再到 1 楼民泰银行柜面办理入账手续；

②投标保证金应在投标截止时间前到交易中心账户；

③递交方式：银行支票的入账凭证为电子投标文件组成部分，入账凭证的扫描件在投标截止时间前随电子投标文件资格标一起上传交易系统进行递交。如采用纸质文件投标的，入账凭证的复印件（加盖公章）随纸质投标文件一并递交。

3、注意事项

①若招标文件允许联合体投标且投标人以联合体身份投标的，由联合体牵头人提交投标保证金；

②投标保证金收款账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对；

③因各银行系统到账时间不同，采用现金、保兑支票、银行汇票、现金支票等方式缴纳投标保证金的，请尽量提前缴纳，以实际到账时间为准；

④投标保证金应当从投标人基本账户转出；

⑤若有疑问，请咨询技术服务热线：0576-88325280。

备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。

	3.4.3
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	☑ 1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

☑ 2.拟派项目负责人或施工负责人在本项目中标通知书发出前存在其他在建合同工程上担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。

3.其他：投标人违反《建设工程诚信投标承诺书》承诺内容 。

注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指：

（1）以现金转账形式，转账现金不予退还。

（2）以银行（数字）保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。

（3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。

（4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。

	 3.5
	实质性响应招标文件资料
	详见招标公告

其他要求：投标人及投标文件不存在投标人须知前附表10.1项规定情形的，即认为投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出了满足性或更有利于招标人的响应。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	☑ 不允许

□允许

	3.7.3


	签字或盖章要求/电子投标文件盖章要求
	1.招标文件提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式（可由联合体各方加盖实体章后复制上传）之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可；
□2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件的复制件并加盖投标单位电子印章；

☑ 3.其它要求：由新点投标文件制作软件生成的商务标电子投标文件中除“要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的”作否决处理外，编制人员签字和盖章不作要求，编制人员未签字或未盖章均不属于否决情形。

	3.7.4
	投标文件份数
	多媒体解说文件：光盘和U盘至少各提供一份。其他由新点投标文件制作软件生成。

	4.1.1
	电子投标文件加密要求
	使用新点投标文件制作软件编制生成电子投标文件。

	□4.1.2


	封套上应载明

的信息
	招标人名称：             
 （项目名称）的投标文件

招标项目编号：          投标单位名称：
         
在投标截止时间前不得开启

□其他： /  。

	4.2.1
	投标截止时间/电子投标文件上传截止时间
	详见网页版招标公告投标文件递交的截止时间。

	4.2.2
	递交投标文件地点/电子投标文件上传平台
	使用专用密钥上传至台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）

电子投标文件上传步骤：

1.登录台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（新系统）（网址：ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn）；

2.在【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标文件。

投标人应在投标截止时间前上传完成电子投标文件。新点投标文件制作软件安装包下载地址及具体操作步骤见官网操作指南，网址：ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/czzn/infolist.html。

	4.2.3
	投标文件

退还情形
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：

1.递交投标文件的投标人少于3个的；

2.其他：  /  。

	4.2.5
	投标文件的

拒收情形
	1.投标截止时间后送达（上传）的投标文件、未按招标文件要求上传的；

2.投标人未按规定加密的投标文件，应当拒收并提示。

3.存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）电子投标文件无法解密的；

（2）电子投标文件解密后无法正确读取的；

（3）电子投标文件无法导入成功的；

□4.未被邀请的申请人提交的投标文件。

5.其他：               。

	5.1
	开标时间、开标地点、参加开标会议的要求
	1.开标时间：同投标截止时间。

2.开标地点：台州市公共资源交易中心 。
3.开标平台：当地招投标交易平台。
4.其他：/  。

	5.2
	开标
	先进行技术标评审，再进行符合性评审，再进行资信标评审，结束后再进行商务标评审，最后再进行资格审查并推荐中标候选人。
1、项目所有投标人进入台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台不见面开标大厅（以下简称“新不见面开标大厅”）（http://www.tzztb.com/BidOpening）；

2、由招标代理开启视频直播，对开标现场情况进行全程直播；

3、招标代理使用编制招标文件的数字证书在新不见面开标大厅中对所有投标文件进行统一解密。解密后，新不见面开标大厅将直接显示投标人名称、解密状态及解密时间；如遇交易平台、平台服务器、平台网络等原因造成的解密异常，允许招标代理再次解密； 

4、评标委员会根据招标文件规定的评标程序进行评审，投标单位可自行在新不见面开标大厅中观看开标过程； 

5、参数抽取：参数抽取由招标代理负责组织，招标人代表负责现场抽取，行政监督部门负责对抽取过程进行监督，并在新不见面开标大厅中进行视频直播； 

6、各投标单位委托代理人或法定代表人须在开评标期间保持电话及网络畅通。对开评标过程有异议的，可通过新不见面开标大厅“发起异议”功能提出异议； 

7、在使用新不见面开标大厅过程中，如遇到平台故障或者技术问题，请及时与国泰新点软件股份有限公司联系。 

（联系电话：0576—88325280；13093793227）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：成员为5人及以上单数。

	6.3.1
	评标办法
	□1.综合评估法一（技术标明标）：

□（1）适用于技术复杂项目，技术标评分    分,资信标评分    分,商务标评分     分 。

□（2）适用于非技术复杂项目，技术标评分    分,资信标评分    分,商务标评分     分 。

☑1.综合评估法二（技术标暗标）：

☑（1）适用于技术复杂项目，技术标评分30分,资信标评分10    分,商务标评分60分 。

□（2）适用于非技术复杂项目，技术标评分    分,资信标评分    分,商务标评分     分 。

□3.其他                 。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数和是否排序
	☑ 1.推荐一名中标候选人。

□ 2.评定分离：不排序的方式向招标人推荐3-5名中标候选人（如有效投标人≤6家的可推荐3名，有效投标人7-9家的可推荐4名，有效投标人≥10家的可推荐5家）。

	7.1.1
	确定中标人
	□授权评标委员会确定中标人。

☑根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。

□ 评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。

□其他：                            。

	7.1.3
	□ 定标会议地点和时间
	□1.定标时间：                 。

□2.定标地点：台州市公共资源交易中心。

□ 招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。

	7.1.4
	□考察、质询
	□1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。

□2.考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。

	7.1.5
	□ 定标委员会的组建
	定标委员会由（5人及以上单数）组成。

	7.1.6
	□现场面试
	招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

	7.1.7
	□ 定标要素及具体内容
	□ 1.价格因素：主要包括商务报价高低、不平衡报价情况等；

□ 2.企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术（如为联合体的，含各联合体成员）；

□ 3.企业信誉：主要包括企业信用评分、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等（如为联合体的，含各联合体成员）；

□ 4.投标方案：主要包括技术标情况、重难点问题的解决方案等；

□ 5.拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、履历、拟派项目团队人员的资信实力等；

□6.联合体投标的，联合体组成情况： / ；

□7.企业质量安全、无欠薪管理情况： /；

□8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况： / ；

□ 9.工程保修维护等后续服务便利：主要包括服务团队、服务响应时间等；

□10.落实建筑业高质量发展政策：          ；

□11.落实政府其他政策：               ；

□12.评标报告；

□13.质询或（和）考察报告；

□14.现场面试情况；

□15.招标人认为需要考量的其他因素：           。

	7.1.8
	□ 定标方法
	□ 1.票决法；直接票决法：通过投票，取票数最多且超过半数的为中标人。若中标候选人票数均未超过半数的，取票数前2名再次票决确定中标人。因并列无法确定前2名时，由定标委员会抽签确定出前两名。

□2.集体议事法；

□3.其他定标办法：             。

	7.1.9
	☑ 中标公告媒介及期限
	公告媒介：台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn。

公告期限：不少于 3 日。

	7.1.10
	□ 按原定标方法确定中标人
	定标后有下列情形之一的，可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

1、中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

2、中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

3、招标文件规定的其他情形。

	7.1.11
	□ 重新定标
	定标后有下列情形之一的，应重新定标：

1、查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

2、有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

3、招标文件规定的其他情形。

	7.2
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn 
公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。

	7.3.1
	履约担保

及工程款支付

担保
	履约担保的金额：合同总价的 2 %（不得超过2%）。

工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。

履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。

承诺运营保证金：8000万元（现金形式，或见索即付型保险、见索即付型银行保函形式）。

	8.1
	重新招标其他情形
	1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的；

( 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。如涉及其他投标人资格无效的，评标结果不作调整。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.法律法规规定的其他情形。

□4.（招标人认为需添加的其他情形）。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。

	10.1
	否决投标的情形
	☑1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。
2.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决：

（1）初步评审内容：

①不同投标人的投标文件检测码（或文件制作机器码、文件创建标识码）一致的（包括但不限于IP地址相同等）。
（2）资格标评审内容：

①投标人不满足招标文件载明的营业执照、企业资质、人员资格、安全生产合格证、业绩条件（如有）的；

企业资质动态核查：投标人投标截止日当周或前一周的周一在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）或者未提供资质动态核查证明的；

省外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续的。
②投标人被有关行政监管部门依法限制投标且在限制期内的；

③如为委托代理人，未提供有效的授权委托书的；如为法定代表人，未提供有效的法定代表人身份证明；

④一级建造师电子证书须执行住房和城乡建设部的文件（建办市〔2021〕40号）的相关规定，一级建造师电子证书打印后，未在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的；

⑤设计负责人的一级注册建筑师证书须执行全国注册建筑师管理委员会（注建〔2021〕2号）的相关规定，必须采用电子证书，一级注册建筑师打印电子证书后应在个人签名处手写签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的；
⑥投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；

⑦组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

⑧投标文件组成不符合投标人须知前附表3.1条款的；

⑨投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金（含投标保函未按本招标文件格式要求提供）或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

⑪投标文件中投标承诺书未按要求填写；

⑫存在法律、法规、规章规定的其他否决投标的情形。

（3）资信标评审内容

①投标文件组成不符合投标人须知前附表3.1条款的；

②投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；

③存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。
☑（4）技术标评审内容：

①技术标文件中出现投标人名称、投标人的人员姓名或其他任何能影射或能推断出投标人的表述；

②投标文件组成不符合投标人须知前附表3.1条款的；

③投标文件编制不符合投标人须知前附表10.9项的；

④存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情形的。

（5）商务标评审内容：

①投标报价高于最高限价的；

②改变招标文件和工程量清单明确的暂列金额和暂估价的；
③投标文件中投标函未按要求填写；

④投标文件不能满足招标文件载明的工程质量、工程验收标准、施工工期、保修期要求的；

⑤规费、税金报价不符合现行规定的；

⑥改变招标文件提供的工程量清单（含分部分项工程及措施项目、其他项目清单项目的编码、项目名称、计量单位、工程数量、项目特征描述）的；

⑦经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的；

⑧投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价)，或接受其他投标人委托编制投标文件的；

⑨投标文件中要求投标人单位盖章，未经投标人盖章的；投标文件中要求法定代表人签字或盖章，既未经法定代表人签字也未盖章的；

⑩投标人递交两份或多份内容不同的投标文件；

⑪在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或以上报价，且未声明哪一个有效；

⑫安全文明施工费用（包括安全文明施工基本费和创建安全文明施工标化工地增加费）未按照招标文件和工程量清单要求填报的；

⑬存在法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的。
（6）其他：

①投标人（如为联合体投标，指联合体各方）及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人在本招标文件（招标公告）规定时间范围内有行贿犯罪记录的；

②投标人未按投标人须知前附表10.5条款，投标人须知第1.4.3条款、1.12条款和3.6条款规定执行的；

③存在建设工程诚信投标承诺书（格式详见附件）中串通投标行为的；

④在投标截止时间前，投标人及拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人被列入失信被执行人名单的；

⑤投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人被列入建筑市场严重失信名单的、被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

⑥法律、法规、规章规定其它应否决投标的情形。

注：凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核对。

	10.2
	异议与投诉
	1.异议：

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动；

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查；

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（4）其他：/ 。
2.投诉：

（1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。

（2）其他：/  。

3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。

	10.3
	定标
	1.招标人定标前，将组织：

（1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。

（2）查询拟中标人及拟派项目负责人、施工负责人及设计负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。

□（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份

（4）其他：   /   。

上述凡一项核验不符合招标文件规定的，取消其中标资格，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

2.招标人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

	10.4
	在建合同工程的认定及变更证明
	1.对项目负责人和施工负责人“有在建合同工程”的认定标准：

（1）拟派的拟派项目负责人和施工负责人在本项目中标通知书签发前尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人、施工负责人、工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。

（2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

（3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。

本项目中标通知书签发前，以下情形视为“有在建合同工程”：

（1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

（2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

（3）项目负责人和施工负责人发生更换的，以现任项目负责人和施工负责人视为有“在建合同工程”。

发生下列情形之一的除外：

a.原承接的项目与本工程属于同一工程相邻分段发包或分期施工的；

b.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经原建设单位同意的；

c.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工报告时间已超过120天（含），经原建设单位同意的。

如发生以上a、b、c情形的，投标人应在投标文件中提交有关书面证明材料（以电子文档形式随资格标上传，招标文件提供证明格式的须按照该格式提交），投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

若是年度招标项目则以具体项目的承接作为是否已承接该项目的判断依据。

2.在建项目的项目负责人和施工负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

（1）项目业主同意更换的证明；

（2）原项目负责人和施工负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息原件的复制件。
3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。若全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上的工程和人员信息为在建状态但该工程已通过工程竣工验收的：a.已取得《工程竣工验收备案表》的，需提供由该工程备案机关在《工程竣工验收备案表》复印件上盖章确认，随资格标上传；b.未取得《工程竣工验收备案表》的，需按附件格式随资格标上传工程竣工验收证明。投标截止时间后提供的证明材料视为瞒报、漏报，将不予认可。

	10.5
	投标文件的澄清、说明、补正
	1.澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

	□10.6
	陈述和答辩
	1.陈述和答辩人：通过符合性审查和技术标评审的有效投标人的拟派项目负责人。

2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复。

3.陈述和答辩通知方式及相关规定：

（1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）；

（2）技术标评审评分过程中正式通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。

（3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。

4.陈述和答辩地点：              。

5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。

6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。

7.□电子平台在线答复：                  。

	 10.7
	特殊说明
	1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。

2.商务标编制：根据住房和城乡建设部、省建设主管部门对造价从业人员执业管理的相关法律法规规定以及《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的规定，投标报价的编制必须遵守以下规定：

（1）投标报价应由投标人或受其委托具有相应能力的工程造价咨询人编制。

（2）投标文件的编制人不得接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），并不得接受其他投标人委托编制投标文件。

3.暂估价：

（1）内容：幕墙工程、电梯、空调、智能化；  

（2）金额：幕墙工程（约2.4355亿元）、电梯（约1834.8万元）、空调（约4951.809万元）、智能化（约1451.31万元）；  

（3）占招标控制价比例：26.6%；

（4）招标计划及内容：在本次EPC工程总承包招标完成、施工图设计完成后进行招标。 

4.价款结算方式：

□ 竣工后一次性结算

☑ 施工过程分段结算：☑房建工程分段节点 桩基工程（包含基坑围护工程）、地下室工程、地上结构工程、其他工程。
5.农民工工资保证金：

（1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。

（2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。

☑5.投标人存在撤销投标文件、无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或者在本标段招投标过程中被行政监督部门查实存在违法行为的，招标人组织重新招标时将拒绝其单独或组建联合体方式再次参与本标段投标。

6.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。

7.创安全文明标准化工地等级要求：按合同条款约定为准。
8.工伤保险按相关规定要求执行。      

9.本招标文件项目负责人一般情况下是指工程总承包项目经理。

10.本招标文件如未做特别说明，联合体投标时投标人指联合体各方。

11.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

13.评标委员会结合标中预警信息综合评审，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，在评标过程中如发现投标人有下列情形之一的，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有违法嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步调查处理，即使最终无法认定违法行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。
（1）投标人挂靠其它施工单位。

（2）投标人从其它施工单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书。

（3）由其它单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章或签字的行为。

（4）投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。
（5）投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、施工负责、施工技术负责人、设计负责人、□项目副经理、专职安全生产管理人员不是本单位人员（上述人员社保信息或注册单位信息与投标单位不一致或同时存在多个单位的社保缴纳记录）。

（6）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。

（7）投标人之间约定中标人。

（8）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。

（9）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。

（10）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（11）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。电子招投标过程中不同投标人的投标文件制作机器码一致（评标时行政监督部门已查实投标人无违法违规情况的除外）或文件创建标识码（或制作码、检测码）一致或造价锁号相同的。

（12）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。电子招投标过程中不同投标人从同一投标单位或同一自然人的IP地址上传投标文件、购买电子保函或参加投标活动的人员为同一标段其他投标人的在职人员的。

（13）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

（14）不同投标人的投标文件相互混装。

（15）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（16）使用伪造、变造的许可证件；或提供虚假的财务状况或者业绩；或提供虚假的项目负责人或者主要技术人员（施工负责人、设计负责人）简历、劳动关系证明；或提供虚假的信用状况。

（17）不同投标文件中法定代表人或授权委托人或投标联系人或项目班子成员中有人员雷同或联系方式相同的（投标人能证明其不存在故意一致的除外）。
（18）同一标段不同投标人之间出现控股、管理关系的。

（19）项目负责人个税信息和社保信息缴纳单位不一致，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

（20）投标人或其法定代表人或其委托代理人或其拟派项目负责人、施工负责人存在被省内各级行政机关作出的围标串标行政处罚记录的（有效期内或尚未履行完毕的）。

（21）存在拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日在其他任何在建合同工程上担任项目负责人、工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目和常规项目中担任施工负责人）的预警情形，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的。

14.投标人应按照本项目行政监督部门要求及时配合标中相关预警信息核查工作，未按要求配合或配合不力或联系不上或故意隐瞒等情形影响监管部门核查的，一律由评标委员会按照本前附表10.1的要求否决投标，同时涉及本前附表3.4.4要求情形的，投标保证金不予退还。

15.评标委员会如发现投标人资格明显不符合资格要求的（除存在理解争议内容外）以及投标保证金未缴纳的，除否决投标外，应一律按涉嫌串通投标或弄虚作假移交招标投标行政监督部门作进一步调查处理，招标人应同步按照本前附表3.4.4的要求不予退还投标保证金。

16.其他： /      。

	10.8
	投标文件其它

格式要求
	一、技术标为暗标，应按以下要求编制，否则作否决投标处理：
（1）技术标不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案；

（2）技术标（设计方案）编制及格式要求如下：采用A3幅面（图表可根据需要作适当扩展），设计方案总页数（封面、封底、目录除外）不得超过200页。考虑到设计方案内容文件较大，请投标人根据电子招标文件要求分节点上传，各节点页面总和不得超过200页。若该节点内容全为空白，则该节点不计页数。
（3）技术标总页数不得超过300页。
（4）建议正文字体为四号宋体，行距1.5倍。
二、多媒体解说文件：光盘和U盘至少各提供一份，建议进行中文配音，与书面内容吻合。设计效果多媒体动态展示（须保证能在WINDOWS操作系统下用较为普及的软件自动播放，未能播放的，后果投标人自负），播放时间建议控制在10分钟以内。多媒体解说文件不得出现投标人图签或个人署名，不得出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。
三、商务标

商务标中由新点投标文件制作软件生成投标函格式为系统自带格式，评审时只评审该表的投标报价，其他评审不作要求。由新点投标文件制作软件生成投标函中的投标报价与前附表3.1要求的“（1）投标函（格式详见附件）”中的报价不一致的，其投标文件将被否决。

	10.9
	技术文件的暗标编号
	当评标进入技术标评审环节时，系统自动编制暗标编号。技术标（电子投标文件）评审结束后，系统将自动显示编号对应的投标人名称，并对外公布。

	10.10
	系统温馨提示
	1、本项目在台州市公共资源交易“浙里招标”数字平台（以下简称新系统）进行招标，请投标人在新系统上进行投标，新系统网址http://www.tzztb.com。

2、在新系统试运行期间，投标人可在台州市公共资源交易网（http://www.tzztb.com）处查看公告及招标文件等交易信息（实际招投标过程在新系统上操作）。

3、所有投标人必须在新系统上重新注册账号，完善并提交基本信息，经交易中心验证通过后方可进行投标操作，请各投标人务必提前完成账号注册和入库工作。交易中心主体库审核电话0576-88685067。

4、在确定投标后，投标人必须登录新系统领取后缀为“.TZZF”格式的招标文件或后缀为“.TZCF”格式的答疑澄清文件。

5、在新系统官网-操作指南-【投标文件制作软件下载】处下载“新点投标文件制作软件”，用于制作电子投标文件。

6、新系统支持全省介质CA互认，在官网-操作指南-【驱动下载】处下载“浙江省公共资源交易CA签章互认驱动”，驱动安装完成后，CA锁才能用于绑定账号、登录、签章、加解密等操作。已在台州市公共资源交易网办理的天谷CA锁可以直接使用。如无CA锁，请提前到浙江省公共资源交易服务平台（https://ggzy.zj.gov.cn/zhejiangnew/ca_system.html）办理介质CA锁。

7、投标人应在投标截止时间前，在新系统的【上传投标文件】处上传后缀名为“.TZTF”的电子投标文件。

8、投标人可使用新系统注册的账号直接登录新不见面开标大厅（http://www.tzztb.com/BidOpening），查看整个开标过程。

9、具体操作，请到新系统官网-操作指南处下载操作手册。

10、投标工具开发商：国泰新点软件股份有限公司（台州市公共资源交易中心3楼），如有技术问题请联系技术人员，联系电话：0576-88325280；13093793227。

	10.11
	其他
	投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。

当本招标文件与电子招标文件不一致时，以本招标文件为准。
本项目已公开项目初步设计文件，原初步设计单位可参加本项目投标。


投标人须知

总则

项目概况

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购、施工进行工程总承包招标。

本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

本招标项目名称：见投标人须知前附表。

本标段建设地点：见投标人须知前附表。

本项目所属行业：见投标人须知前附表。
资金来源和落实情况

本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

招标范围、计划工期和质量标准
本次招标范围：见投标人须知前附表。

本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

质量标准：见投标人须知前附表。

投标人资格要求

投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

资质要求：见投标人须知前附表；

业绩要求：见投标人须知前附表；

项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；
设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：
联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。
联合体投标其他要求见投标人须知前附表。
投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；
为本标段前期工作提供咨询服务的，但政府投资项目已公开项目建议书、可行性研究报告及初步设计文件的可研、勘察设计编制单位及其评估单位除外；

为本标段的监理人；

为本标段的代建人；

为本标段提供招标代理服务的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

进入清算程序，或被宣告破产的；

被依法暂停或取消投标资格的；

法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或未能在“浙江省建筑市场监管公共服务系统或浙江省勘察设计行业四库一平台信息系统”对外发布形成的备案信息中显示的或已注销的。

费用承担和设计成果补偿

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿。

保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

踏勘现场

投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

投标人踏勘现场发生的费用自理。

除招标人的原因外，投标人在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失自行负责。

招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

投标预备会

投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。
分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

偏差
投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

招标文件

招标文件的组成
本招标文件包括：

招标公告（或投标邀请书）；

投标人须知；

评标办法；

合同条款及格式；

发包人要求；

发包人提供的资料和条件；

投标文件格式；
其他资料（详见投标须知前附表）

根据本章第1.10和第2.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

招标文件的澄清和修改

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2规定的时间前通过https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/，要求招标人对招标文件予以澄清。

招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前通过https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。
投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。
投标文件

投标文件的组成

投标文件组成：见投标人须知前附表。
投标报价

3.2.1投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写项目清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“项目清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

投标有效期

在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

投标保证金

投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

投标人不按本章第3.4.1要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

投标人须知前附表规定的其他情形。

实质性响应招标文件资料

实质性响应招标文件资料见投标人须知前附表。

备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

投标文件的编制

投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。

投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封及标记要求见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表2.2.2规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。投标人通过下载招标文件

的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

开标

开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点和要求公开开标。参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。

评标

评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

投标人或投标人主要负责人的近亲属；

项目主管部门或者行政监督部门的人员；

与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会推荐中标候选人的人数和是否排序见投标人须知前附表。
中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日，公示媒介详见投标人须知前附表。
合同授予

定标方式（本项目不采用评定分离模式，以下定标条款不执行）
7.1.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。
7.1.3定标会议时间和地点：招标人在投标须知前附表7.1.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.1.4 招标人可在投标须知前附表7.1.3规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标须知前附表7.1.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。
7.1.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.1.6 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.1.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；
（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；
（9）工程保修维护等后续服务便利；
（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

具体详见7.1.7定标要素及具体内容。
7.1.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

投标须知前附表7.1.8规定的其他定标办法。
7.1.9招标人应当将中标结果情况在投标须知前附表7.1.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.1.10定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标须知前附表7.1.10规定的其他情形。

7.1.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标须知前附表7.1.11规定的其他情形。

中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，通过https://ggzy.tzztb.zjtz.gov.cn/制作并发放中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
履约担保

在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人递交履约保证金、承诺运营保证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金、承诺运营保证金要求。联合体中标的，其履约保证金、承诺运营保证金由牵头人递交。招标人要求中标人提供履约担保的，招标人也应当同时向中标人提供工程款支付担保。

中标人不能按本章第7.3.1要求递交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3）其他情形：详见投标人须知前附表。

不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

纪律和监督

对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

需要补充的其他内容

否决投标的情形：见投标人须知前附表。

异议和投诉：见投标人须知前附表。

定标：见投标人须知前附表。

在建合同工程的认定及变更证明：见投标人须知前附表。

投标文件的澄清、说明、补正

陈述和答辩：见投标人须知前附表
特别说明：见投标人须知前附表。

其他：见投标人须知前附表。

第三章  评标定标办法
综合评估法（适用于技术标暗标）

工程总承包综合评估法应先确定评审区间，对进入评审区间的投标文件开展技术标评审和技术评分，对通过技术标评审的投标文件开展符合性评审，通过符合性评审后采用百分制记分法对投标人分别进行资信、商务报价评分，按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

☑总分（100分）：技术标评分30分,资信标评分10分,商务标评分60分。

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表6.1.1。

一、评标程序
1.熟悉招标文件和评标办法；

□2.评审区间确定；

3.技术标评审

4.符合性评审

□5.投标人陈述和答辩

6.资信评审

7.商务标评审

8.推荐中标候选人

9.出具评标报告

询标：

（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟作出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实未进行询问核实的，不得作出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外，采用技术标暗标评审的项目可按文件设置确定是否组织询标。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

二、评审细则

□（一）评审区间确定

1.当投标截止时间止前递交投标文件的投标人≤    个，所有投标人进入评审区间；

2.当投标截止时间止前递交投标文件的投标人≥    家，根据规则（规则由当地招投标主管部门制定）选择进入评审区间的投标人，报价相同时并列进入评审区间。

（二）技术标评审
评标委员会对进入投标文件进行技术标评审:

1.投标文件存在投标人须知前附表10.1情形技术标内容之一的，☑评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

2.技术标评分（30分）

（1）由评标委员会☑各成员 □技术专家   按评审因素和评分标准进行独立评分（保留2位小数）并署名。单项评分最大范围在A分（A=B×比值）至B分（B=技术分满分×分值权重）之间（含本数）；对低于A分或高于B分的评分表作无效处理。（A值与B值的比值详见技术评审因素表，所有技术标评分项的B值之和等于技术标分值）。

此项评分为：从评标专家的有效评分大于等于5个的，扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

（2）技术评审主要因素包括以下内容。

技术评审因素表：

	主项
	分值权重
	内容
	比值

	总体项目管理方案
	10%（3分）
	项目目标分解、项目情况分析（2分）
	≥80%

	
	
	项目概述，工程总承包项目管理，具体包括专项管理、综合集成、采购和试运行等（1分）
	≥80%

	设计方案评审因素


	45%（13.5分）
	方案设计（或初步设计）的优化，具体包括主要设计思路、设计创新、先进技术应用、节能环保等（3分）
	≥60%

	
	
	工程经济的合理性分析、评价（投资估算是否与设计方案匹配、是否结合现场建设条件，各项指标取值是否合理、是否满足相关规范要求等）（1分）
	≥60%

	
	
	设计管理机构的构成和设计力量的配备（2分）
	≥60%

	
	
	设计组织方案及各阶段计划进度安排（2分）
	≥60%

	
	
	施工图设计质量控制措施（1分）
	≥60%

	
	
	新型技术应用服务措施（如建筑工业化、BIM技术、绿色建筑、海绵城市应用等）（1分）
	≥60%

	
	
	其他结合运营方面：在设计阶段对接、落实后期运营方案的合理性、方案的匹配性、是否结合了运营相关需求等（3.5分）
	≥60%

	采购方案评审因素


	10%（3分）
	设备采购、分包工作的总体安排与资源配置（0.5分）
	≥70%

	
	
	设备采购进度、质量控制措施（0.5分）
	≥70%

	
	
	分包商进度、质量和安全文明的管理措施及违约处理（0.5分）
	≥70%

	
	
	其他结合运营方面：运营筹备期物资采购方案、运营期物资采购方案、管控措施、资源配置合理性（1.5分）
	≥70%

	施工方案评审因素
	25%（7.5分）
	项目重点难点分析（2分）
	项目重点难点分析及合理化建议（2分）
	≥80%

	
	
	工程施工管理（2分）
	工程施工进度控制和管理（0.5分）
	≥80%

	
	
	
	工程施工质量管理（0.5分）
	≥80%

	
	
	
	工程施工安全文明管理（0.5分）
	≥80%

	
	
	
	关键技术方案可行性（0.5分）
	≥80%

	
	
	外部协调管理（1分）
	外部协调管理，验收、结算、移交的合理组织和配合（1分）
	≥80%

	
	
	其他结合运营方面（2.5分）
	在施工阶段的对接、落实后期运营方案的合理性、方案的匹配性、是否结合了运营相关需求等（2.5分）
	≥80%

	其他
	10%（3分）
	其他（3分）
	整体运营方案、功能定位、产品体系梳理、运营模式及策略、财务分析、成本分析等
	≥80%


注：技术标评审通过的但技术标缺项，该项得0分。

（三）符合性评审

投标文件存在投标须知前附表10.1情形符合性内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，符合性评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

□（四）投标人陈述和答辩

评标委员会对通过技术标评审和符合性评审的投标人进行（陈述和答辩）评审：

1.陈述和答辩具体要求见投标人须知前附表第10.6款。

2.评标委员会各成员对答辩人的陈述答辩情况独立评分并署名（保留2位小数）。陈述和答辩评分范围在a至b分之间（含本数，b/a≥70%），除答辩人自动放弃陈述和答辩按0分处理外，对低于b分或高于a分的评分表作无效处理。陈述和答辩最终得分：评标委员会成员的有效评分大于等于5个的，扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

3.陈述和答辩评分分值不得超过技术标评分的10%，且两项分值之和不得超过30分（适用于技术复杂项目）或20分（适用于非技术复杂项目）。

（五）资信标评审（10分）

评标委员会对通过技术标评审、符合性评审的投标文件进行资信标评审。

资信评审因素表

	评审因素
	内容
	分值权重

	类似工程业绩
	企业业绩：

1.投标人(联合体投标的，为联合体成员中的设计人)设计业绩得分（1分）
投标人(联合体投标的，为联合体成员中的设计人)提供1个自2020年1月1日（以竣工验收证明材料中的时间为准）以来完成的总建筑面积117000㎡及以上（建筑面积按以竣工验收证明材料中的总面积为准）的房屋建筑工程设计业绩。业绩符合要求的得1分。如无业绩的可不提供，如无业绩或业绩不符合要求或业绩提供材料不符合要求的不得分。如投标人提供业绩个数＞1个的，按总建筑面积最小的项目进行评审。

设计业绩必须包含施工图设计。
业绩时间认定标准：以竣工验收材料上载明的竣工验收时间为准。若提供的材料中未能体现竣工验收的，该业绩不予认可。若业绩项目分批次验收的以最迟验收的时间为准。
业绩规模认定标准：以竣工验收材料上载明的总建筑面积为准。若提供的材料中未能体现竣工验收的，该业绩不予认可。若业绩项目分批次验收的，按各批次合计总建筑面积为准。

联合体形式获得的业绩，其业绩中主体部分的设计业务须由投标人独立完成，否则不予认可。

类似项目设计业绩包含工程总承包项目中的设计业绩和其他设计项目业绩。工程总承包项目设计业绩中工程主体部分的设计业务必须是投标人独立完成的，否则不予认可。

业绩证明材料须提供：①设计图纸（仅需提供加盖出图章的施工图总说明部分及总平面图）；②设计合同；③竣工验收证明材料（竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工图等，必须有建设单位、设计单位、施工单位、监理单位四方盖章，属于初步验收、预验收材料的业绩不予认可）。①、②、③必须同时具备，缺一不可。
如设计图纸、设计合同、竣工验收证明材料（竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工图等）均未能体现项目内容、特征、项目规模、时间等评分要素的，必须附该工程建设行政主管部门（或规划主管部门）出具的加盖公章的证明材料，否则业绩不予认可。

2.投标人(联合体投标的，为联合体成员中的施工单位)施工业绩得分（1分）

投标人(联合体投标的，为联合体成员中的施工单位)提供1个自2020年1月1日以来（时间以竣工验收日期为准）在中华人民共和国境内完成过的单个合同项目总建筑面积≥117000㎡的房屋建筑工程施工业绩的，得1分；60000㎡≤提供的业绩总建筑面积＜117000㎡的，得0.5分；如无业绩的可不提供，如无业绩或业绩不符合要求或业绩提供材料不符合要求的得0分。如投标人提供业绩个数＞1个的，按总建筑面积最小的项目进行评审。

如投标人提供的业绩是工程总承包项目业绩，业绩中的工程主体、关键性工作的施工业务必须是投标人独立完成的，且本次投标的项目施工负责人在业绩项目中须担任施工负责人身份或者项目总负责人身份，否则不予认可。

业绩时间认定标准：以竣工验收材料上载明的竣工验收时间为准。若业绩项目分批次验收的以最迟验收的时间为准。若提供的材料中未能体现已竣工验收的，该业绩不予认可。
业绩规模认定标准：以竣工验收材料上载明的总建筑面积为准。若业绩项目分批次验收的，按各批次合计总建筑面积为准。若提供的材料中未能体现已竣工验收的，该业绩不予认可。
联合体形式获得的业绩，其业绩中主体部分的施工业务须由投标人独立完成，否则不予认可。

分包工程业绩经“浙江省建筑市场监管公共服务系统”采集录入的，且符合招标业绩条件要求，予以认可。

业绩提供以下证明材料：①施工合同，②竣工验收材料（竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等，必须有建设单位、设计单位、施工单位、监理单位四方盖章，属于初步验收、预验收材料的业绩不予认可）。证明材料①、②必须同时具备，缺一不可。

如合同、竣工验收证明材料（竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表或竣工图等）均未能体现项目内容、特征、项目规模、时间等评分要素的，必须附该工程建设行政主管部门出具的加盖公章的证明材料，否则业绩不予认可。
	2分

	
	人员业绩
	0分

	信用评分
	根据《台州市住房和城乡建设局关于公布建筑工程和市政公用工程企业信用等级划分标准的通知（试行）》（台建〔2022〕228号），浙江省建筑市场监管公共服务系统中房屋建筑工程和市政公用工程施工总承包企业评价等级分为A、B、C、D、E五个等级，各等级分值的具体标准如下：

A级：110分以上（含110分）

B级：105-110分（含105分）

C级：100-105分（含100分）

D级：90-100分（含90分）

E级：90分以下。

与招标项目相同专业类别（房屋建筑工程专业）的投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头单位）信用等级A的，资信标得分按下表确定：

省信用评价总分

110-120

（含110分）

120-150

（含120分）

资信标得分

2.8

3.00

与招标项目相同专业类别（房屋建筑工程专业）的投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头单位）信用等级B的，资信标得分按下表确定：

省信用评价总分

105-106

（含105分）

106-107

（含106分）

107-108

（含107分）

108-109

（含108分）

109-110

（含109分）

资信标得分

2.55

2.6

2.65

2.7

2.75

与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｃ的，得2.3分；与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｄ的，得1.8分；与招标项目相同专业类别的投标人信用等级Ｅ的，得1.3分；未取得与招标项目相同专业类别信用等级的投标人，其信用评价分为0.8分。

投标人（如为联合体投标的，指联合体牵头单位）的信用等级以及省信用评价总分根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站省信用评价公示公布发布的评审结果为准（例：投标截止日为7月X日采用台州市建筑业信息管理网网站发布的5月份信用等级）。
	3分

	
	施工负责人的信用评价分(此项待项目负责人信用评价实施细则出台后实施，未实施前均得满分)
	1分

	项目负责人及项目管理班子人员能力
	1、施工负责人具有高级工程师及以上职称（建筑工程类）的得0.5分，不具备的不得分；

2、施工技术负责人具有高级工程师及以上职称（建筑工程类）的得0.5分，不具备的不得分；

3、设计负责人具有正高级工程师及以上职称（设计类）的得0.25分，不具备的不得分；

4、结构设计负责人具有正高级工程师及以上职称（设计类）的得0.25分，不具备的不得分；

5、幕墙专业设计负责人具有高级工程师及以上职称（设计类）的得0.25分，不具备的不得分；

6、亮化专业设计负责人具有高级工程师及以上职称（设计类）的得0.25分，不具备的不得分。

证明材料：须提供相应人员职称证书及身份证影印件；如职称证书为电子证书的，可只提供电子证书。未提供或不符合要求的不得分。
	2分

	企业综合实力
	根据投标人(联合体投标的，为联合体牵头人)在投标时承诺的运营分包企业（含企业、商业运营品牌）在北京中指技术信息研究院发布的“2025中国商业地产百强企业”名单中的排名或观点指数研究院发布的“表现力指数2025年度商业地产企业表现100”名单中的排名或赢商网联合中城研究院发布的“2025年度零售商业地产企业综合实力TOP100”名单中的排名进行打分（按三者中排名较高的进行打分，满分2分）：

企业排名

排名前30名（含30）

排名第31名-第50名（含50）

排名第51名-第100名（含100）
其他

得分

2分

1分

0.5分
0分

证明材料：按北京中指技术信息研究院发布的“2025中国商业地产百强企业”名单中的排名或观点指数研究院发布的“表现力指数2025年度商业地产企业表现100”名单中的排名或赢商网联合中城研究院发布的“2025年度零售商业地产企业综合实力TOP100”名单中的排名（按三者中排名较高的进行打分）。须为投标人自身排名，如为投标人母公司排名、子公司排名的，不予认可，不得分。如排名中的名称为简称、俗称、推广名的，须提供榜单发布单位（其中观点指数研究院是指广州观点信息资讯服务有限公司、赢商网是指广东赢商网数据服务股份有限公司）提供的证明材料。
	2分

	其他
	1.投标人同时具备满足招标公告资格条件要求的设计、施工等资质并且独立参与投标的（适用于非技术复杂项目）（0分）
	0分

	
	2.落实政府部门政策或其他（不得违反法律、法规、规章的规定）（0分）
	0分


（六）商务标评审

1.商务标评审是对投标文件中工程量清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标不予通过，否决其投标。

2.评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行复核, 看其是否有计算上、累计上或表达上的错误。修正错误的顺序和原则如下：

（1）针对投标人的报价组价进行复核及评审，如发现有计算前后不一致时，以计算前的数据为准，调整计算后数值；除非评标委员会认为计算前的数据有明显的差错或遗漏，此时应以计算后的数据为准来调整计算前的数据。因电子招投标系统小数点保留位数产生的误差忽略不计。

（2）在总报价不变的前提下，评标委员会以合理原则，通过调整组价的相应内容使其一致。

按上述修正错误的原则，调整或修正投标文件的投标报价，经投标人确认后，调整后的投标组价对投标人起约束作用。如果投标人不接受或者投标人在收到确认通知后30分钟内不能确认的，评标委员会将把调整或修正后的投标组价作为该投标人的投标组价，进入下一阶段评审，但不接受修正的投标人最终将丧失其中标资格。

3.评标基准价

最高投标限价乘以调整系数作为评标基准价，即评标基准价＝最高投标限价×调整系数。（以元为单位，保留整数，小数点后第1位四舍五入）

调整系数＝（100–D）%，D值在0.00～1.99范围内随机抽取产生。先从0～1中抽取个位数字X，再从0～9中抽取十分位数字Y，最后从0～9中抽取百分位数字Z，则抽取的D值即X.YZ。

4.商务标得分

投标人的投标报价等于评标基准价的得60分。偏离评标标底价的，每高于评标标底价1个百分点的扣2分，即商务标得分=60-|(投标报价-评标基准价)|/评标基准价×100×2（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）；每低于评标标底价1个百分点的扣１分，即商务标得分=60-|(投标报价-评标基准价)|/评标基准价×100×1（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）。
（七）评标总得分的确定（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝技术标得分＋资信标得分＋商务标得分。

（八）中标候选人的确定

评标委员会按投标人的评标总得分从高到低进行排名，即总得分最高者为中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定排名次序：

（一）资信标得分高者；

（二）技术标得分高者；

（三）投标报价低者；

（四）抽签确定（抽签规则：先由招标人代表抽取并列单位各自对应编号，再由招标人代表随机抽取，先抽到球号对应的投标人排名在前）。

评标委员会按排名顺序依次对拟推荐为中标候选人（中标候选人的人数见投标人须知前附表）的投标人和其拟派的项目总负责人、施工负责人的资格和其他要求，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目项目总负责人、施工负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验，并对拟派项目项目总负责人、施工负责人是否有在建项目进行查验。评标委员会发现投标人存在招标文件规定应当否决投标情形的，应先对投标人进行书面询问核对，情况属实的，否决其投标。空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争力，若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

第四章   合同条款及格式

合同文本采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

合同通用条件采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》的通用条件（GF-2020-0216）。

合同专用条件中的主要条款将由招标人（发包人）与中标人（承包人）根据投标文件签订。

《飞龙湖科创研发中心及配套项目运营管理服务合同》。

第一部分 工程总承包合同协议书
发包人（全称）：                                       。

承包人（全称）：                              （牵头人）。

                                               （成员）。        

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）
2.工程地点：路桥区飞龙湖以南、内环路以南
3.工程审批、核准或备案文号：                    

4.资金来源：自筹100%
5.工程内容及规模：本项目飞龙湖科创研发中心用地性质为商业、商务金融用地。飞龙湖科创研发中心共3个地块（总用地面积约为61420㎡，其中规划建设用地面积约为53248㎡，总建筑面积约为147208㎡，其中地上建筑面积约为98508㎡，地下建筑面积约为48700㎡）。代征绿地面积1629㎡，代征道路面积6543㎡。地下空间建设范围面积59791㎡（含代征道路地下空间6543㎡）。本项目最大单跨约41米。
6.工程承包范围：飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+O）设计、采购、施工、验收、移交、保修、运营等服务。其中EPC工程总承包范围为地块一、地块二、地块三及代征绿化工程、代征道路工程，运营管理服务范围为扎哈飞龙湖设计项目地上商业部分（约8.4万平方米，不含酒店区、办公区），实际实施内容以发包人书面通知为准。
具体工作如下：

1.设计主要工作内容包括但不限于：根据本项目要求，在已有初步设计及后续补充说明内容（如有）的基础上，完成编制本项目所明确的所有范围内所有专项工程的施工图设计文件[通过设计审查（如需审查）]、专项设计咨询、方案设计优化、初步设计优化等服务，以及设计修改和变更设计等工作内容。设计内容包括但不限于：建筑（含构筑物）、结构、电（含高压、低压、电气、弱电等）、给排水（结合零直排要求）、暖通（含通风、排风、新风）、人防、消防、智能化、精装修[酒店区域（全部区域装修）设计、办公区域（非公区装修）设计不包含在招标范围内，其余部分室内精装修工程设计包含在招标范围内]、幕墙、钢结构、专业设备（空调、电梯、LED屏等）、抗震支架、综合管线（包括电信、华数、联通及移动、网络室内覆盖系统等管线）、通信、燃气、交通标线标识标牌、室外配套工程（室外景观绿化、环艺、道路工程、室外照明等）、建筑亮化、充电桩、光伏及太阳能系统、停车场、无障碍、雕塑小品、百分之一公共文化工程、围墙、门卫、净化池、隔油池、雨蓬、门窗、垃圾收集点（含垃圾分类等）、通信基站、门窗、临水临电、三通一平、代征道路【包括道路、给排水、绿化、照明、交通、综合管线系统（含通信、电力、燃气、通讯等）、地下通道等所有道路相关工程】、代征绿化【包括给排水、绿化、照明、综合管线系统（含通信、电力、燃气、通讯等）等所有绿化相关工程】等本项目用地红线范围内所涉及的所有专业工程设计及建筑节能保温设计、BIM技术应用、绿色建筑设计、装配式设计、电力荷载设计（须统筹考虑所有设备的用电指标）、海绵城市设计、保温设计等所有本项目设计内容。如上述专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，所有专业工程及二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度。施工图设计、开工报批、施工过程中所需的各项专题研究、报告及各项评审费均由设计人负责并承担费用，此项费用由设计人在投标报价中综合考虑，不再另计。

供配电系统、燃气、自来水、广电等数据信号、5G信号覆盖工程红线范围以外接入设计不包含在本次设计服务范围内。

专项咨询服务：水保、环评、洪评、交评、节能评估、安评的编制及评审由设计人负责并承担费用。施工图设计、开工报批、施工过程中所需的各项专题研究、报告及各项评审费由设计人负责并承担费用

并承担各阶段成果评审、图纸会审、技术交底、施工现场服务、参与中间验收、竣工验收、竣工图编制配合及审核等后续服务。承担施工图审查合格前的各类审查评审及施工图审查送审工作（施工图图审费用及其他可能涉及的评审审查费用由中标人负责）。

2.项目采购主要工作内容包括但不限于：本次施工招标范围内涉及的所有材料及设备的采购、保管、安装、调试、移交以及质保期内的保修服务等工作内容。

3.项目施工主要工作内容包括但不限于：本次设计招标范围内的所有专业工程的施工[幕墙、燃气、变配电、自来水、电梯、空调、智能化不包含在招标范围内。酒店区域（全部区域）装修施工、办公区域（非公区）装修施工不包含在招标范围内，其余部分室内精装修施工包含在招标范围内]、专项验收、竣工验收，以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、质保期内的保修服务等。具体工程施工内容以最后确定的施工图为准。

供配电系统、燃气、自来水、广电等数据信号、5G信号覆盖工程红线范围以外接入施工不包含在本次施工范围内。

4.运营管理主要工作内容包括但不限于：前期规划咨询、设计优化服务、筹备期招商管理服务、运营期经营管理等。具体内容详见合同约定。

5.本项目完工后的竣工验收阶段及之后的移交、备案、工程缺陷责任期内的缺陷修复和保修服务等，包含但不限于五方主体竣工验收，项目综合验收，规划、消防、水保等专项验收，竣工验收备案，竣工资料城建归档，配合审计等。上述阶段服务费用在报价表中不单独列项，其费用由投标人在投标报价时自行综合考虑。

6.本项目幕墙工程（约2.4355亿元）、电梯（约1834.8万元）、空调（约4951.809万元）、智能化（约1451.31万元）不在本次招标范围内，由招标人和本项目总承包施工单位通过公开招标选定专业分包单位，纳入总承包管理。幕墙工程总承包服务费的取费基数为幕墙工程的结算价(税前)，设备（包括智能化、空调、电梯）总承包服务费的取费基数为设备安装费的结算价(税前)，总承包服务费费率按1%计取。

7.上述招标范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，投标人有责任到现场踏勘，必须采取一切措施，务必使合同有关的工作能切实完满地执行，务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意，无论这些措施是否出现过或在合同中描述过，任何能从招标文件中合理地推断的工程，中标人皆须执行。上述工作所需的费用已经包含在合同价中，由承包人在投标报价时自行综合考虑，招标人不再另行支付。

二、合同工期

EPC总工期：    日历天（试桩、桩基养护检测所需时间包含在内，节假日工期不顺延）。设计及施工工期要求：2028年12月30日前整体工程完工并通过竣工验收。其中：自合同签订后30日历天内完成桩基图设计并通过图审。

运营管理期限：

（1）筹备期的服务期为：自本协议签署日起至计划开业日（2029年6月30日）之间的连续期间（如整体工程竣工验收延迟的，开业日相应延迟）；

（2）运营期的服务期为：

①开业前阶段：指本合同签订之日起，至目标物业实际开业日前一日午夜止的期间。

②开业后阶段：指自目标物业实际开业日起至初始期限届满或本协议提前终止之日止的期间。本协议项下初始期限为目标物业实际开业日当日起届满10年之日，或运营协议根据第10.1条终止前一日止 (以两者中较早者为准) (“初始期限”)。

三、质量标准和运营要求

1、工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过其它各行政主管部门的审核批准。

2、工程施工质量标准：达到国家、省市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。

3、运营管理要求：具体要求按运营管理服务合同为准。

四、签约合同价

1.签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

其中： 

（1）设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率： 6 %，税金为人民币（大写)           （¥          元）。中标设计费结算率     %（保留4位小数）； 

注：本项目中标设计费结算率（中标设计费/126249.77万元）一次性包干，不作任何调整（包括政策性变化、规模调整等所有情形）。设计费结算价=设计项目经发包人批准的施工图预算价[按发包人委托第三方审核的结果为准（如有）]×中标设计费结算率。

（2）三个地块建筑安装工程费：人民币（大写)             （¥        元）；适用税率： 9 %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；
①三个地块建筑安装工程费（竞争报价部分）：人民币（大写)             （¥           元）；适用税率： 9 %，税金为人民币（大写)           （¥        元）。三个地块建筑安装工程费结算率     %（保留4位小数）；
注：本项目三个地块建筑安装工程费结算率按投标人投标时承诺的结算率一次性包定，不作任何调整（包括政策性变化、规模调整等所有情形）。
三个地块建筑安装工程费范围包括：本次设计招标范围内的所有专业工程的施工[幕墙、燃气、变配电、自来水、电梯、空调、智能化不包含在招标范围内。酒店区域（全部区域）装修施工、办公区域（非公区）装修施工不包含在招标范围内，其余部分室内精装修施工包含在招标范围内]、专项验收、竣工验收，以及工程缺陷责任期内的缺陷修复、质保期内的保修服务等。具体工程施工内容以最后确定的施工图为准。

供配电系统、燃气、自来水、广电等数据信号、5G信号覆盖工程红线范围以外接入施工不包含在本次施工范围内。
②暂估价：人民币（大写)叁亿贰仟伍佰玖拾贰万玖仟壹佰玖拾元（¥325929190元），其中：幕墙工程（约2.4355亿元）、电梯（约1834.8万元）、空调（约4951.809万元）、智能化（约1451.31万元）。

注：暂估价项目由招标人和本项目总承包施工单位通过公开招标选定专业分包单位，纳入总承包管理。幕墙工程总承包服务费的取费基数为幕墙工程的结算价(税前)，设备（包括智能化、空调、电梯）总承包服务费的取费基数为设备安装费的结算价(税前)，总承包服务费费率按1%计取。
（3）代征道路工程和代征绿化工程费：人民币（大写)             （¥        元）；适用税率： 9 %，税金为人民币（大写)           （¥        元）。三个地块建筑安装工程费结算率     %（保留4位小数）；
注：本项目代征道路工程和代征绿化工程费结算率按投标人投标时承诺的结算率一次性包定，不作任何调整（包括政策性变化、规模调整等所有情形）。

代征道路工程和代征绿化工程费范围包括：代征道路【包括道路、给排水、绿化、照明、交通、综合管线系统（含通信、电力、燃气、通讯等）、地下通道等所有道路相关工程】、代征绿化【包括给排水、绿化、照明、综合管线系统（含通信、电力、燃气、通讯等）等所有绿化相关工程】。其中代征道路工程地下通道部分为顶板保护层以上部分（不含顶板保护层）建安工程费。
（4）运营费（含税）：
人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）。运营费结算方式详见《飞龙湖科创研发中心及配套项目运营管理服务合同》。
注：工程总承包其他费已由承包人在报价中综合考虑，不另列项目计算。因税率变化，税金根据税收法律法规变化进行调整合同价款。

发包人向承包人支付工程价款及其他应当支付的款项均须汇入承包人合同协议书中的银行账户。承包人应向发包人开具增值税专用发票，发票须在开票之日起30日内送达发包人，因逾期、遗漏等原因造成发票无法认证，承包人应按照发包人的损失向发包人支付赔偿款。承包人应向发包人开具合法合规的票据，多种业务混合经营的，要求分不同业务内容选择相应税率，不得虚开、错开增值税发票，因承包人开具发票不合法不合规引起涉税问题的，应向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失。

支付建筑安装工程费的工程进度款时应将其中的20%支付至承包人的民工工资专用账户 ：                                。

4．承包人完成本合同项下工程内容应税行为的计税方法为一般计税法，与工程计价时采用的计税方法一致。
五、工程总承包项目经理

工程总承包项目负责人：        ；单位：            。

设计负责人：                  ；单位：            。
施工负责人：                    单位：            ；
六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及投标函附录（如果有）；

（3）专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4）通用合同条件；

（5）承包人建议书（如有）； 

（6）投标文件；

（7）双方约定的其他合同文件。
上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、创优目标

优质工程：本项目发包人不要求创优质工程，实际中标单位自行创优质工程的，发包人不支付该项费用，在预算编制时、结算时不计取该项费用。
安全文明施工：本项目发包人不要求创标化工地，实际中标单位自行创标化工地的，发包人不支付该项费用，在预算编制时、结算时不计取该项费用。

九、订立时间

本合同于      年     月     日订立。

十、订立地点

本合同在                        订立。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同组成部分。
十二、合同生效

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

十三、合同份数

本合同一式   份，均具有同等法律效力，发包人执   份，承包人执   份，设计人执    份，运营单位执     份。
（此页无正文，为《合同协议书》之各方签章页）

	发包人：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：

电话：

传真：

邮政编码：

电子邮箱：
	牵头单位：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：

电话：

传真：

邮政编码：

电子邮箱：

	设计单位：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：

电话：

传真：

邮政编码：

电子邮箱
	运营单位：（公章或合同专用章）

住所：

法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：

电话：

传真：

邮政编码：

电子邮箱：


第二部分  通用合同条件（略）

第三部分  专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：招标文件及其补充文件、技术标准和要求、施工组织设计、双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件等。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：如发包人在项目实施过程中要求分区段进行施工的，承包人须无条件配合。
1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：  /  。
1.1.3.10 永久占地包括： 项目建筑红线范围内包括的土地 。

1.1.3.11 临时占地包括： 本项目施工临时场地由承包人自行解决，涉及的费用由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。
1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用   /    语言。

1.3 法律

合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》等国家颁布的有关法律、行政法规，建设部（或专业部门）规章及工程所在地的地方性（浙江省、台州市）法规、规章。

适用于合同的其他规范性文件：《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）及省、市有关文件、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）等浙江省2018版计价依据、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）、省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知（浙建建函（2025）320号）等省、市有关文件。等工程所在地现行的有关工程造价方面规定。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：按现行的国家、省、市施工验收规范、质量评定标准及有关规定。合同工期内的标准、规范，招标文件中的技术要求等。针对各具体部分存在多个标准、规范的，以最严格或最高要求为准。

如有遗漏，承包人应征得工程师同意，补充规范以满足合同要求。除非所使用规范、工程师或合同中另有规定外，施工所用的规范及标准应采用最新版本。

如遇设计或施工规范和标准对同一问题的处理出现相互矛盾的情况时，一律就高不就低。承包人应及时通知发包人委托的工程师，并提出解决办法，征得工程师的同意后实施。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称： / ；发包人提供的国外标准、规范的份数： / ；发包人提供的国外标准、规范的时间： / 。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：没有国家标准、规范时，有行业标准、规范的，使用行业标准、规范；没有国家和行业标准、规范的，使用地方的标准、规范。没有国家、行业和地方标准、规范的，且不使用国外标准、规范时，按发包人、承包人和设计单位商定的方案施工。如发包人有提供技术要求的，优先使用发包人提供的技术要求。
1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：  /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1)本合同协议书

(2)中标通知书

(3)招标文件及其附件

(4)本合同专用条款

(5)合同附件

(6)本通用合同条件

(7)投标文件及其附件

(8)标准、规范及有关技术文件

(9)设计文件、资料和图纸

(10)双方约定构成合同组成部分的其它文件

双方在履行合同过程中形成的双方授权代表签署的会议纪要、备忘录、补充文件、变更和洽商等书面形式的文件构成本合同的组成部分。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后14天内向承包人提供前期工作相关书面资料（包括环境保护、气象水文、地质条件等）；及承包人进行工程设计、现场施工等工程实施所需的书面文件。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：按通用合同条件；具体文件内容名称、期限在工程实施过程中根据法律法规现行规范及发包人要求提供。

工程总体施工组织设计的份数和时间：现场施工开工前15天，向发包人提交总体施工组织设计8份。

主要单项工程或分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：主要单项工程或分部分项工程施工方案，在对应的工程或部位施工前7天向发包人提交。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：发包人文件、各类检验检测报告、设备资料以及发包人、发包人委托的工程师认为有必要在现场保留的各类资料，且费用应已包含在合同价款中，发包人和工程师有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。文件的照管费用由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：书面文件的现场提交或电子版发至发包人指定的邮箱。

发包人的送达地址：  发包人现场办公室   。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 书面文件的现场提交或电子版发至承包人指定的邮箱。

承包人的送达地址： 项目经理部驻地或承包人注册地，如注册地变更，应及时通知发包人；如未及时通知的，由此引起的法律文件不能送达的，其后果由承包人负责 。

发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。
发包人的送达地址：   发包人办公室   。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                。

承包人的送达地址：                。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方通过约定的送达方式送达至收件地址的来往文件（包括电子文件），拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属： 归发包人所有。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属发包人所有。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式  按通用合同条件 。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）： / ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为：按实际损失进行赔偿。
1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用按以下第 （1）  种约定。

（1）本项目不强制要求采用建筑信息模型技术。若承包人在施工中采用了此项技术，费用由承包人承担，承包人在投标时综合考虑，结算时不再另行计取。若使用了此项技术，最终成果须在竣工验收时同竣工验收相关资料一起无偿移交给发包人。

（2）本项目采用建筑信息模型技术，该部分的开发、维护费用已包含在合同价内；建筑信息模型深度、使用、移交方式等约定如下:     /     。

   第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限： 发包人按现场现状进行移交。 
2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：发包人按现场现状进行移交，如承包人须办理施工的工作条件，发包人予以协助。
发包人提供临时用水、用电的接入点。承包人进场后立即办理水电开户手续，自行承担项目建设过程的水电费用，如建设过程中水电容量不足，由承包人自行申请并承担费用。承包人应当在提交竣工验收合格报告同时向发包人提交水、电费结清证明，否则，发包人有权拒绝支付剩余工程款。

因电力不足承包人应自备发电机，且所有费用已包含在合同价内，费用不予另行计取。
2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：

发包人应在合同签订后14天内，将本项目的前期工作相关文件（包括本项目的相关批文、初步设计成果及图册、地形测量资料、地质勘察资料等）提交给承包人。项目实施过程中发现地下管线等障碍物时，承包人须及时报告于发包人。

现场障碍资料，包括工程设计、现场施工所需的地上和地下已有的建筑物、构筑物、线缆、管道、受保护的古建筑、古树木等坐标方位、数据和其它相关资料，除已由发包人提供的资料外，均由承包人自行勘测，相关费用自行承担。

2.5 支付合同价款

2.5.1 发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款，如延期支付的，导致项目延期完工，承包人不承担延期责任。
2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：按通用合同条件。
2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：发包人是否提供支付担保：是。

发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）： 合同总价的2%。采用工程保函（银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函 ）或现金形式。
2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：发包人在接到总体施工组织设计后及时提出建议和要求。发包人的建议和要求，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                             ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下： 

发包人代表的职责：发包人的委派代表，行使发包人委托的权利，履行发包人的义务，但发包人代表无权修改合同。发包人代表依据本合同并在其授权范围内履行其职责。
特别说明：凡涉及设计变更、工程量确认、工期签证、材料（设备）价格、用材、追加工程款、停复工令、工程索赔、经济补偿等可能影响工程价款、工期或质量的签证，以及对合同条款的实质性变更文件，需经发包人书面同意后，该签证才有效。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                   ；

发包人人员职责：                                   。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          
工程师监督管理范围、内容：               ；

工程师权限：                             。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：按通用合同条件。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：按通用合同条件；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：按通用合同条件。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：按通用合同条件。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：按通用合同条件。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

承包人应履行的其他义务：

（1）承包人负责对工程、单项工程、施工部位的放线，并对放线的准确性负责。

（2）承包人负责施工开工前15天提供（一式八份）施工组织设计（包括外加工计划）。逾期不提交，并因此影响工程施工的，责任由承包人承担。

承包人应在相应工程开工前7天内向发包人提供主要单项工程、主要分部分项工程施工方案八份。发包人、工程师应在收到施工方案后7天内确认或提出修改意见。

（3）承包人如需临时占地，应向发包人提交临时占地资料，发包人协助承包人办理临时占地审批，费用由承包人自行承担。

（4）承包人应协助发包人办理开工等批准手续。承包人应在施工开工日期前，取得开工批准文件或施工许可证等许可、证件或批文，完成工程质量监督、安全监督等手续的办理。施工所需证件、批件包括但不限于： 建设工程规划、建设用地规划、质监委托、施工许可证等，并根据双方范围，各自承担相关费用。

（5）承包人在施工过程中因增加场外临时用地，临时要求停水、停电、中断道路交通，爆破作业，或可能损坏道路、管线、电力、邮电、通讯等公共设施的，应自行办理相关申请批准手续，发包人予以协助。

（6）承包人须采取措施保护地下管网线，费用由承包人负责，如工程施工损坏地下管线的，由承包人承担责任。发包人向承包人提交工程地址和地下管网线资料不全的，施工过程中，承包人如发现施工场地周围可能存在资料中未反映的地下管网线的，应立即停止施工并向发包人及相关单位书面报告，待确认安全后方可施工，否则因施工损坏地下管网线的，由承包人承担责任，所发生的费用均由承包人承担。

处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、周边民房、古树名木的保护工作，承包人应采取一切必要措施，妥善地保护支撑公用管线，避免在施工期间造成损坏。一旦公用管线发生损坏事故，承包人必须立即通知工程师，并上报发包人，并应立即通知有关管线单位，组织力量抢修，公用管线的修复工程应使有关管线单位满意。没有有关部门的书面批准及工程师的签证，承包人不得临时或永久性地封断管线。如果某管线由于本工程原因要永久性地封断，承包人的施工图上须明确表明。由于承包人操作不当而导致公用管线损坏而发生的所有费用（包括修复），由承包人自己负担。即使承包人所采取的保护措施已得到工程师的批准，发包人也不为此而承担额外增加的费用。若承包人对在施工中损坏的公用管线，不采取任何修复措施，或修复工作不能使有关管线单位满意，则发包人将指派他人进行修复工作，由此发生的费用，发包人将从应支付给承包人的款项中扣除。承包人应了解邻近建、构筑物的基础，结构状况，采取合理的施工方法和有效的加固措施，避免邻近建、构筑物、周边民房等发生沉降、开裂和倒塌。承包人应把对邻近建、构筑物、周边民房等的保护措施方法列入施工组织设计，在工程施工期间，应在构筑物四周设置监测点，严密注视邻近建、构筑物、周边民房等的位移和沉降。承包人在施工过程中造成对邻近建、构筑物、周边民房等损坏，应由承包人负责加以修复和赔偿，直到有关部门满意，即使承包人所采取的对邻近建、构筑物、周边民房等的保护措施已得到工程师批准，承包人仍负有全部责任。承包人应以自己的费用修复被损坏的邻近建、构筑物、周边民房等。若承包人对在施工损坏的邻近建、构筑物、周边民房等不加以修复赔偿，则工程师将指派他人进行修复，由此发生的修复和赔偿费用，发包人从应支付给承包人的款项中扣除。除非得到工程师的许可或工程图中已注明，承包人不得随意砍伐，搬迁和破坏树木。对施工场地周围地下管线和邻近建、构筑物（含文物保护建筑）、周边民房等保护费用均由承包人承担。

（7）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：施工现场的夜间照明线路必须单独敷设。承包人必须按合同及投标书进行施工组织，项目部管理人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均须专职在岗，不得兼任其他项目任何职务。承包人应加强安全生产管理，制定安全操作规程，保证工程施工的安全，承包人应教育其职工进行文明施工，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具。承包人应对其管辖范围内的人员和设备（包括发包人的人员和设备）以及工程的安全负责，应负责做好其所辖人员的工作场所和居住区的日常治安管理和安全保护工作，设置必要的消防水源和消防设备。承包人必须对施工现场的用电安全负责。施工现场用电必须遵照施工现场用电管理条例执行。在工地现场做好警戒告示牌和围护，提醒进入施工现场人员的注意。因上述措施所发生的费用均由承包人承担。

（8）承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：按有关规定办理质安监、排污、夜间施工等手续，费用自理。

（9）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：工程未正式办理交付手续前，成品保护由承包人完全负责（包括所需费用），如果保护期间发生损坏，承包人须自费予以修复，直至发包人满意为止。交付手续办清后，非质量原因引起的损坏由发包人完全负责。因发包人提前使用造成损坏的责任由发包人承担。

（10）需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要建筑、安装材料（设备）须按双方约定的品牌、系列、规格并经工程师和发包人书面同意封样后方可订货。否则引起的损失由承包人承担。未明确品牌、系列的材料，发包人对承包人提供的样品不能满足设计要求或式样、颜色不满意或价格不合理（指市场的实际价格和承包人所报价或与承包人投标时所报价相差较大），发包人有权要求承包人调换，直至发包人满意为止，引起的损失由承包人承担且不应以此理由要求顺延工期。

（11）施工现场清洁卫生的要求：按台州市建筑工程施工场地管理有关规定执行，并承担公共部位的清洁和因施工被损坏的绿化恢复费用。工程交接完成后，3天内应清除掉现场内所有不再需要的临时工程、设施、承包人的设备和多余材料、生活垃圾和废物，并修复因施工损坏的绿化，达到工程师满意的状态。如承包人交工3天后仍不清除、修复，发包人可自行完成，发生的费用由承包人承担，发包人有权直接在应支付给承包人的工程款中扣除。

（12）合同履约期间承包人应遵守国家及当地政府发布的法令、法规，包括交通、治安、绿化、噪音、渣土管理、污水排放、外来民工登记等规定。因承包人原因引起的行政处罚等费用，由承包人承担。承包人须教育职工和民工遵纪守法，严禁打架、斗殴、赌博等违法行为发生，由此产生的后果由承包人负责。

（13）施工时发生异常情况，应及时向发包人、工程师报告，知情不报引起的工程损失或其他损失由承包人全权负责。

（14）承包人应处理好与周边人员与居民的关系，保证不影响周边居民的日常生活与办公活动。如因承包人原因造成纠纷的，承包人应全权负责赔偿与善后事宜。

（15）承包人的项目负责人、施工负责人、设计负责人应按时参加发包人组织的工作会议，施工期间应积极配合发包人要求。

（16）关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备须经全过程咨询单位核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报工程师批准。承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人自行办理申请手续，发包人协助办理，相应费用由承包人承担。

（17）承包人有责任为发包人、工程师、质监单位等进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

（18）承包人须配备资料员及时开展资料收集工作。竣工验收时必须提供完整的竣工资料，包括竣工图、隐检工程记录资料、性能测试报告及材料、设备的合格证、质保单及使用说明等资料等工程资料。

（19）承包人应事先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、七通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响承包价的情况，并在投标报价是综合考虑。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。

（20）承包人应考虑自备发电设备和临时蓄水池，以防止施工过程中的临时停电和停水对工程进度和质量等的影响。

（21）承包人向发包人、全过程咨询单位提供免费的办公场所、生活场所（满足现场使用需求）及材料样板间1间（面积不少于30平方米），相关费用由承包人在投标报价时综合考虑，结算时不再另行计取。

（22）渣土外运应及时到相关部门办理建筑渣土（建筑余土和泥浆）外运及处置的相关手续。

（23）承包人在项目实施过程中必须及时配合工程师做好涉及工程造价变化的联系单签证工作、无价材料设备的询价定价工作和工程结算审核的工作。

（24）涉及到建设规模、标准、功能、建筑外观立面、核心工艺、关键设备、绿色认证标准等方面的重大变化及重大变更，须报发包人批准后方可实施。

（25）除发包人书面要求外，未经发包人书面同意，承包人擅自更换材料或设备招标品牌（含询标纪要约定品牌）用于施工的，或在施工中使用假冒、贴牌品牌材料或设备的。一经发现，承包人必须无条件返工，将已使用材料或设备清退出场，并更换为符合招投标文件要求的材料或设备；同时，承包人应当按照该项目所用该种材料或设备总价值的50%向发包人支付违约金（在最近一次进度款支付时扣回）。除发包人书面要求更换材料外，承包人必须按投标时承诺的材料进行施工，未经过发包人书面认可，承包人擅自采用其它无价材料的，该材料结算时不予认可。

（26）承包人针对施工现场特殊情况应做好安全防护工作，在出入口应设置标志标线，相关设施设置必须符合相关规定及要求，在施工前须做好组织方案，报发包人同意，并经相关部门评审批准后方可实施。相关费用含在合同价款中，不再另行计取。

（27）本项目施工过程中须保证原有道路通行，承包人在施工前须做好交通组织方案，报发包人同意，并经相关部门评审批准后方可实施。相关费用含在合同价款中，不再另行计取。

（28）承包人须根据实际需要提供周边通行所需的夜间照明、围栏设施，由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

（29）承包人须按规定设置导流所需的标志、标线、标牌及信号灯（含临时红绿灯）等相关设施，由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

（30）承包人在本工程施工中须确保周边道路畅通，必须按建设、交通等部门的要求做好交通疏导工作，根据道口实际施工情况必须投入交通疏导人员现场指挥，由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

（31）承包人在施工期间应做好防洪防汛台措施，由此发生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。

（32）承包人有义务按照发包人提供的项目设计基础资料和国家有关部门、行业工程建设标准规范进行项目的补勘和施工图设计。对其设计的使用功能，安全使用寿命、环境保护、职业健康的标准，设备材料的质量、工程质量负责。承包人在施工期间如认为勘察资料不能满足设计和施工要求需要进行补充勘察的，补充勘察的所有费用由承包人自行承担，合同价款和工期均不予调整。

（33）已完工的工程，出现工程质量问题的，须无条件返工至合格，返工费用由承包人自行承担，并赔偿所有直接或间接导致的相关损失（如有）。承包人在收到监理单位（须经发包人确认）的整改通知单后，须在7日内整改至合格。如整改后依旧存在上述问题的，每次扣除1%履约保证金。如承包人拒绝整改，发包人有权委托第三方进行整改，并在最近一次进度款中扣除相应费用。
（34）如承包人完成的某项工作内容达不到相关要求，在监理方下达整改通知后仍不执行，则发包人有权委托第三方完成该项工作，并将相应费用从承包人的工程款中扣除，由此造成的损失和后果由承包人执行承担。
4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约担保。

履约担保的方式、金额及期限：签订工程合同时提供，金额为签约合同价的2%,形式可为现金、支票、汇票、保函或者保险机构保证、保险、保单。保函、保险形式为见索即付的工程保函、保险，金额为签约合同价的2%。履约担保如采用现金，不计息，在所有工程竣工验收后14天内退还。承包人应保证履约担保在工程竣工验收前持续有效。工程延期竣工的，承包人应在履约担保有效期截止日15日历天前重新办理履约担保，否则发包人将从承包人未支付的工程款中扣回履约担保，无论因何种原因导致的工程延期，重新办理履约担保导致的费用增加均由承包人自行承担，承包人在投标报价时综合考虑。
承包人因违约造成履约保证金减少的，承包人应补足履约保证金，否则发包人有权扣除工程款补足履约保证金。

采用工程保函、保险形式提交履约担保的，应满足以下几个条件：

①见索即付保函：即在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，只要看到承包人违约，就可对保函进行收兑。 

②保函期限：自合同生效之日起至竣工验收合格之日止。

③如果由于工期延误或保函出具机构要求分期出具保函的，则在前一份保函有效期满之日2个月前必须重新出具相同内容的保函。

④保函开具方需开通官方网站进行在线查询功能。发包人通过开具方的官方网站进行在线查询后，可以确认真实性的，对原件进行收讫。否则，发包人有权不予收讫。

履约担保的补足：发包人根据本合同约定行使处分履约担保权利后应当及时通知承包人，承包人应当接到通知后5个工作日补足，以使整个合同期内的履约担保始终维持在合同各阶段规定的数额；否则发包人有权直接从后续未付款项中扣除。

履约担保的有效期必须覆盖整个施工工期。因工期延长的，履约担保有效期也须同步延长。本工程实行担保额度浮动，实际工期超出合同约定工期后，经发包人同意，担保额度可按实际剩余工程量价格的2%提供履约担保。

履约担保退付：竣工验收合格后退还；但如果此时存在合同争端并且未能解决，那么履约担保有效期应延长到上述争端最终解决且索赔完毕后终止。
4.3 工程总承包项目负责人

4.3.1 工程总承包负责人姓名：                ；

执业资格或职称类型：                              ；

执业资格证或职称证号码：                          ；

联系电话：                                        ；

电子邮箱：                                        ；

通信地址：                                        。

承包人未提交工程总承包项目负责人劳动合同，以及没有为工程总承包项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人或项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担，并承担违约责任。

4.3.2 工程总承包项目负责人每月在现场的时间要求：月到位达到24天及以上（通知进场之日至合同工程完工验收之日），其他时间满足项目建设或发包人需要。
工程总承包项目负责人未经批准擅自离开施工现场的违约责任：项目负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；项目负责人月到位达不到24天的，每天扣除违约金3000元（经发包人同意的除外），每月结算，在最近一期工程款支付时扣除。发包人对项目部所有管理人员进行视频考勤，动态管理，视频考勤机由承包人负责采购，在投标报价时综合考虑，并同意与本工程全过程咨询单位共同使用。承包人应在每月上报已完工程量的同时，将同期内的（项目部所有管理人员）视频考勤数据完好地交给发包人。另遇有工程检查、验收或参观等活动时，项目负责人无特殊原因不得离开施工现场，如项目负责人无特殊原因离开施工现场的，每次罚扣10000元。
4.3.3 承包人对工程总承包项目负责人的授权范围:（1）建立本项目的组织管理机构；（2）制定本项目的资金使用计划、进度计划、实施方案，建立项目控制系统，并实施项目全过程控制等；(3)负责项目合同的管理，拥有本项目的决策权；(4)协调内外部关系，负责与各相关部门、发包人等各方沟通，对接；(5)审查和受理各种报告；(6)组织验收、考核、结算，组织项目后期服务及项目总结工作；

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目负责人的违约责任：因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报当地建设行政主管部门批准，更换到位人员的资质、信用等级不低于原人员；如承包人擅自更换，按每次扣除履约担保金额的[10]%。
4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目负责人的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排详见派驻本项目人员一览表

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限：接到开工通知后7天内 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 接到开工通知后7天内。

4.4.1.1设计负责人
设计负责人姓名：                    ；

设计负责人职务：                    ；

设计负责人联系电话：                ；

设计负责人身份证号码：              ；

设计负责人职责：

（1）领会设计意图，掌握设计标准，做好所承担项目的专项设计、施工图设计，解决工程设计中的相关技术问题。参与重大工程技术问题的决策。

（2）代表承包人接受发包人的管理和指令，参与与相关单位的协调配合工作。

（3）主持制定本项目各阶段的设计工作、质量计划、进度计划及总体计划。

（4）深入施工现场，处理矛盾，解决问题。加强与发包人、初步设计单位、全过程造价控制单位的协作与沟通。

（5）监督各专业设计进度与设计质量，保证设计团队的人员配备到位。

（6）做好项目的设计管理工作，保证设计成果符合国家规范要求。

（7）设计负责人和主要设计人员原则上不得更换，确因调离本单位或经调查核实确患重大疾病无法胜任工作需要更换，应征得发包人的同意。若发包人要求更换设计人员时，承包人应推荐合适人选，以满足发包人的要求。若承包人未推荐合适的人员，承包人应按下列标准向发包人支付人员违约金：设计负责人每次人民币10万元；其他设计专业负责人每人每次人民币3万元，违约金由承包人直接向发包人缴纳（或在当期进度款中直接予以扣除）。

（8）根据工程需要和发包人要求，发包人在工程施工时，设计人必须指派项目设计负责人或专业设计负责人（根据发包人需要确定）提供现场指导、配合、驻场服务。在工程施工中，对设计文件有疑问的，属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决，属于重大设计问题应在5天内书面提出解决意见解决。对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法。未完成以上事项，每次每逾期一天扣设计费5000元。

在工程的图纸会审、中间验收、消防验收、竣工验收、工程质量处理等环节，项目设计负责人必须参加，否则每次扣设计费20000元。

设计负责人及各专业负责人应根据项目的实际情况进行设计巡场，并参与重要的项目会议及技术交底服务。根据发包人和实际现场需求，经双方协商可派驻现场代表提高沟通和现场配合效率。重要项目会议及技术交底不得缺席，若产生缺席的，每次缺席扣除设计费2000元（经发包人同意的除外）。

4.4.1.2施工负责人

施工负责人姓名：                    ；

施工负责人职务：                    ；

施工负责人联系电话：                ；

施工负责人身份证号码：              ；

施工负责人职责：

（1）负责质量、进度、安全及协调工作；负责办理变更、洽商相关手续。

（2）月到位达到24天及以上（通知进场之日至合同工程完工验收之日），其他时间满足项目建设或发包人需要。

（3）施工负责人月到位不足15天的，发包人有权中止合同，没收全部履约担保，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失；施工负责人月到位达不到24天的，每人次每天扣除违约金3000元（经发包人同意的除外），每月结算，在最近一期工程款支付时扣除。

（4）承包人擅自更换工程总承包施工负责人的违约责任：因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报当地建设行政主管部门批准，更换到位人员的资质、信用等级不低于原人员；如承包人擅自更换，按每次扣除履约担保金额的[10]%。
4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：项目部关键岗位人员因生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等原因，无法继续履职的，承包人向发包人提出申请，发包人应同意更换，并报当地建设行政主管部门批准，更换到位人员的资质、信用等级不低于原人员；如承包人擅自更换，按每更换一人次扣除人民币5万元。
承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：发包人可通知承包人全部解除合同，所有履约担保金归发包人，同时赔偿发包人损失。
4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：需经发包人同意；另遇有工程检查、验收或参观等活动时，无特殊原因不得请假。否则，每人次扣5000元的罚金。相应扣款在履约保证金中扣除。
承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：项目班子管理人员（除施工负责人外）月到位达不到24天的，每人次每天扣2000元；每半天考勤一次，每月结算。相应扣款在履约保证金中扣除。

施工负责人在发包人指定的地点进行视频考勤，其他管理人员在项目部开展视频考勤，动态管理，视频考勤机由承包人负责采购，在投标报价时综合考虑，并同意与本工程全过程咨询单位共同使用。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括： 以设计和施工双资质承接的承包人应当自行完成主体工程的设计和施工；以联合体形式承接的承包人，联合体各方应自行完成主体工程的设计、施工 。

分包项目不计总承包服务费。

4.5.2 分包的确定

4.5.2.1 设计分包的约定：

①承包人不得将工程总承包项目工程主体、关键性工作的设计业务分包给其他单位。

②其余设计工作允许依法分包，但分包单位须先报发包人审查同意，分包协议须报送发包人备案，承包人应就该部分内容承担连带责任。若承包人自行实施上述允许分包的内容时，发包人认为承包人没有能力或能力不足时，承包人须服从发包人要求选择符合本项目要求的分包单位进行分包，且承包人仍应承担连带责任。设计工作无论分包与否，结算方式均参照本合同结算条款进行结算。

4.5.2.2施工分包的约定：

①承包人不得将工程总承包项目工程主体、关键性工作（建筑主体结构）的施工业务分包给其他单位；

②承包人应将分包工程的进度、资料纳入承包人统一管理，并向发包人报备分包项目的情况进度。承包人应明确分包工程的完工时间并提交给各专业分包人进行工期安排（须经全过程咨询单位、承包人、分包人等各方共同认可后，并告知发包人），并按时为分包人提供工作面。承包人应在分包人提交工程资料后10天内审核、盖章完毕，承包人应做好各分包人技术上、交叉施工中的管理和配合协调工作。若因承包人违规分包而造成的后果由承包人全权承担，承包人向发包人支付相应分包合同价格10%的违约金。

③重大材料设备的采购时须经发包人确认，如不满足发包人需求，须另行采购，费用由承包人支付。

④承包人除应将发包人专业分包工程（包括但不限于项目建设用地范围内的网络通信等工程）的进度、资料纳入统一管理外，还应按时为专业分包人提供工作面等现场施工配合工作。 

4.5.3 分包人资质

①承包人应依法分包给具有相应资质等级的企业，分包单位的选择必须经过发包人书面认可，否则视为承包人违约，其完成的工程发包人不予以认可，承包人同时承担恢复和重建的责任；

②分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，否则不能作为分包人。承包人不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。承包人对分包人的行为向发包人负责，承包人和分包人就分包工作向发包人承担连带责任；

③承包人有义务对分包人的资质进行审查。分包人的资质、财务状况、分包协议均须在发包人处备案。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定： 关于分包或双方共同招标工程合同价款支付的约定：承包人应按分包合同约定，及时向分包人支付合同价款，不得无故延误分包人价款的支付，亦不得以发包人是否支付为由延误支付各类款项。承包人应定期向发包人提交分包工程的支付明细。如因延误支付对工程造成不利影响的，承包人应承担违约责任，承包人应及时支付并自行承担费用消除对项目造成的不利影响。如经发包人核实承包人未及时纠正上述错误行为的，除承包人应承担违约责任外，发包人有权在承包人应得款项中扣留相应款项直接支付给分包人。

承包人应按相关规定设立民工工资专用账户，按相关规定每月及时足额支付民工工资。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：按联合体协议中明确为准。
4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：承包人经现场查勘发现基础资料中存在明显错误或疏忽的，应及时、最迟应在分项工程施工前书面通知发包人。承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和延误的工期 。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：

（1）每天连续停水、停电超过8小时以上；

（2）因政府行政命令（因承包人原因的除外）；

（3）非因双方原因而无法控制的爆炸、火灾等事件；

（4）施工场地周围地下管线保护，地下障碍物，埋藏于地下的未引爆炸弹和污染物排除，邻近建筑物、构筑物的保护要求；

（5）特殊岩层构造、地下管道、有毒的土壤或异常的地下水位等。

承包人为克服不可预见的困难，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但不可预见的困难发生后，仍导致了工程现场损失，按实际损失赔偿。

4.9 工程质量管理

4.9.5 质量与检验

（1）承包人及其分包人应随时接受发包人、全过程咨询单位所进行的安全、质量的监督和检查。承包人应为此类监督、检查提供方便。

（2）承包人委托第三方对施工质量进行检查、检验、检测和试验时，应以书面形式通知发包人。

（3）承包人应遵守施工质量管理的有关规定，负有对其操作人员进行培训、考核、图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事故隐患的责任。

（4）承包人应按照设计文件、施工标准和合同约定，负责编写施工试验和检测方案，对工程物资(包括建筑构配件)进行检查、检验、检测和试验，不合格的不得使用。同时有义务自费修复和更换不合格的工程物资，因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

（5）承包人的施工应符合合同约定的质量标准。施工质量评定以合同中约定的质量检验评定标准为依据。对不符合质量标准的施工部位，承包人应自费修复、返工、更换等。因此造成竣工日期延误的，由承包人负责。

（6）承包人自检、两方参检、第三方参检、第三方检查的部位、标准及表格形式须满足国家规范要求。

（7）施工现场需要配置的试验场所、试验设备其他试验条件：按有关规定和全过程咨询单位要求执行。

4.9.6  隐蔽工程和中间验收

工程具备覆盖、掩盖条件或达到协议条款约定的中间验收部位，承包人自检合格后在隐蔽和中间验收48小时前通知发包人及全过程咨询单位参加。通知包括承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录及关键部位影像资料。验收合格，全过程咨询单位（监理）在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定时间内修改后重新进行验收。

中间验收部位约定如下：按相关法律法规、标准规范规定执行。 

第5条 设计

5.1.1 设计义务的一般要求：

（1）如需进行设计变更的，发包人不再另行支付任何变更的设计费用。承包人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。承包人应事先对本工程的设计要求了解清楚并与相关职能部门（单位）进行充分沟通，以免不必要的反复。因承包人对工程要求不了解或理解错误造成提交设计成果延误，发包人有权向承包人索赔。由于承包人设计错误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并向发包人赔偿实际损失。
（2）施工图设计阶段，承包人应严格执行限额设计。经审核后各子项（发包人可根据工程实际再细化提供）工程施工图预算不得超出承包人投标时承诺的相应工程费用投标报价，如超出，发包人有权要求承包人修改设计以降低造价使其低于或等于承包人投标时承诺的相应建筑安装工程费投标报价，由此造成的费用（包括设计费用增加、其他第三方咨询服务费等）或工期延误由承包人承担。

（3）承包人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论进行调整补充。

（4）对发包人提出的合理化建议，承包人必须认真论证，并进行修改设计。

（5）承包人的设计文件在发出前必须加盖公章并经发包人同意。
5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：   30天    。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：审查会议由发包人组织，具体审查会议时间根据需要确定；
审查会议的相关费用：设计审查阶段及其审查会议相关费用已经包含在合同价内，由承包人承担并支付。

承包人应在设计审查阶段之前，提供详细的设计大纲、设计文件、图纸、清单和造价等电子版供发包人审核，对发包人提出的任何建议、预审无条件给予响应，并按发包人提出的修改意见进行调整，直至发包人满意为止。因承包人原因，未能按照合同约定的设计审查阶段及其审查会议的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度要求时，承包人须在3日内向发包人提交满足设计审查深度的设计文件，造成设计审查会议延误的，由承包人自费采取措施赶上；造成关键路径延误，或给发包人造成损失(包括审核会议准备费用)的，由承包人承担一切法律责任。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：  /     。
5.2.4施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：份数除应满足相关审查、审批、备案需要外，再向发包人提供最终施工图12套（不包括承包人自用部分）。同时提供可编辑的文本（如CAD图纸、WORD文档、EXCEL等）。
5.2.5设计缺陷的自费修复、自费赶上
无论何种原因，造成设计文件在发包人审核后仍存在遗漏、错误、缺陷和不足的，承包人应自费修复、弥补、纠正和完善。造成设计进度延误时，应自费采取措施赶上，并提交可行性赶工报告报发包人审核。

5.2.6 各项施工图完成后，图纸须经发包人认可，方可施工。

5.3 培训

培训的时长为根据工程项目需要安排，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为：/ 。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求：参见合同专用条款第10条约定 。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定：承包人在竣工验收之日起一个月内提交一式肆套完整竣工资料（同时提交电子版）。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定： 一式4份纸质文件及电子版，调试开始前提交，并于工程移交前提交修正版 。 

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料：按通用合同条件。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备到达施工现场或承包人指定地点，承包人会同工程师共同验收合格后，由承包人负责接收和保管。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

（1）承包人应依据设计文件规定的技术参数、技术条件、性能要求、使用要求和数量。负责组织工程物资采购(包括备品备件、专用工具及厂商提交的技术文件)，负责运抵现场，并对其需用量、质量检查结果和性能负责。所有进场设备的采购须提前30天向发包人提供书面的计划，经发包人、全过程咨询单位审核后方可进场，未经认可安装的设备，发包人不予认可，由此产生的一切后果由承包人自行承担。

（2）承包人采购材料设备的约定：

①本工程发包范围内的材料设备由承包人采购的，所有材料设备均应符合国家规定的技术标准，有合格证和质保书且必须是全新的，并按规定需要进场复试的材料须具有相应资质的检测机构检测合格后才能使用。当承包人选定的材料、设备质量达不到质量目标要求时，承包人不得采购。若承包人所购材料不符合设计或标准要求时，承包人不得使用，发包人、全过程咨询单位有权要求承包人停工、返工直至终止合同，由此产生的一切费用由承包人承担，延误的工期不予顺延。无论发包人及全过程咨询单位是否发现和制止，由于使用不符合设计或标准要求的材料施工所引起的一切责任均由承包人承担。

承包人提供的灯具产品生产日期在供货时不超过12个月，当抽检发现灯具产品生产日期不符合要求时，承包人需无条件更换。

②承包人采购材料均须选取合格品，在实际施工过程中发包人有权对招标文件注明材料品牌进行更换，凡是招标文件注明规格、型号或相当于的厂家（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求优先采用《主要材料设备品牌推荐表》中的备选、备用品牌、生产厂家的产品，若采用其他品牌（或相当于的品牌档次）、生产厂家的产品时，替代产品品质不低于原有产品并经发包人签证认可，否则由此引起的后果由承包人承担。如采用双方联合招标确定无价材料供应商的，不受第七章技术要求及材料品牌中《主要材料设备品牌推荐表》的备选品牌限制。在采购前30天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经全过程咨询单位、发包人书面确认后，方可采购进场用于施工，进场时须经业主和全过程咨询单位抽检。施工过程中如遇招标文件明确品牌无法采购的，承包人可申请进行更换，但材料设备的品质与档次不得低于招标文件明确的品牌，且须经发包人、全过程咨询单位书面签证同意后，方可采购进场用于施工。

③需发包人签证品牌、价格的材料，承包人在采购前应首先征得发包人对品牌、质量、价格签证认可并留存样品，发包人认可后方可用于施工。

④承包人需要使用代用材料时，应经发包人、全过程咨询单位认可后才能使用。

⑤直接影响工程品质和外观效果的材料、设备（包括但不限于钢筋、钢材的品牌），必须经发包人及全过程咨询单位认可后才能大面积使用，发包人有权确认材料、设备的采购方式，发包人对本项目使用的材料、设备有最终决定权，承包人须无条件同意并积极配合。

⑥本工程所采用的所有建筑材料、设备到货时，应由承包人和监理工程师就材料规定的种类、产地、品牌、型号、系列、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人招标时的规定和国家制定的有关质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人同时应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。若承包人在施工过程中采用不合格或不符合招标文件要求及投标文件承诺的材料、设备时，一经发现必须无条件更换，承包人不得以各种理由加以拒绝。如有实际使用材料与原报验材料不一致时，发包人有权视具体的情况按不低于5万元/次扣除工程款。如因选用材料不符合要求而返工引起工期延误的延误工期责任由承包人承担。

⑦承包人应于每月20日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料名称、品牌、规格、型号、系列、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）等。如发包人需要承包人提供采购材料的正式发票复印件，承包人须无条件提供。承包人应负责提供的工程物资运抵现场前5日通知发包人。发包人、全过程咨询单位与承包人(或包括其分包人)按每批货物的提货单据清点箱件数量及进行外观检查，并根据装箱单清点箱内数量、出厂合格证、图纸、文件资料等，并进行外观检查。各方签署后仅表示可以进行安装施工，但并不免除任何承包人因其提供的工程物资存在质量、制造、设计、性能、零部件的完整性等各方面的缺陷和不合格所应当承担的责任（包括但不限于违约责任、赔偿发包人损失的责任）。经现场检查清点发现箱件短缺，箱件内的物资数量、图纸、资料短缺，或有外观缺陷的，工程物资在缺陷未能修复之前不得用于工程。因此造成的费用增加、竣工日期延误，由承包人负责。

⑧发包人有权对承包人的进场材料进行随机抽检，如检验不合格，承包人应无条件对相应材料进行退场处理，并自费消除材料不合格对工程造成的影响，同时该抽检费用全由承包人承担。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：   /  。

6.2.3 材料和工程设备的保管

按合同通用条件。

本工程发包人有无向承包人提供材料和工程设备：无。

承包人提交保管、维护方案的时间：到场15日前，承包人应按说明书的相关规定对工程物资进行保管、维护、保养，防止变形、变质、污染和对人身造成伤害。保管维护方案应包括：工程物资分类和保管、保养、保安、领用制度，以及库房、特殊保管库房、堆场、道路、照明、消防、设施、器具等规划。保管所需的一切费用，由承包人在投标时综合考虑，结算时不另行计取。
发包人提供的库房、堆场、设施和设备： 无 。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：满足合同及施工相关规范的要求。如发包人有要求的，承包人须按发包人要求提供样品，样品费用包含在合同价内，不再另行计取，承包人在投标时综合考虑。
6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求（工程材料、设备质量要求）

材料、工程设备质量的特殊标准或要求：符合现行国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：/。
承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括再次重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。

本工程发包人及全过程咨询单位（监理）在质量检查中发现质量未达到相关标准或要求的，向承包人发放整改通知书，承包人须无条件配合整改；在后续检查中发包人及全过程咨询单位（监理）仍检查出现同类质量问题，将按1万元/次扣除工程款，承包人无条件在进行整改直至符合相关标准或要求。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：工程师不能按时进行检查时，应提前向承包人提交书面延期要求，延期时间不得超过24小时。重要节点的隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，承包人还应保留标有验收部位、验收过程及验收人员的相片、影像等资料。
6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：由承包人另行提供。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：满足合同约定的及国家、地方、行业的相关标准。

6.5.3  材料、工程设备和工程的试验和检测

（1）报告提交日期、报告内容和提交份数：承包人负责对工程物资的强制性检查、检验、监测和试验，并向发包人提供相关报告。承包人采购的材料设备在使用前，承包人应按国家有关标准进行检验或试验，并向发包人提交检验或试验报告，承包人对所提供的报告真实性负责，若因弄虚作假造成的后果及相关费用均由承包人承担。

（2）发包人有权参与相关加工制造阶段的检查、检验、监测和试验，如有必要，可委托有经验的第三方代表参检。

（3）承包人随时接受质量监督部门、消防部门、环保部门、行业等专业检查人员对制造、安装及试验过程的现场检查，其费用由承包人承担。因上述部门在参检中提出的修改、更换等意见所增加的相关费用，由承包人自行承担。因修改、更换造成工程关键路径延误的，责任方为承包单位，竣工日期不予延长。

（4）本工程除涉及政府收费并依据地方行政事业性收费规定由发包人支付的费用外，其余均由承包人承担，并已包含在合同价款中，不再另行计算。
第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用合同条件。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：发包人不提供场外交通设施的技术参数和具体条件，也不承担由此产生的相关费用，由承包人自行向有关部门收集，其他内容按通用合同条件。
7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：按通用合同条件。

关于场内交通与场外交通边界的约定：按征地红线为界。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：由承包人自行办理申请手续，发包人协助办理，相应费用由承包人承担。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：      /      。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：由承包人承担 。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：   /  。施工控制网资料的告知期限：7天内 。

7.4.4承包人进场时应对发包人提供现场定位坐标及地形地貌高程资料进行复核，如与现场不符的，应报发包人重新复核测绘；竣工验收阶段，发包人应委托测绘机构对承包人完成的场地标高情况进行测绘，并向承包人提供测绘成果数据。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：按通用合同条件。

7.5.4 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：报表含姓名、年龄、工种、进场时间，在各分包合同签订后10日内提供4份。
7.6 安全文明施工

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：工程所在地相关主管部门发布的有关施工现场安全管理规定执行。

承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及台州市安全生产和劳动保护有关规定，严格执行《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011标准并参照通用条件及国家建设工程安全管理条例。且对安全生产负总责。

承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。

承包人应强化安全意识，抓好安全生产，杜绝事故发生，施工中若发生安全及人身事故均由承包人自行负责处理，并承担全部费用。

承包人应对施工安全负责，在施工过程中要实现“五无”、“两控制”目标，确保安全。

承包人应配备专职安全负责人，以确保生产安全。

承包人在工程施工期间，必须配备专职用电管理员，全面负责施工用电的管理。

承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。施工场地发生的人身伤害、安全事故，由承包人负责。

承包人应在工程开工后7天内编制施工场地安全生产管理计划，并制定应对突发事件的紧急预案。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：
（1）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，并办理相关审批手续；同时现场文明施工的标准和要求必须符合台州市文明城市创建的有关规定。

（2）承包人应采取有效措施尽量减小尘土和噪音污染，需要进行夜间作业时应经有关部门批准。因此发生的伤害、赔偿、罚款等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人承担。

（3）承包人应负责在现场施工过程中对现场周围的建筑物、构筑物、文物建筑、古树、名木，及地下管线、线缆、构筑物、文物、化石和坟墓等进行保护。因承包人未能通知发包人，并在未能得到发包人进一步指示的情况下，所造成的损害、损失、赔偿等费用增加，和(或)竣工日期延误，由承包人承担。

（4）承包人及时或定期将施工现场残留、废弃的垃圾运到发包人或当地有关行政部门指定的地点，防止对周围环境的污染及对作业的影响。因违反上述约定导致当地行政部门的罚款、赔偿等增加的费用，由承包人承担。

（5）文明施工按台州市有关文件执行。若造成工程损失或人身伤害，由承包人承担全部责任及费用。

7.6.4 事故处理

除通用合同条件约定外：

（1）承包人(包括其分包人)的人员，在现场作业过程中发生死亡、伤害事件时，承包人应立即采取救护措施，并立即报告发包人和全过程咨询单位。承包人应维护好现场并采取防止事故蔓延的相应措施。

（2）对重大伤亡、重大财产、环境损害及其它安全事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门，并立即通知发包人代表和全过程咨询单位。同时，按政府有关部门的要求处理。

（3）因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限、设备保证期内造成人身和财产损害的，由承包人承担损害赔偿责任。

（4）因承包人原因发生员工食物中毒及职业健康事件的，承包人应承担相关责任。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：发包人按现状进行移交，任何现有设施的能力不足均由承包人自行根据需要负责补足并自行承担费用，发包人仅予以协助。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：现场保安主体责任为承包人，并应与当地有关治安部门的联系、沟通和协调，并承担所发生的相关费用。

承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。
承包人承担其进入现场、施工开工至发包人接收单项工程或(和)工程之前的现场保安责任(含承包人的预制加工场地、办公及生活营区)，处理与当地政府、治安等的协调工作。并负责编制相关的保安制度、责任制度和报告制度，提交给发包人。

承包人应做好包括生活区在内的管辖区的治安保卫工作。

承包人应服从当地政府有关部门在社会治安、综合治理、交通管理、环境保护等的管理规定，承包人应安排专职人员负责条款的执行，发包人有权对此进行监督、检查。

7.12工程的试验和检验

工程的试验和检验的费用：

（1）工程的试验和检验根据《建设工程质量管理条例》《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》《浙江省房屋建筑和市政基础设施工程质量检测管理实施办法》等及工程所在地有关工程质量检测的规定实施。

（2）对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的费用及建设工程质量“见证取样检测”所涉及检测项目的检测费用由承包人承担，若发包人根据相关文件要求进行支付的检测费在财务结算时从承包人的工程款中扣回；除“见证取样检测”外，专项检测，新材料、构件破坏性试验等其他检测试验的检测费均由发包人承担，并直接支付。检测时，第三方检测机构提出场地、检测材料准备的费用由发包人承担（如桩基础静荷载测算时，需进行测试场地道路回填及堆载材料准备等）。

（3）当发包人或工程师指示承包人为核实本工程某一部分或某种材料设备是否有缺陷时，承包人应按要求进行检（试）验。如果该检（试）验表明确有缺陷存在，则检（试）验和试样的费用，发包人供应材料设备的，由发包人承担；承包人采购材料设备的，由承包人承担。如果该检（试）验表明没有缺陷，则由发包人承担检（试）验和试样的费用。

（4）根据规范及相关规定，对工程质量实体或材料设备质量抽检，如地基基础工程检测、主体结构工程现场实体检测、建筑节能检验、空气检测等专项检测需要时，发包人与承包人应配合，检测、恢复费用由发包人承担。如检测不合格，则由承包人承担本次及重新检测、恢复费用。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：

发包人应整理好本项目前期批复与工程勘察、设计、施工有关的批准文件；完成通用合同条件、专用合同条件第2条规定的发包人在发出开始工作通知前应完成的工作。

承包人按投标时承诺的组织施工项目管理机构和施工人员、施工机械按合同约定时间到位，完成通用合同条件、专用合同条件第4条规定的承包人在开始实际工作前应完成的工作。

8.1.2现场开始工作通知

经发包人同意后，工程师应提前7天向承包人发出经发包人签认的开始工作通知，工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起算。 
发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形： / 

8.2 竣工日期
竣工日期的约定：按通用合同条件 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：按通用合同条件 。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：按通用合同条件 。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用合同条件 。
8.4.2 进度计划的具体要求：包括设计、施工（各主要施工节点）及采购进度计划。

关键路径及关键路径变化的确定原则：关键路径在项目进度计划中标示并送发包人审核确定，若由于非发包人及非不可抗力因素而造成关键节点落后，承包人应做出充分说明，并提交书面整改报告。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：

项目总进度计划在合同签订14天内，承包人向发包人提供四份。

设计进度计划在合同签订14天内，承包人向发包人提供四份；每月25日前提供四份下月设计进度计划及资金计划。

采购进度计划应在合同签订一个月内提交，承包人向发包人提供四份项目采购控制计划。施工图设计完成后，提供四份采购详细计划。实施采购30天前，向发包人、工程师递交采购内容，主要技术指标，具体品牌型号等。承包人严格按发包人审查明确的品牌、规格、质量等级等要求进行采购，并提前30天向发包人提供主要材料、设备采购计划和样品，材料必须经发包人和工程师书面签证予以认可后方可采购，进场主要材料经工程师验收后方能用于本项目。凡因材料没有达标或不到位而影响施工工期，造成发包人损失，则承包人应负全责，并赔偿相应的损失。

施工进度计划应在施工许可证办理完成后一周内提供四份施工总进度计划，开工后每月25日前提供（一式四份）施工进度报表（包括形象进度、质量情况、重大事件和存在问题及拟采取的措施等）及下月的施工进度计划。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因承包人应按工程师批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：7日内。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：月计划7天、周计划2天内完成审核和批准或提出修改意见。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：7日内。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：进度报告提交时间为每月25日前，除通用条件约定内容以外，还须提供当月完成工程量和工程价款表、安全施工措施费清单及价款、施工质量情况、原材料质量及检查情况、现场签证及设计变更情况。对于实际的进度与已批准的进度计划不符时，不论何种原因，承包人应按工程师或发包人批复意见的要求在3天内提交一式四份修订后的进度计划重新报送工程师审批。工程师及发包人对于修订后的进度计划的审批不视为减轻或免除承包人应承担的工期进度责任。若承包人因其自身原因未能按批准的进度计划按期完工或完成预定的工作，工程师应通知承包人采取有效措施赶上进度，承包人收到通知后的3天内按经工程师或发包人批准后进度计划编制一式四份赶工措施报告报送工程师审批，承包人应承担采取赶工措施所增加的一切费用。如不按期提供的或不按总进度计划完工的，发包人有权拒付工程款。

每周周报应包括上周计划完成情况、上周实际完成情况、下周计划情况（包括工程材料（设备）的采购），现场工料机投入，需要协调解决的问题等。以上报表报全过程咨询单位审核，审核后报发包人。
8.7 工期延误

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，按招标文件工期要求的时间为控制节点，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按照协议书约定的节点要求完工（或竣工）的，按每延误一天扣罚承包人违约金10000元/天；累计超过履约保证金时，发包人有权单方面解除合同，并要求承包人承担因此对发包人造成的全部损失。因工程延迟导致开业延期的，赔偿因延期开业造成的损失。
因承包人原因不能按照协议书约定的设计时间节点要求完成设计进度的，按每延误一天扣罚承包人违约金10000元/天（由设计单位承担）。
当因承包人的原因延误的工期超过预定计划（按上一节点工期至本节点期间的日历天数）的50%时，发包人有权单方面解除合同，相关的损失与责任全部由承包人承担。已完工程按承包合同造价结算原则计算工程款并扣除有关违约金及损失，并承担发包人重新招标或选定新的承包人所产生的费用损失；若发包人就未完成工程重新签订的施工合同中约定的工程价款高于按照本合同计算的工程价款的，发包人有权要求承包人赔偿上述差额。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：按发包人的规定执行 。
8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：

（1）8-10级（含10级）持续24小时的大风（台风）；

（2）24小时内持续降雨且降水量为200mm以上；

（3）40摄氏度及以上且持续2天以上的高温天气。

承包人为克服异常恶劣的气候条件，所采取合理措施而增加的费用和延误的工期由发包人承担；承包人虽然采取了合理的措施，但异常恶劣的气候条件发生后，仍导致了工程现场损失，则参照通用合同条件17.4条处理。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：     /    。

8.9 暂停工作
8.9.2 由承包人暂停工作 

因承包人原因所造成部分或全部工程的暂停，承包人应采取措施尽快复工并赶上进度，由此造成费用的增加或工期延误由承包人承担。因此造成逾期竣工的，承包人应按第8.7.2项[因承包人原因导致工期延误]承担逾期竣工违约责任。

合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不予以纠正，承包人有权暂停施工，要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润，同时通知总监理工程师：

（1）发包人拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，或未能按合同约定支付价款，导致付款延误的；

（2）发包人未按合同约定确定工程材料、设备品牌、型号及价格，导致承包人无法继续后续工序施工的；发包人未按合同约定时间批复工程变更，导致工期延误的；
第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序： 按通用合同条件  。

竣工试验的操作要求：  按通用合同条件  。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：  按通用合同条件   。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：  不计违约金 。

10.3 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：
对已完成分期移交的工程，承包人应负责对工程现场临近发包人正在使用、运行、或由发包人用于生产的建筑物、构筑、生产装置、设施、设备等，设置隔离设施，竖立禁止入内、禁止动火的明显标志，并以书面形式通知发包人须遵守的安全规定和位置范围，以上一切费用均包含在合同报价中。因责任人原因给对方造成的损失和伤害的，由责任人负责。

10.3.2 接受工程时承包人须提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：符合合同约定、国家规范及档案馆存档要求的竣工资料，包括竣工图、竣工技术资料，编制产品说明书、质量保证书等。

承包人需要提交的竣工资料数：提供竣工资料共八套，其中原件二套，工程竣工图光盘5张。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担，其费用包括资料存放至档案馆时产生的备案费用 。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后三个月内。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：  /  。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：按通用合同条件。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：按通用合同条件。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：按通用合同条件。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：按通用合同条件。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

绿化养护期为一年，养护期自工程竣工验收合格以后开始计算。

养护：竣工验收合格后由承包方负责养护一年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种（补种的花草苗木须符合发包人要求的标准，并经发包人认可），补种的花草苗木尚需负责养护一年，自补种之日起计算。
养护期间应组织养护队伍进行日常养护，及时除去杂草和修剪、施肥、浇水、有效防治病虫害等，确保绿化效果。

承包人须及时办理专业分包工程竣工验收备案、工程档案移交、工程项目移交的相关手续，并协助发包人进行工程移交。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内 。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后  30  天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后  30  天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后  90  天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：  详见工程质量保修书  。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：  包含   。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：按通用合同条件  。

第13条 变更与调整

13.1  发包人变更权

13.1 除按通用合同条件约定外，发包人拥有批准变更的权利，发包人有可能根据工程实际需要提出修改或发出指令调整，不论增减多少，涉及费用多大，承包人均应无条件服从，合同价款按合同约定结算。符合本合同约定的工程变更未经过规定的审批程序审批同意的不得实施，否则由承包人承担一切责任。

发包人和承包人双方根据本工程特点，商定的变更范围：

（1）合同签订后，发包人提出的规划方案、建设规模、功能、范围等的重大变更调整；

（2）承包人的设计文件通过了发包人的审查，发包人另提出的一般性工程变更；

（3）发包人提出的超出合同约定的新增工程内容；

（4）非承包人原因，新增加的地下障碍物处理；

（5）发包人批复的现场签证费用；

（6）非承包人原因的其他工程变更。

本工程为EPC总承包工程，承包人应按照评审后的初步设计和相应的标准规范规定进行施工图设计，不得擅自调整项目功能、标准（调高、调低）、项目内容；承包人对于评审后的初步设计的任何突破、标准、指令调整以及其他重要事项等须事先书面报告发包人，并取得发包人书面同意后方才实施，承包人不得仅以发包人对施工图的确认作为调整依据，否则产生包括返工、重做、更换、标准提升等不利后果以及增加的费用由承包人自行承担；

承包人须对设计施工图的完整性、准确性负责，不得以发包人对施工图的确认免除责任，任何因承包人原因如设计错误、考虑不周以及施工原因等产生的变更均不影响总造价、总工期；未按招标范围和要求进行施工的减少部分在结算时应予以扣除；

施工中发包人发出的招标范围之外的规模性、功能性或标准、项目内容的变更，应提前7天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过批准的建设规模时，应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由承包人提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。涉及的费用按照评审后的初步设计、施工图为界面，根据合同约定口径进行费用核调。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后  15  日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后  15  日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照   合同约定  执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人。
13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：由发包人享有。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定： 

（1）变更后项目与经发包人审核确认后的工程量清单有相同项目的，按照相同项目综合单价确定。

（2）变更后项目与经发包人审核确认后的工程量清单中没有适用的综合单价，但有类似的工程项目综合单价，承包人可参照类似工程项目综合单价计算，并报发包人确定。

a、某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；

b、清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格。

c、如该类似工程项目的综合单价异常，则不宜参照，按本合同条款第13.3.3.1条变更估价原则中的（3）、（4）款重新计算综合单价。

（3）变更后项目与已标价工程量清单没有适用的综合单价，由承包人按预算书编制依据计算综合单价，乘以中标结算率（即结算综合单价=按招标控制价编制依据计算的综合单价×中标结算率）编制变更项目的综合单价，报发包人审核后确定。但确定综合单价时，合同中约定的人工、材料、机械可调整的内容，仍按合同约定调整；合同中未约定的，按施工期信息价（或签证价）确定。

（4）如按以上编制依据缺项的内容，承包人应通过市场调查等手段提出单价，并报发包人确定后执行。

（5）清单项目组合内容项目特征描述中，局部工程内容对应的工程数量变化，可仅调整计算变化部分的差价。

13.3.3.2 变更估价程序

施工中发包人需对原工程设计变更，应提前14天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或建设规模时，发包人应报有关部门重新审查批准，并由承包单位提供变更的相应图纸和说明。承包人按照发包人发出的变更通知及有关要求进行变更。如因发包人提出的变更导致工程量减少或增加，按上述变更估价原则执行。由设计、施工变更等产生的费用，双方存有争议的，承包人应无条件先行施工，如拒不施工而造成工期延期发包人损失的，该费用由承包人承担。

承包人提出的变更均须报全过程咨询单位、发包人确认后执行，所有变更均不得降低工程品质，承包人以偷工减料为目的出具的变更，发包人不予以接受，有权要求承包人重新修改返工。

因变更引起的价格调整在办理完相关变更手续后计入最近一期的进度款中支付。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：/。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：幕墙工程、电梯、空调、智能化。

招投标程序及其他约定：/。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：按相应工程内容合同中约定的计价方法，其余按通用合同条件。
13.5 暂列金额其他关于暂列金额使用的约定：按通用合同条件。

本工程无创优质工程、创标化工地目标。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：  /  。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：建筑安装工程造价（含施工现场准备工作的施工内容）计算时，市场价格波动采用补差进行价格调整，具体调整方法按约定如下：

1.市场价格波动调整内容：人工（包括机械费中机上人工）、主要材料[仅指特指钢材（钢筋、钢板、钢管）、水泥、商品混凝土、预拌砂浆、砖（多孔砖、实心砖、砌块）、砂（黄砂）、石（碎石、塘渣）、电线电缆、预制构件]因市场价格波动予以调整合同价格。人工（含机上人工）、主要材料调整的差价部分只计取税金。其余材料及机械费（除机上人工）市场价格波动除另有约定外工程结算时不调整。
2.采用造价信息进行价格调整：
（1）关于基准价格的约定：A1=采用本项目合同签订当月《台州造价》（信息价专栏或期刊正刊）（工程所在地）对应人工、材料信息价。（无《台州造价》（期刊正刊）的材料或设备，可参考《浙江造价信息》（正刊信息价）计取）。

（2）施工期价格：A2＝桩基施工期、地下室施工期、上部结构施工期及电线电缆施工期内对应的《台州造价》（工程所在地）人工、材料信息价算术平均价。（无《台州造价》（期刊正刊）的材料或设备，可参考《浙江造价信息》（正刊信息价）计取）；
注：

施工期市场价格A2的确定：

①桩基施工期按打第一根工程桩开始至桩基工程完工之日（按打桩记录日期），具体以施工现场记录或试块报告为准；

②地下室施工期以地下室结构基础垫层砼施工所在月份开始计，至地下室顶板砼完成浇筑所在月份为止，具体以施工现场记录或试块报告为准；

③上部结构施工工期以地下室顶板砼完成浇筑所在月份开始计，至屋面砼完成浇筑所在月份为止，具体以施工现场记录或试块报告为准；

注：结构施工期不超过合同总工期70%月份，超过则按70%计结构施工期月数（注：遇有小数即进位取整）。

④电线电缆施工期按主体结构中间验收当月开始计，至竣工初验所在月份为止。
（3）材料（人工）差价=A2－A1。
（4）未列入调差范围的材料，如其合价（含税材料价）超过 30万元或占签约合同价2%（指同一材质材料），且在施工期的市场平均价相对基准价格（或招标控制价中对应价格）涨跌幅度超过20%，则超过部分的差价调整。

（5）除上述第1、2 点可调差情形外，其余材料及机械费（除机上人工）施工期市场价格波动不调整价格。
3、如因承包人原因引起的施工延期期间的上述人工、主要材料价格上涨时（与合同工期价格比较）不予调整；下跌时，按下跌后的价格调整。

4、以上调差内容在施工期进度款支付时不予支付，待竣工验收合格后结算时调差。
第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：具体详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。

14.1.2 关于合同价格计算的约定：具体详见附件2《施工图预算编制及竣工结算办法》。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法： 参照14.1.1条执行 。

14.2 预付款

预付款除应当专用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等合同工作。

14.2.1 预付款支付

工程费用预付款的金额或比例为：详见本专用条款附件1；
预付款支付期限：详见本专用条款附件1。

预付款扣回的方式：不扣回。

14.2.2预付款担保

是否提供预付款担保：提供，详见本专用条款附件1。
提供预付款担保期限：详见本专用条款附件1。

预付款担保形式：详见本专用条款附件1。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请：详见附件1合同价款支付
进度付款申请单应包括的内容： 按通用合同条件内容提交  。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定： 按通用合同条件约定完成审核，进度款审核结果不作为结算审核的依据 。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的 14 天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应支付逾期付款的利息。利息计算方式为：以逾期付款金额为基数，按全国银行间同业拆借中心发布的同期同类贷款基准利率从逾付款之日起计算至实际支付之日止。但发包人与承包人就工程款存在争议的，待争议解决后开始计息，利息不计复利。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求： 按通用合同条件。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制： 按通用合同条件 。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的期限：承包人完成合同范围内施工内容，参建各方（建设、全过程咨询单位、施工、勘察、设计单位等）对工程验收并签署工程质量合格文件后可在28天内，向发包人或全过程咨询单位（监理）提交最终工程结算申请，并提交完整的工程结算资料一套。

工程验收后，承包人超过90天未提交最终工程结算资料，经发包人催告后28天，承包人还不提交工程结算资料的，发包人可根据自己资料办理工程结算，且视为承包人认可工程结算结果。

竣工结算申请单的内容应包括：包括但不限于工程竣工结算成果文件、发包人（或委托的咨询机构）审定的施工图预算书，工程合同、补充协议、招标文件、投标文件、竣工图纸、施工方案以及经确认的工程变更、工程索赔、现场签证资料，相关施工记录，工程款收款证明、逾期付款利息计算书等相关资料。

竣工结算报告及结算资料的要求：

a、承包人应经全过程造价咨询单位审核后向发包人提交经承包人盖章、项目负责人、施工负责人签字、结算编制人员盖章的竣工结算报告及完整、有效、真实的结算资料。

b、在工程结算审核过程中，发现结算资料无效或不完整的，审核延误的责任由承包人承担。

c、承包人未按本条款约定的时间向发包人提交竣工结算报告和资料的，发包人将不能保证按14.5.2条规定时间内完成审核，并且发包人有权根据已有资料进行审查，责任由承包人自行承担。

d、结算资料必须科学、全面、精准，不能弄虚作假。结算所递交的一系列资料包括工程结算书（含电子版）、竣工图、联系单、签证单、合同、补充合同（协议）、工程量计算书（含电子版）、钢筋翻样（含电子版）、施工组织设计、隐蔽工程验收资料，以及其他与结算相关的所有工程结算资料，审核单位要求承包人出具相关原始资料时，承包人必须及时配合，否则由审核单位可按最低询价或标准计算。

14.5.2 竣工结算审核

发包人竣工结算的审核时限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内审核完毕，并签发竣工结算证书。

发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内一审完毕，并签发竣工结算证书；如因承包人原因导致延期的由承包人自行承担延期责任。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工结算证书后且收到承包人提交的符合合同约定的质量保证金保函后30天内完成对承包人的竣工付款。

发包人未在合同约定期限内完成竣工结算审核、竣工结算证书及竣工付款：向承包人支付违约金，违约金为工程结算后应付工程款的利息，利率按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，时间为从逾期之日起至实际完成之日止。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条件。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  1  种方式：

（1）质量保证金保函，保函形式为见索即付的工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函），金额为1.5 %的工程结算价款； 

（2） 1.5 %的工程结算价款；

（3）其他方式：                 
14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第  （3）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他预留方式：发包人完成最后工程竣工结算付款前，承包人提供质量保证金保函，保函形式为见索即付的工程保函 。

关于质量保证金的补充约定：        。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

当事人双方关于最终结清申请的其他约定：按通用合同条件。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定： 按通用合同条件 。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /     
15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法： /   。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：
（1）承包人的机械设备、项目管理机构人员未按投标承诺及时到位；工程总承包负责人、施工负责人及项目管理机构关键岗位人员到岗率不符相关要求；

（2）工程在实施过程中，承包人的施工队伍素质、施工力量、现场安全文明施工不符合投标书的承诺，造成现场管理混乱、工程质量和进度达不到投标所承诺的要求；

（3）承包人允许其他人挂靠经营、私自转包；

（4）承包人未达到投标时所承诺的诚信、技术标准。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：  具体事项以工程师通知要求为准 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：承包人承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期；承包人原因的工程延误，工期不予顺延，由工期延误后的人工、材料价格上涨由承包人承担，按原合同约定价格结算；价格下降归发包人受益，按下降后价格结算。工期延误对发包人造成损失的，赔偿发包人相应损失；当延误工期超过合同工期〔50%〕以上时，发包人可解除本合同。
若承包人存在允许其他人挂靠经营或私自转包的，发包人有权解除本合同，没收履约担保，并责令承包人退出工地，同时由承包人赔偿发包人损失。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由：      /      。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：     /      。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）雷击(三级)、地震（7度）、洪水（五级）、暴雨（24小时内降水量大于250mm）、暴雪（24小时内降雪量大于30mm）、台风（10级及以上风）、防台响应等级达到二级及以上的、重雹(多数冰雹直径2.0厘米以上)，以当地气象部门提供报告为准； 

（2）战争、敌对行动（不论宣战与否）、入侵、外敌行为； 

（3）叛乱、恐怖主义、革命、暴动、军事政变或篡夺政权、内乱； 

（4）战争军火、爆炸物质、 电离辐射或放射性污染； 

（5）传染病爆发、火灾等其他非发包人承包人责任的事件引发的后果； 

（6）承包人及其分包商雇员以外的人员全国性、地区性、城市性或行业性罢工； 

（7）政府行为； 

（8）国家法律法规变化。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的  28  天内完成款项的支付。

第18条 保险

合同双方商定，由承包人负责投保且费用已包含在合同价款中，具体保险种类、保险范围、投保金额应符合国家地方相关规定；保险期限和持续有效的时间自开始工作即日起算至颁发工程移交证书，保险的受益人为发包人。如发生保险赔偿，则发包人优先受偿；如承包人同时亦发生损失且在理赔范围内的，在保险公司足额赔付发包人的损失后，承包人才有权受偿，承包人未达到足额受偿部分由承包人自行承担。
18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：承包人按国家地方有关规定和工程建设需要投保，还应涵盖发包人、发包人的工程师及其他因发包人需要进入施工现场的人员。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：须包含承包人、发包人、工程师、其他专业承包人为项目实施所需的施工设备、材料、工程设备和临时工程。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：承包人为建设工程和施工场地内的自有人员设备及第三方生命财产办理保险并支付保险费用，费用已包含在总价内。施工期间所发生的一切与本工程有关的承包人的人员、财产等意外伤害、损失，由承包人承担全部责任和费用。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件： 按通用合同条件。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条件。

第20条 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： /  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数： /     。

争议评审小组成员的确定：提交争议评审时再选定。

选定争议避免/评审组的期限：  /    。

评审机构：/   。

其他事项的约定：  /  。

争议评审员报酬的承担人：/   。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：   /   。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：  /  。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决（按发包人选择为准）：

（1）向 台州  仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程项目所在地   人民法院起诉。

第21条补充条款

21.1根据《浙江省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（浙政办发[2017]34号）的要求，承包人要在工程所在地银行设立专用的农民工工资账户，实行人工费和工程款分账支付。

21.2本项目地质状况依据地勘资料，承包人投标报价时综合考虑风险和费用，不得以地勘资料不符合实际情况等为由要求发包人增付费用。

21.3本合同中的所有扣款均在工程进度款中扣除。

21.4本工程在实施过程中如因政策处理（包含但不限于用水、用电等政策处理）而影响的施工工期延误，经发包人认可后，工期予以顺延。

21.5合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招投标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

本合同的全部附件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。

21.6承包人必须按期负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付。发包人有权监督承包人对工人工资的发放，因承包人在雇佣、工资的支付等方面造成较坏社会影响（如上访、劳动仲裁、斗殴、媒体报道等），发包人有权没收全部履约保证金。必要时可直接向工人支付劳工工资。并有权直接从进度款或结算款中予以扣除。

21.7如发生承包人原因造成工期延误，承包人向发包人支付误期赔偿费后，并不免除或减轻由此引发的监理延长服务时间所需的监理费、全过程造价咨询费用，此费用由承包人承担酬金支付，相关服务收费按相关服务工作所需工日和《建设工程监理与相关服务人员人工日费用标准》（建设工程监理与相关服务收费管理规定附表四）和全过程造价咨询单位或监理单位合同约定收费。

21.8承包人编制的工程结算报告，经相关部门（或其委托的第三方）审核，结算核减率超过5%时或存在核增时，视为承包人违约，超过5%的部分计取5%和核增金额部分计取5%违约金，并由承包人承担，且发包人有权在工程款支付时直接扣除或由承包人直接支付给结算审核单位。计算公式：违约金=（核减金额-送审金额×5%)×5%+核增金额×5%，核增核减金额不抵消。

21.8总承包服务费，总承包服务内容包括（但不限于以下）：

承包人需对纳入总承包管理的专业分包工程的工程进度、工程质量、施工管理、安全文明施工等承担总承包责任。主要工作内容包括但不限于：

1)承包人须对整个项目负责，并承担组织、管理、协调工作，及时迅速将发包人代表、全过程工程咨询单位、监理单位或发包人委托项目总协调单位发出的工程指令、通知、联系单意见中有关分包工程的部分传送给分包人并督促该指令、通知、联系单意见迅速得到执行。

2)承包人向分包人提供已在现场设置的所有设施，以便分包人能顺利开展工作。

a、向分包人提供工地内已有的并能独立使用的脚手架、机械设备、贮存仓库、辅助设施及临时设施等，并在如装卸、起吊、安排场地等方面提供必要帮助。

b、承包人须做好安排，以使其它分包人能与其共同使用现场的通道及场地，并为分包人提供合理的施工作业空间。

c、提供分包人施工及照明用电、施工用水、并供应其测试所需的负荷，分包人的水电费装表计量，按实结算。

d、向分包人准确提供其所需的标高、定位基准等技术资料。

3)承包人须对工程的整体进度负责，熟悉各分包工程的具体要求，在总承包项目管理班子人员配备中应有专业管理人员。对那些影响整个施工进度的分项工程须特别注意。并应要求各分包人提供分包工程的详细施工组织设计与工程进度计划，以便承包人汇总分配，对施工程序中有矛盾的地方进行协调并解决。

4)承包人在各分项工程施工前须与每个分包人联系，应了解分包人在该分项工程上的特别要求，如预留孔洞、预埋件等。并在每次浇筑砼前请有关分包人确认。另外，应给分包人足够的时间完成分包人应做的工作。如未做这项工作而导致额外的施工费用，将由承包人承担。

5)承包人还须负责对分包工程完工后的填补与修复工作（如用水泥砂浆、砼材料填实设备、框架及建筑结构之间的缝隙；外露的电线、管道修补、批灰、面层修饰等工作）如发生非因承包人原因再次补槽、补洞现象，费用在全过程工程咨询单位、发包人的协调下按实向分包人收取，同时协调过程中承包人必须服从全过程工程咨询单位、发包人核定的金额。

6) 统一指导和管理各分包工程竣工资料归档工作。

7) 分包人预埋时模板开洞对承包人造成的模板损耗费用已含在总包管理配合费内，不另计取，对分包人开而不用的洞，承包人可以阻止，并对其进行处罚。

8)负责对已完工的分包工程的保护，以防损失，并采取适当的防火、防水、防风、防雨、防盗等措施。

9）在承包人所施工的设计图纸以外，如因分包人专业需要在施工中需对设计进行特殊处理或有因专业需要结构进行处理，总包人对此必须全面进行配合和服务。

10）承包人向分包人提供除上述配合管理内容以外，必须提供取费费率中总包配合、管理费描述的其他配合服务内容。

21.9本项目承包人签订合同前须在台州市范围内银行开设银行账户，开设账户所在银行须经发包人确认，未经确认，承包人自行开设的，发包人有权不予认可。发包人将支付工程款至该账户，并监管施工单位工程款的使用（发包方、承包方和银行签订资金三方监管协议，承包人须无条件接受监管），确保工程款专款专用。一经发现查实承包人存在非专款专用行为，发包人有权要求立即改正，承包人若拒不改正的，发包人有权解除合同，并扣除履约保证金，给发包人造成损失的，赔偿损失。

21.10本项目承包人所有付款（含设计费、施工费用及运营费）申请应由联合体牵头单位发起，否则发包人有权予以拒绝。
21.10承包人设计成果的所有权、使用权、修改权及署名权归发包人所有，承包人不得向第三方转让。

21.11亮化照明产品要求：

（1）承包人在施工前按业主方通知要求的每种灯具送样，进行现场试灯，并按业主方要求送至业主方认可的具有相应资质的第三方检测机构，进检测试验（需在业主规定的时间内完成检测，具体时间由业主书面通知为准），检测结果达到发包人、设计要求的，灯具方可进场；若检测结果不能达到发包人、设计要求的，承包人需无条件更换，若更换后仍不能达到发包人、设计要求的，每次扣除履约担保金2万元。由此产生的费用已包含在合同价内，不再另行计取。由于上述非发包人原因导致工期延误，后果由承包人承担。

（2）发包人在施工过程中有权抽检产品，若在发包人抽检灯具及其他产品时，送检的灯具及其他产品检测不合格的，则承包人无条件拆除已安装的同批次灯具及其他产品并重新供货，后续的批次灯具及其他产品送检费用、重新制作安装涉及的一切费用由承包人自行承担，结算时不另行计取。导致工期延误，后果由承包人承担。当抽检发现灯具产品不合格时，工程款暂停支付，直至灯具检测合格时恢复工程款支付；若出现两次及以上抽检不合格时，每次扣除履约担保金或进度款2万元。

（3）承包人提供的灯具产品生产日期在供货时距离供货期不超过12个月，当抽检发现灯具产品生产日期不符合要求时，承包人需无条件更换；若出现两次及以上抽检不合格时，每次扣除履约担保金2万元。本项目所有灯具须进行同色处理，可能涉及的费用由承包人在投标时综合考虑，结算时不再另行计取。

21.12总承包服务费：承包人自行分包的项目不计取总承包服务费。本项目幕墙工程（约2.4355亿元）、电梯（约1834.8万元）、空调（约4951.809万元）、智能化（约1451.31万元）不在本次招标范围内，由招标人和本项目总承包施工单位通过公开招标选定专业分包单位，纳入总承包管理。幕墙工程总承包服务费的取费基数为幕墙工程的结算价(税前)，设备（包括智能化、空调、电梯）总承包服务费的取费基数为设备安装费的结算价(税前)，总承包服务费费率按1%计取。
21.13本合同中的甲方为发包人，乙方为承包人（施工单位）。
专用合同条件附件

附件1：合同价款支付方式

附件2：施工图预算编制及竣工结算办法

附件3：工程质量保修书

附件4：廉政协议书（EPC）

附件5：施工现场安全生产责任书

附件6：保密协议

附件7：无价材料及无价设备定价办法

附件1 ：
合同价款支付方式
本工程合同签订后，承包人提供了履约保函后，按本附件、表约定支付工程预付款及工程进度款。承包人应在每月25日之前向发包人提交月进度付款报表，经发包人、全过程咨询单位复核确认后支付。所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。每次合同价款支付时应先扣除当期的违约金（如有）。

一．设计费支付
(1)合同签订后30日内支付设计费合同价的【10%】；

(2)取得建设工程规划许可证、取得桩基施工许可证后30日支付设计费合同价的【10%】；

(3)主体结构施工图文件审查完成、预算编制及审核完成后30日支付设计费合同价的【15%】；

(4)所有专业施工图文件审查完成、预算编制及审核完成后30日支付设计费合同价的【20%】；

(5)全部工程主体结构验收完成后30日内支付至设计费合同价的【70%】；

(6)工程竣工验收合格、完成竣工备案后30日内支付至设计费结算价的【90%】；

(7)工程结算审核完成、缺陷责任期两年满后30日内付清余款。

注：

1）在设计费支付过程中，如部分款项有争议的，先支付无争议款项，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用合同条款第20.4条的约定办理。

2）本项目如分期分阶段进行设计、进行竣工验收的，按实际情况分期支付设计费。如可按第(5)点付款时第(4)点支付进度未完成的，扣除第(4)点未付费用后支付第(5)点费用。第(4)点费用涉及的设计工作按设计人已经完成进度情况进行支付：在发包人有权按设计人完成的第(4)点费用进度情况每年进行一次费用支付，每次支付金额=设计人每年完成的第(4)点费用进度情况（按确认的施工图预算审核后的金额）×设计费中标单价×30%×70%，未支付部分在第(4)点费用涉及工程全部完成时进行支付。
3）设计费由设计单位向发包人开具发票进行结算。

4）施工图设计如须审查的，须在审查通过后支付相应阶段款项。如无需审查的，在提供相应成果文件且经发包人确认后支付。

5）本设计费含大市政配套工程中电力专项设计、水专项（自来水、用地范围外的给排水）设计、三网通信专项设计、室内信号全覆盖系统专项设计、燃气专项设计、代征道路工程设计、代征绿化工程设计等设计费用。其他与本项目设计相关的工作所需费用均包含在内，如专业工程内容需二次深化设计的，须进行二次深化设计，二次深化设计费用包含在设计费内。所有包含在内的专业工程二次深化设计内容须达到预算编制及可施工深度。日照分析（方案、施工图）、房屋建筑面积预测绘费用、装配式、BIM设计审核费用包含在设计费内。承担各项审查评审工作（施工图审查包含在内）可能涉及的费用包含在设计费内。

二、建安工程费支付（含代征道路工程和代征绿化工程费用）
	序号
	费用名称
	合同价款
	预付款
	建安工程费支付比例

	
	
	
	
	工程施工期间
	竣工验收合格
	结算审定

	1
	建安工程费
	
	10%中标合同价（分2阶段支付，详见下述第10项注明）
	发包人应向承包人按合同内每月实际完成的工程量工程款的75%支付（不含预付款）。分段结算节点施工内容完成，发包人收到承包人递交的施工过程分段结算报告后，在6个月内核实并付至施工过程分段结算工程款的87.5%（含预付款）。
	竣工验收合格（取得《房屋建筑工程竣工验收备案表》）且所有分段结算完成后，发包人应向承包人付至合同内已实施部分总金额的90%（含预付款）。
	最终竣工验收，发包人收到承包人递交的最终竣工结算报告及完整的结算资料后，在6个月内核实并付至最终结算工程款的98.5%，余下最终结算工程款的1.5%作为质量保修金。

	注：

1、在建安工程费支付过程中，如部分工程款有争议的，先支付无争议部分工程款，争议部分待争议协商解决后再进行支付。存在争议的部分无法协商解决的，按本合同专用条款第20.4条的约定办理。

2、人工、材料价格调整引起合同价款调整，在施工期进度款支付时不予支付，待竣工验收合格后结算后支付。

3、工程变更按合同约定办理完毕的，不计入当期工程价款，在工程结算时一次性调整和结清。

4、建设过程中工程款的支付时间为达到节点后30日内。

5、发包人每月确认的工程量和单价仅作为本期工程款支付的依据。

6、发包人每月签发的工程量审核报告、进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分工作或已确认计量结果，仅为本期工程款支付依据。

7、建安工程费由承包人向发包人开具发票进行结算。

8、本项目如分期分阶段进行竣工验收，按实际情况分期结算工程款。

9、因设计图纸未能深化至施工图预算编制深度，导致进度款支付延期的，责任由中标单位自行承担责任和损失。

10、取得桩基施工许可证后30日内支付3%（          元）；取得主体结构施工许可证后30日内支付7%（           元）。
11、所有建安工程费进度款（含预付款）在工程验收合格之前如支付至87.5%的合同价，则暂停支付。

12、承包人提交预付款担保的期限：发包人支付预付款前，承包人须提供预付款担保保函（见索即付型），保函金额不低于预付款金额。担保期限12个月。

13、三个地块的建安工程费与代征道路、代征绿化工程分别支付管理。


注：

1.承包人收取工程设计费、建筑安装工程费（备料款及每期工程款）前应根据款项性质，开具符合税务部门规定的有效增值税发票，否则发包人有权顺延支付且无需承担任何违约责任，其余按通用合同条件。如为联合体投标，需符合相关法律法规规定，以联合体协议书为准 。

2.所有工程保函均为见索即付保函。
附件2 ：

施工图预算编制及竣工结算办法

1、施工图预算编制办法：

（1）本项目建安工程结算率按投标人投标时承诺的结算率一次性包定。

（2）承包人完成本项目的施工图设计并经审查合格后（如需审查），由发包人按选择一家造价咨询机构进行建安工程费施工图预算编制（承包人可背靠背同时自行编制预算核对，编制费用由承包人自行承担），施工图预算最终按发包人委托的第三方造价咨询机构出具的结果为准。计算方式、计价依据如下： 

1）建安工程费施工图预算编制依照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省古建筑修缮工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）、省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知（浙建建函（2025）320号）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定编制（预算编制时如有最新规定或补充规定，按最新规定执行）。
2）预算价的人工费价格（包括机上人工）按照《台州造价》（期刊正刊）计取。机械费按照《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）有关规定计取。汽油、柴油、电单价同上述人工费与下列第3）款材料价格计取办法。

3）预算价的材料价格按照以下对应顺序和方法计取：

a.按《台州造价》（期刊正刊）所对应的台州市区信息价计取；

b.无《台州造价》（期刊正刊）的材料，可参考《浙江造价信息》正刊信息价计取；

注：以上涉及《台州造价》价格信息网（期刊正刊）信息价和《浙江造价信息》正刊信息价的，以合同签订时间当期信息价为准。
以上价格均无的，发包人可按以下方式确定价格：
c.本项目投标时发包人提供的《无价材料、设备价格一览表》已约定无价材料、设备价格的，按约定价格执行；

d.按第c条无法确定价格的无价材料、设备，按本合同附件7《无价材料及无价设备定价办法》确定价格。
4）施工组织措施项目费（包括安全文明施工费、二次搬运费、冬雨季施工增加费、行车、行人干扰增加费，不包括提前竣工增加费）、企业管理费、利润费率按相应费率范围规定的中值计取（按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）的规定）；规费（五险一金）按上述相关定额和计价依据规定计取。税金按财政部税务总局海关总署公告2019年第39号规定《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定执行。有明确最新规定的，按最新规定执行。

5）若涉及特殊子项目预算编制的（例如：无定额价计价依据、因造型复杂加工费与定额价相差过大等），在施工图预算编制时同（2）人材机计价原则进行编制，发包人认为有必要组织专家论证确定变更费用的，承包人应予以认可。

6）以下条款内容，在施工图预算编制时应结合考虑：

6.1商品砼、商品砂浆按信息价价格计取，不另行计取超运距费用，不因实际运距差异而调整，承包人在投标时综合考虑；
6.2弃土、泥浆、建筑垃圾如需外运的，按以下方式确定价格：

①如外运至路桥区范围内的（包括路桥区外与路桥区合作的消纳场）：运距10公里及以内时，按定额计算[《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）]。运距超过10公里时，超出10公里部分的运距运费按每公里1.4元/m³（含人材机，不含税费）进行预算价计算。以上费用在结算时按投标下浮率下浮后进行结算。

如发生处置费的，处置费凭城管等相关处置部门的票据按实结算（含税费，不下浮。但总量不能超过结算工程量）。

除此之外，发生的其他费用承包人在投标报价时综合考虑，不再另行计取。相关部门规定须提交外运保证金的，保证金由承包人支付。承包人须按规定处置，未按规定处置而导致被处罚的，后果由承包人自行承担。

②如外运至路桥区范围外的（不包括路桥区外与路桥区合作的消纳场）：运距按35公里包干，按定额计算[《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）]，以上费用在结算时不再下浮，发生的其他所有费用承包人在投标报价时综合考虑（含处置费），不再另行计取。承包人须按各地区规定处置，未按规定处置而导致被处罚的，后果由承包人自行承担。外运工程量按实结算，如承包人未足量运出路桥区范围的，按每车10000元扣除工程款。

场地回填土、室内回填土等应尽量利用挖方和现有的可用可填土进行回填。如需外运或外购的，须发包人同意。
6.3挖掘机、压路机等所有大型机械进退场、场外运输费按10万元（含税费，不下浮）一次性包干，不因实际使用差异而调整，结算时不作调整。

6.4承包人进场施工前，由发包人委托第三方具有相应测绘资质单位对场地现状标高进行测量，并由现场承包人、监理人、设计单位、发包人、全过程咨询单位签字确认，确认后的数据作为编制预算依据。开工前办理书面交接手续。

6.5承包人在施工过程中采用塔吊作为垂直运输设备的，每台塔吊基础（包含塔吊基础土方开挖、回填、桩基、承台、预埋件及拆除等一切费用）按5万元一次性包干（含税费，不下浮），塔吊数量按实结算。塔吊安拆费、场外运输按定额规定另行计算。泥浆固化机械（包含设备基础）安拆费、场外运输费按5万元（含税费）一次性包干，不因实际使用差异而调整，结算时不作调整。因PC工程增加塔吊配重而造成的费用不予另行计算。

6.6本项目提供的场地状况为现状，承包人自行现场踏勘并综合考虑不利地质状况；桩基若采用灌注桩等形式的，灌注桩采用非泵送混凝土，涉及桩基工程施工的场地处理、临时道路以及土方开挖施工时所发生的铁板及铺设、路基板及铺设、石碴及填筑和外运、场地平整以及桩基检测时桩头接桩、临时道路、土方开挖等为满足桩基检测的相关费用由中标单位自行考虑，预算编制时不再计算，工程结算时不再另行计取。如利用地下室顶板做为运输通道及材料堆放场地，必须提交设计复核，严格按设计要求进行加固才可以利用，并在投标报价中综合考虑，结算时不再另行计取费用。

6.7开工典礼仪式（如有），承包人须按照发包人要求平整场地(含石碴、碎石、沙子)由承包人实施，预算编制时不再计算，工程结算时不再另行计取。

6.8苗木反季节种植费用由承包人自行综合考虑，预算编制时不再计算。

6.9本工程要求进行设计试桩，由承包人实施，费用自行考虑，预算编制时不再计算，工程结算时不再另行计取。工程桩测试试验时，场地应达到质监单位检测所需场地要求，由此发生的所有费用（含现场场地清理、含静压用砂或砌块的材料费（如有）、损耗、二次搬运费、场地占用费、桩周围石渣回填及外运、场地塘渣回填及外运等一切费用），承包人自行考虑，预算编制时不再计算，工程结算时不再另行计取。测试时采用的砂或砌块等，由承包人自己提供和处置。

6.10承包人负责桩检测、堆载试验、基坑监测、塔吊检测等与本工程有关的所有检测试验的现场准备和配合工作，承包人不得因此向发包人或检测试验单位要求费用补偿、签证或收取管理费。

6.11高大支模架等等专项工程方案需组织专家进行论证而发生的费用由承包人自行承担，高大支模架等专项工程以承包人编制的通过专家论证后的专项方案按实结算（一般不超过合同审核预算造价。如超过必须事先经过发包人书面同意，否则超过部分由承包人承担。若政策调整则按实结算）。

6.12承包人须根据施工现场实际情况配备满足发包人要求的多套视频监控系统，发包人可随时随地通过移动设备查看施工现场情况，相关费用包含在合同价内，由承包人自行考虑。项目完工后，承包人须将所有监控资料交由发包人备份后方可自行回收。

6.13暖通中所有辅助材料根据图纸计算工程量现场如进行局部移位的，结算时不予调整。

6.14因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题等产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由中标单位负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人有权从承包人的工程款中扣回。

6.15自备发电机、储水设施费用：包括由于停电、停水及施工用水加压而增加的费用，包含在合同价内，预算编制时不再计算，工程结算时不再另行计取。

6.16设计责任险、安责险、建筑工程一切险和第三者责任险由中标单位各方购买，费用由中标单位各方在投标时综合考虑，预算编制时不再计算，结算时不再另行调整。

6.17场内土方调配运输、场内混凝土运输、设备机械及材料进场涉及场内二次搬运的措施费用，由承包人在投标时综合考虑，预算编制时不再计算，结算时不再另行调整。

6.18本项目施工场地、施工条件按现状，所有用水、用电设施由承包人自行接入，如需办理手续的，由承包人办理，发包人协助，办理手续费用、接入费用由承包人在投标时综合考虑，预算编制时不再计算，结算时不再另行调整。

6.19本项目施工时若借用其他道路的，被借用道路的养护、管理和修复费用由承包人自行解决，预算编制时不再计算，结算时不再另行调整。
6.20本项目采用装配式工艺施工。
6.21施工脚手架搭拆费用：套用定额结算。
6.22本工程混凝土支模按复合木模考虑，支模架套用普通钢管支模架定额，工程量按模板与现浇混凝土接触面积计算，如实际使用轮扣、盘扣、碗扣等支撑体系时，其相应模板支撑体系增加费由承包人在报价时综合考虑，结算不再调整；所有混凝土构件的支模工艺及方法由投标人根据设计图纸要求结合自身技术综合考虑，实际施工时若发生高精度铝模或超重支模都不另计算。
6.23重大活动期间以及发包人需要的时间段内，可能对施工做出某些限制和配合要求，中标单位应按照要求做出必要的配合，并承担有可能因此而引起工效降低所需增加的费用。相关费由承包人在投标时综合考虑，预算编制时不再计算，结算时不再另行调整。
6.24隐蔽工程验收过程、验收部位除办理纸质验收记录，还应留置验收部位、验收过程、主要验收人员相片、影像等资料。涉及的费用由由承包人在投标时综合考虑，预算编制时不再计算，结算时不再另行调整。

6.25本项目中标单位应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的设备需经监理人核查后才能投入使用。若需更换应报监理人批准。中标单位应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由中标单位负责办理借地手续，并与出借人签署借地协议。临时施工用地的借地费（含租金、土地有偿使用费等）等相关费用均由中标单位支付，上述费用由中标单位在投标时综合考虑，预算编制时不再计算，结算时不再另行调整。

6.26中标单位投标前应事先到建设场地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、 装卸限制、三通一平、场地现状、周边环境、临时施工道路、当地的公安、市政、市容、交通、 治安、环保、排污排水、环卫、城管、绿化、卫生、当地村民及任何其它足以影响投标报价的情况，踏勘现场产生的费用自行承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔申请将不获批准。

6.27大市政各专业工程的洞口、缝隙封堵，由中标单位实施，投标报价中应充分考虑，预算编制时不再计算，结算时不再另行调整。

6.28本项目由中标单位负责协调处理施工现场周围已探明的地下、地上已有设施和邻近建筑物、构筑物、古树名木、文物及坟墓等的安全保护工作，维护现场周围的正常秩序，并承担相关费用，未探明的情况根据实际物探成果，另行协商确定，如因施工不慎造成第三方人员或房屋、设备等财产损失的，一切责任由中标单位承担。

6.29本工程混凝土、砂浆必须使用预拌商品混凝土、商品砂浆且符合台州市有关文件要求。

6.30结构支模加固体系杜绝使用钢管扣件加固体系，应采用钢背楞等更高强度加固体系，承包人在投标时综合考虑，编制预算时按常规钢管扣件加固体系价格，结算时不另行增加或调整此项价格。

6.31水泥搅拌桩在计价时相应定额含量中履带式单斗液压挖掘机不计，挖机配合水泥搅拌桩施工时需综合考虑在综合单价内。
6.32室内装修面层清单计算规则按相应材料可视面计算，由于施工工艺等引起的面积增加在相应材料单价内综合考虑，预算编制时不计取。
6.33石材单价需综合考虑以下内容，包括但不限于：部分背村玻璃纤维网、表面进行六面防护、背胶处理、防锈处理、含排板、开模、切割、抛光、加固、石材磨边、倒角等加工费。
4、依照上述计算方式、计价依据编制完成施工图预算后，该预算造价需经相关部门（或单位）审核，经审核的施工图预算造价乘以相应结算率后作为工程进度款的支付依据。

5、施工图预算如发现直接费编制错误、定额子目套用错误、工程量清单项目漏项，按实调整。设计变更和工程联系单而引起的增减工程量部分结算办法：按本合同专用条款中的约定结算。

6、在本工程项目实施过程中，发包人将选择另外一家造价咨询机构对本工程进行全过程造价管理。

竣工结算办法

1、结算价为以下第2条和第3条费用的合计（本工程EPC部分的的结算价=三个地块建筑安装工程费的最终结算价款+代征道路工程和代征绿化工程的最终结算价款+设计费的最终结算价款±发包人引起的变更费用(最终以工程竣工结算审计为准)±因国家法律法规、政策变化引起的合同价格的费用变化±材料价差调整费用±不可抗力造成的工程费用变化—招标文件中约定可扣回的费用）。除以下情况外，均不调整以下第2条所包含的各项费用上限、合同上限总价。可调整合同上限总价的情况包括：
（1）根据专用合同条件13.8项和《施工图预算编制及竣工结算办法》无价材料、设备、苗木调整办法规定，工程材料（含无价材料）、人工、设备价格波动幅度超过合同约定幅度的部分；
（2）因国家法律法规、政策变化引起的合同价格的变化；
（3）因发包人原因导致的设计变更（根据专用合同条件13.1项规定）引起的合同费用变化；
（4）不可抗力造成的工程费用变化。
2、各项费用的确定，约定如下：

（1）本工程设计费结算率按签约合同价中的结算率执行，如部分工程不实施，则该部分的设计费应当按实核减，设计费结算率一次性包定。设计费结算价=设计项目经甲方批准的施工图预算价[按发包人委托第三方审核的结果为准（如有）]×中标设计费结算率。
（2）建筑安装工程费的确定：


本工程建安工程费结算价的计算方式、计价依据同建安工程费预算编制一致（因预算编制错误，招标文件规定可调整的，按调整后的计算方式、计价依据计算），并结合结算率方式结算，工程量按本合同相关条款约定按实结算，除专用合同条款约定价格可以调整的外，其他均不得调整。

（3）本合同的三个地块建筑安装工程费（竞争报价部分）签约合同价为本项目的上限总价，工程施工图预算及竣工结算时的工程价款超过上限总价的，则按本合同价款按上限总价确定，少于上限总价的按实结算；但通用合同条件、专用合同条件约定的可调整合同价款的事项，导致工程价款超过上限总价的按实结算。
本合同的代征道路工程和代征绿化工程费签约合同价为本项目的上限总价，工程施工图预算及竣工结算时的工程价款超过上限总价的，则按本合同价款按上限总价确定，少于上限总价的按实结算；但通用合同条件、专用合同条件约定的可调整合同价款的事项，导致工程价款超过上限总价的按实结算。
3、如双方对结算价有异议的，发包人可先支付承包人无异议部分结算款。异议部分重新进行复核或按照专用合同条款第20.4条争议解决约定处理。
附件3：

工程质量保修书

发包人：                                     
承包人：                                     

设计人：                                     

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就            （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： 承包范围内的所有工程。
二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；

3．装修工程为  2   年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5．供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2 年；

7．其他项目保修期限约定如下  2  年  。

双方约定本项目的绿化工程养护期（以第一次集中交房之日起算）为1年，养护期内死亡的花草苗木由承包方及时免费补种，补种的花草苗木尚需负责养护1年。双方约定本项目的光伏组件整体质保期为2年，光伏组件质保期12年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担, 承包人应在接到修理通知之日后3天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： ①工程质量保修期间，发包人已书面文件送达至承包人，即视为承包人已收到发包人的相关通知。②如承包人未按《工程质量保修书》所规定的期限内保修的，发包人可以委托他人修理，由此造成的一切费用和责任（包括安全责任）由承包人承担，所需的保修费用由发包人确定为准，保修费用从质量保证金中扣除，不足部分由承包人承担。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

七、质量保证金的预留和返还

质量保证金采用保函，保函形式为见索即付工程保函（分为银行保函、保险机构保证保险保单、融资担保公司保函），金额为1.5%的工程结算价款，发包人支付完成最后工程竣工结算付款前，承包人提供质量保证金保函，承包人可按下列第3种情况向发包人申请返还质量保证金。

1．建筑工程：工程实际竣工验收合格后满一年可申请返还保修金的30%，满二年可申请返还保修的50%，达到除地基基础工程、主体结构工程外的最长质量保修期后可申请返还全部预留保修金。

2．市政工程：工程实际竣工验收合格后满2年可申请返还全部质量保证金。

3．其它：缺陷责任期终止后，承包人提供的质量保证金工程保函自动失效。

八、争议

发包人和承包人对质量保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议，协商达不成一致时，按本合同约定的争议解决处理。

以下无正文
发包人：                                 承包人（牵头单位）：
（公章或合同专用章）                    （公章或合同专用章）
法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：               或委托代理人(签字或盖章)：

设计人（成员单位）：                                                        （公章或合同专用章）
法定代表人(签字或盖章)：                
或委托代理人(签字或盖章)：               
附件4：
廉政协议书

发包人：                                    
承包人：                                    

设计人：                                    

运营单位：                                 

为规范企业经营活动，维护双方的共同利益，遵循诚实信用的原则，经友好协商，签订本协议，以便双方共同遵守。

第一条  双方的责任

1.1  严格遵守国家有关法律、法规。

1.2  严格执行发、承包双方签订的                    工程总承包合同。

1.3  任何一方不得为获取不正当的利益，采用任何方式损害对方的合法权益。

1.4  任何一方发现对方业务人员在业务活动中有违法、违规、违纪、违反本协议行为的，有义务及时向对方监督部门举报(双方监督部门电话附后)，举报时须提供相关证明材料。

第二条  发包人的责任

2.1  应与承包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

2.2  在商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得有任何涉及商业贿赂或损害企业利益的行为（包括但不限于以下情形）：

2.2.1向承包人及承包人工作人员索要或接受承包人以及承包人工作人员的回扣、礼金、有价证券、贵重物品或好处费、感谢费等；

2.2.2 在业务活动中以任何理由设置障碍、态度粗鲁、刁难承包人；

2.2.3 在承包人报销任何应由发包人或发包人工作人员个人支付的费用；

2.2.4 要求或接受承包人或承包人工作人员为发包人工作人员装修住房、婚丧嫁娶、或为其配偶及亲戚朋友安排工作提供方便；

2.2.5 参加承包人或承包人工作人员安排的宴请、健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

2.2.6 向承包人或承包人工作人员要求为发包人工作人员或其配偶及亲戚朋友介绍经营业务等活动。

第三条  承包人的责任

3.1  应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作。

3.2  在与发包人的商务活动中应当依法办事、廉洁自律，不得以任何方式从事任何涉及商业贿赂或损害发包人企业利益的行为，包括但不限于以下情形： 

3.2.1 以任何理由或方式向发包人及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等；

3.2.2 以任何理由或方式为发包人及其工作人员报销应由发包人及其工作人员支付的费用； 

3.2.3 为发包人工作人员装修住房、安排婚丧嫁娶活动及为其配偶或亲戚朋友安排工作或牵线搭桥、提供方便；

3.2.4 以任何理由宴请发包人单位及其工作人员；以任何理由安排发包人单位及其工作人员参与其组织的健身、娱乐、桑拿按摩等活动；

3.2.5 为发包人工作人员及其配偶、亲戚朋友介绍经营业务、提供经营业务的便利条件，进行经营业务合作等活动。

第四条  违约责任

4.1  承包人或工作人员违反本协议第一条或第三条的，承包人应赔偿发包人违约金共计人民币伍万元整，发包人有权据此解除施工合同，同时发包人将永久性地取消承包人与发包人再次合作的资格，构成犯罪的，发包人将向司法机关报案，追究承包人及承包人相关人员刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，还应予以赔偿。

第五条 本协议作为飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）合同附件，与合同具有同等法律效力。

发包人：                                 承包人（牵头单位）：
（公章或合同专用章）                    （公章或合同专用章）
法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：               或委托代理人(签字或盖章)：

设计人（成员单位）：                                                        （公章或合同专用章）
法定代表人(签字或盖章)：                
或委托代理人(签字或盖章)：   
附件5：
施工现场安全生产责任书

为在              （项目全称）合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人         (以下简称“甲方”)与承包人                (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方单位必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。项目施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9．施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

本工程安全生产合同，作为              （项目全称）合同附件，由双方法定代表人或其委托代理人签署和加盖单位章后生效，全部工程竣工验收后失效

发包人：                                 承包人（牵头单位）：
（公章或合同专用章）                    （公章或合同专用章）
法定代表人(签字或盖章)：                 法定代表人(签字或盖章)：

或委托代理人(签字或盖章)：               或委托代理人(签字或盖章)：

设计人（成员单位）：                                                        （公章或合同专用章）
法定代表人(签字或盖章)：                
或委托代理人(签字或盖章)：                 

                                 年  月  日
附件6：
保密协议
甲方：                          。
乙方、其他联合体成员（如有）：                         。
根据双方签定的《合同》，鉴于乙方、其他联合体成员（如有）在本工程设计期间、建设期间及竣工后有关保守甲方技术秘密和其他商业秘密的有关事项，特签定协议如下：
1、双方均有责任对上述《合同》内容保守秘密，对因合同内容的公开而造成经济和名誉损失，有责任的一方承担法律责任。
2、乙方、其他联合体成员（如有）应将合同的所有细节包括设计过程由甲方提供的所有技术资料作为保密资料对待，在没有得到甲方或监理单位、全过程造价控制单位的事先批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露。也不得企图将其中的由甲方所提供的技术资料用作与本工程无关的事宜。
3、在本合同项下，由甲方提供给乙方、其他联合体成员（如有）的所有文件均被认为是机密，并由乙方、其他联合体成员（如有）要求其相关人员妥善保管，未经甲方的书面许可乙方、其他联合体成员（如有）不得对外或第三方公开披露；不得以任何形式，向媒体透露所承揽工程的相关情况。
4、所有工程相关照片的版权归甲方所有，没有甲方批推，乙方、其他联合体成员（如有）不得作任何应用。已批准的文章、照片和类似材料的出版应通知甲方。
5、乙方、其他联合体成员（如有）不应在工地或其施工设备上展出或允许展出任何贸易或商业广告，在工地上张贴的所有通知应事先征得业主的批准。
6、在《合同》项下，由甲方提供的所有图纸、文件和软件的著作权归甲方或虽属于第三方但甲方承诺保证权利不受侵犯。
7、乙方、其他联合体成员（如有）在甲方建设期间，未经甲方允许，不得介绍第三方相关人员或冒充设计人员进入工程现场，以窃取甲方的商业机密。
8、工程竣工后乙方、其他联合体成员（如有）仍对其在甲方建设期间接触、知悉的属于甲方或者虽属于第三方但甲方承诺有保密义务的技术秘密和其他商业秘密信息有保密义务。
9、乙方、其他联合体成员（如有）承担保密义务的期限为无限期保密，直至甲方宣布解密或者秘密信息实际上已经公开。
由此而导致的任何知识产权方面的纠纷或赔偿，将由违反规定的一方向对方承担全部的赔偿责任。
10、本协议提及的技术秘密和商业秘密，包括但不限于：工程概况、工程规模、工期计划、产品方案、工艺流程、技术设计、图纸资料、相关函电等等。
11、乙方、其他联合体成员（如有）如违反本协议任一条款，应当一次性向甲方支付违约金合同额的10%；并视情节严重程度，甲方有权不经预告立即解除与甲方的合同关系。
12、乙方、其他联合体成员（如有）的违约行为给甲方造成损失的，应当赔偿甲方的损失。违约金不能代替赔偿损失，赔偿金可从合同款中扣除。
13、因本协议而引起的纠纷，如果协商解决不成，任何一方均有权提起诉讼。双方同意，选择甲方所住地的、符合级别管辖规定的人民法院作为双方合同纠纷的第一审管辖法院。上述约定不影响甲方请求知识产权管理部门对侵权行为进行行政处理。
14、本协议自双方签字或盖章后生效。
15、本协议与所签定《合同》为同一主体，为《合同》不可分割的组成部分。
16、双方确认，在签署本协议前已仔细审阅过协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。
发包人(公章)：                              承包人(公章): 

法定代表人(签字)：                          法定代表人(签字)：                 

或委托代理人(签字)：                        或委托代理人(签字)：                  

年  月  日                                  年  月  日
附件7：
无价材料及无价设备定价办法

无价材料或无价设备定义：无价材料或无价设备指根据合同约定的施工图预算编制及竣工结算条款，《台州造价》（信息价专栏或期刊正刊）工程所在地及《浙江造价信息》（正刊信息价）工程所在地均无对应材料或设备信息价的材料，下文中无价材料泛指无价材料或无价设备。

无价材料或无价设备操作办法

1、无价材料单项（指可以向同一家供应商采购的同类材料总价）金额高于30万元时（该金额以经发包人批准预算的材料、设备金额为准），由发包人和承包人共同联合招标（或采购、询价）确定材料单价；金额不高于30万元时，采用发包人和承包人询价小组询价方式（采用何种方式发包人拥有决定权，承包人不得提出异议）确定材料单价。承包人需提前一个月提供无价材料清单、无价材料招标计划及招标文件，提交时间不及时，所产生的工期延误由承包人自行承担。
2、本项目EPC工程总承包合同签订后30日内，由本项目全过程咨询单位牵头组织无价材料方案专题会，组建无价材料及无价设备询价小组，并拟订询价办法。无价材料由发包人和承包人共同联合招标或询价小组询价方式（采用何种方式发包人拥有决定权，承包人不得提出异议）确定材料单价。施工图预算编制和结算时，无价材料按本条款办法确定材料单价作为办理施工图预算编制、结算的依据。

3、无价材料询价具体操作流程：

（1）无价材料价格，询价小组应结合招标文件《主要设备材料备选品牌一览表》中的品牌、后期深化设计后的施工图纸进行市场询价确定。如路桥区类似项目（公建项目或房建项目，定价时间半年内通过招投标方式确认价格的无价材料）同品牌型号规格价格、省内其他市区信息价格的，可优先参考此价格进行询价，但该价格的合理性由询价小组确定，询价小组认为不合理的，可不采用。

（2）承包人向全过程咨询单位、发包人申请采购无价材料，并提供类似项目同类材料的合同、发票及对应的流水凭证。

（3）全过程咨询单位、发包人应就承包人报送采购申请中的数量根据当前最新的设计文件予以核实。

承包人应如实根据设计文件确定无价材料的采购数量，全过程咨询单位应根据设计文件认真审核承包人上报的无价材料数量，若申报的无价材料数量与设计文件不符，发包人有权根据实际数量调整无价材料采购方式，并对承包人进行处罚，承包人应无条件接受。若因工程变更等原因导致无价材料的数量变化，承包方可以对此进行说明，并提供相应支撑材料，经发包人审核无误可视实际情况进行询价。

（4）由全过程咨询单位编制询价书，询价书中注明材料单价包含的工作内容、材料的质量要求、进场时间要求和报价书提交时间地点（材料单价包含工作内容即说明材料单价包括哪些费用，比如是否包括材料涨价风险费、包装费、运杂费、运输过程中的损耗费等）。

（5）询价书经承包人、全过程咨询单位、发包人进行审核确认，各单位可以对询价书提出意见，当意见不一致应开会讨论，询价书达成一致后由承包人、全过程咨询单位、发包人进行书面确认，经确认后的询价书由编制单位分发至各供应商，询价书编制单位应对被邀请询价的供应商进行保密。供应商的邀请数量原则上不低于5家，若低于5家，询价书的编制单位应对此进行说明并经各方签认。

（6）承包人、全过程咨询单位、发包人及被邀请的询价单位应按询价书约定的时间地点开会确定无价材料价格。无价材料价格原则上以所有有效报价单的最低单价为准，若报价单价低于平均单价20%应让供应商进行低价说明，低价说明经各方确认无误后可作为参考价格。无价材料单价确认后由全过程咨询单位编制定价书，定价书由各方签认后生效，作为预算编制的价格，各方不得对此提出异议。

（7）承包人确认供应商、材料实际进场价格和材料进场时间。承包人应保证进场材料的质量，若材料质量不能满足要求，发包人有权要求材料清退出场，因此导致的工期延误由承包人承担。承包人应统筹材料进场时间，因材料无法及时进场导致的工期延误由承包人承担。

（8）根据定价书确认的价格编制预算，根据承发包合同约定的价款计算方式和支付时间进行计价支付。

4、询价确定材料供应商后，由承包人与材料供应商签订供货合同，由承包人承担材料进场核验、堆放、保管、二次搬运、加工、损耗、检测、检验、施工、质量保修、向材料供应商付款和竣工后保修工作，并承担所有的费用和风险。无论以何种方式确定单价或供应商均不降低或免除承包人应当对本项目承包范围内所有工程所应承担的质量、进度、保修责任、义务和费用承担。发包人将向承包人支付采保费，采保费按照无价材料最终结算价的1.5%计算，询价确定的材料单价或综合单价仍执行结算率。

5、通过以上方式确定的材料设备，结算时工程量按工程量清单计价规范和定额计算规则计算的竣工工程量为准，单价按询价小组确定的单价再结合对应专业的建筑安装工程费结算率计算。

6、无价材料采用询价方式确定的材料价，不执行本项目合同专用条款第13.8合同价格调整。

7、在询价过程中，发包人或询价小组认为《主要材料设备品牌推荐表》里的品牌的询价结果明显不合理，严重偏离市场价的，发包人有权另选品牌询价或采用联合公开招标形式确定品牌及价格。

8、本项目如采用联合招标确定无价材料供应商的，不受第七章技术要求及材料品牌中《主要材料设备品牌推荐表》的备选品牌限制。

9、承包人参与本项目投标，视为承包人已知道并接受本项目《无价材料及无价设备定价办法》的所有内容，任何由此导致的进度滞后、质量风险等均由承包人在投标报价时自行综合考虑。

10、由发包人和承包人共同联合招标或询价方式(发包人拥有决定权，承包人不得提出异议)确定材料单价。采用招标方式确定的材料供应商和单价，承包人必须接受。采用询价方式时，如询价小组确定的材料价格承包人不予接受的，经询价小组二次询价确认后，承包人必须无条件接受并作为本项目预算编制和结算依据。
11、采用联合招标或询价方式确定无价材料的材料价款并用于本项目施工时，承包人应当按与供应商的合同按时支付款项，否则发包人有权从承包人的工程款中全额（材料款的100%）扣回，代扣代付，由此引起的税、费等风险或损失均由承包人承担。

12、招标时暂定价列明的无价材料或综合单价项目，经招标或询价确定的单价不得超过招标时的该暂定单价。

13、共同联合招标确定的材料的付款条件产生争议时，发包人拥有最终的决定权。

14、无价材料及无价设备联合招标的招标代理服务费（不打折）由承包人在本项目投标时自行综合考虑，结算时不另计。

第四部分  运营合同
飞龙湖科创研发中心及配套项目

商业运营管理服务合同

甲方（业主方）:

乙方（EPC牵头单位）：
丙方（商管公司）:

合同签订时间：

本合同专用名词解释
	专用词语
	含义

	飞龙湖科创研发中心项目
	指飞龙湖科创研发中心项目3个地块。东至规划支路三，南至双水路，西至经二路，北至内环南路。

	配套设施项目
	指飞龙湖水上运动中心。南至内环南路，北至飞龙湖。

	合作物业
	指飞龙湖科创研发中心项目及配套设施项目可运营商业区域、地上商业建筑内的公共区域、地上地下停车位、广告位、红线范围内的广场区域、建筑外立面、屋顶等。

	非合作物业
	指除“飞龙湖科创研发中心项目及配套设施项目商业运营区域”外的其他部分[含地上地下建筑、室内室外环境、大小市政、光伏等]。

	运营管理协议服务期
	自本项目合同签订之日起，至正式运营10年期满。

	筹备期
	自本项目主体结构中间验收合格之日起，至实际正式运营开业之日结束。

	正式运营期
	自实际正式运营开业之日起10年（不含筹备期）

	甲方
	台州市路桥亿科建设工程有限公司

	乙方
	本项目EPC中标联合体中的牵头单位

	丙方
	本项目EPC中标单位承诺的运营管理方

	日(天)
	指任何一天零时至第二天零时的时间段。

	工作日
	指除星期六、星期日和中国法定节假日以外的任何一天

	月
	指根据公历从一个月任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段

	年运营总收入
	指在正式运营期内，合作物业每年对外出租及管理合作物业而产生的全部收益，包括但不限于招租商户的租金、物业费收入[不含办公区域（约     ㎡）物业费收入]、停车费收入及多经收入等所有经营范围内的收入。

	年运营总成本
	又称年总成本，指在正式运营期内，本项目每年运营实际支出的费用，计入年总成本的费用科目明细详见附件【1】，对应金额需双方共同确认。

	年运营净收入
	又称年净收入，年运营净收入=年运营总收入-年运营总成本。

	多经收入
	指合作物业范围内除租金收入、物业费收入外的所有其他收入。包括但不仅限于：广告收入、停车位区域的收入（含停车、其他合作收入等）、临时摊位收入、自助售货机陈列费、自营收入、演出展览收入、垃圾清运费、增值服务收入等。

	商铺租赁合同
	指经营方（商户）与甲方签订的租赁合同。商铺租赁合同内容由丙方（或项目“管理公司”）制作，经甲方审查确认后作为对外签约的标准文本【文本内容甲方可根据实际需求情况修改，丙方（或项目“管理公司”）未经甲方同意不得擅自修改；经双方确认后任意一方均不得单方进行修改；】。

	年平均出租率
	经营年度内，每个自然月最后一日出租率之和/12。

	出租率
	出租率=本项目实际签订合同房屋可租赁面积之和/本项目商业总的可租赁面积。

	开业率
	在开业日当天的开业率 = 本项目实际签订合同并亮灯经营的房屋可租赁面积之和/本项目商业可租赁面积。

	年运营收入收缴率
	在一个完整的运营年度内，实际成功收回的运营收入总额，占按照合同、标准或预算应收的运营收入总额的百分比。

	元
	指中华人民共和国的法定货币，即人民币；本协议未特指时，均以人民币作为货币计量单位


甲方：【                                   】
乙方：【                                   】

丙方：【                                   】

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，台州市路桥亿科建设工程有限公司按招投标程序依法选择飞龙湖科创研发中心及配套项目中标单位，现招标工作已完结，依法订立如下《运营管理服务合同》，以资三方共同遵守。

一、服务项目概况、项目交付、项目开业
1.1项目名称：飞龙湖科创研发中心及配套项目 (以下简称“项目”)

1.2项目地址：项目位于飞龙湖南侧。

1.3运营合作范围：扎哈·哈迪德建筑事务所设计的科创研发中心及配套设施项目商业部分。

合作运营面积：地上商业建筑面积约为【    】平方米（实际运营面积约为【    】平方米），地下建筑面积约为【     】平方米（实际运营面积约为【    】平方米），红线范围内的广场区域。具体位置及面积等内容以甲方最终建设并经三方共同确认的信息为准。

1.4本合同服务内容：品牌授权、前期规划咨询服务、设计优化咨询服务、筹备期招商管理服务、运营期经营管理服务执行等。

1.5服务期限：自本合同签订之日起，至正式运营期结束之日止。其中：

（1）筹备期招商管理服务期为：自本项目主体结构中间竣工验收合格之日（暂定为2027年12月31日）起，至实际正式运营开业之日结束；

（2）运营期经营管理服务期为：自实际正式运营开业之日起10年（不含筹备期）。

1.6合作物业的设计、建造、公区装修由甲方完成，承租方租赁房屋内部的装修由承租方自行完成，丙方按本合同约定提供服务。

1.7项目交付界面及关键节点交付时间约定：按三方协商确定后的时间及界面为准。在约定的交付时间、交付界面完成后，由丙方进行核对检查，对未完成或完成不到位的工作界面提出问题清单。对不影响后续正常经营的问题清单，乙方有权在移交后逐步进行整改。

1.8本项目暂定于【2029】年【6】月【30】日开业，若项目实际开业日需提前或推迟，则按双方共同书面确认之日期为准。

若因非丙方原因导致本项目无法按时开业的，本项目暂定开业时间自动顺延，具体开业时间以三方协商一致为准。本合同约定的对丙方的考核时点亦自动顺延。
二、项目主要工作内容及成果要求
丙方全程全面参与项目设计期、建设施工期的运营前置顾问咨询管理，通过派遣专业团队或专业人员提供专业服务，通过运营前置顾问咨询管理，指导建设各项工作的落实，减少浪费，在保证呈现效果的同时尽可能降低成本，使建设与运营有序且合理对接。并提供顾问咨询服务、筹备期商业运营服务、运营期商业运营服务等执行。包括但不仅限于前期规划咨询服务、设计优化咨询服务、筹备期招商管理服务、运营期经营管理服务执行。详见附件【2】。
三、管理团队

1.人员组织架构及人员配置，视实际情况，经甲丙双方协商后确认。详见附件【3】。

丙方经营团队人员由丙方进行招聘、录用，并由丙方签订劳动合同。甲方有权对丙方管理团队提出工作建议。

3.丙方配置的相关人员如存在能力不足、资格不符合要求、损害甲方利益等情形的，甲方有权要求调整，丙方须对甲方合理意见进行采纳，并根据现场情况妥善安排。

4.工程物业管理不包含保安人员、保洁人员，保安保洁服务由甲方另行委托，保安保洁人员需服从丙方管理。

四、预算和财务管理

1.预算管理

丙方不得晚于每个自然年度的11月25日提交预算报告文件，甲方应于收到丙方所报方案后15个工作日内给予回复，双方12月20日前完成次年预算确认。如双方未能在每个自然年度12月20日前确认次年预算，暂按照该年实际数递增3%实施，待甲方确认次年预算后，按确认的预算方案执行。

若因不可抗力、疫情以及其他特殊情况需调整年度经营预算的，丙方应向甲方提供书面报告，甲方应在收到报告后【15】个工作日内完成审批，双方按审批后的预算调整方案执行本合同约定的相关核算。

2.账户管理

本项目应进行独立的项目核算，以便于对项目的经营情况进行有效的跟踪和完整的评价。本合同签署后【10】个工作日内，甲方应在本项目所在地设立一个运营账户（本合同中简称为“运营账户”），本项目年运营总收入均应汇入运营账户，且按本合同约定的与本项目经营相关的所有支出（主营物业支出、市场推广支出、项目管理成本、资本性改造成本、人力行政成本、财务费用、税金支出等合同约定款项内容）应由甲方承担并在该账户内支付。

甲方授权丙方随时查询运营账户情况便于了解项目实际收入支出情况：甲方应在运营账户开通后15日内为丙方开通运营账户查看权限。

三方均不得要求任何第三方将项目租赁意向金、租赁保证金、租金、物业管理费、多种经营收入、赔偿金、政府奖励补贴等收入支付至运营账户以外的其他账户。

若运营账户被查封冻结或因其他原因无法正常使用，经甲方书面确认后更换账户，更换后的账户亦应符合本合同约定的收支要求。同时，若由此导致商户无法支付款项，受影响期间内商户租赁合同内对应的租金等费用按约发生（即相应指标应计入项目全口径收入；若为纯提成租金的商户则以该商户所在楼层的平均租金单价按照租赁面积计算）。

双方各自收益所涉及的税收,依照法律法规规定各自承担。

五、服务费用组成及支付方式
1.前期规划咨询费及设计优化服务费将按照以下节点的达成相应支付一定比例。

注：设计优化服务工作包含机电设计顾问服务内容，需配置专业机电顾问团队。

	
	前期规划咨询费
	设计优化服务费（其中50%为机电顾问服务费）

	各项对应总金额
	人民币   万元
	人民币   万元

	1.本协议生效之日
	  万元（10%）
	   万元（10%）

	2.丙方主导完成第一次市场调研，并根据调研结果完成商业定位报告并经甲方确认（原则上提交方案不得超过三次）
	  万元（15%）
	  万元（15%）

	3.丙方配合项目设计方完成本项目的施工图设计方案并经丙方确认
	  万元（5%）
	  万元（5%）

	4.目标物业施工结顶
	  万元（30%）
	  万元（30%）

	5.目标物业完成竣工验收
	  万元（20%）
	  万元（20%）

	6.计划开业日当日
	  万元（20%）
	  万元（20%）


2.品牌使用费

2.1品牌授权使用期：本协议签订之日起至运营期满

2.2品牌使用费（含税）：     元（大写：     ），该费用于本协议生效之日支付50%（     元），目标物业施工结顶完成后支付50%（     元）。

2.3丙方应保证在品牌授权使用期内，合法、有效地持有或有权使用许可商标用于项目经营。否则，就甲方因使用商标而造成的任何成本、费用、损失或损害，丙应对委托方承担赔偿责任。

2.4甲丙双方约定，如因任何丙方原因导致本协议提前终止，丙方需无条件退还已支付品牌使用费。

3.筹备期招商管理费

（1）筹备期招商管理费（含税）:      元（大写：     ），该费用按筹备期【18】个月计算。

注：

①筹备期内（含固定筹备期18个月及筹备期延期期间），甲方均需按每月     元（大写：人民币      ）向丙方支付筹备期招商管理费。甲方于本项目进入筹备期后，次月10日前支付上一个月的筹备期招商管理费。

②筹备期招商管理费是指：包括筹备期的项目团队人工、五险一金、人员加班费、人员调休费用、人员所有奖金及福利费、现场开办经费、外聘专家费、市场调研费、差旅费、会议费、电脑、打印机、投影机、水电费、通讯费、办公行政耗材费、丙方相关证照审批办理费、团队人员培训费、丙方履行承诺所需其他费用、利润、管理费、税费。针对前述内容甲方不再另行向丙方支付其他任何费用，原则上丙方驻场人员每月出勤天数不低于法定工作时间。
4.运营期经营管理费

甲方需向丙方支付运营期经营管理费作为丙方的运营期成本费用（该费用包括丙方人员工资、人员加班费、人员调休费用、五险一金、奖金等人力资源费用、临时人工费、福利费、差旅费、业务招待费、人员培训费、行政办公用品耗材及丙方履行承诺所需其他费用、利润、管理费、税费），原则上丙方驻场人员每月出勤天数不低于法定工作时间。

开业后每年的运营期经营管理费（含税）为:      元（大写：     ），

运营期经营管理费以每【1】个月为一个付款周期（每月   元（大写：人民币     ），于次月10日前支付上一个月的运营期经营管理费。

为免疑义，对于非完整自然月的运营期经营管理费，按照当月实际天数比例折算。

5.运营奖励分成
运营管理期内，以项目完整经营年度实际年运营总收入和年运营净收入为基数，运营期第一年和第二年按照【年运营总收入的4%+年运营净收入的8%】与【人民币200万元】两者取其高计算丙方该经营年度运营费。从运营期第三年起，按照【年运营总收入的4%+年运营净收入的8%】计算丙方该经营年度运营费。

在每个运营年度到期后30日内，甲丙双方完成对账并由甲方向丙方支付该运营年度的运营费。

6.丙方负责在每期付款前按各自所得服务费向甲方提供每期服务费用对应数额的合法有效的正规增值税发票（发票类型按甲方确定为准），若丙方不提供，甲方可以拒绝付款且不承担任何违约责任；

7.本合同涉及款项以以下甲方开票信息为准（如有变更，需书面告知丙方）：

甲方开票信息如下：

开户银行：

开户账号：

单位地址：

单位电话：

8.本合同涉及款项以丙方下列账户收到为准（如有变更，需书面告知甲方）：

丙方收款账户如下：

开户账号：【                              】

开户名称：【                              】

开户银行：【                              】

六、考核及奖惩办法
自本协议签订之日起，丙方接受甲方考核及奖惩办法，详见附件【4】。运营期根据项目周边人口、交通、经济发展等实际情况，以两年为一个周期确定对应周期内每年的运营目标。

七、三方权利和义务

1.甲方的权利和义务

1.1甲方负责项目开发涉及的土地、规划审批、报规报建等基建手续的办理。甲方保证丙方有权将运营场所用于本合同约定用途。运营期限内，甲方应根据丙方经营需要及时办理营业执照等经营证照（指运营区域）、不动产登记证书、相应的国有土地使用权证书等的换证、续期、变更、年检、查验等手续；

1.2甲方有权对丙方的工作进行监督和检查，丙方听取并接受甲方的合理要求；

1.3在合同执行期间，甲方不得作出对丙方名誉、品牌造成损失的行为，如发生此类行为的，甲方必须无条件进行改正、澄清，恢复甲方名誉、品牌。丙方有权追回损失。如甲方拒不整改的，视为严重违约。

1.4甲方代表：本合同签署后30日内甲方需以书面形式将人员信息（包括姓名、职务、联系电话、联系邮箱等）告知乙、丙双方。甲方代表代表甲方名义行使如下权利：

（1）作为甲方的联络人，以保持三方之间的日常工作联系。

（2）获知运营场所的年度经营计划、季度经营计划、招商进度、活动安排情况及丙方、项目管理公司依据本合同提供的有关运营场所经营相关的数据和报告等。项目管理公司流程应向甲方开放，具体开放形式在协议签署后甲丙双方另行确认；甲方针对流程内容具有查看权，无审批权。

（3）对本项目支出内容进行书面确认。

（4）协调甲、丙双方与政府部门的联络。

（5）对项目管理公司经营具有监督权、知情权。项目管理公司每季度向甲方或甲方代表提供与运营场所租金收益计算相关的必要财务数据、开业率情况等。甲方代表不得干涉项目管理公司对运营场所的招商、经营和管理等工作。

（6）甲方有权自行另派一名财务人员负责运营账户的运营财务监督、运营收款核对、运营账号管理等，该人员不计入丙方项目人员编制。

1.5甲方确保在本合同期限内，本项目不存在任何可能影响丙方正常招商招租、使用运营场所的抵押、查封或其他第三方权利等行为。本合同期限内如发生与本项目所有权、使用权相关的任何争议、纠纷等，均由甲方负责处理，并确保丙方权益不受损害。

在不影响丙方正常经营的情况下，甲方将经营场所作为抵押物进行融资需告知丙方，如不影响丙方权益，且抵押权人能按需出具抵押权人同意函等书面文件，丙方应当同意并配合甲方提供相应材料；甲方的上述行为不得影响丙方在本协议项下的权益。

1.6甲方应确保在本合同履行期间，丙方对本项目的唯一性运营权。

1.7甲方有权要求丙方更换其认为不称职的人员，甲丙协商一致后丙方更换为同档次满足要求的人员。

1.8甲方应办理本项目经营、装修或改扩建所需的或可能发生的规划、环保、通讯、消防、卫生、人防及其它国家规定的申请报批手续等。如根据当地政府的规定，本项目标识标牌等需办理相关行政许可的，甲方应协助丙方取得上述许可。丙方无需就甲方上述行为另行向甲方支付任何费用。

1.9对招商方案中的租金价格、多经收入价格、免运营期等，在符合市场实际招商情况下甲方拥有否决权。

1.10甲方按合同约定对丙方的罚款款项、违约金款项，优先从甲方支付给丙方款项中扣除，不足部分可从履约保证金中扣除。

2.乙方的权利和义务

2.1若因乙方原因致使项目进度延误或滞后，且甲方需要丙方延长服务周期，因此增加的相关费用，由乙方按本合同约定向丙方支付延期费用，甲方不另外支付延期费用。

2.2如因丙方原因造成甲方损失，乙方需承担连带责任，包括不限于二次拆改、公区损坏维修等。

2.3乙方无权干预丙方经营管理工作开展。
3.丙方的权利和义务

3.1丙方有权根据企业自身管理制度及管控标准开展本项目招商运营管理；

3.2丙方有权拒绝甲方提出的本合同约定之外的不合理要求（但政府有规定的除外）；

3.3丙方有权对本项目范围内的商家进行统一管理；

3.4丙方有运营场所的命名权，有权不时更改区域的名称、商号、编号，以上需经甲方审核同意。

3.5丙方应对运营区域内的经营安全督促管理，如发生经营安全事故，丙方作为安全生产第一责任人负责处理。

3.6丙方不得将运营权进行抵押、贷款、融资等行为，否则视为严重违约。

3.7除甲方书面同意外，所有收益均应直接付至运营账户。丙方擅自要求任何第三方将项目运营意向金、运营保证金、租金等收入支付至丙方账户，视为严重违约。

3.8丙方需联动自身产业链资源，于开业前一日实现30家以上台州城市首店，每少1家城市首店，甲方有权扣除第一个运营年度经核算后的应付年度运营费的5%，扣完为止（该30家品牌需经甲方牵头认定为台州城市首店，属于国内知名连锁品牌、具备一定品牌知名度，具备较强的经营管理能力与集客能力，为商业项目带来价值溢出效益与客流，包括概念店、定制店等）；

3.9丙方享有对本项目物业服务的管理权，物业费、水电费、燃气费、垃圾清运费等相关物业服务款项由丙方负责催收。
3.10在本项目实际开业前，丙方完成招租商户装修进场的各项保障工作，包括但不限于：

①完成装修材料进场专用通道、卸货区及存放区的建设及清理；

②货梯应满足招租商户装修期间的正常使用；

③提供装修所需的临时供水、供电设施（具体安装的数量、标准及位置按照丙方的要求执行），临时水电应确保招租商户独立使用；丙方负责管理并协调主次力店配置独立临时电箱事宜；

④提供招租商户装修期间的施工垃圾统一存放地点；

⑤如招租商户装修期间处于冬季施工阶段，做好冬施的保障措施；提供一定数量的临时旱厕，给到招租商户装修工人使用；

3.11丙方有权根据招租商户进场装修移交标准对本项目分阶段组织预验收。预验收不合格的，丙方有权提出整改要求，甲方应按照丙方要求进行整改，确保商户顺利接场。如丙方认为整改本项目暂不影响进场装修的，丙方可安排招租商户先行进场装修，但甲方仍应继续完成整改。

3.12在合同执行期间，丙方不得作出对甲方名誉、品牌造成损失的行为，如发生此类行为的，丙方必须无条件进行改正、澄清，恢复甲方名誉、品牌。甲方有权追回损失。如丙方拒不整改的，视为严重违约。
八、运营履约保证金
运营保证金8000万元在签订合同前有投标联合体方提交（现金或见索即付型保险或银行保函）。运营保证金逐步退还，具体退还方式如下：。

1.商户装修率达70%后（已装修商户面积/总商业面积）退还30%（2400万）；

2.项目开业率达到80%及以上退还25%（2000万）；

3.完成30家台州首店品牌开业后退还20%（1600万）；

4.运营期第一个自然年后核算平均出租率达到80%及以上后退还20%（1600万）；

5.剩余5%（400万）待运营到期后退还。

以上保证金退还条件未达成，则延期退还该比例保证金。

期间如遇商管公司存在以下违约情况，则甲方有权罚没违约行为发生时所剩余的所有履约保证金：

1.丙方擅自终止运营协议；

2.丙方无正当理由不提供本协议约定的实质性服务事项导致目标物业停止经营活动，经甲方书面催告后三十(30)个自然日仍未履行的；

3.丙方就目标物业提供经营管理咨询服务过程中，所提要求违反法律规定、现行行业强制性要求，造成目标物业停止经营活动达三十(30)个自然日的；

4.截至起始日后六(6)个月届满之日，因丙方的原因未提供本协议项下约定的任何服务；

5.开业后，丙方擅自停止对目标物业的运营管理连续达到三十(30)日，且经甲方催告后十五(15)日内仍未纠正的；

6.丙方在履行本协议期间被有权部门认定存在重大违法行为并因此被吊销营业执照的；

7.本合同约定的其他属于严重违约的行为。
九、维修、养护、后期改造、房屋返还

1.运营期间，甲方应负责正常维护本项目的结构并承担相应费用。如果甲方所负责维护的房屋结构发生任何损坏属于其他责任方的，丙方须及时做好责任方记录并将损坏信息告知甲方，甲方在评估损坏部位损失后，由责任方赔偿。

2.甲方负责除房屋结构以外的包括但不限于：公区装修及所有设备设施（甲方建设完成的）的管理和维护，如有设备设施原为甲方采购的，甲方应在本合同签署后及时提供该等设备的购买合同、使用维护手册及其他有关资料（如有）。甲方同意在丙方要求时与有关供应商沟通处理其保修、维修或维护事宜。

3.本项目开业后，为了提升项目经营业绩及物业品质，甲方每年按前一经营年度总收入（含税）的【3】%预留项目工程改造费用（即“维修基金”）。如本项目需要进行工程改造，则丙方应将相关事宜书面告知甲方，经甲方审批同意后，由甲方从预留的本项目工程改造费用中支付相应改造费。本项目的结构、机电大修所需费用不含在本条预留工程改造费用中，由丙方提出需求，相关费用，由甲方另行支付。

4.运营期间，丙方对运营区域商户的装修进行管理。商户租赁房屋内的改造费用由商户自行承担。商户在租赁期满后须将承租区域恢复原样（如存在与后续租户协商一致，由后续租户接手的，在经甲方、丙方同意后，可不拆除装修内容）。

5.未经甲方同意丙方不得擅自改造房屋结构。本合同期限届满后，丙方须将甲方移交项目范围内的房屋和相关设备设施有效的（指可正常运营，保持较好状态，自然折旧除外）归还给甲方，经甲方查验合格后接收。
6.本项目合作物业区域内的公共区域装修（含空调设备及安装）、电梯、消防、智能化等内容由甲方负责完成至满足竣工验收要求，竣工验收合格前的设计、施工标准由三方协商确定为准。

因招商需要进行拆改（指在竣工验收后，因招商需要且经甲方同意实施的调改）而产生的费用由甲方承担。

丙方在运营期满或合同提前终止时，应于运营期限届满之日或提前终止之日起30天内（包括不管任何原因提前终止），对其增添的可移动财产，在不影响运营的情况下应予清场搬迁完毕，并将合作物业交还给甲方。如丙方未按时清场，甲方有权对丙方添的可移动财产进行处置，其所得收益归甲方所有。若甲方未按照丙方通知的日期办理本项目接收手续，且未给予丙方事先合理的通知，本项目自丙方通知的返还之日起应被视为已交还给甲方。
十、退出机制
1.甲、丙双方同意，在本合同有效期内，遇有下列任一情况的，任何一方有权经提前【三】个月书面通知对方后，终止本合同，且甲、丙双方互不承担违约责任：

（1）本项目占用范围的土地使用权因非甲方的原因而被依法提前收回的；

（2）本项目因社会公共利益或城市建设需要被依法征收、征用或拆迁的；

（3）本项目因非甲丙双方的原因而毁损、灭失或者被鉴定为危险房屋的。
2.若本项目进入运营期第三年后，连续2年运营年度的实际年运营总收入都低于该年度运营总收入目标80%的，则甲方有权无责解除合同，并罚没履约保证金。但因甲方原因、不可抗因素导致前述运营总收入目标未能完成的，甲方不得依据本条约定提前终止合同。

十一、违约责任
1.甲方违约责任

1.1如甲方未按时支付本合同约定的费用超30个工作日，丙方有权要求甲方每逾期一日按照应付未付款金额万分之一的标准向丙方支付违约金。

1.2因甲方债权债务纠纷导致项目地块及合作物业所有权转让、被查封、被拍卖、被抵押权人行使抵押权，或因甲方其他原因，导致丙方无法按本协议约定运营、经营，给丙方造成损失的，双方协商处置。若因甲方土地使用权、项目所有权、出租权利瑕疵等甲方原因，造成本合同约定的项目商铺无法出租或丙方管理费等费用减少的，甲方应立即排除妨碍赔偿损失，若由此造成项目商户或其他第三方向丙方主张赔偿或行政处罚等的，该等责任由甲方予以承担。

1.3丙方有权在下述任何情形发生之后的任何时间立即终止本合同，且甲方应向丙方支付违约金，违约金总金额为【500】万元，并且上述违约金不影响丙方根据本合同或适用的法律法规规定享有其它权利和救济：

除本合同约定的终止情形外，甲方擅自提前终止本合同；

（2）未经丙方书面同意，甲方擅自要求任何第三方将项目运营意向金、运营保证金、租金等收入支付至其他账号，经丙方要求甲方仍未在合理时间内采取补救措施并更正上述行为的；

（3）甲方未取得与本项目建设有关的所有政府批文，同时给丙方造成严重损失或严重妨碍丙方运营管理本项目的；

（4）甲方在本合同中提供的任何资料或信息有严重虚假不实的，并造成丙方重大损失的；

（5）甲方实质性违反本合同约定，经丙方要求整改后60日内仍无实质性整改动作整改，并导致本合同不能继续履行或本合同目的无法实现的。

2.乙方违约责任

2.1丙方需组织商户全力配合项目竣工验收、消防验收等工作，如因乙方原因项目验收未合格导致无法运营的，正式开业时间相应延迟，给丙方造成的人员费用损失由乙方承担。

3.丙方违约责任

甲方有权在下述任何情形发生之后的任何时间立即终止本合同，且丙方应向甲方支付违约金，违约金总金额为【500】万元，并且上述违约金不影响甲方根据本合同或适用的法律法规规定享有其它权利和救济：

（1）除本合同约定的终止情形外，丙方擅自提前终止本合同；或因丙方原因导致本合同解除；

（2）丙方在本项目内从事违法经营活动的；

（3）丙方在本合同中提供的任何资料或信息有严重虚假不实的，并造成甲方重大损失的；

（4）丙方无合理理由拒绝履行本合同下的运营管理职责致使本项目的经营管理受到严重不利影响的情形发生导致甲方合同目的无法实现的；

（5）丙方在运营期内申请破产或被宣告破产或被冻结资产（冻结部分实质影响本项目运营），或任何人士向法院申请对丙方进行清算，且法院受理该等申请进入破产清算程序，丙方被接管人接管，同时前述情形导致本合同不能继续履行的；

（6）未经甲方书面同意，丙方擅自要求任何第三方将项目运营意向金、运营保证金、租金等收入支付至其他账号，经甲方要求丙方仍未在合理时间内采取补救措施并更正上述行为的；

（7）丙方实质性违反本合同约定，经甲方要求整改后60日内仍未完成整改，并导致本合同不能继续履行或本合同目的无法实现的。

十二、知识产权、成果归属
1.甲方及关联公司无形资产包括但不限于商标、商号、字号、企业名称、企业标识、法定代表人或公司高管人员形象（以下简称“甲方无形资产”）。丙方及关联公司无形资产包括但不限于商标、商号、字号、企业名称、企业标识、法定代表人或公司高管人员形象、丙方代言人形象以及丙方商场的外观设计专利、丙方商场外立面的效果图、照片或图片（以下简称“丙方无形资产”）。

2.甲丙双方及其关联公司无形资产系由该方或其关联公司依法取得或形成，并由该方或其关联公司维护、主张、授权、管理、控制与使用。

3.甲方可书面许可丙方为管理、运作本项目的需要，以广告、海报、张贴物、宣传品、出版物等载体使用甲方无形资产，并以符合法律法规的方式在项目（包括外立面和楼顶）悬挂、散发、设置该等载体。丙方可书面许可甲方为管理、运作本项目的需要，以广告、海报、张贴物、宣传品、出版物等载体使用丙方无形资产，并以符合法律法规的方式在项目（包括外立面和楼顶）悬挂、散发、设置该等载体。

4.本合同因任何事由终止或解除，甲丙双方均无条件收回各自无形资产的使用权。

5.所有运营期内获得的为本项目单独创作的知识产权成果归甲丙双方共同所有，具体处理方式由双方另行协商。
十三、不可抗力约定

1.不可抗力是合同签字生效后发生的不能控制的、不可避免、不可预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害(如地震（7级及以上）、洪水（五级）、暴雨（24小时内降水量大于250mm）、暴雪（24小时内降雪量大于30mm）、台风（12级及以上风）且防台响应等级达到二级及以上的)、战争(不论是否宣战)、叛乱、破坏、动乱、疫情等；

2.合同的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力时间持续的时间；

3.当不可抗力发生时，任何一方都不能被视作违约或不履行本合同义务，在事件发生前存在的责任不受到影响，三方应在不可抗力消除之后继续完成合同约定事项；

4.由于人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定提交成果时，任何一方应在事故发生后以书面形式通告另一方，证明事故的存在；任何一方应在不可抗拒引发的不可意料的事故消除之后继续完成合同约定的事项；

5.在不可抗力事件发生后，三方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在并持续影响长达90天及以上，三方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同的一致意见。这时，不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

十四、保密

1.三方为签署本协议以及根据本协议以书面、电子文档或其他任何形式交换的任何与本次合作有关的资料或信息以及三方的专有资料或信息（包括但不限于图纸、市场调查数据、招商策划方案、年度财务预算以及经营管理计划等）均为本协议项下的保密信息。

2.自本协议签订之日起，三方应对保密信息承担保密义务，未经甲方事先书面同意，不得将保密信息向任何第三方披露（不包含向政府申报材料的需要），也不得将其用于与本协议目的无关的或不利于本协议目的的其他用途。

3.本协议签署后，三方及三方参与人员应严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方透露合作的任何内容、细节以及进程，但因法律、法规规定以及办理相关申报、批准手续所必需披露的情况除外。

十五、争议解决
当事人之间发生争议的，应由双方协商解决，协商不成的，依法向项目所在地人民法院起诉。

十六、通知与送达

1.重要通知和文件资料等如须以书面形式送达的，应采用快递或直接送达的方式。如以快递的方式的，在投邮后（以寄出的邮戳为准）第三日将被视为已送达另一方；如以直接送达的方式送达，则于另一方签收时视为已送达。

2.下述信息为合同双方确认的有效的联系信息，也是因本合同发生的争议、纠纷等提起诉讼或仲裁、申请公证执行时接受司法（仲裁、公证）机关送达司法（仲裁、公证）文书的地址。凡向下述地址投递寄送的文书，除能证明未送至该地址外，无论是否签收，均视为已送达。任何一方变更住所地址或另行确定送达地点的，均应书面告知对方；如因未及时告知而导致对方的任何通知或其它任何书面文件送达不能的，所产生的一切法律责任均由告知义务方承担。在对方接到一方发出的变更其地址的通知之前，该方地址仍以先前地址为准。

	甲方的受送达人：
	电话：

	邮政编码：
	邮寄地址



	乙方的受送达人：
	电话：

	邮政编码：
	邮寄地址



	丙方的受送达人：
	电话：

	邮政编码：
	邮寄地址




3.除非本合同另有明确约定，否则本合同载明的三方“联系人”或“受送达人”，仅负责本合同约定业务的接洽、沟通，其无权代表各方做出任何承诺；就涉及各方权利义务调整以各方承诺的任何函件/协议，需经三方加盖公章方为有效。

十七、其他合同条款
1.因本协议项下交易所发生的税金，本协议条款有约定的，按本协议约定处理，本协议条款没有约定的，按法律法规的规定处理，法律法规无规定的，由甲丙双方各半承担。

2.本协议所有条款均是在三方充分考虑到对方实际情况的基础上形成的，各个条款均系三方的真实意思表示，不存在违背法律规定的情形，同时，三方对本协议条款不存在文字理解上的歧义。

3.主体变更约定：如在运营过程中，三方公司发生拆分、合并、更名、重组等对项目运营影响不大情况，能保证项目继续正常运营的，三方应做好配合工作。

4.经三方协商一致，可以本合同条款进行补充和修改，三方在达成一致意见后签署补充协议予以变更。

5.本项目内的水、电、燃气表（商户租赁范围内除外）由甲方负责安装并承担相应费用。甲方有责任维持各项能源供应、使用系统的正常持续运行。

6.甲方在筹备期开始前按丙方要求完成丙方办公用房（原则上办公面积不低于【280】平方米）的装修（含空调），直至本合同解除或终止，相关房租、物业费、办公桌、椅子由甲方承担，办公用房内所需其他（电脑、网络、办公文具等）办公用品及其他可能涉及的费用（如证照办理费、人员培训费、水电费、税费等）均已包含在合同价内，由丙方自行支付。

7.丙方协助商户完成消防报审图及资料的送检、送验，并合法取得《公共聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》。

8.如甲丙双方对年度项目实际运营总收入、净收入数据有异议的，应委托双方共同认可的会计师事务所进行专项审计，最终以审计数据为准，审计费用列入项目经营成本。

9.商户的水费、电费、燃气费按路桥区有关部门的收费规定按实结算。水费、电费、燃气费由丙方负责催收。

10.丙方在使用运营标的物中应落实相关安全措施，并督促经营方（商户）亦落实相应安全措施，以防事故的发生，确保安全。

11.保险

11.1甲方应按照丙方要求的保险清单（详见附件【5】）所列明的保险险种和要求进行投保，并向丙方出示相应的保险凭证。

11.2保险的费用应作为经营成本计入扣除额中。

11.3根据保险清单中载明的保险险种，除经营中断险外，其他险种的赔偿金额均不计入经营收入中。

11.4对本协议项下丙方需承担赔偿责任的事项，如果甲方遭受的相关损失（包括对第三者的责任）有相应保险赔偿或第三人（责任方）赔偿的，三方同意应优先通过保险理赔或向第三方追索弥补甲方损失，丙方在其应承担的责任范围内，承担超出保险赔偿及第三人赔偿金额部分的责任（如有）。无论如何，甲方不应获得双重赔偿。甲方在获得相应保险理赔或第三人赔偿时，如果丙方已支付了任何赔偿款的，甲方应在获得保险理赔或第三人赔偿后的十（10）个工作日内，向丙方返还其就同一事件已向甲方承担的部分（如涉及）。

如果发生保险责任事件的，丙方有权负责理赔全过程（包括但不限于发起索赔、和保险公司沟通、确定索赔金额、无法就理赔事项达成一致时启动诉讼/仲裁程序等），甲方应给予积极配合（包括但不限于配合提供其掌握的理赔材料、配合审批及使用甲方印章等）。

为免疑义，如甲方购买保险或者在到期之后重新购买保险的，三方同意由丙方负责沟通、洽谈和确定保单和保险条款、确定合适的保险公司。
12.甲方提供的场地和设备需满足竣工验收合格的要求。运营期内，经营方（商户）对建筑进行的设计、装修、改造的，所有设计、装修、改造所需费用全部由经营方（商户）承担，装修方案和施工图纸必须符合相关规定。所有权属甲方所有的设备，经营方（商户）一律不得拆除和损毁（运营期满后须按现有设备交还甲方，发现遗失或损坏的，须按原价进行赔偿。在运营期间，如确需改善运营物附属设施、设备的，应征得甲方、丙方同意，拆除后的物品须保证完好并妥善保管存放，如有损坏或遗失的，按原价赔偿）。

13.运营期内，经营方（商户）对运营标的物内建筑物进行改造时，需以不得改变外立面及主体结构为前提，改造方案须经甲方、丙方书面同意，同时必须符合规划、消防、城管等管理部门规定，所涉及的有关费用及违反规定所造成的损失，丙方负有管理责任。

14.法律适用：本合同的适用和解释均为中华人民共和国的法律。

15.本项目运营期内涉及的台账由丙方负责整理，每月整理完成后在甲方处归档。

16.更换主要人员（总经理、副总经理）：因发生重大安全事故、生病住院、终止劳动合同关系、被责令停止执业、羁押或判刑等情形，确已无法继续担任项目总经理、副总经理的，丙方向甲方提出申请，甲方应同意更换，更换到位的项目总经理、副总经理经验不低于原总经理、副总经理，丙方不得随意更换。

17.本项目物业管理服务标准由甲丙双方协商确定。
十八、合同生效
1.本合同经双方代表签字并加盖公章后生效；

2.本合同一式拾份，双方各执伍份，具有同等法律效力。
甲方（公章或合同专用章）： 

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

乙方（公章或合同专用章）： 

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

丙方（公章或合同专用章）： 

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

签订时间：    年   月   日
本协议附件

附件1：《年运营总成本说明》

附件2：《运营管理服务工作内容》

附件3：《商业管理人员配置表》

附件4：《考核及奖惩办法》

附件5：《保险清单》

附件1：《年运营总成本说明》
指在特定期间内丙方因代表甲方对目标物业进行经营、维护、管理和推广所发生的成本和费用(为避免疑义，所有的扣除额都应归属正确的会计期间)，包括：

运营期经营管理费（包括以顾问费等形式支出的员工薪酬福利）；

与本协议有关的服务费用，应包括物业咨询及经营推广费、清洁费、保安费、目标物业保养费，以及办公费用；

审计、法律等顾问费；

为避免因公众责任、入室行窃和偷盗、现场或往返银行期间丢失钱财、营业中断、财产损害、员工忠诚及责任而招致损失，购买保险所发生的保险费(包括但不限于：财产一切险及利润损失险(附加：机器损害险、雇员忠诚险、现金保险、建安工程险)、公众责任险、营业中断险)；

所有广告、推广和公关费用；

供暖、供水、供电、供气、电话及其他公共事业费；

在该目标物业有关的资本性支出以外的，为了使目标物业(包括营运设备)处于良好状况所发生的修理和维护费用；

由任何实体或协会根据法律或协议(无论是作为维修服务或其它收费或对任何基金的投入还是其他形式)所征收的与物业有关的或归因于物业的所有款项；

根据本协议规定所发生的由甲方就物业之物业管理、经营、维护、管理和促销而发生的及向任何人(不包括丙方)支付的所有其他合理费用； 

与物业经营有关的招待费和其它易耗品的所有开支和费用；

根据中国适用会计准则确定的实际发生的坏账损失(为避免疑义，不包含坏账准备)；
但是，前述规定中的费用不应包括以下各项：

房产税及与目标物业营运相关的税项(不包含增值税及相关的附加税费)；

除目标物业外的其他固定资产折旧或摊销成本；

对目标物业进行改建、增建和改善等的所有资本性支出；目标物业的所有非经营开支或费用以及物业折旧或摊销成本；

就分期付款、设备融资或任何信贷或贷款所支付的本金和利息；

除前述应扣除额中以外的其他税金(包括所得税)；

因货币兑换或浮动所引起的损失；

出售和/或处置目标物业(或其部分)产生的所有损失；

甲方依据本协议支付给丙方的咨询管理服务费；

甲方的股东或其他关联公司分摊给甲方的费用及成本；
（10）出售和/或处置除目标物业（或其部分）以外的资产所产生的所有损失及费用（包括但不限于银行转账费用、行政性费用等相关的费用）。
附件2：《运营管理服务工作内容》

一、前期规划咨询费对应工作内容

具体服务内容如下（包括但不仅限于）
（一）项目本体研究

1、项目发展背景分析；

2、项目区位环境分析；

3、项目用地条件分析。

（二）区域市场分析

1、城市商业环境分析；

2、区域商业竞争格局；

3、典型商业竞品分析；

4、本项目市场机会分析。

（三）消费客群分析

1、区域客群分析；

2、消费趋势研究；

3、客群分析小结。

（四）商业发展定位

1、商业发展思路及落地策略；

2、商业对标案例借鉴；

3、商业发展定位；

4、业态功能规划。

（五）商业规划建议

1、各楼层业态落位；

2、特色业态规划；

3、目标品牌示意；

4、空间亮点建议。

（六）项目财务评估

1、整体收入评估（租金、物管、多经等）；

2、筹开费用预算；

3、经营期收益预算；

4、现金流分析。

二、设计优化服务费对应工作内容
具体服务内容如下（包括但不仅限于）
（一）参与三方或多方设计沟通会议，从商管管理专业角度提出调整建议与意见，并出具书面意见书；

（二）根据项目商业定位，结合项目设计进度、工程进度等，对项目的商业建筑形态、交通动线、人流动线、店铺分割、公区装修、机电、给排水、燃气、柱网位置、扶梯电梯、垂直/水平动线设置、灯光、景观等方面提供商业调整意见，包括但不限于以下方面：

1、项目内部平面动线规划优化及建议

（1）平面人流动线安排评估；

（2）主通道设计建议；

（3）次通道设计建议；

（4）经营即后勤用房设计建议。

2、平面动线与出入口、主力店的关系建议

3、不同业态店铺硬件指标需求建议

（1）项目不同店铺硬件及配套安排建议；

（2）主力店硬件安排建议；

（3）不同业态商户面积需求；

（4）主力店商户硬件需求建议；

（5）其它各业态商铺硬件需求建议。

4、效果控制

（1）所有效果类材料肌理、颜色的建议；

（2）落地效果现场技术指导，对于一些特殊的效果类实现施工工艺，给予现场指导。

（三）机电优化咨询所有内容

阶段1：前期方案提资阶段

根据项目定位及方案需求、进度阶段性提出商业运营需求，经甲方审核通过后并由甲方通知设计院根据提资内容进行方案及施工图制作。

阶段2：施工图审核及方案优化阶段

协助甲方对由设计院负责完成的整套施工图设计文件提供审核；按需要提供书面意见供甲方考虑，并由甲方通知设计院跟进修改/调整。（甲方/设计院将提供全套施工图及详细计算书的电子版本。）

从商业项目的设计经验，以及招商运营角度，对于施工图机电系统进行审核：

1、审核施工图设计的机电大系统配置，大宗设备选型是否满足商业运营需要，是否满足未来项目运营节能高效的需求；

2、审核为不同类型商铺预留机电条件，是否满足目前主流店铺需求；

3、审核各楼层，各区域机电系统配置，是否可以灵活适应未来因招商逐步推进过程中造成的店铺功能的更改，最大化减少此类变更的成本；

4、审核商业区域内各机电系统配置是否合理，是否满足未来商业运行时，商场内的温度，湿度，气味等舒适度的要求；

5、审核已设计的机电系统，是否满足未来物业机电运维是否便利等；

6、研究市政条件及项目条件；

7、进行水、暖、电等负荷计算；

8、根据负荷计算，进行能源消耗分析；

根据能源消耗及负荷状态，并结合项目实际设计、采购安装情况，研究最佳的主机系统配置，包括冷源，采暖设施，生活给水及热水，变压器，应急电源配置，水泵配置等。

10、根据建筑平面图，提出项目日后运营需求的各区域机电系统配置标准建议

11、污染物排放分析，包括厨房餐饮的排放、其他有害气体的排放等

配合建筑师核对目前设计中所有机电空间的要求及化在建筑图纸中，包括：

1、机电用房，如制冷站，换热站，变配电等

2、机电竖井，强弱电小间等

3、进行系统路由的规划，并对重要区域进行层高分析，推进管线的有效安装

4、环保及节能专项分析

5、主要机电设备容量以及选型建议

阶段3：招商配合及施工配合阶段
在招商阶段，因招商时租户需求造成原机电交付标准产生的机电变更，由原机电设计单位完成方案及施工图变更后，协助甲方针对变更后的方案及施工图进行审核，在成本最优的情况下，对机电系统的变更提出具体的修改方案建议，并配合设计院出具变更落地实施。

在施工阶段，定期进行巡检，并从设计及项目运营角度及时发现问题，出具整改清单，由施工单位进行整改。

机电系统安装完成后，根据业主通知出席有关的验收试验测试，以对各有关系统是否符合设计标准及安装工艺提出意见。

提供验收报告，对操作性能结果与设计性能进行比较，并提出建议。

包括：

（1）空调、采暖及通风系统

中央制冷系统，包括冷冻水系统及冷却水系统

空调系统的末端设备，包括新风机组、空调机组、风机盘管设备及管道系统

中央采暖系统，包括锅炉及换热系统

通风系统，包括厨房及洗衣房的排风系统

室内空调系统，包括新风及风机盘管系统、全空气处理系统及管道系统

室内采暖系统

新风处理及空气净化系统

防冻系统

（2）给水及排水系统

给排水包括供水、水处理、热水及蒸汽供应系统、楼宇污废水排放及处理系统、雨水系统

游泳池的水加热、处理和再循环系统

（3）高低压配电系统

发电机系统

楼宇供配电系统

照明系统

动力系统

防雷保护系统

漏电报警系统

消防系统

机械防排烟系统

火灾报警系统

消火栓系统、喷淋系统、泡沫-水喷淋系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、智能型主动喷水灭火系统；火灾自动报警及联动控制系统，消防广播系统

幕墙声学处理

（4）垂直交通系统：客梯、货梯、自动扶梯及自动人行道

（5）安保系统（门禁、视频监控、保安系统、防盗系统、无线巡更等）
智能卡管理系统（电梯读卡控制系统、通道闸及访客管理系统、一卡通系统、车库管理系统等）

楼宇自控系统

信息通信系统（综合布线、计算机网络系统、无线 WIFI 覆盖系统、电话程控交换机系统、

手机移动型号覆盖系统、无线对讲系统、通讯系统等）

综合管理系统（背景音乐系统、机电设备监控系统、智能照明系统、多媒体信息发布系统、

电梯六方通话系统、计量及能耗分析系统等）

弱电基础设施（弱电机房工程、防雷接地系统、UPS、管路及桥架等）
三、筹备期招商管理费对应工作内容

使用甲方提供的资金，为目标物业购买初始运营设备和相关物资；

制定人力资源招聘和培训计划；

甲方自行承担费用的情况下，协助甲方取得目标物业经营所需的证照和许可；

设立管理办公室并为商场管理制定标准运营流程，包括人力招聘、系统、运营标准和程序、手册和检查清单等；

根据预算，完成市场推广材料，包括宣传册、网页、3D模型等；

监督承租人租户设计指导原则的施行，监督承租人协调计划，及该计划内的咨询工作的实施，以确保高品质的承租人店面设计；

确定承租人装修手册；

为出租店面准备承租人交接/交付文件模板；

提供楼面空间规划和收入测算，包括微型定价(即每个店铺租金预测)，各业态收入预测，总租金收入，平均租金，目标物业楼层空间利用率等；

制定开业前预算；

提供招商服务，制定标准化招商招租流程，包括客户接洽、条件谈判、意向书签署、合同审批、正式签约、相关费用收取等环节；

审查、推荐并建立承租人、租赁管理；

制作运营手册；

向甲方上报招商管理月报，报告内容为重点租户的进展、已完成招商的落位图、推广工作的进展和效果、与整体招商方案的偏差分析、下一步应采取的措施以及招商方案的调整建议等。

四、运营期经营管理费对应工作内容

市场推广

指导目标物业广告和推广方案的计划、筹备及合同签署；

在为目标物业开展市场推广和公关活动方面向甲方提供咨询意见；

指导应对承租人、顾客、受许可使用人的所有投诉、建议和询问。

租赁业务

制定经营计划及目标，并根据项目经营情况对经营计划及目标做出必要的调整，包括首轮招商战略及必要的调整；

监督、指导和控制目标物业之任何部分的租赁和租金事宜并确定应向承租人和受许可使用人提供的服务；

负责按照有关条件进行目标物业任何部分出租及许可使用之新合约或续约的协商谈判工作，包括给予承租方或受许可使用方任何性质的激励措施；

负责就目标物业的任何部分推荐或提议合适的承租方和受许可使用方，包括负责向现有的承租方或受许可使用方推荐或提议任何续租条件；

负责就目标物业及其任何部分推荐或提议出租条款、许可使用条款和租金条款(包括对现有的或新的承租方或受许可使用方给予任何性质的激励措施)。

租务管理

监督和控制客户、承租人、受许可使用人、特权持有人及其员工的活动，包括如果发生未支付租金或其他收费或其他原因而驱逐客户、承租人和租屋人，或者因类似原因而终止受许可使用人和特权持有人的权利；

对承租方和受许可使用人授予或限制信用，并与信用卡或收费卡机构就接受用其卡支付承租方或受许可使用人应支付的租金和任何收费进行协商并签署协议；

以甲方的名义，就目标物业的出租和使用许可针对承租人和受许可使用人采取法律行动。

物业管理

监督物业管理人招聘、培训和监督为妥善营运、维护和管理物业所需的员工；

监督物业管理人(按照有关物业运营、管理和维护所合理需要或适当之，经甲方批准的该等重要条款和条件进行)合同的谈判过程；

监督物业有关通讯和数据处理系统所使用之设备的设计和挑选过程；

监督物业管理人为遵守具有与物业使用、维护或运营有关事项的管辖权之任何政府及权力部门、委员会及其官员的所有法律、法规、规章和条例、命令和要求而采取之必要或适合的任何行动；

监督物业管理人代表甲方对因物业管理、运营和维护过程中所引起的任何和所有索赔或诉因进行抗辩或法定诉讼检控程序中的工作；

审核物业管理人就物业运营、维护和管理所编制的年度商业计划和预算，该等年度预算包含以下内容：

运营费用；

维修和养护；

对物业内或对物业进行更新、替换、重建、重置、添加和改善；

添加和重置运营设备；以及

为甲方和物业管理人一致同意的保险方案所需投保的费用

审核就物业的运营、维护和管理所作的估计损益。

物业维修保养

监督物业管理人计划、发起、监督和控制为物业妥善维护和运营所合理必需的保养和维修；

审核物业管理人所制定的物业日常保养工作方案，并协助物业管理人监管上述方案的实施情况及从承包商处取得就保养、维修、装修或改善工程所作的预算；

审核物业管理人为下列设备设施所制定的预防性保养方案：

电梯和自动扶梯；

空调；

电力设施

管道设施、水泵、排污设施等；以及

防火设施，包括火警装置、安全系统、湿式报警及水泵、消火栓及喷淋装置。

监督物业管理人检查专项服务合同项下(如有)的各项工作已按合同完成及履行合同职责；

审核物业管理人制定的日常维护工作的服务流程，并帮助物业管理人监管这些工作的实施，审核物业管理人统计的属甲方持有的备品备件并帮助物业管理人对物品的采购和适当贮存安排；

审核物业管理人对所有正在提供维护服务之承包商的评价和对变更和改进工作的建议；

审核物业管理人会同政府消防部门共同制作的任何安全和逃生手册，并帮助物业管理人与指定的火灾监管人一起协调逃生程序；

审核有关物业的安全和危机反应措施，包括物业管理人为物业准备的保安方案的具体实施。

法务管理

代表甲方进行项目律师选聘；对项目律师的管理；

运营相关合同模板的确定和管理；

运营相关合同审阅原则和流程；

运营相关合同审批及签署用印原则和流程；

运营相关争议解决（包括诉讼、仲裁）事项的管理。

财务管理

监督财务管理团队收取、接收所有租金或任何性质的收入以及为此开具发票的过程，并在收款后立即将有关收入存入甲方和丙方一致同意的账户内；

按照甲方和丙方达成的协议，监督物业管理人为目标物业运营、维护和管理所支付的所有款项和杂费开支；

审核财务报表、月度经营报告财务部分的完整性、准确性。

账簿及财务报表

正确维护财务记账，并在符合法律和普遍接受的国际会计准则的情况下做出相关调整和修改。

保险

监督物业管理人对其代表甲方所应投保和持续维持的所有保险进行协调、审核和维持；

监督物业管理人处理根据任何保单需要做出的任何和所有索赔事宜，除非是甲方认为有必要由损失核定员处理的重大索赔。

其他

制定有关目标物业的年度商业计划和预算；

指导与意向承租人就《商铺租赁意向书》、《商铺租赁合同》及相关附件进行谈判，并签署前述书面文件；

指导与供应商、商场员工、第三方服务商等就相关合同进行谈判并签署相关书面文件。

五、IT系统服务

核心服务

电子邮件服务；

局域网；网络系统及IT客户服务中心；

人力资源系统；

工作流引擎。

专项职能服务

采购系统；

商场管理报表平台。
附件3：《商业管理人员配置表》

	筹备期18个月人员到岗计划

	条线
	岗位
	编制配置
	筹备期到岗倒排月数

	总经办
	项目总经理
	1
	18

	
	招商营运副总经理
	1
	16

	招商营运管理
	招商部负责人
	1
	15

	
	商业招商岗
	2
	15

	
	营运部负责人
	1
	12

	
	招商主管
	1
	12

	
	招商助理
	2
	12

	
	营运助理
	3
	9

	
	营运主管
	1
	6

	
	商业客服岗
	2
	1

	
	商业IT岗
	1
	9

	市场推广
	市推部负责人
	1
	12

	
	市推主管
	1
	7

	
	市推助理
	1
	7

	
	市推助理
	1
	5

	综合管理
	综管部负责人
	1
	18

	
	人力岗/行政岗
	1
	6

	
	法务岗
	1
	6

	财务管理
	财务部负责人
	1
	18

	
	会计岗
	1
	6

	
	出纳岗
	1
	8

	工程
	工程物业负责人
	1
	15

	
	工程主管
	2
	15

	
	工程主管
	2
	9

	
	维修工
	2
	9

	
	维修工
	3
	7

	
	维修工
	4
	4

	物业
	物业主管
	1
	9

	
	物业专员
	1
	9

	
	安全专员
	1
	9

	合计
	43
	


	运营期人员计划

	条线
	岗位
	编制配置

	总经办
	项目总经理
	1

	
	招商营运副总经理
	1

	招商营运管理
	招商部负责人
	1

	
	商业招商岗
	2

	
	营运部负责人
	1

	
	营运主管
	1

	
	营运助理
	2

	
	营运助理
	3

	
	营运主管
	1

	
	商业客服岗
	2

	
	商业IT岗
	1

	市场推广
	市推部负责人
	1

	
	市推主管
	1

	
	市推助理
	1

	
	市推助理
	1

	综合管理
	综管部负责人
	1

	
	人力岗/行政岗
	1

	
	法务岗
	1

	财务管理
	财务部负责人
	1

	
	会计岗
	1

	
	出纳岗
	1

	工程
	工程物业负责人
	1

	
	工程主管
	2

	
	工程主管
	2

	
	维修工
	2

	
	维修工
	3

	
	维修工
	6

	物业
	物业主管
	1

	
	物业专员
	1

	
	安全专员
	1

	合计
	45


备注：筹备期招商管理费及运营期经营管理费为总价包干，除项目总经理、副总、各部门负责人等核心岗位以外，其他人员配置视实际工作开展，由商管公司确定配置情

况。

附件4：《考核及奖惩办法》

1、开业率

（1）若目标物业实际开业之日的开业率（开业时已开业面积÷可出租面积）达到90%（含）以上，则奖励人民币200万元，与当年咨询管理服务费在年底时一起结算；

（2）若目标物业实际开业之日的开业率（开业时已开业面积÷可出租面积）介于75%（含）-90%（不含），则视为考核达标，没有奖惩措施；

（3）若目标物业实际开业之日的开业率（开业时已开业面积÷可出租面积）未能达到75%，则视为考核未达标，扣除首年咨询管理服务费人民币200万元，与当年咨询管理服务费在年底时一起结算。

2、开业首店

商管公司需联动自身商业资源，于实际开业日当日实现30家以上台州首店，该30家品牌应包括但不限于国内外知名连锁品牌、品牌概念店、品牌定制店、首创IP品牌等具备一定品牌知名度、较强的经营管理能力、集客能力，为商业项目带来价值溢出效益与客流。不足上述数目，视为考核未达标，每少一家台州首店，甲方有权扣除第一个运营年度经核算后的应付年度运营奖励分成的3%，扣除最高额为当年度应付运营奖励分成的总额。

3、开业后阶段年度考核办法（详见下表）

	运营期考核办法

	指标
	统计方式
	评分标准
	分值

	平均出租率
	项目年度动态出租率为依据
	项目年平均出租率≥85%，得30分；以85%为基数，每降低2%，扣1分，扣完为止。
	30

	总收入目标
	运营收入（租金收入+多经收入+物业费收入+停车费收入）
	从第3年开始，每2年制定大周期的收入目标，原则上年度总收入目标不低于4000万，且每年递增率不少于2%。以总收入目标为基数，每降低100万，扣1分，扣完为止；递增率未达2%，每减低1%扣5分（最高扣10分）。
	30

	客流
	以客流计数系统数据为依据，计算日均客流
	日均客流≥1.5万，得3分；以1.5万为基数每降低0.1万扣0.5分，扣完为止
	5

	销售额
	统计商业项目内所有商户销售额数据
	年销售额≥3亿，得5分；以3亿为基数每降低1000万，扣0.5分，扣完为止
	5

	收缴率
	年终核算年运营总收入的收缴率
	年运营总收入收缴率≥95%，得20分；以95%为基数，每降低2%，扣1分，扣完为止。
	20

	满意度
	甲方考评
	满意度≥95分，得10分；已95分为基数，每降低5分扣1分，扣完为止
	10


（1）从开业后，若本项目当年平均出租率高于80%（含本数），则前两年无需考核，从第三年开始参考上述评分办法。当考核总分≥90分,全额发放运营奖励分成；当考核总分＜90分，按相应分值比例发放运营奖励分成，即发放的运营奖励分成=（经营收入4%+经营利润8%）*分值%。

（2）从开业后，若本项目当年平均出租率低于80%（不含本数），各方不再参考上述表格评分办法，甲方不支付当年该运营奖励分成；若本项目当年平均出租率低于70%（不含本数），商管公司除不收取当年运营奖励分成外（但可收取运营期经营管理费），甲方还有权向商管公司处罚200万元。如涉及扣罚，该扣罚费用从甲方后续应付款项中优先抵扣。若本项目当年平均出租率低于60%（不含本数）甲方有权无责解约，并没收剩余运营履约保证金。

（3）若由于不可抗力原因或非商管公司原因导致本项目部分时间（下称“影响收入期间”）无法全部或部分对外营业、或严重影响本项目收入的，影响收入期间的年度经营考核指标将相应免除。

4、招商佣金

招商佣金:在协议有效期内，就每个于开业日已开业且租期不少于12个月的店铺而言，其就目标物业签署的首个租赁合同约定的两(2)个月租金（为避免疑义，任何减租、免租及其他优惠不得计算在内。每个店铺，无论该店铺承租人是否是由甲方或第三方推荐，商管公司均收取一次招商佣金，不因承租人的调整再重复收取招商佣金）。

具体而言：

（1）适用固定租金的承租人：招商佣金为其首个租赁年度(自计租日起算)的两(2)个月平均租金。招商佣金应在项目开业并完成结算后支付；

（2）适用保底+扣点租金的承租人：招商佣金为其首个租赁年度(自计租日起算)的：(a)平均月保底租金×2+(b)前六个月平均月扣点租金×2；或以下两者取高：(a)平均月保底租金×2与(b)前六个月平均月扣点租金×2。以上收费方式，应与承租人实际签署的租赁合同约定的租金收取方式一致。该部分招商佣金应在上述六个月到期结算后支付；

（3）适用纯扣点租金的承租人：招商佣金为其首个租赁年度(自计租日起算)前六个月平均月扣点租金×2。该部分招商佣金在上述六个月到期结算后支付。

附件5：《保险清单》

一般商业责任险，保险范围包括顾客或第三方发生的、与目标物业的经营有关的任何损失。

雇主责任保险，保险范围包括委托方和/或受托方对任何员工遭受的、有关目标物业经营的死亡或伤害的损害赔偿责任。

雇员忠诚险，保险范围包括委托方和/或受托方的任何雇员因其欺诈或不诚实行为导致委托方和/或受托方承担责任或遭受损失。

营业中断保险，保险范围包括目标物业及用于目标物业营运的所有经营设备和固定资产因自然灾害和/或意外事故，包括火灾、爆炸、水损害、玻璃爆裂、动乱、罢工、民众暴动、恐怖行为、风暴、闪电、飓风、龙卷风、地震、洪水、火山爆发引致的实质损失或损害及其它情况引致的其它类似风险。

营业中断险，保险范围包括用于经营的计算机、电子仪器、压力器、加热及空调设备、发电机、电梯及其它任何设备故障导致的利润损失。

机器损坏险，保险范围包括用于经营的计算机、电子仪器、压力器、加热及空调设备、发电机、电梯及其它任何设备故障引致的机器损坏。

财产一切险，保险范围包括有形损失或损害的完全重置价值，即目标物业及用于目标物业营运的所有经营设备和固定资产因自然灾害和/或意外事故，包括因火灾、爆炸、水损害、玻璃爆裂、动乱、罢工、民众暴动、恐怖行为、风暴、闪电、飓风、龙卷风、地震、洪水、火山爆发引致的实质损失或损害及其它情况引致的其它类似风险。

目标物业抵押合同(如适用)或其他与目标物业有关的融资文件、租赁文件中要求的其它保险。

甲方（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：  

日期：  

乙方（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：  

日期：  

丙方（盖章）： 

法定代表人或授权代表（签字）：  

日期：  

第五章   报价要求
一、最高投标限价

	序号
	费用名称
	招标控制价（元）
	最高限价计算公式
	最高限价（元）
	备注

	1
	设计费
	8260000
	招标控制价*100%
	8260000
	

	2
	三个地块建筑安装工程费
	1224197800
	/
	1098440195
	

	2.1
	三个地块建筑安装工程费（竞争报价部分）
	898268610
	招标控制价*86%
	772511005
	

	2.2
	暂估价（幕墙、电梯、空调、智能化）
	325929190
	招标控制价*100%
	325929190
	不得修改

	3
	代征道路工程和代征绿化工程费
	8809600
	招标控制价*85%
	7488160
	

	4
	运营费
	115000000
	招标控制价*100%
	115000000
	

	5.1
	筹备期费用
	15000000
	招标控制价*100%
	15000000
	

	5.2
	运营期费用
	100000000
	招标控制价*100%
	100000000
	

	5
	合计(1+2+3+4)
	1229188355


备注：

暂估价报价时按最高限价报，不得改变其价格，否则作否决投标处理。

2、投标人投标总报价及分项投标报价均不得超过投标总报价最高投标限价及相对应分项最高投标限价。工程总承包其他费由投标人在报价中综合考虑，不另列项目计算。

3、运营费投标报价（含筹备期费用、运营期费用）和三个地块建筑安装工程费（竞争报价部分）下浮率差额不得超过2%，否则作否决投标处理。
二、本项目按现状场地提供，所有用水用电由承包人自行接入，水电费用按表计量和支付，损耗按比例分摊，费用包含在合同价内。如施工用水用电负荷不能满足投标人要求，由投标人自行解决。

三、计价依据：

1、本工程的投标报价以投标初步设计方案为基础。费用依据国家发展计划委员会、建设部联合颁发的《2002年工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）、《建设工程工程量清单计价规范》 GB 50500-2013、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、建设工程工程量清单计算规范(2013)浙江省补充规定、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省建设工程其他费用定额》(2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《关于增值税调整后浙江省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》(建建发2018[104]号)、、省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知（浙建建函（2025）320号）等工程所在地现行的有关工程造价方面规定；结合建筑市场的实际，进行综合考虑自主报价。设备采购价格以投标时工程所在地造价信息及目前市场价格进行估算，施工时所采用的所有材料及所有设备的品牌、规格、型号在发货前必须经先经得发包人的书面同意。所有的材料、设备运至施工现场后，发包人将组织相关部门、单位进行验收，凡不满足相关要求的，一律按退货处理，由此造成的工期延误等损失均由承包人承担。

2、投标人的投标报价，应是完成本须知和合同条款中的招标内容和范围以及在规定的工期内完工的全部，包括完成本项目设计、采购、施工、保修、利润、税金、开办费、风险费、政策性文件规定的费用等所有费用及合同中明示或暗示的风险和责任，并且不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。上述费用均合理或隐含地包含在投标报价内。投标人不得以任何理由要求增加。投标报价应是招标文件所确定的招标工程的全部工作内容的投标价格中体现。

3、投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承报价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

4、税率要求：设计费税率为6%，建安工程费税率为9%。

5、其他报价规定详见投标人须知前附表、投标文件格式和合同条款。

第六章  发包人要求

第一节 总体设计要求
1、项目名称：飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）。

2、建设单位：台州市路桥亿科建设工程有限公司

3、建设地点：路桥区飞龙湖以南、内环路以南。

4、建设内容及规模：本项目飞龙湖科创研发中心用地性质为商业、商务金融用地。飞龙湖科创研发中心共3个地块（总用地面积约为61420㎡，其中规划建设用地面积约为53248㎡，总建筑面积约为147208㎡，其中地上建筑面积约为98508㎡，地下建筑面积约为48700㎡）。代征绿地面积1629㎡，代征道路面积6543㎡。地下空间建设范围面积59791㎡（含代征道路地下空间6543㎡）。本项目最大单跨约 41 米。其中：
地块一：用地面积约14178平方米，地上建筑面积约21457㎡，建筑高度约 23.95 米（自室外地坪算起），地下室1层。

地块二：用地面积约16764平方米，地上建筑面积约25354㎡，建筑高度约 23.95 米（自室外地坪算起），地下室1层。

地块三：用地面积约22306平方米，地上建筑面积约51697㎡，建筑高度约 77.97 米（自室外地坪算起），地下室1层。

代征道路、代征绿地：规划支路一、规划支路二道路线形总体呈东西走向，城市支路，设计车速30Km/h，采用双向2车道规模；代征绿地及铺装工程包含代征绿地面积1407平方米，部分铺装面积214平方米。

注：其他规模指标详见飞龙湖科创研发中心初步设计文件。

5、具体技术要求详见本项目的初步设计文件。

二 、设计要求 

1、承包人的设计必须在限额范围内进行设计。

2、新建建筑及其附属景观等，承包人的设计必须符合国家、地方的相关规范、规章及现行标准；既有建筑物和现状提升，承包人的设计须参照和参考国家、地方的相关规范、规章及现行标准执行。

3、施工图设计的内容，应达到国家有关管理部门和市政配套设施部门的深度要求，并最终获得建设单位确认。

4、在项目实施过程中涉及的设计变更，必须经发包人认可后才可执行。

5、在设计前期和实施过程中发包人均有权要求承包人对设计进行合理调整，如属于违反规范或标准的，承包人有权拒绝。

6、承包人必须按时间计划准时完成每个阶段的任务。

7、承包人在设计选材时必须合理考虑项目所在地的优质产品。 

第二节 设计阶段和设计任务
一、设计阶段和设计任务 

1、本项目设计范围为：本次设计招标范围内的所有专业工程的施工[幕墙、燃气、变配电、自来水、电梯、空调、智能化不包含在招标范围内。酒店区域（全部区域）装修施工、办公区域（非公区）装修施工不包含在招标范围内，其余部分室内精装修施工包含在招标范围内]。

施工图设计以招标文件中提供的初步设计成果、设计任务书、以及国家和地方法律法规、规范标准为依据开展，承包人应在现有资料的基础上完成项目内所有设计工作，以满足项目内所有专业、专项的报批报建，也包括与本项目密切相关、必不可少的系统、专业和其他特殊工程的设计。

二、设计配合

1、承包人应充分做好设计前期的准备工作，对建设单位提供的资料、项目当地的情况，进行深入的调查研究。

2、承包人应对项目的各类技术方案，进行充分的论证工作，保证设计内容的科学性和合理性，以有利于项目的顺利实施，而且能够为施工质量提供保证，实现整个建筑工程项目经济效益的最大化。

3、承包人须配合发包人及建设单位完成报批、报建和报审工作。

4、承包人须参加各种评审会、讨论会等，负责向有关单位部门介绍、汇报设计。

5、项目审核工作安排包括但不限于以下内容:

1）建设单位审核。

2）第三方评审。

3）国家、地方行政机关、部门审查。
4）施工图设计前，承包人应配合发包人与施工图审查单位进行提前沟通，以确保施工图审查顺利通过。协助发包人完成所有申报和审批申请工作及在承包人资质范围内提供符合要求的完整的图纸、数据及报告。

三、设计成果要求

施工图设计阶段应提供的设计成果，应包括且不限于以下内容。

1、A1规格装订全专业蓝图12套；

2、电子文件一套[包括全部的盖有图审章的dwf文件（如需）、DWG设计图纸、PPT汇报文件、JPG格式效果图，doc说明文字，电子版3D模型等]。

四、施工配合要求

1、承包人应与发包人充分沟通，并根据发包人要求前往发包人公司所在地参加图纸交底会议。

2、本项目的竣工图需满足工程档案管理及工程结算的要求。本项目工程档案需要同时满足台州市相关要求和发包人相关要求，必要时要按照两者不同规定，分别整理档案资料。

第三节 技术要求及材料品牌

一、技术规范及标准 

1、依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

2、以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

3、项目实施中必须严格按项目所在地的规定执行。

4、承包人采购的设备材料必须提前告知发包人所选用产品，只有经发包人认可后才可进场。 

第四节 对于工程施工的要求
一、工期和进度计划：

制定工程进度计划，包括图纸交付进度、主要设备交付进度、劳动力和主要工种劳动力安排计划、主要施工机械配置及进场计划、工程进度的实施和控制，需明确提出里程碑进度。

1、质量目标：

基本要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2、安全文明施工：

满足相关规范要求，满足行业主管部门要求。

工期要求：

设计进度：施工图设计、审图进度满足现场施工需求；

施工进度：满足项目对各区域进度要求，确保按时交付。

二、其他要求：

1、所有的项目实施必须由满足相关资质要求及等级的单位负责，在实施单位进场前；承包人必须将相关资料送发包人审核，发包人有权拒绝不符合要求或信誉不好的单位进场；

2、所有项目实施单位的现场管理工作由承包人负责，相关责任由承包人承担；

3、项目实施中必须严格按项目所在地的规定执行；

4、建立项目的工作协调程序和联络通道，包括与发包人的沟通、与全过程咨询单位的沟通、与项目相关方的沟通、工程协调会机制、会议纪要等。

三、工程管理的要求：

1、本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。 

2、承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的全过程咨询单位对施工质量的监督和管理。 

3、施工要求：所有的重点部位的材料、施工工艺，必须经发包人、全过程咨询单位认可后方可开始大面积施工。

第七章  技术要求及材料品牌

1．技术规范及标准

1.2  依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。

《工程测量规范》GB50026-2007

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

《混凝土质量控制标准》GB50164-2011

《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006

《普通混凝土用碎石和卵石质量标准及检验方法》JGJ53-2011

《混凝土外加剂应用技术规范》 GB50119-2013

《钢筋机械连接通用技术规程》JJ107-2010

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

《钢结构焊接规范》GB50661-2011     

《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010     

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS 24-1990  

《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》CECS102-2002  

《钢结构高强度螺栓连接技术规范》JGJ82-2011  

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923  

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222－95

《建筑装修工程质量验收规范》GB 50210-2001

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325－2010

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019－2003

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》GB50242-2002

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

《火灾自动报警系统设计规范》GB 50166-2013

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）(2001年版)

《城市道路和建筑物无障碍设计规范》（ GB50763-2012）

《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB503250-2013）

《公共信息标志用图形符号》（10001.1-2006 ）

国家其他有关的规范、规定

……

2.2以上技术规范由承包人自备，如有不足之处或未能达到国家最新标准时，承包人应使施工及选用的设备和材料符合最新版本的国家标准、规范。

2．材料质量要求

2.1 材料选择

（1）本章节附件为“主要设备材料备选品牌一览表”，投标人在投标时应优先采用该一览表中的备选品牌及或相当于的品牌的产品，若采用其他品牌的产品时，替代产品品质不低于原有产品，并须征得发包人同意方可更换。

（2）本招标文件涉及的其他主要材料及零星材料，各投标人须根据设计施工图的要求及意图按中高档的用材标准进行选材，所有建筑材料要求采用在行业内有一定知名度的品牌，材料生产厂家必须通过ISO质量认证，并符合环保要求，严禁选择不合设计要求的低档材料进行投标报价及组织施工实施。

2.2 材料的质量保证

（1）在免费保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对发包人或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。

（2）承包人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

（3）材料检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

2.3 供应要求

（1）本次招标承包范围内的建筑施工材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管，但发包人保留变更和指定材料的权利；所有建筑材料须有产品合格证和质量保证书，应先送样品，样品经设计方、发包人、全过程咨询单位确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致，并经相关部门检验合格后方可使用。

（2）由承包人采购的主要建筑材料，当承包人选定的产品质量达不到设计要求和预期质量目标时，发包人保留更换的权利，且中标价不予调整。

3．工程管理的要求

3.1 本工程发包范围内的工程项目，未经发包人同意一律不得分包。一经发现立即取消承包资格，作违约处理，并承担由此引起的一切经济损失。

3.2 承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并无条件地接受发包人委托的全过程咨询单位对施工质量的监督和管理。

3.3施工要求：所有的重点部位的材料、施工工艺，必须经发包人、承包人、全过程咨询单位认可后方可开始大面积施工。

4.其他

附件：主要设备材料备选品牌一览表

	序号
	材料名称
	备选品牌
	备用品牌
	备注

	1
	钢材
	钢材（钢筋、钢板）、工字钢、角钢、扁钢、槽钢、型钢
	沙钢、富鑫、马钢、杭钢、中天
	中新、宝钢

	

	
	
	圆盘钢筋
	沙钢、富鑫、马钢、西城、亚新
	中天、中新
	

	2
	水泥
	海螺、三狮、虎山、上峰、尖峰
	红狮、南方
	

	3
	铝型材（幕墙除外）
	兴发、凤铝、坚美、广亚、华建
	伟业、新河
	

	4
	无机保温砂浆、石膏砂浆
	以利特、康居、浙威泰、恒福、方建科
	巨能兴业、大森
	

	5
	挤塑聚苯板
	白云、泰戈、温州乐佳、希尔特、欧克斯
	法宁格、欧文斯科宁
	

	6
	热镀锌钢管、焊接钢管、碳钢管、暗配钢管、钢管、钢塑复合管
	金洲、天津友发、天津利达、增洲、天津华岐
	广东珠江、浙江久立
	

	7
	沟槽式配件
	圣鑫、山东亿佰通、钰威、唯特利、玫德
	安徽禹王、上海威逊
	

	8
	排污泵，供水设施，喷淋泵，消火栓泵及配套控制箱
	上海申银、青岛三利、上海威派格、格兰富、上海凯泉
	上海熊猫、威乐
	

	9
	生活给水变频加压设备、自喷系统稳压设备、灭火系统稳压设备、消防稳压装置(包括配套阀门、配件)及配套控制箱
	上海威派格、青岛三利、上海申银、赛莱默、杭州南方
	威乐、上海熊猫
	

	10
	风阀、风口、风机（包括控制箱）、消声器
	上风高科、上建风机、浙江金盾、浙江上专、南方风机
	上海科禄格、浙江亿利达
	

	11
	风管
	符合设计图纸规格要求
	

	12
	不锈钢水箱（304不锈钢材质）
	健和、上虞开来、祥和、永兴、恒泰
	上虞东山、上海广泉
	

	13
	桥架、线槽
	浙江远大、高得汇、信络得、信一、浙江好远
	浙江桥母、扬中
	

	14
	集中控制型应急照明（含灯具，疏散指示）
	西门子、斯迈尔特、乐思达、霍尼韦尔、崇正华盛
	上海宝星、三雄极光
	

	15
	石材
	承包人提供样品，招标人选样确定
	
	

	16
	PC构件
	东部建材、曙光、国华远合、浙江绿筑、春冠
	大经、普立德
	

	17
	发电机
	康明斯、上柴、潍柴、玉柴、福州利莱森玛
	马拉松、斯坦福（福建）
	

	18
	混凝土外掺剂
	上海研铂、宁波固鑫、宁波科力特、杭州特邦、浙江上亿
	绍兴奕睿、宁波研翔
	

	19
	抗震支架
	上海喜利得、太仓慧鱼、东方鼎梁、深圳固耐达、沃雷文
	伍尔特（中国）、安可美
	

	20
	商品砼
	符合当地要求
	

	21
	抗裂抹面砂浆
	符合当地要求
	

	22
	人防门
	杭州钱江、杭州人防设备、绍兴金盾、河北坚盾、三门铭泰
	浙江澳通、丽水永坚
	

	23
	玻璃（原厂原片）
	耀皮、信义、南玻、金晶、中玻
	辉玻、旗滨
	

	24
	密封胶、结构胶、胶水
	大友、时间、欧利雅、白云、安泰胶
	杭州之江、道康宁
	

	25
	驳接件、爪件、五金件
	深圳立兴、广东坚朗、广东雄进、兴三星、江苏星火特钢集团
	国强、恒安
	

	26
	钢质进户门（含配件）（钢质门门扇或钢木门钢质内胆内外均采用大于等于1mm的钢板制作：门框钢型材厚度大于等于1.8mm：钢板要求优质冷轧钢板。款式需招标人选定）
	步阳、盼盼、王力、美心、富新
	群升、星月神
	

	27
	成品木质防火门（含五金配件，款式需招标人选定）
	步阳、盼盼、王力、群升、星月神
	美心、万嘉
	

	28
	外墙涂料、真石漆、防霉涂料、乳胶漆、外墙仿石涂料
	立邦、三棵树、嘉宝莉、大师漆、紫荆花
	华润、多乐士
	

	29
	防水卷材、防水涂料等防水材料
	东方雨虹、辽宁大禹、中油佳汇、江苏凯伦、科顺
	三棵树、卓宝
	

	30
	地砖、瓷砖
	蒙娜丽莎、马可波罗、东鹏、冠珠、特地
	新中源、诺贝尔
	

	31
	石膏板、细工木板
	千年舟、龙牌、杰科、莫干山、可耐福
	兔宝宝、杰森
	

	32
	轻钢龙骨
	龙牌、杰科、可耐福、杰森、桐井
	拜尔、港星
	

	33
	环氧地坪
	秀珀、三棵树、嘉宝莉、巴斯夫、西卡
	富斯乐、立邦
	

	34
	隔音岩棉、岩棉保温板（含铝箔）
	欧文斯科宁、龙牌、瑞联、樱花、世纪龙
	楚天、洛科威
	

	35
	铝单板（铝单板采用3003，颜色由发包人确认后再进行施工）（幕墙工程铝单板不包含在内）
	中质、久胜成、七色、闽铝、中港
	力思龙、方大新材料
	

	36
	氟碳漆（特指铝单板和方管表面氟碳漆，要求出厂前完成铝单板表面喷漆）
	PPG、阿克苏、老虎、三棵树、立邦
	佐敦、亚士漆
	

	37
	给水管、塑料排水管、电线管
	伟星、公元、联塑、日丰、天雁
	中财、金德
	

	38
	电缆、电线
	吉达、中策永通、力安、开开、飞洲
	万马、上上
	

	39
	插座、开关
	施耐德、松下、西门子、罗格朗、德力西
	公牛、正泰
	

	40
	配电箱元器件
	ABB、施耐德（不含E7系列）、西门子、伊顿、AEG
	罗格朗、上海电气
	

	41
	配电箱
	取得国家3C认证，箱体达到国标要求
	
	

	42
	灯具（非消防用）
	飞利浦、雷士、三雄极光、西顿、松下
	TCL、欧普
	

	43
	亮化照明灯具
	佛山电器照明、江苏品航、大峡谷、上海柯朗、西门子
	广州亮美集、西顿照明
	

	44
	亮化灯具芯片
	三安、欧司朗、科锐、飞利浦
	
	

	45
	气体灭火
	南京金枪鱼、江西兴安、上海金盾、福建万升、南京消防
	维梯埃、杭州新纪元
	

	46
	灭火系统控制器
	龙威、元安、浙东、金盾、杭州新世纪
	川消、南京金枪鱼
	

	47
	消防设施（不含灭火器）
	上海松江、海湾、北大青鸟、龙威、国泰怡安
	丽消、永康元安
	

	48
	火灾自动报警及消防联动设备、电气火灾监控设备、消防设备电源监控
	上海松江、海湾、北大青鸟、深圳泰和安、国泰怡安
	深圳赋安、北京利达
	

	49
	消火栓、灭火器箱（含灭火器）
	海湾、金盾、丽水丽消、元安、永康永安
	浙江龙威、之江
	

	50
	空气源热泵机组
	史密斯、约克、美的、麦克维尔、格力
	太阳雨、四季沐歌
	

	51
	充电桩
	易事特、特来电、星星、中国普天、南方电动
	特斯拉、驴充充
	

	52
	各种阀门（阀芯材质均采用全铜质）
	上海冠龙阀门节能设备股份有限公司、宁波一机阀门制造有限公司、上海申银阀门有限公司、苏州纽威阀门股份有限公司、上海科科阀门集团有限公司
	宁波埃美柯铜阀门有限公司、青岛伟隆阀门股份有限公司
	

	53
	太阳能标准电池组件
	隆基、晶科、晶澳、天合、中建材浚鑫
	协鑫集成、阿特斯
	

	54
	并网逆变器
	华为、阳光电源、特变电工、古瑞瓦特、科士达
	上能、固德威
	

	55
	EPDM塑胶面层
	嘉兴绿能、江苏长诺、江门长河、天津鼎兴、绿茵天地
	江苏彩虹、南京飞能
	

	56
	洁具
	TOTO、科勒、恒洁、九牧、欧路莎
	箭牌、美标
	

	57
	井盖、铸铁盖板
	临海星伟、台州四通、玉环新科、中海、兴伟
	双楚、中屹
	

	58
	地板
	大自然、圣象、菲林格尔、世友、肯帝亚
	安心、拜尔
	

	59
	装饰木门.木饰面.柜
	美克美家、博诺尼、朋菲特、大自然、TATA
	美心、梦天
	

	60
	进门密码电子锁
	凯迪仕、三星智能门锁、西门子、飞利浦、TC
	德施曼、小米L
	

	61
	雨水收集系统
	上海派威格、上海凯泉、上海申银、南方智水、广州白云
	上海熊猫、上海连成
	


注：1.若某设备、材料的品牌与厂家存在同名时，以品牌为先。

2.为了保证主要设备、材料“或相当于”具有操作性，主要设备、材料在招标人纪检监察部门的监督下，选品牌按以下方法产生：

①由招标人提供某种设备、材料 7 种及以上推荐品牌；

②由招标人选取其中 3 种直接作为备选品牌，在剩余的推荐品牌中随机抽取 2 种进入备选品牌，其余作为备用品牌；

③当以上备选品牌的实际购买价明显高于市场价时，中标人可向招标人提出申请采用备用品牌，情况属实的，招标人应同意将备用品牌增补为备选品牌。

第八章  投标文件格式
目    录
一、建设工程诚信投标承诺书

二、项目负责人简历表

三、施工负责人简历表

四、设计负责人简历表

五、法定代表人授权委托书

六、建设工程投标人资信分自查表

七、建设工程安全生产任职资格承诺书

八、投标函
九、投标报价明细表
十、联合体协议书

十一、停工证明

十二、未验收证明

十三、法定代表人身份证明

十四、工程竣工验收证明
一、建设工程诚信投标承诺书

建设工程诚信投标承诺书
（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （工程名称）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺不存在以下串通投标行为：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包括使用同一台电脑、同一套投标工具、同一套计价软件）；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作码、创建码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人、施工负责人在本项目中标通知书发出前存在其他任何在建合同工程上担任拟派项目负责人、施工负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

8.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），参与投标资质在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态（或者资质“合格”状态的等级低于资质证书相应资质等级）同意作否决投标处理或取消中标资格。

9.承诺本招标文件要求的人员和我单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单(严重违法失信企业名单、联合惩戒名单)或限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更项目负责人、施工负责人，拟派项目负责人、施工负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.承诺不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为。
13.承诺不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

14.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人             （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码         ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码：   （必须为本人实名办理的手机号码）             ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任。

15.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）   。

16.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人拟派项目负责人（签字）：      对所在单位参与本次投标知情，投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

                                               年    月    日
二、项目负责人简历表

飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o） 
项目负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事项目负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

三、施工负责人简历表

飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o） 
施工负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事施工负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   

四、设计负责人简历表

飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o） 
设计负责人简历表
	姓名
	　
	性别
	　
	年龄
	　
	专业
	　

	资质等级
	　
	职称
	　
	学历
	　

	参加工作时间
	
	从事设计负责人年限
	　

	证书号
	　
	身份证
	　

	简
历
	

	
	


法定代表人（签字或盖章）： 

                                投 标 人（盖章）：  

日期：    年   月   日

五、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（参考样张）
本授权委托书声明：我      （姓名） 系                 （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托       （姓名） 在   年  月  日至     年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加     工程 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附

	代理人身份证正面、背面粘贴处


投标人（单位盖章）：                         

法定代表人（签字或盖章）：               

日期：    年    月    日

六、建设工程投标人资信分自查表

飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o） 

建设工程投标人资信分自查表

根据本工程投标截止日前两个月，经台州市建筑业信息管理网网站（http://tzjzy.jsj.zjtz.gov.cn/）省信用评价公示公布系统公布栏发布的评审结果，我公司的信用评价等级以及省信用评价总分如下：
	
	信用评价等级
	省信用评价总分

	投标人
	
	


              法定代表人（签字或盖章）：                

投  标  人（盖章）：              

年    月    日

七、建设工程安全生产任职资格承诺书

飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）
建设工程安全生产任职资格承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
本公司安全生产条件及相关管理人员（包括A类人员、项目负责人、施工负责人和施工现场专职安全生产管理人员）安全生产任职资格符合相关规定。
法定代表人（签字或盖章）：     

                                       投标人（盖章）：

                                     日期：    年    月   日

八、投标函

投 标 函
                     （招标人名称）：

我方已全面阅读和研究了飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o） 招标文件和招标补充文件（如有），并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本项目招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标函向你方发包的 飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）全部内容进行投标。最终总报价为人民币（小写）：           元；（大写）：              元（保留整数，小数点后一位四舍五入），工期响应招标文件要求。
我方承诺质量标准达到：

1、工程设计质量标准：符合现行国家、地方和行业标准、规范要求，并通过行政主管部门的审核批准。

2、工程施工质量标准：达到国家、省市建设标准，强制性条文和现行规范及设计要求，达到施工质量验收规范合格标准。

在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

我方承诺按建设单位及图纸审查机构的意见，对设计图纸进行修改完善。

法定代表人（签字或盖章）：          

 投标人（盖章）：                                

   日期：    年   月    日

九、投标报价明细表

飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）

投标报价明细表
	序号
	项目名称
	招标控制价（元）
	最高投标限价（元）
	投标结算率（最多保留百分号前四位小数）
	投标报价（元）
	备注

	1
	设计费
	8260000
	8260000
	
	
	结算率=设计费投标报价/

8260000元

	2
	三个地块建筑安装工程费
	1224197800
	1098440195
	
	
	/

	3
	三个地块建筑安装工程费（竞争报价部分）
	898268610
	772511005
	
	
	结算率=投标报价/898268610元

	其中
	暂估价（幕墙、电梯、空调、智能化）
	325929190
	325929190
	/
	325929190
	/

	4
	代征道路工程和代征绿化工程费
	8809600
	7488160
	
	
	结算率=代征绿化工程总费用投标报价/8809600元

	5
	运营费
	115000000
	115000000
	
	
	/

	5.1
	筹备期费用
	15000000
	15000000
	
	
	中标价一次性包干

	5.2
	运营期费用
	100000000
	100000000
	
	
	本价格为10年运营期运营期经营管理费（含物业管理，不含保安保洁人员费用）。每年运营期运营期经营管理费=投标报价/10。

	合计总报价=1+2+3+4+5+6
（结转至投标函，保留整数，小数点后第一位四舍五入）
	                  元


法定代表人（签字或盖章）：          

 投标人（盖章）：                                

   日期：    年   月    日

十、联合体协议书（如为联合体投标）
联合体协议书

           （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）（以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、                 （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。
5、联合体在投标工作及中标后合同履行过程中的费用按各自承担的工作量分摊。
6、如中标，联合体双方的工作须符合各自的资质要求，具体分工如下：
联合体牵头人            （牵头人名称）承担                工作，联合体成员         （成员名称）承担                      工作, 联合体成员         （如有，成员名称）承担                 工作。
7、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。
8、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。
9、本协议书一式   份，联合体成员和招标人各执   份。
牵头人名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
成员名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

成员名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：

成员名称（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：                      年     月      日
十一、停工证明
停工证明
	____________(原建设单位）：
我公司承接的贵单位____________(原工程项目名称），于___年___月___日取得施工许可证，并于___年___月___日开工。但因非我承包人原因自___年___月___日至今，已连续停工超过120天。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。
特此报告。
承包人（盖章）
___年___月___日

	原建设单位意见：
原建设单位（盖章）：
___年___月___日


	行政主管部门证明：
自___年___月___日开始停工，至今已超过120天。情况属实。
行政主管部门（盖章）：
___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目仍处于连续停工状态。若原承接项目已复工的本《证明》不得使用。
十二、未验收证明
未验收证明
	____________(原建设单位）：
我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日竣工（交工），并于___年___月___日向贵单位提交竣工（交工）报告。但非我承包人原因至今已超过120天未进行该项目的竣工（交工）验收。特申请同意我公司项目负责人__________（项目负责人名字）承接其他项目。
特此报告。
承包人（盖章）
___年___月___日

	原建设单位意见：
原建设单位（盖章）：
___年___月___日

	行政主管部门证明：
承包人向原建设单位提交了竣工（交工）报告至今已超过120天。情况属实。
行政主管部门（盖章）：
___年___月___日


注：在承接新项目时原承接的项目已经竣工验收的，本《证明》不得使用。

十三、法定代表人身份证明
法定代表人身份证明
（参考样张）
投标人名称：                              
单位性质：                                
地址：                                  
成立时间：       年       月       日
经营期限：                                
姓名：       性别：       年龄：       
身份证号码：                              
联系电话：                                
邮箱号：                                  
职务：               系       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                                      投标人：（盖单位公章）
十四、工程竣工验收证明
工程竣工验收证明

	____________(原建设单位）：

我公司承接的____________(原工程项目名称）于___年___月___日已通过工程竣工验收，全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统上该工程和人员信息为在建状态。

特此证明。

承包人（盖章）

___年___月___日

	原建设单位意见：

原建设单位（盖章）

___年___月___日

	原工程项目所在地建设行政主管部门证明：

情况属实。

行政主管部门（盖章）

___年___月___日


注：1.本《证明》仅用于在承接新项目时原承接的项目在全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统为在建状态且已经竣工验收的，其他情形不得使用本《证明》。

十四、工程竣工验收证明
飞龙湖科创研发中心项目（EPC工程总承包+o）

分包运营单位、运营品牌表承诺函
我单位（联合体投标的，指牵头单位）承诺：我单位若中标本项目，承诺将本项目商业运营[扎哈飞龙湖设计项目地上商业部分（约8.4万平方米，不含酒店区、办公区）]分包给                    （分包人名称），分包品牌为“                ”。
我单位已知晓运营分包的合同相关内容、考核办法、运营承诺保证金等情况，对此无异议。
如我中标，我单位同意在签订EPC合同时，同时签订运营分包三方协议（建设单位、中标单位（联合体投标的，指联合体牵头人）、运营单位）。
特此承诺。
法定代表人(签字或盖章) ：
投  标  人(盖章) ：
年    月    日
