浙江省房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标文件示范文本

（2023版）-20241101

浙江省住房和城乡建设厅

浙江省发展和改革委员会

二O二三年十二月

越润集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目工程总承包

（招标编号：）

招标文件

（☑公开招标□邀请招标）

招标人：越润集成电路（绍兴）有限公司（单位盖章）

招标代理机构：浙江天平投资咨询有限公司（单位盖章）

2025 年 12 月

目  录

第一章 招标公告（投标邀请书）	14

第二章 投标人须知	25

第三章 评标定标办法	60

第四章 合同条款及格式	77

第五章 发包人要求	120

第六章 发包人提供的资料	139

第七章 投标文件格式	140

# ☑第一章 招标公告

越润集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目工程总承包招标公告

1.招标条件

越润集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目已由 越城区经济和信息化局 以2512-330602-07-02-713409  批准建设，建设资金来 自自筹，出资比例为100% ，招标人为越润集成电路（绍兴）有限公司，委托代理机构为浙江天平投资咨询有限公司，行政监督部门为越城区住房和城乡建设局。项目已具备招标 条件，现对该项目的 越润集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目工程总承包进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：本项目投资估算约14000万元，工程概算约13000万元，其中建安工程造价约11800万元，建设规模：本项目建筑面积约14557㎡，其中洁净室面积约7537㎡（洁净室等级6级面积约6550m²，洁净室等级5级面积约987m²），辅房及其他区域面积约7020㎡。

建设地点：绍兴市越城区临江路500号，□本工程按绿色建筑三星级标准实施。

2.2本次招标范围：主要涵盖A1厂房的洁净室装修及配套动力设施安装（洁净室新风处理系统、洁净室FFU系统、洁净室干式冷盘管系统、一般机电系统、工艺排气处理系统、工艺真空系统、清扫真空系统、工艺冷却水系统、冷热源供应系统、紧急冲淋和洗眼系统、中低压系统、自控系统（FMCS）、一般空调系统、纯废水/废液系统、给排水系统、集中供液系统、压缩空气系统、气体管道系统（4种）、消防系统、安防含监控网络系统、ESD系统等）。一切项目内容，直至验收检测合格交付至建设单位使用。

设计范围：完成本项目施工图设计、深化设计等所有项目设计内容。若项目实施过程中有新增加的相关设计内容，设计单位须无条件配合，设计费用也不再增加。

施工范围：施工图设计范围内的所有施工内容，具体包括但不限于：装饰工程、安装工程、设备工程、设备供应等项目所包含的专业和内容。

其他内容：完成施工图预算编制及审查配合、配合招标人完成各种报审工作、部门协调配合工作等相关内容。

本次招标控制价约11800万元【包括施工图设计、工程建设费用等相关内容，其中建安费：约11084万元；施工图设计费约116万元，暂列金额（预备费）约     600万元（预备费不参与竞争）】。

2.3计划工期：90日历天（含施工图设计15日历天及施工等所有内容的完成时间）。

2.4其他：设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定，如需进行施工图审查的项目必须通过施工图审查；施工质量要求符合验收规范合格标准；设备要求满足生产能力要求质量合格，安装工作需遵照国家有关安装工程施工技术规程、规范标准。

2.5 是否属于政府采购工程   □是  ☑否

2.6 是否专门面向中小企业预留

□是

☑否 （不专门面向中小企业采购的原因及适用条款）

2.7 专门面向中小企业预留的实施方式

□2.7.1本标段整体面向中小企业；

□2.7.2本标段联合体形式面向中小企业，以联合体形式参加本次投标的，联合体中中小企业承担的合同份额需达到（不低于40%）以上。

3.投标人资格要求

（一）投标人：

3.1具备	以下3.1.1、3.1.2条件 资质：

3.1.1设计资质条件：具有工程设计综合甲级或工程设计建筑行业甲级或建筑行业（建筑工程）甲级。

3.1.2施工资质条件：具有建设行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包一级和建筑机电安装工程专业承包一级。（对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态）。

3.2本次招标（☑接受/□不接受）联合体投标。☑联合体投标的，应满足下列要求：

3.2.1项目负责人由牵头单位人员委派；

☑3.2.2联合体数量不超过 2 个；

3.2.3联合体的各专业资质等级，根据联合体协议书约定的专业分工认定，相同专业单位组成的联合体，按照承担相应专业工作的资质等级较低的单位确定；不同专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工所承担的专业工作对应各自的专业资质认定；

☑3.2.4其他： （1）联合体牵头人须具有3.1.2资质，联合体牵头人负责项目实施全过程的统筹策划、协调、建设管理和工程施工等工作；联合体其他成员至少应具备3.1规定的资质中的一小项资质；（2）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；（3）联合体牵头人出具联合体协议，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

☑3.3具备有效的企业安全生产许可证（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

☑3.4自2021年1月1日以来完成过单项洁净室等级6级（等同于洁净室千级）及以上的装修业绩。

注：（1）时间以竣工验收证明上的时间为准；投标人须以实际施工人身份完成工程业绩。

（2）投标人（联合体投标的，则指联合体牵头人）业绩证明材料:

①须同时提供合同、竣工验收证明【证明材料包括：竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表】的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可；

②如上述证明资料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需提供其他相关的竣工验收资料或业主证明（加盖业主公章）或项目所在地行业主管部门出具的证明材料并加盖公章。其他相关的竣工验收资料，仅指竣工验收阶段及之后签署的工程资料（如竣工图等）。如出现载明信息不一致时，以时间在后的资料为准。上述业绩证明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述，否则不予认可。

③“洁净室等级”按照《洁净室及相关受控环境 第1部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级GBT 25915.1-2021》，空气粒子数/m²的数量越少等级越高，详见表格。下同。

☑3.5企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人）具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均应提供）；

□3.6面向中小企业招标的，投标人（或联合体中的中小企业）须为中小企业，并提供《中小企业声明函》。

（二）拟派项目负责人、设计负责人、施工负责人（建造师）：

3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的☑ 机电工程一级注册建造师 执业资格；□ （专业名称）  高级专业技术职称，☑投标人拟派的项目负责人和施工负责人不可以兼任，☑同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作联合体成员拟派项目负责人的须提供）；

3.8拟派设计负责人具有 一级注册建筑师 资格。联合体投标的，设计负责人须由承担设计工作的联合体成员委派；

☑3.9拟派施工负责人（建造师）具有机电工程一级注册建造师 资格，同时具有对应有效的安全生产考核合格证书（联合体投标的，施工负责人须由承担施工工作的联合体成员委派）；

3.10如拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日存在在其他任何在建合同工程（在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的，不得以拟派项目负责人或施工负责人的身份参加本次投标；

☑3.11拟派项目负责人、设计负责人和施工负责人须为企业的在职职工（在职职工不包括离、退休返聘人员），需提供缴费期限包含2025年10月至2025年12月的投标人所属社保机构养老保险缴纳清单或证明（缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章,非独立法人的分公司社保证明有效），以投标人所属社保机构出具的盖有社保部门专用章（或电子专用章）的社保证明件为准。若上述负责人为事业编制的，以提供缴费期限包含2025年10月至2025年12月由人事代理中心或类似证明机构出具的社保证明（需加盖人事代理中心证明专用章）。

注：一级注册建造师需提供电子注册证书的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。下同。

注：拟派项目负责人为一级注册建筑师的，需提供电子注册证书，并应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）文，须在个人签名处手写本人签名,未手写签名的，资格审查不予通过。

（三）其他：

☑3.12专职安全生产管理人员具有对应有效的安全生产考核合格证书，配备人数 2 个。联合体投标的，专职安全生产管理人员须由承担施工工作的联合体成员委派；

3.13投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人未被列入建筑市场失信黑名单（以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准）；

3.14投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2023年1月1日起至投标截止日止无行贿犯罪记录；

3.15投标人及其拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人自2023年1月1日起至投标截止日止未被列入失信被执行人名单；

3.16投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

3.17投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台；

3.18省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续；

□3.19     /     。

4.招标文件的获取

4.1本项目招标文件（含图纸）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放绍兴市越城区公共资源交易中心电子招投标交易平台（https://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder)，请各潜在投标人使用CA锁登录越城区公共资源交易中心电子招投标交易平台（https://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder)获取,未使用CA锁登录并获取招标文件的投标将被拒收。

4.2招标文件获取（下载）网址：潜在投标人登录绍兴市越城区公共资源交易中心电子招投标交易平台（https://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder)，自行获取（下载）招标文件。

4.3招标文件网上下载时间：（公告发布之日起至投标文件递交截止时间）。

注：请各投标人在缴纳投标保证金前自行核对统一主体库内填写的基本账户信息，避免出现保证金缴纳后无法匹配的现象。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年   月   日   时   分，电子招标投标交易平台：绍兴市越城区公共资源交易中心电子招投标交易平台（https://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder)，其他：/  。

6.招投标方式

6.1公开招标。

6.2☑采用评定分离，□不采用评定分离。

7.监管机构：越城区住房和城乡建设局

8.联系方式

招  标  人：越润集成电路（绍兴）有限公司

地      址：浙江省绍兴市越城区临江路500号

联  系  人： 游工

电      话：13585054159

邮      箱：/

招标代理机构：浙江天平投资咨询有限公司

地      址：浙江省杭州市祥园路33号

联  系  人：曾工

电      话：15268558883

邮      箱：248452213@qq.com

2025年   月   日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：越润集成电路（绍兴）有限公司 地 址：浙江省绍兴市越城区临江路500号 联系人：游工 电 话： 13585054159 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：浙江天平投资咨询有限公司 信用评价等级： 5A 地 址： 项目负责人： / 信用评价等级： / 联系人：曾工 电 话：15268558883 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 越润集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目工程总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 绍兴市越城区临江路500号 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 工期要求 | 计划工期：90日历天（含施工图设计15日历天及施工等所有内容的完成时间）。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开始工作日期： 年 月 日 计划开始现场施工日期： 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 其他： 。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计质量要求达到现行国家、行业及地方的设计标准、设计规范、设计规程及相关规定，如需进行施工图审查的项目必须通过施工图审查；施工质量要求符合验收规范合格标准；设备要求满足生产能力要求质量合格，安装工作需遵照国家有关安装工程施工技术规程、规范标准。 □涉及相关绿色建材应符合绍兴市绿色建材采购政策和面向中小企业采购预留份额政策执行要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | ☑见招标公告内容 □见投标邀请书内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受。 ☑接受。应满足下列要求：见☑招标公告□投标邀请书及投标人须知相应条款内容要求。 |
| 1.4.2（3） | 联合体投标其他要求 | 1.招标人支付项目各项费用的对象约定： ☑（1）各项费用由招标人直接支付给牵头人，再由牵头人按工作内容分配； □（2）各项费用由招标人按联合体成员职责分工，分别支付给联合体各成员； □（3）中标后由发承包双方另行约定； □（4）其他约定： 。 2.其他： 。 |
| 1.5.2 | 设计成果补偿 | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： 。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ☑投标人自行踏勘。 □由招标人组织，时间和地点： 。 联系人和联系电话： 。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ☑不召开。 □召开。召开时间： ；召开地点： 。 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式 | 截止时间：2025 年 月 日 17:00 时（投标人在截止时间以后提出的澄清招标文件的要求，招标人可以拒绝受理） 提交方式： 请在上述时间前将加盖电子公章的PDF格式的投标提问书发送至248452213@qq.com邮箱中 联系方式：15268558883 ； 联系人： 曾工 。 |
| 1.10.3 | 招标文件的澄清、补充、修改的时间 | 澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间15日前，在交易中心电子招投标交易平台（http://www.sxyc.gov.cn/col/col1229671312/index.html)公布，并以电子文件形式上传至交易中心电子招投标交易平台供投标人下载，不足15日的，招标人将顺延递交投标文件的截止时间。 澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 15 日前，以上款相同的形式发布。 公布网址：交易中心电子招投标交易平台（http://www.sxyc.gov.cn/col/col1229671312/index.html) 注： / 。 |
| 1.11 | 投标人拟分包的工作 | □不允许。 ☑允许。分包的工程内容： 分包内容要求：非主体结构、非关键工作承包人可以根据自身实际按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令124号）的要求选择分包人且分包单位需征得发包人同意，但发包人不支付专业发包工程管理费。 分包金额的要求：签订合同时明确，并符合国家规定和招标人要求。 接受分包的第三人资质要求：签订合同时明确。 |
| 1.12 | 偏差 | ☑不允许 □允许 允许偏差的内容、偏差范围和幅度： 。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | - 招标控制价及明细（招标控制价所列数量不视为要求承包人实施的实际或准确的工程量，仅作为投标报价参考）； □2.（1）本项目不具备公开完整项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的条件，故前期项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的编制单位及其评估单位不允许参与本工程总承包项目的投标。（适用政府投资项目） □（2）本项目已公开完整的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件,允许上述前期项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的编制单位及其评估单位参与本工程总承包项目的投标。（适用政府投资项目） ☑（3）其他：本项目已公开完整的初步设计文本,允许上述前期初步设计文本的编制单位及其评估单位参与本工程总承包项目的投标。 - 其他： / 。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同投标人须知前附表第1.10.2项 |
| 2.2.2 | 投标截止时间/电子投标文件上传截止时间 | 2025 年 月 日 时 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 在投标人应自行关注当地招投标交易平台发布的补充文件信息，招标人不再逐一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1 | 投标文件的组成 | 3.1.1资格审查资料 - 资质资格证明材料； □①中小企业声明函； （2）项目管理班子配备； ①项目管理班子配备情况表； ②项目负责人简历表； ③施工负责人简历表； ④设计负责人简历表； ⑤项目技术负责人简历表； ⑥项目管理班子配备情况其它辅助说明资料。 （3）资格业绩材料（若有），含业绩汇总表及相关附件； （4）投标保证金； （5）联合体协议书（如有）； （6）省外企业在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”备案信息截图复制件。 （7）招标人要求提交的其他资料(详见投标人须知前附表)：满足投标人须知第3.5条款要求的其他相关资料。 3.1.2技术标主要包括下列内容（具体按评标办法评审要求编制）: 3.1.2.1总体项目管理方案 （1）项目概述 （2）项目组织设计、组织机构 （3）项目目标分解、项目情况分析 （4）工程总承包项目管理，具体包括专项管理、综合集成、采购和试运行等 3.1.2.2设计方案 （1）初步设计优化或施工图设计 （2）工程经济的合理性分析、评价 （3）设计管理机构的构成和设计力量的配备 （4）设计组织方案及各阶段计划进度安排 （5）设计优化深化、施工图设计质量控制措施 3.1.2.3采购方案 （1）设备采购、分包工作的总体安排与资源配置 （2）设备采购进度、质量控制措施 （3）分包商进度、质量和安全文明的管理措施及违约处理 3.1.2.4施工方案 （1）项目重点难点分析 （2）工程施工管理 ①工程施工进度控制和管理(工程投入的施工机械设备情况，主要施工机械进场计划，劳动力安排计划，施工进度计划网络图） ②工程施工质量管理； ③工程施工安全文明管理； ④关键技术方案； ⑤外部协调管理； ⑥工程竣工验收、结算、移交。 3.1.2.5拟分包项目名称和分包商情况。 3.1.2.6 ☑项目管理班子配备情况 3.1.2.7招标人要求提交的其他资料(详见投标人须知前附表)：根据技术标评分内容提供，格式自拟。 3.1.3投标人资信标主要包括下列内容（具体按评标办法评审要求编制）: (1)投标人一般情况； (2)近年财务状况表； (3)业绩汇总表（评分业绩条件的汇总）； (4)项目管理班子配备 （5）招标人要求提交的其他资料(详见投标人须知前附表)。 3.1.4商务标主要内容包括下列内容： 3.1.4.1投标函及商务标相关附件: （1）法定代表人身份证明书； （2）法定代表人授权委托书、参加开标会议委托书参考格式； （3）投标函； （4）投标函附录； （5）投标承诺书； （6）招标文件要求投标人提交的其它投标资料(详见投标人须知前附表) 3.1.4.2工程总承包项目清单及计价表 （1）工程总承包费用汇总表； （2）工程总承包项目工程设计费清单及计价表； （3）工程总承包项目设备购置费清单及计价表； （4）工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表； （5）工程总承包其他费清单及计价表； （6）工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表。 3.1.5招标公告（或投标邀请书）规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。 3.1.6招标文件要求投标人提交的其它投标资料(见投标人须知前附表） |
| 3.1.6 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | ☑1.最高投标限价 约11800万元，其中施工图设计费约116万元，建安工程费限价约11084万元，设备购置费限价 / 万元，工程总承包其他费限价 / 万元，暂列金额（预备费）600万元（暂列金额不参与竞争）； □2.最高投标限价在招标文件澄清或修改文件中发布； □3.招标控制价人民币（大写）： （￥ ）暂列金额人民币（大写）： （￥ ）暂估价人民币（大写）： （￥ ）。最高投标限价的计算方法：最高投标限价=（招标控制价-暂列金额-暂估价）×（1-下浮值）+暂列金额+暂估价，下浮值由招标人在开标时（与评标基准价同时抽取）从 、 、 、 、 等 个数组成的等差数列中随机抽取其中一值作为下浮值”的方式确定，投标报价不得超过最高限价。（招标人在编制招标文件时从 %…… %等 个数中确定一组其中 个数组成的等差数列）。 ☑4.风险控制价；为防止投标人恶意低价竞标，最高投标限价的 85 %作为风险控制价（ 万元）。注：报价低于风险控制价的投标人需作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 □5.其他：招标控制价 万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1.投标人可依据项目清单及招标文件中总承包所承担的工作范围和工作界面明确报价费用。 2.其他：本工程为限额设计，总承包单位编制的施工图预算不得突破投标报价中建安工程费项目清单的报价总和。预算项目清单单价不得超过投标报价中相同项目清单单价，投标清单没有的预算清单按招标预算口径组价并下浮。若预算突破投标报价时建安工程清单报价的总价，发包人将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 个日历天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.金额：人民币50万元（不得超过项目估算价的2%，且最高不得超过50万元。） 2.缴纳方式：银行保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函（购买保险、保函、担保的费用及转账资金应从基本账户支出） （1）缴纳要求（转账）： 账户一： 开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户， 开户行:中国农业银行股份有限公司绍兴越城支行， 账号： 账户二： 开户单位名称：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心保证金专户， 开户行:恒信农商银行城东支行， 账号： 投标人可自主选择以上账户之一缴纳投标保证金 。 - 缴纳要求（银行保函/数字保函/保证保险/担保公司担保/转账/数字保函）： 招标人接受投标保证金电子保险保函。投标人自行在越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder/）中自主选择办理。 保函费用必须从投标人企业基本账户转出，并在投标保证金缴纳截止时间前办妥保函手续。 - 其他：投标保证金缴纳截止时间同投标截止时间。 注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标保证金。如联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。 |
| 3.4.3 | 其他不予退还投标保证金的情形 | 1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。 ☑2.拟派项目负责人或施工负责人在投标截止日有在其他在建合同工程上担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形。 3.其他： / 。 注：本招标文件的“投标保证金不予退还”是指： （1）以现金转账形式，转账现金不予退还。 （2）以银行保函形式，招标人作为受益人向银行提起索赔。 （3）以保证保险形式，招标人作为被保险人（受益人）向保险人提起索赔。 （4）以担保公司担保形式，招标人作为受益人向担保人提起索赔。 |
| 3.5 | 实质性响应招标文件资料 | ☑1.企业法人营业执照；（联合体投标的，联合体各方均需提供） ☑2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提供）； ☑3.联合体各方签订的联合体协议书（联合体投标的提供）； ☑4.建设行政部门核发的资质证书；（联合体投标的，联合体各方均需提供） ☑5.企业安全生产许可证；法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的安全生产考核合格证书，企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人的任命书。（联合体投标的，承担施工工作的所有联合体成员均需提供）； 提供投标人 2025 年 月 日（周一，招标公告发布之日至投标截止日之间）在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”。 □《中小企业声明函》（面向中小企业招标的，投标人或联合体中的中小企业需提供） ☑6.施工负责人（建造师）的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）； ☑7.拟派项目负责人、施工负责人、设计负责人的注册执业资格证书或专业技术职称证书； 8.投标承诺书（应按照本招标文件提供的格式填写）； 9.投标保证金缴纳证明资料（银行转账记录或银行保函或投标保险保单或担保保函，购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证，基本账户开户证明。）； ☑10.专职安全生产管理人员的安全生产考核合格证书（联合体投标的，承担施工工作的联合体成员均需提供）； ☑11.符合招标公告要求的类似业绩证明材料； ☑12.拟派项目负责人、设计负责人和施工负责人的社保证明。 注：招标人应考虑联合体投标情形，进一步明确上述资料的相关要求。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求/电子投标文件盖章要求 | 1.招标文件提供的投标文件格式要求投标人盖章、法定代表人印章的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章、法定代表人个人电子印章。联合体投标的，除联合体协议书格式之外的仅由联合体牵头人加盖单位电子印章、法定代表人个人电子印章即可； ☑2.投标文件所附证书证件、业绩证明文件、投标保证金等证明材料用原件的复制件并加盖投标单位电子印章； □3.其它要求： / 。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | - 电子加密投标文件一份（电子投标的项目，在投标截止时间前，将由“新点投标文件制作软件（绍兴地区通用版）最新版本”制作生成的加密投标文件上传至越城区公共资源交易中心电子招投标交易平台。），作为投标文件正本。 - 其他： / 。 |
| □4.1.1 | 投标文件外包装和密封要求 |  |
| □4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | 招标人名称： （项目名称）工程总承包招标项目投标文件 招标项目编号： 投标单位名称： 在投标截止时间前不得开启 □其他： 。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点/电子投标文件上传平台 | □1.递交投标文件地点： / 。 ☑2.使用专用密钥上传至 绍兴市越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn/TPBidder）。 |
| 4.2.3 | 投标文件 退还情形 | 投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还： 1.递交投标文件的投标人少于3个的； 2.其他： / 。 |
| 4.2.5 | 投标文件的 拒收情形 | 1.投标人未按规定加密的投标文件。 2.未在投标截止时间前完成上传的投标文件。 3.其他：存在下列情况之一的，视为拒收： （1）电子投标文件无法解密的； （2）电子投标文件解密后无法正确读取的； （3）电子投标文件无法导入成功的。 |
| 5.1 | 开标时间、开标地点、参加开标会议的要求 | 1.开标时间：同电子投标文件上传截止时间。 2.开标地点：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心三楼指定开标室（延安东路660号）。 不见面开标大厅网址为： （http://bjm.sxyc.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login） 3.开标平台：本项目采用“不见面”开标方式，不强制要求投标人参加现场开标会 。 4.其他：因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的。 |
| 5.2 | 开标 | （一）宣布开标 （二）公布投标人数量 （三）投标人解密（投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准） （四）清单、参数录入，抽取评标基准价计算方法。（若有） （五）公布开标结果 （六）开标结束 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：按规定进行组建和抽取。 |
| 6.3.1 | 评标方法 | ☑1.综合评估法： ☑（1）适用于技术复杂项目，技术标评分 30分,资信标评分 6 分,商务标评分 64 分 。 □（2）适用于非技术复杂项目，技术标评分 分,资信标评分 分,商务标评分 分 。 □2.其他 。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数和是否排序 | □1.（应根据法律法规及相关文件要求填写） 。 ☑2.评定分离：当有效投标人数量3家及以上且不足8家时，由评标委员会推荐总得分前3名为中标候选人；当有效投标人数量为8家及以上且不足10家时，由评标委员会推荐总得分前4名为中标候选人；当有效投标人数量为10家及以上时，由评标委员会推荐总得分前5名为中标候选人。如总得分相同的，以投标总报价低的优先，投标总报价仍相同的，以资信标得分高的优先；资信标得分仍相同的,以技术标得分高的优先；上述均相同的由招标人当场抽签确定。若入围的中标候选人公示期间收到质疑，有中标候选人存在影响中标结果的违法行为等情况的，一经查实取消其中标候选人的资格。当中标候选人数量少于 3 名时，可以进行下列操作:由评标委员会评定按总分从高到低进行排序，递补至满足 3 名候选人或招标人重新招标;当中标候选人数量≥3 名时，不再进行递补。 |
| 7.1.1 | 确定中标人 | □授权评标委员会确定中标人。 □根据评标委员会推荐，由招标人确定中标人。 ☑评定分离，根据评标委员会推荐，另行组织定标会议，由定标委员会确定中标人。 □其他： 。 |
| 7.1.3 | ☑定标会议地点和时间 | ☑1.定标时间： 在中标候选人公示结束后确定 。 ☑2.定标地点： 在中标候选人公示结束后确定 。 ☑招标人根据相关规定在评标结果公示结束后10日内召开定标会议。 |
| 7.1.4 | □考察、质询 | □1.在定标会议前（考察、质询应给予中标候选人合理的准备时间。）对所有中标候选人进行考察、质询。 □2.考察、质询小组由（3人及以上单数）组成。（不需要） |
| 7.1.5 | ☑定标委员会的组建 | 定标委员会由（5人及以上单数）组成。 |
| 7.1.6 | □现场面试 | 招标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。 |
| 7.1.7 | ☑定标要素及具体内容 | ☑1.价格因素： 主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等 ； ☑2.企业实力： 主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的账务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）等 ； ☑3.企业信誉： 主要包括企业信用评分、过往业绩履约情 况、建设单位履约评价等 ； ☑4.投标方案： 主要包括技术标情况、工程建设时重难点问题的解决方案、主要材料品牌等 ； ☑5.拟派团队能力与水平： 主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等； ☑6.联合体投标的，联合体组成情况； □7.企业质量安全、无欠薪管理情况： ； □8.企业项目班组人员到岗履职等管理情况： ； □9.工程保修维护等后续服务便利： ； □10.落实建筑业高质量发展政策： ； □11.落实政府其他政策： ； ☑12.评标报告； □13.质询或（和）考察报告； □14.现场面试情况； ☑15.招标人认为需要考量的其他因素： 。 |
| 7.1.8 | ☑定标方法 | ☑1.票决法； □2.集体议事法； □3.其他定标办法： 。 |
| 7.1.9 | ☑中标公告媒介及期限 | 公告媒介：越城区公共资源交易平台（http://ztb.sxyc.gov.cn:/TPBidder） 公告期限：不少于3 日。 |
| 7.1.10 | □按原定标方法确定中标人 | 其他情形： 。 |
| 7.1.11 | □重新定标 | 其他情形： 。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：越城区公共资源交易平台（网址）（http://ztb.sxyc.gov.cn:/TPBidder） 公示期限：不少于3日。如遇国家法定休假日，应顺延至法定休假日后第一个工作日。 |
| 7.3.1 | 履约担保 及工程款支付 担保 | 履约担保的金额：合同总价的 2 %。 工程款支付担保的金额：与履约担保同比例。 履约担保/工程款支付担保的形式：现金、支票、汇票、转账、银行保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。 如联合体投标的，其履约担保由牵头人递交。 |
| 8.1 | 重新招标的其他情形 | 1.招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件与项目工程规模不符的； □2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 3.法律法规规定的其他情形。 |
| 8.2 | 不再招标的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标。（其他项目由行政监督部门进行核定） |
| 10 | 需要补充的 其他内容 | 投诉受理的具体部门及电话：越城区住房和城乡建设局，0575-88332792。 |
| 10.1 | 否决投标的情形 | 1.凡评标委员会拟作出否决投标决定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标决定，投标人放弃接受询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实机会。 2.投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询标程序，其投标文件将被否决： （1）符合性内容 ①投标人的营业执照、企业资质、项目负责人（含设计负责人、施工负责人）资格、安全生产许可证、业绩条件等条件和标准未满足招标文件实质性响应要求的（以投标人须知前附表第3.5款中“实质性响应招标文件”内容为准）； 企业资质动态核查：投标人 2025 年 月 日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，资质动态核查结果处于“不合格”状态的（或者资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级）； □投标人为非中小企业的，投标人未提供《中小企业声明函》或未按照招标文件所附的《中小企业声明函》格式提供的； 省外企业未按规定办理省外建设工程企业进浙备案手续的； ②投标文件未按招标文件规定的要求（以投标人须知前附表第3.7.3项规定为准）签字或盖章的；投标文件中投标函或投标承诺书未按要求填写的； ③法定代表人授权委托代理人参加投标或签署书面文件的，委托代理人无有效的授权委托书； ④投标人不以自己的名义或投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的； ⑤投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）存在投标须知第1.4.2、1.4.3项情形之一的； ⑥投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）或其拟派的项目负责人、设计负责人、施工负责人不符合招标公告“（三）其他”规定的任一情形的； ⑦拟派项目负责人、施工负责人在投标截止日前在其他在建合同工程上担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的； ⑧投标人名称或组织结构与开标时提供的不一致的； ⑨组成联合体投标的，投标文件未附联合体协议书的； ⑩□投标人提供的纸质投标文件水印码与电子投标文件不一致的； ⑪评标委员会评标中，发现投标人有下列情形之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经半数以上成员确认，其投标文件按否决投标处理，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标委员会应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标行政监督部门作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按否决投标处理的结果。 A.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； B. 不同投标人的投标文件制作机器码、文件创建标识码一致的；（具体说明：文件制作机器码是投标人在使用投标文件制作工具时，以电脑的网卡MAC地址、硬盘序列号、CPU序列号、主板序列号以及工具标识号五大特征加密生成；文件创建标识码是投标人在使用投标文件制作工具创建投标文件时，投标文件中间件产生的一串32位编码，用于标记该文件的唯一性。 ） C.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； D.投标文件的编制人接受同一工程招标人委托编制招标文件（含招标控制价），或接受其他投标人委托编制投标文件的； E.不同投标人从同一投标单位或者同一自然人的IP地址下载招标文件、上传投标文件、购买电子保函或参加投标的人员为同一标段其他投标人的在职人员； F.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； G.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； H.不同投标人的投标文件相互混装； I.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出，或者通过同一单位、个人的账户购买电子保函、担保、保险、银行保函； J.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； K.投标人之间约定中标人； L.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； N.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； M.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 ⑫法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。 ⑬其他： 一级注册建造师需提供电子注册证书的应符合《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市【2021】40号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效，资格审查不予通过； 一级注册建筑师的，需提供电子注册证书，并应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建〔2021〕2号）文，须在个人签名处手写本人签名,未手写签名的，资格审查不予通过。 （2）技术性内容 ①投标文件的设计深度、技术指标、技术标准、工艺流程等未响应招标文件规定的实质性内容的，具体内容如下： （由招标人确定）； ②主要的施工技术方案或安全保障措施不可行的； ③主要施工机械设备不能满足本工程需要的； ④采用的验收标准或主要技术指标达不到国家强制性标准的； ⑤采用的质量安全管理措施不能满足国家强制性标准或要求的； ⑥法律、法规、规章规定的其它否决投标情况的； ⑦其他： / 。 注：技术标采用暗标评审的，招标人应在“（2）技术性内容”增加针对暗标专用的否决投标约定。 （3）商务性内容 ①投标报价高于最高投标限价总价或分项最高投标限价的； ②同一投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； ③投标文件中投标函未按要求填写的； □④通过符合性审查的最低评标价比通过符合性审查的次低评标价低 %（在5%-10%范围内，由招标人约定）以上，且投标人对其报价不能充分说明理由，或提供的相关资料无法证明报价不低于其成本价的； ⑤法律、法规、规章规定其他应否决投标的情形。 ⑥其他 / 。 ☑⑥—1报价低于风险控制价的投标人需作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。 ⑥—2投标报价中预备费参与竞争的，应当否决其投标。 注：招标人可根据项目实际情况结合我省《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》等相关规定，增加具体否决投标的条款。 - 除本条规定以外，招标文件中其他条款均不得作为否决投标文件的依据。 |
| 10.2 | 异议与投诉 | 1.异议： （1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动； （2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场通过交易中心电子招投标交易平台向招标人提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查； （3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。 （4）其他：/ 。 2.投诉： （1）投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料，具体要求按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 （2）其他： / 。 3.上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。 提出投诉的应当知道起始时间界定为：（1）对招标文件公告资格条件的投诉以下载招标文件的第一天为准；（2）对除公告资格条件外招标文件其他内容的投诉以招标文件下载最后一天为准；（3）对开标的投诉以开标时间为准；（4）对评标结果的投诉以中标候选人公示期的起始时间为准。 |
| 10.3 | 定标 | 1.招标人定标前，将组织: （1）核验《安全生产许可证》和有效的安全生产考核合格证书；“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上最新资质动态核查结果处于“合格”状态。 （2）查询拟中标人及拟派项目负责人、施工负责人及设计负责人等是否符合招标公告“（三）其他”的要求。 □（3）面向中小企业招标的，核验中标候选人的中小企业身份 （4）其他： / 。 上述凡一项核验不符合招标文件规定的，取消其中标资格，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 2.招标人将在评标委员会推荐的中标候选人中确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。 |
| 10.4 | 在建合同工程的认定及变更证明 | 1.对项目负责人和施工负责人“有在建合同工程”的认定标准： （1）拟派项目负责人和施工负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任工程总承包项目负责人、施工负责人（含工程总承包项目中担任施工负责人）的情形为“有在建合同工程”。 （2）其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。 （3）在建合同工程的时间界定：在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期，或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间，结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期）。 以下情形视为“有在建合同工程”： （1）合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人； （2）合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人； （3）项目负责人和施工负责人发生更换的，以现任项目负责人和施工负责人视为有“在建合同工程”。 2.在建项目的项目负责人和施工负责人办理更换后，投标时需提供的资料（未提供视作无变更）： （1）项目业主同意更换的证明； （2）原项目负责人和施工负责人在建项目信息有备案在建设主管部门的，应提供建设主管部门同意更换的证明或网上变更信息原件的复制件； 3.在建合同工程和人员信息可参照全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统发布的信息。 |
| 10.5 | 投标文件的澄清、说明、补正 | 1.澄清回复时间不得超过在发出通知后 分钟，投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。 2.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 3.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。 |
| □10.6 | 陈述和答辩 | 1.陈述和答辩人：通过资格审查和技术评审的有效投标人的拟派项目负责人。 2.答辩方式：□现场语音答复□书面答复□电子平台在线答复 3.陈述和答辩通知方式及相关规定： （1）入围后进行预通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，提醒项目负责人做好陈述和答辩准备）； （2）技术标评审评分过程中正式通知（通过电话或短信等方式发送给开标委托人，通知项目负责人进行陈述和答辩）。项目负责人未按通知要求的时间到达指定地点的，视为自动放弃陈述和答辩，该项按0分处理。 （3）陈述和答辩人应在陈述和答辩问题的范围内进行陈述和答辩。 4.陈述和答辩地点：绍兴市公共资源交易中心越城区分中心指定答辩室。 5.陈述和答辩问题：可在招标文件中公布，或者由评标委员会根据招标文件及评审因素内容统一拟定，原则上由评标委员会负责人执笔。 6.参加答辩人员在进入答辩区域后须缴存通讯工具，进场不允许携带资料。 7.□电子平台在线答复： 。 注：参加陈述和答辩人员须携带身份证原件进行身份核对。 |
| 10.7 | 特殊说明 | - 投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标人投标函为准。 - 其他： / 。 |
| 10.6 | 其他 | 1.本前附表是投标人须知正文内容的补充和细化，应当与正文内容一致。如本前附表与正文内容表述不一，以本前附表为准。 □2.暂估价： （1）内容： ； （2）金额： ； （3）占招标控制价比例： ； （4）招标计划及内容： 。 3.价款结算方式： □竣工后一次性结算 ☑施工过程分段结算 4.农民工工资保证金： （1）投标人应在投标前仔细核查本企业农民工工资保证金缴纳情况，应按当地有关农民工工资保证金管理制度执行。 （2）农民工工资支付按照当地相关文件执行，具体在合同专用条款中明确。 ☑5.投标人存在撤销投标文件、无正当理由放弃中标、不与招标人签订书面合同等情形或者在本标段招投标过程中被行政监督部门查实存在违法行为的，招标人组织重新招标时将拒绝其单独或组建联合体方式再次参与本标段投标。 6.招标人应当按规定向中标人提供工程款支付担保。 7.创安全文明标准化工地等级要求： 8.工伤保险按相关规定要求执行。 9.本招标文件项目负责人一般情况下是指工程总承包项目经理。 10.本招标文件如未做特别说明，联合体投标时投标人指联合体各方。 11.本招标文件信用评价执行《浙江省建筑施工企业信用评价的实施意见》 《浙江省注册建造师信用评价的实施意见》。 12.投标人应在投标前自行做好“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息的维护工作，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。 13.其他： / 。 |

投标人须知

- 总则

  - 项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计、采购、施工进行工程总承包招标。

    - 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

    - 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

  - 资金来源和落实情况

    - 本招标项目的资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、计划工期和质量标准

    - 本次招标范围：见投标人须知前附表。

    - 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

  - 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 项目负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

- 施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

- 设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

- 联合体投标其他要求见投标人须知前附表。

    - 投标人（投标人是联合体的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

- 不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

- 为本标段前期工作提供咨询服务的，但政府投资项目已公开项目建议书、可行性研究报告及初步设计文件的可研、勘察设计编制单位及其评估单位除外；

- 为本标段的监理人；

- 为本标段的代建人；

- 为本标段提供招标代理服务的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

- 与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

- 进入清算程序，或被宣告破产的；

- 被依法暂停或取消投标资格的；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 费用承担和设计成果补偿

    - 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

    - 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

  - 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

  - 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 踏勘现场

    - 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

    - 投标人踏勘现场发生的费用自理。

    - 除招标人的原因外，投标人在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失自行负责。

    - 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

  - 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人提出问题的截止时间、上传疑问方式：见投标人须知前附表。

    - 招标文件的澄清、补充、修改的时间及下载网址：见投标人须知前附表。

  - 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

  - 偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表允许投标文件偏差招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。投标人应响应评标委员会要求，对存在的细微偏差在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以细微偏差作不利于该投标人的量化。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 发包人要求；

- 发包人提供的资料和条件；

- 投标文件格式；

- 其他资料（详见投标人须知前附表）

根据本章第1.10和第2.2对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 招标文件的澄清和修改

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表第1.10.2规定的时间前通过邮箱：248452213@qq.com提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清、修改可能影响投标文件编制的，招标人将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15日前通过交易中心电子招投标交易平台（http://www.sxyc.gov.cn/col/col1229671312/index.html)进行发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15日，相应延长投标截止时间。

    - 投标人确认收到招标文件澄清和修改内容的时间：见投标人须知前附表。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

投标文件根据评标办法由投标文件商务标、技术标、资信标、资格审查资料组成。（招标人可将投标人须知前附表3.1投标资料按相应的评标办法进行组合）

  - 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写项目清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“项目清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人通过书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及银行同期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第3.4.1要求提交投标保证金的，其投标文件作否决投标处理。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人撤销其投标文件的；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

- 投标人须知前附表规定的其他情形。

  - 实质性响应招标文件资料

实质性响应招标文件资料见投标人须知前附表。

  - 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

  - 投标文件的编制

    - 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

    - 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准等实质性内容作出响应。

    - 投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件份数的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1纸质投标文件的密封及标记要求见投标人须知前附表。

4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表2.2.2规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5投标文件的拒收情形：见投标人须知前附表。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第3.7.3的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标担保。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

  - 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点和要求公开开标。参加开标会议的要求见投标人须知前附表。

  - 开标程序

5.2.1 开标程序

（一）宣布开标

至投标截止时间，招标人（或其招标代理机构）宣布开始开标，宣读开标项目名称、招标人代表、监标人等有关人员姓名。

（二）公布投标人数量

招标人公布投标人数量及保证金缴纳情况。若递交投标文件的单位数量少于3家，招标人公布已递交投标文件单位名称，宣布本次招标失败。

（三）投标人解密（投标文件解密在60分钟内完成，具体以电子招投标交易平台系统时间为准）

递交投标文件的投标人数量大于等于3家，进入投标人解密环节。

投标人解密方式：投标人登录不见面开标大厅：http://bjm.sxyc.gov.cn/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login(越城区不见面开标大厅)。待招标人点击解密指令后，投标人使用生成投标文件的CA数字证书在线解密，解密失败的，不再导入非加密电子投标文件。

若成功解密的投标人少于3家，招标人宣布本次招标失败。

（四）清单、参数录入，抽取评标基准价计算方法。（若有）

录入最高投标限价，抽取评标基准价计算方法等。

（五）公布开标结果

投标人解密完成后，开标系统公布投标报价、工期、质量目标等内容。

（六）开标结束

招标人宣布本次开标结束。

5.2.2 不见面开标软硬件要求

（一）建议电脑配置：4G以上内存，MicrosoftWindows7以上操作系统，正版office软件，及相应的配套硬件设备（摄像头、耳机、麦克风等）。

（二） 50M 以上网络带宽连接。

（三）安装浙江省公共资源交易CA签章互认驱动及开标大厅直播播放器。相关软件可在越城区人民政府网公共资源交易栏目下载专区页面下载。

（四）使用MicrosoftInternetExplorer11（IE 11）及以上浏览器，加入可信任站点，添加兼容性视图设置修改 Activex控件和插件设置，关闭弹出窗口拦截。

5.2.3 特殊情况的处置

1、特殊情况的处置

（一）因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的，需更新制作投标文件并按招标文件要求重新递交。

（二）因电子交易系统故障、投标人数量过多等非投标人原因，导致投标文件不能在规定时间内完成解密的，招标人可向监管部门申请并征得同意后延长解密时间，告知在线的投标人。

（三）投标人电脑终端的硬件设备和软件系统配置必须符合不见面开标技术要求并运行正常，否则投标人自行承担不利后果。

2、开标特别说明

（一）开标解密使用投标人上传的加密电子投标文件。

（二）因投标人原因造成其电子文件未解密的，视为撤销其投标文件；投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

（三）部分投标人的电子文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

（四）投标人必须使用生成电子文件的CA数字证书解密电子投标文件。（投标人应特别注意CA数字证书的有效性，包括但不限于以下情形：1.介质CA数字证书延期、补办后，虽硬件介质不变但证书 Key 号发生改变，视为不同证书，会导致开标时无法解密投标文件。2.移动CA数字证书需在有效期内进行续费操作，过期后只能重新申领，重新申领的移动CA数字证书不能解密申领之前加密的投标文件。）

（五）投标人应实时关注不见面开标系统页面，观看开标全过程，并根据需要，使用不见面开标系统与招标人进行互动交流、澄清、异议、投标文件解密等活动。投标人登录不见面开标系统，参与在线开标活动，均被视为是投标人的法定代表人或其委托代理人，承担相应的法律责任。

未及时登录不见面开标系统参与在线开标，投标人将无法及时获取解密指令、废标、澄清、唱标、评审结果等实时情况。投标人应自行承担由此引起的相关风险。

  - 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标时提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

  - 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标委员会推荐中标候选人的人数和是否排序见投标人须知前附表。

  - 中标候选人公示

招标人自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于3日，公示媒介详见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 定标方式

7.1.1招标人授权评标委员会确定中标人或根据评标委员会推荐招标人确定招标人的（评定分离除外），国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.2 定标原则：招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

7.1.3定标会议时间和地点：招标人在投标人须知前附表7.1.3规定的时间和地点召开定标会议，招标人的纪检监察部门应对招标投标活动的全过程进行监督。

7.1.4 招标人可在投标人须知前附表7.1.3规定的时间前对所有中标候选人进行考察、质询。考察、质询小组应由投标人须知前附表7.1.4规定的人数组成。考察、质询小组应如实记录考察、质询情况，并出具考察、质询报告作为定标要素之一。考察、质询报告应客观公正，不得有明示或暗示中标人的内容。

7.1.5 定标委员会由招标人负责组建。定标委员会由投标人须知前附表7.2.5规定的人数组成。定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避，定标委员会名单在中标结果确定前保密。

7.1.6标人在定标会议中可对中标候选人开展现场面试，中标候选人拟派项目负责人，以及投标人（联合体投标的，为联合体牵头人）持有安全生产考核合格证书的企业主要负责人（法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人中任意一人）参加现场面试。

7.1.7 定标要素应参考评标委员会评标报告、质询或考察报告、现场面试情况，此外，还可以包含以下要素：

（1）价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

（2）企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力、难易程度）等；

（3）企业信誉：主要包括企业信用情况、过往业绩履约情况、建设单位履约评价情况等（可查询全国和浙江省建筑市场监管公共服务系统、浙江省交通运输信用综合管理服务系统、全国或浙江省水利建设市场监管服务平台等）；

（4）投标方案：主要包括技术标情况、工程建设重难点解决方案、主要材料品牌等；

（5）拟派团队能力与水平：主要包括团队主要负责人类似工程业绩、拟派项目团队人员的资信实力等；

（6）联合体投标的，联合体组成情况；

（7）企业质量安全、无欠薪管理情况；

（8）企业项目班组人员到岗履职等管理情况；

（9）工程保修维护等后续服务便利；

（10）落实建筑业高质量发展政策；

（11）落实政府其他政策；

（12）招标人认为需要考量的其他因素。

7.1.8定标方法可采用下列方法或者下列方法的组合：

票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

投标人须知前附表7.1.8规定的其他定标办法。

7.1.9招标人应当将中标结果情况在投标人须知前附表7.1.9规定的媒介上公告不少于3日。

7.1.10定标后有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会从其他中标候选人中按原定标方法确定中标人：

中标人放弃中标资格或者拒不签订合同的；

中标人被查实存在违法行为影响中标结果的；

投标人须知前附表7.1.10规定的其他情形。

7.1.11定标后有下列情形之一的，应重新定标：

（1）查实定标委员会未按定标办法公正履职的；

（2）有定标委员会成员与中标候选人有利害关系且未申请回避的；

（3）投标人须知前附表7.1.11规定的其他情形。

  - 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约担保

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式向招标人递交履约保证金，并应符合招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金要求。联合体中标的，其履约保证金由牵头人递交。招标人要求中标人提供履约担保的，招标人也应当同时向中标人提供工程款支付担保。

    - 中标人不能按本章第7.3.1要求递交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立合同。中标人无正当理由拒签合同的或在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金及银行同期存款利息；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8．重新招标和不再招标

  - 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3）其他情形：详见投标人须知前附表。

  - 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后可以不再进行招标。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 需要补充的其他内容

  - 否决投标的情形：见投标人须知前附表。

  - 异议和投诉：见投标人须知前附表。

  - 定标：见投标人须知前附表。

  - 在建合同工程的认定及变更证明：见投标人须知前附表。

  - 特别说明：见投标人须知前附表。

  - 其他：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

（项目名称）工程总承包招标开标记录表

开标时间：      年   月   日   时   分

| 序号 | 投标人 |  | 投标保证金缴纳情况 | 投标报价（元） | 质量标准 | 工期 | 项目负责人 | 施工负责人 | 设计负责人 | 备注 | 投标人确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 联合体牵头人(如联合体投标) | 联合体成员(如联合体投标) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 	记录人： 	监标人：

年 	月 	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	年 	月 	日 	时前通过交易中心电子招标投标交易平台反馈。

评标委员会负责人：（签字）

年 	月 	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）工程总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：                        （单位名称）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

年     月     日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于             （投标日期）所递交的          （项目名称）       标段工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中    标    价：                               元。

工          期：                            日历天。

项 目 负 责 人：                                。

设 计 负 责 人：                                。

施 工 负 责 人：                                。

中标内容范围：（应与招标公告、招标文件内容一致） 。

请你方在接到本通知书后的      日内到                         （指定地点）与我方签订工程总承包合同，在此之前按招标文件第二章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招    标    人：                （单位盖章）

法 定 代 表 人：               （签字或盖章）

联    系    人：

联   系   电   话：

年     月     日

- 评标定标办法

第一节 评标办法

☑一、综合评估法（适用于技术标明标）

工程总承包综合评估法应先对投标人进行资格审查，已通过资格审查的，采用百分制记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

☑总分（100分）100分：技术标评分（≤30分）30分,资信标评分（3-10分）6分,商务标评分（≥60分） 64 分之和（具体分值由当地招投标主管部门和招标人确定，适用于技术复杂项目）

□总分（100分）：技术标评分（≤20分）    分,资信标评分（3-10分）    分,商务标评分（≥70分）     分之和（具体分值由当地招投标主管部门和招标人确定，适用于非技术复杂项目）

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表6.1.1。

- 评标程序

1.熟悉招标文件和评标办法；

2.初步评审；

3.技术标评审；

4.资信标评审；

5.商务标评审；

6.对投标文件进行综合评分、排序，推荐中标候选人；

7.出具评标报告。

询标：（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟作出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得作出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

- 评审细则

（一）投标文件的初步评审

1.评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对投标人的投标资格和投标文件进行初步评审。

评标委员会应审查，投标人符合投标所需资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”动态核结果处于“合格”状态证明截图复制件。

如评标委员会发现投标文件存在招标文件投标人须知前附表10.1“否决投标的情形”符合性内容之一的，经询问核实并认定后，即可判定该投标文件初步评审不通过，应予以否决，不再进入后续评审程序。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

（二）投标文件的技术标评审

1、投标文件存在投标人须知前附表10.1情形技术性内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

2、技术标评分（☑≤30分，适用于技术复杂项目；□≤20分，适用于非技术复杂项目）

（1）由评标委员会各成员按评审因素和评分标准进行独立评分（保留2位小数）并署名。单项评分最大范围在A分（A=B×比值）至B分（B=技术分满分×分值权重）之间（含本数）；对低于A分或高于B分的评分表作无效处理。（A、B值由招标人根据当地招投标主管部门相关规定确定，其中A值与B值的比值详见技术评审因素表，所有技术标评分项的B值之和等于技术标分值）

技术评审的单项评分最大分值（B）不得超过4分。

此项评分为：从评标专家的有效评分大于等于5个的，扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

- 技术评审主要因素包括以下内容（技术标打分条款由招标人根据项目实际情况进行设置）。

| 主项 | 内容 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体项目管理方案 （0-3分） | 项目目标分解、项目情况分析。 |  | 0.8-1分 未提供不得分 |
|  | 项目概述，工程总承包项目管理，具体包括专项管理、综合集成、采购和试运行等进行分析。 |  | 1.6-2分 未提供不得分 |
| 设计方案评审因素 （0-13分） | 初步设计的优化，具体包括主要设计思路、设计创新、先进技术应用、节能环保等。具体参照发包人要求2.2工程要求。 |  | 1.8-3分 未提供不得分 |
|  | 工程经济的合理性分析、评价（投资估算是否与设计方案匹配、是否结合现场建设条件，各项指标取值是否合理、是否满足相关规范要求等）。 |  | 0.6-1分 未提供不得分 |
|  | 设计管理机构的构成和设计力量的配备。 |  | 0.9-1.5分 未提供不得分 |
|  | 设计组织方案及各阶段计划进度安排。 |  | 0.9-1.5分 未提供不得分 |
|  | 施工图设计质量控制措施。 |  | 1.2-2分 未提供不得分 |
|  | 配合初步设计文件，采用新技术（BIM）实现设计效果，针对厂务各系统进行优化，评委对各投标文件深化方案的合理性、主题切合度、落地性、展示手法创新、表达完整性方面进行综合比较打分。 |  | 2.4-4分 未提供不得分 |
| 采购方案评审因素 （0-3.5分） | 设备采购、分包工作的总体安排与资源配置 |  | 0.7-1分 未提供不得分 |
|  | 设备采购进度、质量控制措施 |  | 0.7-1分 未提供不得分 |
|  | 分包商进度、质量和安全文明的管理措施及违约处理 |  | 0.7-1分 未提供不得分 |
|  | 核心设备采购方案（厂务新增主要设备如空压机、MAU、中低温冰机、冷却塔、变压器、TO炉等） |  | 0.35-0.5分 未提供不得分 |
| 施工方案评审因素 （0-7.5分） | 项目重点难点分析 | 项目重点难点分析及合理化建议:参照发包人要求2.2技术要求。 | 1.6-2分 未提供不得分 |
|  | 工程施工管理 | 工程施工进度控制和管理 | 0.4-0.5分 未提供不得分 |
|  |  | 工程施工质量管理: 材料进场验收标准、隐蔽工程验收流程等）各施工过程质量策划落实措施 | 0.8-1分 未提供不得分 |
|  |  | 工程施工安全文明管理: 安全生产措施、文明施工措施、涉及环保、扬尘污染防控、 应急预案、现场防火、建筑垃圾回收等全方位，内容完备、切实可行、环境保护措施的科学、合理等情况进行评分。 | 0.8-1分 未提供不得分 |
|  |  | 关键技术方案可行性: 例如：洁净室装修等。 | 2.4-3分 未提供不得分 |
| 其他 （0-3分） | 其他 | 针对本项目时间紧，工期短，任务重等特点制定详细工作计划情况进行综合横向比较评分。 | 2.4-3分 未提供不得分 |
| 注：技术标总页数不得超过600页，如超出则技术标总得分扣1分（由评标委员会决定具体扣分项）。 |  |  |  |

注：1.技术标评审通过的但技术标缺项，该项得0分。2.技术标评审一般不宜设置以施工图设计为评审因素。

（三）资信标评审（3-10分）（6分）

评标委员会对通过初步评审、技术标评审的投标文件进行资信标评审。（资信标评分设置具体内容和分值由招标人根据当地招投标主管部门相关规定确定，允许联合投标的应当和联合体投标单位在项目中所承担的工作内容相对应)。

资信评审因素表

| 评审因素 | 内容 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 类似工程业绩 | 企业业绩： 自2021年1月1日以来完成过单项洁净室等级6级（等同于洁净室千级）及以上的装修业绩得1分，本项目最多记取2个业绩，最高得2分； 【注：（1）时间以竣工验收证明上的时间为准；投标人须以实际施工人身份完成工程业绩。 （2）投标人（联合体投标的，则指联合体牵头人）业绩证明材料: ①须同时提供合同、竣工验收证明【证明材料包括：竣工验收证书或竣工验收报告或竣工验收备案表】的复印件并加盖投标人公章，若缺其中任何一项则该业绩不予认可； ②如上述证明资料所能承载的证明内容不能完全体现业绩要求的具体表述，需提供其他相关的竣工验收资料或业主证明（加盖业主公章）或项目所在地行业主管部门出具的证明材料并加盖公章。其他相关的竣工验收资料，仅指竣工验收阶段及之后签署的工程资料（如竣工图等）。如出现载明信息不一致时，以时间在后的资料为准。上述业绩证明材料所能承载的证明内容应符合业绩要求的具体表述，否则不予认可。 | 2分 |
| 项目负责人及项目管理班子人员能力 | 1、项目负责人：同时具有高级职称及以上的得0.3分。 2、设计负责人：同时具有高级职称及以上的得0.2分； 3、施工负责人：同时具有高级职称及以上的再得0.2分； 2、设计团队（0.5分）： （1）建筑专业负责人：具有一级注册建筑师资格得0.05分，同时具有高级职称及以上的再得0.05分； （2）结构专业负责人：具有一级注册结构工程师资格得0.05分，同时具有高级职称及以上的再得0.05分； （3）给排水专业负责人：具有注册公用设备工程师（给水排水）资格得0.05分，同时具有高级职称及以上的再得0.05分； （4）电气专业负责人：具有注册电气工程师（供配电）资格得0.05分，同时具有高级职称及以上的再得0.05分； （5）暖通专业负责人：具有注册公用设备工程师（暖通空调）资格得0.05分，同时具有高级职称及以上的再得0.05分； 3、施工团队：（0.8分） 其他项目管理人员（技术负责人、施工员、质量员、材料员、资料员、安全员）中具有高级工程师及以上职称的，每个得0.2分。同时具有按最高项计分，此项最高得0.8分。 【注：投标文件中装订职称证书、注册证书、社保证明复印件，并加盖投标人公章。①上述人员不得互兼，若有互兼人员不重复计分。②上述人员需提供2025年10月至2025年12月的投标人所属社保机构养老保险交纳清单或证明为准【缴费单位和投标人名称必须一致，并加盖社保缴费证明专用章或电子专用章（非独立法人的分公司社保证明有效）】；拟派人员为事业编制的，需提供相关单位证明文件】。③若拟派人员为一级注册建筑师的，需提供电子注册证书，并应符合《全国注册建筑师管理委员会关于开展使用一级注册建筑师电子注册证书工作的通知》（注建【2021】2号）文，须在个人签名处手写本人签名，未手写签名的，则不予给分。】 | 2分 |
| 企业综合实力 | 投标人（若联合体投标的，则指承担施工工作的联合体成员）自2021年1月1日以来，获得过省级及以上奖项的(如钱江杯、鲁班奖、国家优质工程奖)，得1分；获得过地市级奖项的(类似兰花杯)，每个得0.5分。最多计取两个奖项，最高得1分（以上获奖工程中，投标人须为承建单位，参建单位的不予认可）。 投标人（若联合体投标的，则指承担设计工作的联合体成员） 自2020年1月1日以来，完成的房屋建筑项目：获得过省级及以上勘察设计协会颁发的奖项，每个得1分；获得过地市级勘察设计协会颁发的奖项，每个得0.5分。最多计取两个奖项，最高得1分。 注：①投标文件中需提供合同、获奖证书（或文件）等清晰可辨的复印件或扫描件并加盖投标单位公章；②获奖时间以获奖证书（或文件）时间为依据；③同一项目奖项不重复计分，按最高奖项计取一次。 | 2分 |

（四）商务标评审

1、商务标评审是对投标文件中项目清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标文件存在投标人须知前附表10.1情形商务性内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

2、商务标评分（☑≥60分，适用于技术复杂项目；□≥70分，适用于非技术复杂项目）（评标基准价计算采用方法一、方法三、方法五，供招标人在开标现场随机确定其中一种；具体内容详见招标文件附件）

投标报价等于评标基准价时，商务评分为满分；投标报价每高于评标基准价1%扣 2C分；每低于评标基准价1%扣 C 分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。（C值分别为1.0、1.5和2.0，现场抽取。）

1).抽取权重系数、浮动系数。（若有）

2).评标基准价（评标基准价计算范围为通过资格审查的投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于□B级□C级□D级（由招标人确定,5000万元以上的项目可选B、C、D级，不足5000万元的项目可选C 、D级）、□拟派项目负责人信用评价等级不低于 □B级□C级□D级（由招标人确定,5000万元以上的项目可选B、C、D级，不足5000万元的项目可选C 、D级），计算范围少于15家的则依次降低企业信用评价等级，如又选用拟派项目负责人信用评级，计算范围少于15家时应明确降低评价等级顺序。评标基准价计算方法和C值由当地招投标主管部门制定，在开标现场随机确定。）计算精度保留到元，除计算差错外，评标过程中（包括复评环节）基准价保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

□（五）推荐中标候选人

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；上述均相同的由招标人代表现场抽签确定中标候选人 。

招标人 对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

☑（五）推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法一）

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的 由招标人代表现场抽签确定中标候选人 。

招标人  对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

□（五）推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法二，可完善修改）

评标委员会根据招标文件评标办法设置的技术评审项目和评分规则，对全部通过符合性审查的投标文件进行技术、资信打分。中标候选人具体推荐方式如下，进入推荐名单的中标候选人不排名次：

1.通过符合性审查的合格投标人少于3家时，评标委员会应否决所有投标；

2.通过符合性审查的合格投标人在3家及以上    家及以下时，全部合格投标人推荐为中标候选人；

3.通过符合性审查的合格投标人   家以上    家及以下时，全部合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前5名推荐为中标候选人。

注：投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第   名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

4.通过符合性审查的合格投标人多于   家时，技术资信评分    分（满分为        分，由招标人自行填写）及以上投标人在   家及以下的，选择技术资信评分高低排名前        名合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前     名推荐为中标候选人。

注：1.技术资信评分第    名若出现技术资信评分相同时，以投标报价低者优先；技术资信评分、投标报价均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入后续评审；

2.投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第    名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

5.通过符合性审查的合格投标人多于   家时，技术资信评分   分及以上投标人在    家及以上    家以下的，所有技术资信评分在    分及以上的合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前    名推荐为中标候选人

注：投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第    名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

6.通过符合性审查的合格投标人多于    家时，技术资信评分   分及以上投标人在   家及以上的，选择技术资信评分高低排名前   名投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前   名推荐为中标候选人

注：1.技术资信评分   分及以上的合格投标人中，如技术资信评分第   名若出现技术资信评分相同时，以投标报价低者优先；技术资信评分、投标报价均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入后续评审；

2.投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第   名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单。

全国各省最高工程质量奖名单

| 序号 | 最高质量奖 | 主办单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 北京市建筑(竣工)“长城杯”金质奖 | 北京市工程建设质量管理协会 |
| 2 | 天津市建设工程“海河杯” | 天津市建筑施工行业协会 |
| 3 | 河北省建筑工程“安济杯”奖 | 河北省建筑业协会 |
| 4 | 山西省建设工程“汾水杯”奖 | 山西省建筑业协会 |
| 5 | 内蒙古自治区“草原杯”工程质量奖 | 内蒙古自治区住房建设厅 |
| 6 | 辽宁省建设工程“世纪杯”奖 | 辽宁省建筑业协会 |
| 7 | 吉林省建设工程“长白山杯”奖 | 吉林省建筑业协会 |
| 8 | 黑龙江省建设工程质量“龙江杯”奖 | 黑龙江省建筑业协会 |
| 9 | 上海市建设工程“白玉兰”奖 | 上海市建筑施工行业协会 |
| 10 | 江苏省“扬子杯”优质工程奖 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
| 11 | 浙江省“钱江杯”优质工程奖 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
| 12 | 安徽省建设工程“黄山杯“ | 安徽省住房和城乡建设厅 |
| 13 | 福建省“闽江杯”优质工程奖 | 福建省建筑业协会 |
| 14 | 江西省优质建设工程“杜鹃花奖” | 江西省住房和城乡建设厅 |
| 15 | 山东省建筑工程质量“泰山杯”奖 | 山东省住房和城乡建设厅 |
| 16 | 河南省建设工程“中州杯”奖 | 河南省住房和城乡建设厅 |
| 17 | 湖北省建设优质工程(楚天杯) | 湖北省建设工程质量安全协会 |
| 18 | 湖南省建设工程“芙蓉奖 | 湖南省建筑业协会 |
| 19 | 广东省建设工程“金匠奖 | 广东省建筑业协会 |
| 20 | 广西壮族自治区建设工程“真武阁杯”奖 | 广西建筑业联合会 |
| 21 | 海南省建筑工程“绿岛杯” | 海南省建筑业协会 |
| 22 | 重庆市“巴渝杯”优质工程 | 重庆市建筑业协会 |
| 23 | 四川省建设工程“天府杯”金奖 | 四川省建设工程质量安全与监理协会 |
| 24 | 贵州省“黄果树杯”优质工程奖 | 贵州省建筑业协会 |
| 25 | 云南省优质工程一等奖 | 云南省建筑业协会 |
| 26 | 西藏自治区“雪莲杯”优质工程奖 | 西藏自治区住房和城乡建设厅 |
| 27 | 陕西省建设工程“长安杯”奖 | 陕西省住房和城乡建设厅 |
| 28 | 甘肃省建设工程飞天奖 | 甘肃省住房和城乡建设厅 |
| 29 | 青海省建筑工程“江河源”杯奖 | 青海省建筑业协会 |
| 30 | 宁夏回族自治区“西夏杯”优质工程奖 | 宁夏回族自治区住房和城乡建设厅 |
| 31 | 新疆建筑工程天山奖(自治区优质工程) | 新疆维吾尔自治区建筑业协会 |

□一、综合评估法（适用于技术标暗标）

工程总承包综合评估法应先对投标人进行资格审查，已通过资格审查的，采用百分制记分法对投标人分别进行技术、资信、商务报价评分，按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。

□总分（100分）：技术标评分（≤30分）    分,资信标评分（3-10分）    分,商务标评分（≥60分）     分之和（具体分值由当地招投标主管部门和招标人确定，适用于技术复杂项目）

□总分（100分）：技术标评分（≤20分）    分,资信标评分（3-10分）    分,商务标评分（≥70分）     分之和（具体分值由当地招投标主管部门和招标人确定，适用于非技术复杂项目）

评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建见投标人须知前附表6.1.1。

- 评标程序

（一）资格审查

（二）技术评审

（三）初步评审

（四）资信评审

（五）商务评审

（六）推荐中标候选人

（七）出具评标报告

询标：（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。

（2）凡是评标委员会拟作出否决投标决定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得作出否决投标的决定，投标人放弃询问核实机会的除外。投标人应自行关注评标委员会发出的澄清并及时答复，在规定的时限内投标人不参加核实或不予答复的，视为放弃接受询问核实的机会。

（3）询标问题及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

（5）投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。

- 资格审查

投标文件存在投标人须知前附表10.1情形符合性内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，资格审查不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

评标委员会应审查投标人须知前附表3.5规定要求的“资质动态核查结果证明”。

技术标评审

评标委员会对进入投标文件进行技术标评审:

（一）投标文件存在投标人须知前附表10.1情形技术性内容之一的或违反招标文件暗标要求的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，技术标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

（二）技术标评分（☑≤30分，适用于技术复杂项目；□≤20分，适用于非技术复杂项目）

1.由评标委员会各成员按评审因素和评分标准进行独立评分（保留2位小数）并署名。单项评分最大范围在 A 分（A=B×比值）至 B 分（B=技术分满分×分值权重）之间（含本数）；对低于 A 分或高于 B 分的评分表作无效处理。（A、B值由招标人根据当地招投标主管部门相关规定确定，其中A值与B值的比值详见技术评审因素表，所有技术标评分项的B值之和等于技术标分值）

技术评审的单项评分最大分值（B）不得超过 4分。

此项评分为：从评标专家的有效评分大于等于5个的，扣除一个最高总分和一个最低总分后的算术平均值，有效评分少于5个的，按全部有效评分的算术平均值（保留小数2位）。

2.技术评审主要因素包括以下内容（技术标打分条款由招标人根据项目实际情况进行设置）。

技术评审因素表

| 主项 | 分值权重 | 内容 |  | 比值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体项目管理方案 | ≤10% | 项目目标分解、项目情况分析 |  | ≥80% |
|  |  | 项目概述，工程总承包项目管理，具体包括专项管理、综合集成、采购和试运行等 |  | ≥80% |
| 投标人陈述和答辩 | ≤10% | （若有） |  | ≥70% |
| 设计方案评审因素 | ≤45% | 方案设计（或初步设计）的优化，具体包括主要设计思路、设计创新、先进技术应用、节能环保等 |  | ≥60% |
|  |  | 工程经济的合理性分析、评价（投资估算是否与设计方案匹配、是否结合现场建设条件，各项指标取值是否合理、是否满足相关规范要求等） |  | ≥60% |
|  |  | 设计管理机构的构成和设计力量的配备 |  | ≥60% |
|  |  | 设计组织方案及各阶段计划进度安排 |  | ≥60% |
|  |  | 施工图设计质量控制措施 |  | ≥60% |
|  |  | 新型技术应用服务措施（如建筑工业化、BIM技术、绿色建筑、海绵城市应用等） |  | ≥60% |
|  |  | 其他 |  | ≥60% |
| 采购方案评审因素 | ≤15% | 设备采购、分包工作的总体安排与资源配置 |  | ≥70% |
|  |  | 设备采购进度、质量控制措施 |  | ≥70% |
|  |  | 分包商进度、质量和安全文明的管理措施及违约处理 |  | ≥70% |
|  |  | 其他 |  | ≥70% |
| 施工方案评审因素 | ≤25% | 项目重点难点分析 | 项目重点难点分析及合理化建议 | ≥80% |
|  |  | 工程施工管理 | 工程施工进度控制和管理 | ≥80% |
|  |  |  | 工程施工质量管理 | ≥80% |
|  |  |  | 工程施工安全文明管理 | ≥80% |
|  |  |  | 关键技术方案可行性 | ≥80% |
|  |  | 外部协调管理 | 外部协调管理，验收、结算、移交的合理组织和配合 | ≥80% |
|  |  | 其他 |  | ≥80% |
| 其他 | ≤10% | 其他 |  | ≥80% |

注：1.技术标评审通过的但技术标缺项，该项得0分。2.技术标评审一般不宜设置以施工图设计为评审因素。

初步评审

评标委员会对通过技术标评审和资格审查的投标文件进行初步评审，投标文件存在投标人须知前附表10.1情形之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，初步评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

五、资信标评审（≤10分）

评标委员会对通过资格审查、技术标评审、初步评审的投标文件进行资信标评审。（资信评分设置具体内容和分值由招标人根据当地招投标主管部门相关规定确定；允许联合投标的，资信评分设置应当和联合体投标单位在项目中所承担的工作内容相对应)。

资信评审因素表

| 评审因素 | 内容 | 分值权重 |
| --- | --- | --- |
| 类似工程业绩 | 企业业绩 | ≤2分 |
|  | 人员业绩 | ≤2分 |
| 信用评分 | 建设行政主管部门公布的企业信用评价。 | 2-3分 |
|  | 建设行政主管部门公布的人员（具体项目班组人员中由招标人或当地招投标主管部门确定）信用评价。 | 1-2分 |
| 项目负责人及项目管理班子人员能力 | 项目管理班子专业能力配备情况，项目负责人及各专业负责人执业资格、执业年限、职称，其他主要人员资格等综合情况要求 | ≤2分 |
| 企业综合实力 | 招标人可根据项目实际情况，合理确定企业综合实力相关内容和因素，但不得设置超过项目实际需要的指标。（适用于技术复杂项目） | ≤2分 |
| 其他 | 1.投标人同时具备满足招标公告资格条件要求的设计、施工等资质并且独立参与投标的（适用于非技术复杂项目） | ≤0.5分 |
|  | 2.落实政府部门政策或其他（不得违反法律、法规、规章的规定） | ≤0.5分 |

- 商务标评审

（一）商务标评审是对投标文件中项目清单的范围、数量、报价进行全面审核和对比分析。投标文件存在投标人须知前附表10.1情形商务性内容之一的，评标委员会组织投标人询问核实后，情况属实的，商务标评审不予通过，否决其投标，不再进入后续评审程序。

（二）商务标评分（□≥60分，适用于技术复杂项目；□≥70分，适用于非技术复杂项目）

投标报价等于评标基准价时，商务评分为满分；投标报价每高于评标基准价1%扣 2C分；每低于评标基准价1%扣 C 分。不足一个百分点时，使用直线插入法计算，结果四舍五入保留两位小数。（C值分别为1.0、1.5和2.0，现场抽取。）

1).抽取权重系数、浮动系数。（若有）

2).抽取评标基准价（评标基准价计算范围为通过资格审查的投标人投标报价，且企业信用评价等级不低于  □B级□C级□D级（ 由招标人确定,5000万元以上的项目可选B、C 、D级，不足5000万元的项目可选C 、D级） 、□拟派项目负责人信用评价等级不低于□B级□C级□D级（ 由招标人确定,5000万元以上的项目可选B、C 、D级，不足5000万元的项目可选C 、D级） ，计算范围少于15家的则依次降低企业信用评价等级，如又选用拟派项目负责人信用评级，计算范围少于15家时应明确降低评价等级顺序。）计算精度保留到元，除计算差错外，评标过程中（包括复评环节）基准价保持不变。

计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

□（六）推荐中标候选人

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；上述均相同的  （在招标文件中明确确定方式）    。

（评标委员会或者招标人）   对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

□（六）推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法一）

评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，并按照排序推荐中标候选人。如总分相同的，以投标报价低的优先；投标报价仍相同的，以资信标排名靠前的优先；资信标排名仍相同的，以技术标排名靠前的优先；上述均相同的  （在招标文件中明确确定方式）   。

（评标委员会或者招标人）   对拟确定的推荐中标候选人和其拟派项目负责人，是否列入失信被执行人名单以及在本招标文件（招标公告）规定时间范围内是否有行贿犯罪记录；投标人及其拟派项目负责人是否被列入建筑市场严重失信名单的、是否被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的、是否被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单（有效期内）并共享至信用信息共享平台的进行查验。如查实存在的，则取消其中标候选资格。

当有效投标人＜3个时，评标委员会应判定本次投标是否具有竞争性。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

□（六）推荐中标候选人（适用于“评定分离”方法二，可完善修改）

评标委员会根据招标文件评标办法设置的技术评审项目和评分规则，对全部通过符合性审查的投标文件进行技术、资信打分。中标候选人具体推荐方式如下，进入推荐名单的中标候选人不排名次：

1.通过符合性审查的合格投标人少于3家时，评标委员会应否决所有投标；

2.通过符合性审查的合格投标人在3家及以上    家及以下时，全部合格投标人推荐为中标候选人；

3.通过符合性审查的合格投标人   家以上    家及以下时，全部合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前5名推荐为中标候选人。

注：投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第   名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

4.通过符合性审查的合格投标人多于   家时，技术资信评分    分（满分为        分，由招标人自行填写）及以上投标人在   家及以下的，选择技术资信评分高低排名前        名合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前     名推荐为中标候选人。

注：1.技术资信评分第    名若出现技术资信评分相同时，以投标报价低者优先；技术资信评分、投标报价均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入后续评审；

2.投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第    名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

5.通过符合性审查的合格投标人多于   家时，技术资信评分   分及以上投标人在    家及以上    家以下的，所有技术资信评分在    分及以上的合格投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前    名推荐为中标候选人

注：投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第    名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单；

6.通过符合性审查的合格投标人多于    家时，技术资信评分   分及以上投标人在   家及以上的，选择技术资信评分高低排名前   名投标人进入比选范围，从比选范围中选择投标报价与评标基准价之差绝对值最小的前   名推荐为中标候选人

注：1.技术资信评分   分及以上的合格投标人中，如技术资信评分第   名若出现技术资信评分相同时，以投标报价低者优先；技术资信评分、投标报价均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入后续评审；

2.投标报价与评标基准价之差绝对值最小的第   名，若出现差值绝对值相同，以投标报价低者优先；若差值绝对值、投标报价均相同时，以技术资信评分高者优先；若差值绝对值、投标报价和技术资信评分均相同时，则由评标委员会记名投票表决方式进入推荐名单。

☑第二节 定标办法（适用于“评定分离”项目）

一、定标原则

定标应遵循招标人负责制、公开透明、诚信守约的原则。

二、定标组织

（一）定标工作由招标人组建的定标委员会负责，定标委员会的组建：

1.定标委员会组建人数见投标人须知前附表。

2.定标委员会成员一般由招标人代表、项目业主代表和项目使用单位代表组成。确有需要的，招标人可邀请外部专家担任定标委员会成员，但邀请的外部成员人数不得超过定标委员会成员总人数的二分之一。评标委员会成员原则上不得担任定标委员会成员。

3.招标人的法定代表人或主要负责人或分管负责人应进入定标委员会，并担任组长，主持定标会议。招标人的法定代表人、主要负责人、分管负责人均进入定标委员会的，或其中两人进入定标委员会的，应从其中推选一人担任组长。

4.定标委员会成员与中标候选人有利害关系的应主动说明并申请回避。

5.定标委员会名单在中标结果确定前应保密。

（二）定标委员会应当按照招标文件确定的定标标准和方法，客观、公正定标，招标文件没有规定的定标标准和方法不得作为定标的依据。

三、定标方法

定标委员会按下列方法确定中标人：

☑票决法。由定标委员会以直接票决或者逐轮票决的方式确定中标人。

☑直接票决法：

☑直接票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持一个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人☑报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法二：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持 N （N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多且过半数的中标候选人为中标人。

当没有中标候选人得票超过半数时，选择得票较多的2个中标候选人（按上一轮得票多少的顺序选择，在选择第2个中标候选人时出现同票的中标候选人时，□抽签抽取中标候选人□报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为二次投票的范围，直至出现得票过半数的中标候选人为止。

□直接票决法三：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N （N不得超过中标候选人数）个中标候选人的方式，得票最多的中标候选人为中标人。

当得票最多的中标候选人出现多个时，采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人作为中标人。

□逐轮票决法：

□逐轮票决法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)个中标候选人的方式，得票最多的N个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。在确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人进入下一轮的淘汰投票。

对进入淘汰投票的中标候选人逐轮进行淘汰，原则上每轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保第一次淘汰之后剩余的中标候选人不少于2名，否则在得票最多的N个中标候选人中按前述规则进行二次淘汰，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票。根据前述规则，直至剩余1名中标候选人为中标人。

□逐轮票决法二：定标委员会对全部中标候选人采取多轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保存在中标人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定中标人。在确定最终中标人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取或报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人）□由招标人法定代表人或其委托代表直接确定最终的中标人。

□票决抽签法：

□票决抽签法一：定标委员会在进入投票范围的中标候选人中，以每人投票支持N (N≥3)个中标候选人的方式，得票较多的N个中标候选人（最终得票均须超过半数）进入抽签环节，中标候选人数量不足时全部进入。投票过程中出现票数相同时，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定1个中标候选人的方式确定进入抽签范围的中标候选人。

当得票超过半数的中标候选人数量不足N时（假设此时得票超过半数中标候选人数量为n），按照前一轮得票数量由多到少的顺序，在得票未过半数的中标候选人中，取“N-n+2”个中标候选人进行二次投票（在取第“N-n+2”个中标候选人时出现同票的，一并进入二次投票），以每人投票支持“N-n”个中标候选人，直至确定N个得票超过半数的中标候选人为止。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□票决抽签法二：定标委员会对全部中标候选人采取逐轮逆淘汰方式表决。原则上逐轮淘汰1名中标候选人。各轮投票时，每人投1个淘汰单位，该轮得票最多的中标候选人被淘汰。得票最多的中标候选人不止1个时，一并加以淘汰，但必须确保N个中标候选人，剩余的中标候选人进入下一轮淘汰投票，最终确定N个中标候选人。在最终确定第N个中标候选人时如果出现同票的，则采用□抽签抽取 □报价低者（报价相同时抽签抽取1个中标候选人） □由招标人法定代表人或其委托代表直接确定进入抽签环节的中标候选人。定标委员会在上述N个中标候选人中随机抽签确定中标人。

□集体议事法。由定标委员会进行集体商议，定标委员会成员各自发表意见，由定标委员会组长最终确定中标人。所有参加会议的定标委员会成员的意见应当作书面记录，并由定标委员会成员签字确认。

□其他定标办法：                  。

四、定标报告

（一）定标委员会应当向招标人提交书面定标报告。定标报告由定标委员会全体成员签字。对定标结果有不同意见的定标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，定标报告应当注明该不同意见。定标委员会成员拒绝在定标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意定标结果。

（二）定标报告应包括以下内容：

1.定标程序；

2.定标委员名单；

3.定标要素；

4.定标办法；

5.定标结果。

第四章 合同条款及格式

使用住房和城乡建设部、市场监管总局制定的《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）。

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 越润集成电路（绍兴）有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就越润集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：越润集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目。

2. 工程地点：绍兴市越城区临江路500号。

3. 工程审批、核准或备案文号：2512-330602-07-02-713409。

4. 资金来源：自筹。

5. 工程内容及规模：本项目建筑面积约14557㎡，其中洁净室面积约8037㎡（洁净室等级7级面积约500m²，洁净等级6级面积约6550m²，洁净室等级5级面积约987m²），辅房及其他区域约6520㎡。

6. 工程承包范围：主要涵盖A1厂房的洁净室装修及配套动力设施安装（洁净室新风处理系统、洁净室FFU系统、洁净室干式冷盘管系统、一般机电系统、工艺排气处理系统、工艺真空系统、清扫真空系统、工艺冷却水系统、冷热源供应系统、紧急冲淋和洗眼系统、中低压系统、自控系统（FMCS）、一般空调系统、纯废水/废液系统、给排水系统、集中供液系统、压缩空气系统、气体管道系统（4种）、消防系统、安防含监控网络系统、ESD系统等）一切项目内容，直至验收检测合格交付至建设单位使用。

二、合同工期

计划开始工作日期：         年     月     日。

计划开始现场施工日期：         年     月     日。

计划竣工日期：  2026年5月30日。

工期总日历天数：90日历天（含施工图设计15日历天及施工等所有内容的完成时间），项目确保在2026年5月30日前完工。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：                                。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写)                 （¥              元）。

具体构成详见价格清单。其中：

（1） 设计费（含税）：

人民币（大写)             （¥         元）；适用税率：    %，税金为人民币（大写)           （¥          元）；

（2） 设备购置费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（3） 建筑安装工程费（含税）：

人民币（大写)             （¥        元）；适用税率：   %，税金为人民币（大写)          （¥        元）；

（4） 暂估价（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（5） 暂列金额（含税）：

人民币（大写)                 （¥            元）。

（6） 双方约定的其他费用（含税）：

人民币（大写)                （¥          元）；适用税率：  %，税金为人民币（大写)                 （¥     元）。

2. 合同价格形式：

合同价格形式为固定单价（审定的施工图预算单价）合同，除法律规定情形外，合同价格不因物价波动进行调整。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：   。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：             。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 中标通知书（如果有）；

（2） 投标函及投标函附录（如果有）；

（3） 专用合同条件及《发包人要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 承包人建议书；

（6） 价格清单；

（7） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于        年     月     日订立。

九、订立地点

本合同在                        订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后成立，并自            生效。合同未尽事宜，另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

十一、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

| 发包人：（公章）： 越润集成电路（绍兴）有限公司 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或代表 （签字或盖章）： |  |
| 联系人（签字）： |  |
| 地址：浙江省绍兴市越城区临江路500号 |  |
| 纳税人识别号： 91330602MA2D7GYF3X |  |
| 开户银行： |  |
| 帐 号： |  |
| 邮政编码：312000 |  |
| 联系电话： |  |
| 承包人 （公章）： | 联合体成员单位（如有） （公章）： |
| 法定代表人或代表 (签字或盖章)： | 法定代表人或代表 (签字或盖章)： |
| 联系人（签字）： | 联系人（签字）： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 纳税登记号： | 纳税登记号： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |

第二部分 通用合同条件

本合同采用《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）合同条款及格式。

第三部分 专用合同条件

第1条 一般约定

1.1 词语定义和解释

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：⑴含合同谈判中澄清文件；⑵承包人在评标定标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清、承诺文件等；(3)询标纪要、招标补充文件（答疑纪要）、招标文件；（4）发包人与承包人有关工程的洽商、工程变更等书面协议或文件等；（5）合同附件一～六。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.5 单位/区段工程的范围：                     。

1.1.3.9 作为施工场所组成部分的其他场所包括：       。

1.1.3.10 永久占地包括：建设永久工程的用地及其附属设施用地。

1.1.3.11 临时占地包括：建设临时工程的用地或用于施工所需的临时场地，用地红线外的临时占地由承包人自行解决。

1.2 语言文字

本合同除使用汉语外，还使用        语言。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：（1）国家、浙江省、绍兴市颁布的规章制度。包括但不限于以下法律、条例：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》；（2）经上级有关部门及建设行政主管部门批准的初步设计文件及批复、概预算书、建设计划、设计施工图和地质勘察报告等有关技术经济文件。（3）国家和地方现行的工程承包、施工验收规范、工程质量验收标准。上述文件规定若有不一致的，应以最新规定为准 。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于本合同的标准、规范（名称）包括：          。

1.4.2 发包人提供的国外标准、规范的名称：          ；发包人提供的国外标准、规范的份数：           ；发包人提供的国外标准、规范的时间：             。

1.4.3 没有成文规范、标准规定的约定：              。

1.4.4 发包人对于工程的技术标准、功能要求：        。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）专用合同条款及《发包人要求》等附件；（4）通用合同条款；（6）投标函及投标函附录；（7）价格清单；（8）承包人建议；（9）其他合同文件。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 发包人文件的提供

发包人文件的提供期限、名称、数量和形式：合同签订后7天内，发包人提供一式 2 份前期工作相关文件  。

1.6.2 承包人文件的提供

承包人文件的内容、提供期限、名称、数量和形式：（1）承包人应在开工前7天编制项目总体进度计划和总体施工组织设计，一式4份，提交给发包人。

（2）每月应提交月工程进度报告，报告应包括：

(a)设计、采购、货物运达现场、施工、安装、调试和试运行等每一阶段进展情况的图表和详细说明；

(b)材料的质量保证文件、试验结果及合格证的副本；

(c)安全统计，包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况；

(d)实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。

（3）每月应提交月工程进度款支付申请报告。

1.6.4 文件的照管

关于现场文件准备的约定：                          。

1.7 联络

1.7.2 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：             。

发包人的送达地址：                                。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：                        。

承包人的送达地址：                                。

1.10 知识产权

1.10.1 由发包人（或以发包人名义）编制的《发包人要求》和其他文件的著作权归属：  凡涉及到本次招标项目中标后的设计成果的任何知识产权均属于发包人所有，任何单位及个人不得抄袭和引用有关内容，一经查实，须负法律责任。因承包人设计过程中的侵权而导致任何第三方提出侵权指控，由承包人负责与第三方交涉并承担可能发生的一切费用和相关法律责任，发包人不承担由此引起的一切经济和法律责任。

1.10.2 由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 同1.10.1   。

1.10.4 承包人在投标文件中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式                                。

1.11 保密

双方订立的商业保密协议（名称）：              ，作为本合同附件。

双方订立的技术保密协议（名称）：             ，作为本合同附件。

1.13 责任限制

承包人对发包人赔偿责任的最高限额为                。

1.14 建筑信息模型技术的应用

关于建筑信息模型技术的开发、使用、存储、传输、交付及费用约定如下：                                        。

第2条 发包人

2.2 提供施工现场和工作条件

2.2.1 提供施工现场

关于发包人提供施工现场的范围和期限：在开工前，发包人将通过其工程师提供施工场地，双方代表应做好现场的交验工作并签字确认。发包人提供施工用电接头、施工用水接口。施工期间因电力紧张或其他原因造成短期供电不足的，应由承包人自行配备足够容量的发电设备，确保施工正常进行，该费用由承包人自行承担，发包人不再计取措施费。电讯线路的接入由承包人自行解决 。

2.2.2 提供工作条件

关于发包人应负责提供的工作条件包括：办理证件和批件，法律规定和合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准、施工许可或备案手续，包括但不限于建设工程施工许可证、工程质量监督手续等许可和批准。发包人应按时办理，承包人应给予必要的协助。

法律规定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.3 提供基础资料

关于发包人应提供的基础资料的范围和期限：按需要提供。

2.5 支付合同价款

2.5.2 发包人提供资金来源证明及资金安排的期限要求：             。

2.5.3 发包人提供支付担保的形式、期限、金额（或比例）：      。

2.7 其他义务

发包人应履行的其他义务：                。

第3条 发包人的管理

3.1 发包人代表

发包人代表的姓名：                                 ；

发包人代表的身份证号：                             ；

发包人代表的职务：                                 ；

发包人代表的联系电话：                             ；

发包人代表的电子邮箱：                             ；

发包人代表的通信地址：                             ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：                 ；

发包人代表的职责：                                 。

3.2 发包人人员

发包人人员姓名：                                   ；

发包人人员职务：                                   ；

发包人人员职责：                                  。

3.3 工程师

3.3.1 工程师名称：                          ；工程师监督管理范围、内容：                          ；工程师权限：                。

3.6 商定或确定

3.6.2 关于商定时间限制的具体约定：                 。

3.6.3 关于商定或确定效力的具体约定：               ；关于对工程师的确定提出异议的具体约定：                 。

3.7 会议

3.7.1 关于召开会议的具体约定：                     。

3.7.2 关于保存和提供会议纪要的具体约定：          。

第4条 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1提交工程总体施工组织设计的份数和时间：施工前须提供详尽的施工方案及进度计划三份。

4.1.2承包人应履行的其他义务：

4.1.2.1如联合体中标的，本合同承包人均指联合体，条款内的责任和义务均由牵头人先行承担，牵头人再根据联合体各方约定向相关责任方实行追偿。

4.1.2.2承包人在设计阶段及施工阶段均应充分满足发包人的限额设计、限额施工要求，主动采取各种优化设计、优化施工措施，确保不超限额，超出部分由承包人自行承担。 发包人有权增加与工程相关的工作，承包人不得拒绝。发包人可以取消部分工程内容，承包人必须接受，发包人对此不进行任何补偿。

4.1.2.3承包人对自己施工范围内的工程要做好成品保护；由于承包人原因造成损坏的，由承包人自行妥善处理。

4.1.2.4承包人应为发包人、监理人提供办公设施并协助发包人办理相应的手续。

4.1.2.5承包人为本合同雇佣的特殊工种的工人和操作人员应经过专门的培训并已取得有关管理机构规定的上岗证书。这些特殊工种包括：电工、焊工、施工机械操作人员等。

4.1.2.6做好施工过程中有关书面、影像等资料的要求：对于工程结算中施工图纸、各类联系单中描述不清的事项，承包人应提供有关原始书面、影像等资料，否则，不计入结算内容。承包人发现施工技术资料任何错误或异常，应及时通知监理人和发包人。发现错误和异常隐瞒不报仍继续施工给发包人造成损失的，发包人有权追究承包人责任。

4.1.2.7承包人须遵守发包人制订的各项制度文件。

4.1.2.8承包人除完成本合同规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务：

（1）开工前应按规定向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证、年审证等证件。

（2）遵守政府有关部门对施工交通、环卫排污及施工噪音等管理规定，办理有关手续并承担费用。并以书面形式知会发包人、监理人。

（3）保证施工场地清洁卫生符合绍兴市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。负责将工程施工所留下的各类临时便道、路基、场地材料等全部清理干净，本工程竣工验收合格交付发包人使用前，负责所有建筑垃圾的清理和外运。本工程竣工验收前7天内，承包人应对建（构）筑物室内、外进行清洁并对施工场地进行清理。建（构）筑物的清洁应达到以下要求：满足竣工验收要求，否则应重新组织清理，其费用包含在承包人合同总价中，不另作调整。且修复因承包人施工造成的道路、围墙等被损坏的设施，并达到竣工验收要求。

（4）按本合同规定应由承包人完成的工作（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等），如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用从承包人当期应付工程款中代扣代付，影响工期的责任由承包人负责。

（5）开工前，承包人应按照施工图编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（6）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。

（7）在施工过程中，因客观原因引起工程变更时，承包人应在24小时内向发包人提出书面报告，并明确告知变更引起工期及费用变化情况，严禁未批先建行为。如因承包人报告不及时或未告知，发包人有权不予办理工期和费用签证。

（8）承包人各阶段的设计文件，对新工艺、新技术、新材料、新设备的运用，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，费用已含在本工程合同费用中，由承包人承担，发包人不再另行结算支付。

（9）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。

（10）保证民工工资的支付

1）本项目工程款支付实行工程款和工资款两条线拨付机制，承包人需在绍兴市区范围内的任一家银行建立项目农民工工资专用账户，发包人在向承包人支付工程款时将工程款的20%打入项目农民工工资专用账户用于支付农民工工资，此账户的款项只能用于支付农民工工资，不得挪作他用。本项目实行农民工用工实名制管理和农民工工资专用账户管理制度，承包人在农民工进入施工现场3天内应当依法与农民工签订劳动合同，并给其在开设农民工工资专用账户的银行办理实名制银行卡，委托银行将农民工工资直接划入农民工的实名制卡中。若发生拖欠民工工资等情况，则履约保证金不予退还。

2）承包人须根据劳动合同约定的民工工资标准等内容，按照依法签订的集体合同或劳动合同约定的日期按月支付工资，并不得低于当地最低工资标准。承包人按规定缴纳农民工工资保证金，并开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。本项目的所有民工工资均由该项目农民工工资专用账户拨付，委托专户开设银行将农民工工资直接划入农民工办理的实名制工资卡中。

3）承包人支付民工工资应编制工资支付表，如实记录工资支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，并保存备查，发包人保留随时对承包人的民工工资支付情况进行审查的权利。

4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付情况进行监督，督促其依法支付民工工资。

5）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付民工工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权在工程款中扣除并保留进一步向承包人索偿的权利。

6) 承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其合法分包单位授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

7)承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人与其合法分包单位共同管理与调配。

（11）与银行签订《资金监管协议》，乙方每次使用账户内的资金，需向发包人书面申请并经发包人同意。

（12）承包人负责组织工人进行上岗培训和安全教育，并负责办理工人相关上岗证件，保证工人持证上岗并执行当地建设主管部门其他管理规定，费用已包含在合同价内，发包人不另行或单列结算支付。

（13）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和分包单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，同时要满足当地有关部门的备案要求。合同价中已经包含了竣工资料（含竣工图）编制费用。

（14）承包人应遵守政府有关主管部门的管理规定，按规定办理有关手续并承担相关费用。由于承包人原因违反有关规定或承包人责任造成了损失及罚款等，承包人承担违约责任。

（15）由于承包人原因，引起第三方与发包人或承包人的纠纷或第三方向发包人或承包人提出的索赔等，由承包人全权负责解决并承担全部责任，由此引起的一切后果与发包人无关，造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任（包括但不限于律师费、诉讼费等的支出）。

（16）、如遇政府重大活动或重要会议，承包人应按照绍兴市及发包人的有关要求做好维稳相关工作。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是，担保形式可采用银行保函、保险公司保函  。

履约担保的方式、金额及期限: 合同价款的2%（其中0.5％为工期保证金，1.5％为质量保证金）； 承包人应在本合同签订后15天内向发包人提交履约担保，如未在15天内提交履约担保，每逾期一天按中标金额的万分之0.5缴纳滞纳金。

履约担保有效期根据市人民政府第87号令规定执行，为至工程竣工验收合格之日后六个月。变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。履约担保有效期在工程竣工验收合格之日后六个月前到期的，承包人应提供新的履约担保（银行保函或保险公司保函）直至工程竣工验收合格之日后六个月，否则发包人不予支付工程进度款（农民工工资部分除外）。

履约担保的退还：至工程竣工验收合格之日后10日内承包人无合同违约情况时退还 。

4.3 工程总承包项目经理

4.3.1  总承包项目负责人：

姓    名：        （合同签订时明确）          ；

身份证号：         （合同签订时明确）         ；

建筑师注册证书号：    （合同签订时明确）      ；

联系电话：       （合同签订时明确）           ；

电子信箱：              /                     ；

通信地址：               /                    ；

承包人对总承包项目负责人的授权范围如下：     /；

项目设计负责人：

姓    名：         （合同签订时明确）         ；

身份证号：          （合同签订时明确）        ；

执业资格或职称类型： （合同签订时明确）       ；

执业资格证或职称证号码： （合同签订时明确）   ；

联系电话：      （合同签订时明确）            ；

电子信箱：              /                     ；

通信地址：             /                      ；

承包人对总承包项目负责人的授权范围如下：    / ；

项目施工负责人：

姓    名：     （合同签订时明确）                  ；

身份证号：           （合同签订时明确）            ；

建造师注册证书号：      （合同签订时明确）         ；

建造师执业资格等级：      （合同签订时明确）       ；

联系电话：       （合同签订时明确）                ；

电子信箱：            /                            ；

通信地址：            /                            ；

承包人对项目施工负责人的授权范围如下：（合同签订时明确） ；

4.3.2 工程总承包项目经理每月在现场的时间要求：到位率不得低于80 %，月现场出勤率不得低于90%。项目经理离开工地必须向监理工程师书面请假，并经业主同意后才能离开；工程总承包公司需于开工前向发包人提供每月工作计划甘特图，发包人根据每月计划追踪进度，发现滞后或可能影响进度及质量问题，正式通知至工程总承包公司，如要求其总经理到场，其总经理需于接收到通知24小时内到达现场，直至问题解决并经发包人同意方能离开。

工程总承包项目经理未经批准擅自离开施工现场的违约责任： 若月现场出勤率低于90 %或未履行请假手续离开工地，发包人可按照脱岗天数以每天10000元标准，向承包人收取脱岗违约金，并上报建设行政主管部门列入不良行为记录 。工程总承包公司总经理未按发包人要求亲赴现场解决问题或未得到发包人同意擅自离开以每次20000元进行处罚。

4.3.3 承包人对工程总承包项目经理的授权范围:

a、项目经理（项目负责人）职责：（1）按合同约定以及监理人作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。（2）承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目负责人或其授权代表签字。（3）承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

b、项目经理（项目负责人）权限：（1）负责主持项目部工作。（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。（3）制定内部计酬办法。（4）参与选择物资供应单位。（5）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。（6）法定代表人授予的其它权力。

4.3.4 承包人擅自更换工程总承包项目经理的违约责任：项目负责人在工程实施期间不得擅自更换或兼任其他工程总承包项目负责人，否则，发包人有权中止合同。若确须更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人。经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时收取违约费2万元 。

4.3.5 承包人无正当理由拒绝更换工程总承包项目经理的违约责任:   发包人要求承包人更换工程总承包项目经理，承包人无正当理由拒绝更换的，处以10万元/次的违约金 ，并由承包人承担由此原因造成的损失 。

4.4 承包人人员

4.4.1 人员安排

承包人提交项目管理机构及施工现场人员安排的报告的期限： 开工前提交三份，格式、内容自定。（以上提供的各类表格需征得监理人及发包人的认可后方生效） 。

承包人提交关键人员信息及注册执业资格等证明其具备担任关键人员能力的相关文件的期限： 项目管理机构一览表的格式、内容、份数和提交时间为开工前提交三份，格式、内容自定。

4.4.2 关键人员更换

承包人擅自更换关键人员的违约责任：未经发包人同意，承包人擅自更换人员时，将被视为承包人违约，发包人将按上述审查费的2倍额度收取违约金，情节严重的，由发包人决定将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面解除本合同。如现场人员不服从发包人、监理人员的管理，发包人和监理人有权要求更换该人员。

承包人无正当理由拒绝撤换关键人员的违约责任：

（1）无正当理由拒绝撤换设计负责人的，须承担10万元/人•次的违约金；

（2）无正当理由拒绝撤换技术负责人、安全负责人、质量负责人的，须承担5万元/人•次的违约金。

（3）其他关键人员按2万元/人/次收取违约金。

（4）发包人有权中止合同，由此引起的费用增加和工期延误责任由承包人承担。

4.4.3 现场管理关键人员在岗要求

承包人现场管理关键人员离开施工现场的批准要求：承包人应遵守各级建设行政主管部门、发包人上级主管部门和发包人有关工程管理、施工管理人员到岗履职管理的各项规定。。

承包人现场管理关键人员擅自离开施工现场的违约责任：工程施工负责人月到位率低于80％，发包人可按照脱岗天数以每天10000元标准，向承包人收取脱岗违约金；其它施工现场管理人员（包括安全员）月到位率不到85％，发包人可按照脱岗天数以每人每天2000元标准，向承包人收取施工现场管理人员（包括安全员）脱岗违约金；施工现场管理人员（包括安全员）必须挂牌上岗，如发现施工现场管理人员（包括安全员）未挂牌上岗，发包人可按每人每次100元标准扣取违约金。

4.5 分包

4.5.1 一般约定

禁止分包的工程包括：                                  。

4.5.2 分包的确定

允许分包的工程包括：承包人可以将自身不具备资质的施工工作分包给具备相应资质的施工企业，但分包的工程内容、分包商必须符合国家及发包人相关分包规定，根据各分包商资质、业绩等方面择优选择，且须在分包前经发包人同意。承包人为联合体的，联合体各方应当共同与分包单位签订分包合同，就分包工程承担连带责任。

其他关于分包的约定：约定的分包事项和分包人名单：在分包人确定后提供 。

4.5.5 分包合同价款支付

关于分包合同价款支付的约定：                      。

4.6 联合体

4.6.2 联合体各成员的分工、费用收取、发票开具等事项：    。

4.7 承包人现场查勘

4.7.1 双方当事人对现场查勘的责任承担的约定：             。

4.8 不可预见的困难

不可预见的困难包括：              。

第5条 设计

5.1.1 承包人的设计义务

完成本项目施工图设计等所有项目设计内容。

5.1.1.1关于限额设计：所谓限额设计，就是按照投标报价时的建安总价控制施工图设计。各专业在保证使用功能的前提下，根据限定的额度进行方案筛选和设计，并且严格控制技术设计和施工图设计的不合理变更，以保证投标报价中的建安费用不被突破。设计人员在整个设计过程中，充分考虑施工因素，将设计优化最大程度的体现到各个设计阶段。

5.1.1.2承包人应遵守各级建设行政主管部门、发包人上级主管部门和发包人有关工程管理、施工管理人员到岗履职管理的各项规定。设计负责人在中标后，未经发包人同意不得调换。承包人确需变更设计负责人的，应履行必要的变更审批手续。

5.1.1.3项目若涉及特殊专业性子项的，可由中标方委托专业资质设计单位协作完成，设计费用不再增加，若项目实施过程中有新增加的相关设计内容，设计单位须无条件配合，设计费用也不再增加。所有图纸要深化到可以施工为止。承包人若无相关专业资质的，经发包人同意后，可由承包人委托具有相应资质的单位完成，费用不再增加，并由承包人承担相关法律连带责任。

5.1.1.4在设计及施工过程中，设计人应充分尊重和理解发包人、代表发包人的设计咨询及监理公司对设计提出的书面意见与要求，如无充分的否定理由应尽快予以处理和实施。对合同没有的部分和没有描述的部分，双方应另行协商；承包人须将设计文件修改至满足发包人要求后，方可进行施工图设计。未经发包人书面同意，设计人不得对已批准的设计作重大修改、增减或删除；承包人应根据发包人需要在技术允许范围内随时对设计进行改正。

5.1.1.5在设计各阶段，设计人应根据发包人或政府主管部门的意见，及时修改、完善设计，负责完成由于设计失误而出现的反复修改的工作；发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成的施工图设计，并给出审核意见，在不违反国家法律法规的条件下，承包人需及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。

5.1.1.6设计人承诺及时提供工程的各主要建筑材料和设备的生产厂商及价格等资料；本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，由设计单位根据要求书面明确各无价材料和设备的档次分类。承包人提供设计施工图的同时（未图审前）需提供主要的材料清单，材料清单中注明建筑材料、建筑构配件和设备的规格、型号、性能等技术指标以及对应品牌库的档次分类。施工图提交图审前需经发包人组织施工图初审，待初审意见完善后方可提交图审。

5.1.1.7设计人承诺负责编写工程施工、材料设备等招标文件的技术和质量标准；

5.1.3承包人应保持设计负责人、专业负责人的稳定，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题，设计服务承包人的设计主要工作如下：

5.1.3.1 参与设计的技术协调会，开工前在发包人指定的时间内做好设计技术交底工作。

5.1.3.2 施工阶段开始前，按设计人的设计分工，参与图纸会审，解答有关设计问题，在发包人规定的时间内积极配合发包人对施工及设计方案进行优化设计，本合同项目开工后，承包人应按发包人要求做好施工现场设计服务，及时处理相关设计问题。

5.1.3.3 现场服务：指派2名设计人员（具有有效的执业证书并参加该工程设计）常驻工地，按设计人分工责任分别组织进行，配合发包人进行现场巡查，解决设计有关问题，直到工程竣工验收合格止。当施工过程中对设计文件有疑问，设计人在接到通知后，应及时派出专业工程师解决。属于一般设计问题，若无特殊情况，应在1天内解决。属于重大设计问题，可以5天内书面提出解决意见，对设计图纸与现场不符之处，应及时提出解决办法，否则发包人有权视情节轻重扣除设计单位10万元-20万元的设计费。

5.1.1.8其他依据合同和法律规定应由设计人履行的义务。

5.1.3.4 提供设备、材料订货清单。

5.1.3.5 对设备、材料订货有关性能、参数、规格的技术确认，以及协助参与对已订设备、材料的验货工作。

5.1.3.6 协助制订设备系统的调试计划和参与设备试运行调试。

5.1.3.7 参与工程竣工验收，参与编写工程总结。参加本工程的中间结构和竣工验收，提交设计工作报告，并配合质量监督部门校核工程是否按施工图设计施工。若发包人在工作中发现设计负责人或专业负责人不称职或有违法行为时，有权提出更换，承包人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

5.1.3.8 项目负责人或项目设计负责人、项目施工负责人应参加发包人召开的与工程建设相关的会议。

参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案；

由承包人提供建设内容的所涉施工图设计等相关内容。涉及本项目所有的专项设计、深化设计，承包人应对所提供设计文件负责。发包人有权指导、审查由承包人所进行的设计工作，并对设计文件进行审核确认后方可用于施工，但不承担因承包人原因造成的各种失误。

承包人的各阶段设计进度必须满足工程总体进度要求，满足发包人指示的关键日期要求，提供相应的后续服务工作，提交相应的设计文件及有关技术资料。

发包人有权增加与本工程相关的设计工作，设计单位不得拒绝。

设计选用主要材料、设备时，优先考虑《绍兴建设工程造价管理信息》正刊信息价中的材料、设备，《绍兴建设工程造价管理信息》中没有的材料、设备在《浙江造价信息》正刊信息价中考虑。若设计选用的主要材料、设备不在集团品牌目录(2020年版)（如有最新的按最新版）里的，须在设计文件中注明其必要性。若市政府或相关行业主管部门有新规定出台时，按新规定执行。

5.1.3.9 配合发包人做好与设计内容相关的协助工作。

5.1.4发包人向承包人提交的有关资料：

5.1.4.1设计方案、设计说明书。

5.1.4.2初步设计及相应概算。

5.1.4.3其他相关资料。

5.1.5发包人有权指导和审查由承包人根据发包人要求完成施工图设计，并给出审核意见，在不违反国家法律法规的条件下，承包人需及时进行修改和优化，但发包人的审查并不免除承包人所应承担的任何责任。

5.1.6设计文件的审查：设计文件需有关部门审查或者批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

5.2 承包人文件审查

5.2.1 承包人文件审查的期限：设计文件需有关部门审查或者批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。对于有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件，相关费用包括在设计费用总价中，不再另行支付。

5.2.2 审查会议的审查形式和时间安排为：            ，审查会议的相关费用由承包人承担。

5.2.3 关于第三方审查单位的约定：                  。

5.3 培训

培训的时长为             ，承包人应为培训提供的人员、设施和其它必要条件为                              。

5.4 竣工文件

5.4.1 竣工文件的形式、提供的份数、技术标准以及其它相关要求： 承包人提交竣工记录份数：在交工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，要求监理人敲章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等）、BIM应用成果（如有），做好影像资料台帐并保证其完备性。

承包人需要提交的竣工文件套数：纸质文件不少于捌套（必须含叁套原件）、电子版文件不少于贰套，且满足发包人要求。

承包人提交的竣工文件的费用承担：由承包人承担（不另外计取）。

承包人提交的竣工文件移交时间：竣工验收合格后一个月内。

承包人提交的竣工文件形式要求：书面文件原件及电子文件。

5.4.3 关于竣工文件的其他约定： 工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案。工程竣工验收合格后，发包人应按国家和浙江省、绍兴市的有关规定及发包人的要求向政府相关部门和发包人提交竣工档案、物品、设备操作维修手册、质量保证书等有关竣工资料和项目档案，并协助发包人向城建档案馆报送有关项目档案。

5.5 操作和维修手册

5.5.3 对最终操作和维修手册的约定：                 。

第6条 材料、工程设备

6.1 实施方法

双方当事人约定的实施方法、设备、设施和材料： 现场原材料进场前，须办理相关手续，经发包人方认可后方可组织材料进场； 在主要材料、设备选取时如在发包人公司品牌库内的，则按发包人公司品牌库管理办法实施。若不在发包人公司品牌库内的，则承包人应在订货前提供不少于同等级三家生产厂家的产品合格证书、检验试验报告及相关使用业绩（承包人不得指定或变相指定生产厂、供应商）。在发包人规定的时间内必须按要求提交所有样板，并经发包人、监理工程师及全过程工程咨询单位从中确认一家，并封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人、监理工程师及全过程工程咨询单位同意，发生货不对板，发包人、监理工程师及全过程工程咨询单位有权拒用，并由承包人承担损失。

6.2 材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供的材料和工程设备验收后，由  承包人 负责接收、运输和保管。

本工程相关绿色材料在后期项目实施过程中，若发布的关于绿色建材试点工作的各种文件，承包人均需根据发包人的要求无条件执行，包括但不限于:发包人对项目中使用的绿色建材的采购方式等进行调整，如由“甲定乙采”调整为“甲供”等内容。采用市场询价、定价原则，具体按相关办法执行。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

材料和工程设备的类别、估算数量：开工前提交三份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交三份，格式、内容自定（以上提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）。

本项目的建材选用还须符合《绍兴市财政局绍兴市住房和城乡建设局关于开展绍兴市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》、《绍兴市财政局关于确定电梯等五个品类绿色建材框架协议供应商的通知》、《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》等相关政府性文件的要求，如财政等相关部门要求部分材料进行定点集中采购的，由承包人向绿色建材数字管控平台等政府性采购平台入库单位实施协议采购。具体根据实际施工情况由发包人（业主）明确。

竣工后试验的生产性材料的类别或（和）清单：             。

6.2.3 材料和工程设备的保管

发包人供应的材料和工程设备的保管费用由 承包人 承担。

承包人提交保管、维护方案的时间：                  。

发包人提供的库房、堆场、设施和设备：              。

6.3 样品

6.3.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品种类、名称、规格、数量：                                          。

6.4 质量检查

6.4.1 工程质量要求

工程质量的特殊标准或要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。按工程施工及验收规范执行；

6.4.2 质量检查

除通用合同条件已列明的质量检查的地点外，发包人有权进行质量检查的其他地点：                                 。

6.4.3 隐蔽工程检查

关于隐蔽工程和中间验收的特别约定：需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定： 按工程施工及验收规范执行 。

6.5 由承包人试验和检验

6.5.1 试验设备与试验人员

试验的内容、时间和地点：                            。

试验所需要的试验设备、取样装置、试验场所和试验条件：监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性，可在征得发包人同意后委托给第三方独立的检验单位重新检验，该检验单位必须具有国家技术监督局和专业机构的认证资格。重新检验不合格的，由承包人承担重新检验的费用和整改费用；重新检验合格的，其检验费用由发包人承担。

承包人应根据国家有关规范、规程规定对施工过程中所使用的原材料、中间产品及成品进行检测，检测单位的确定须经发包人同意，检测费用由承包人承担。

试验和检验费用的计价原则：                         。

第7条 施工

7.1 交通运输

7.1.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                         。

7.1.2 场外交通

关于场外交通的特别约定：                          。

7.1.3 场内交通

关于场内交通的特别约定：                          。

关于场内交通与场外交通边界的约定：                 。

7.1.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由            承担。

7.2 施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

临时设施的费用和临时占地手续和费用承担的特别约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施范围：    。

7.3 现场合作

关于现场合作费用的特别约定：                       。

7.4 测量放线

7.4.1 关于测量放线的特别约定的技术规范：施工控制网发包人提供用于本工程的水准点、坐标控制点，其余施工所需条件均由承包人负责，并承担相关费用。水准点与坐标点交验完毕即由承包人负责保护，此后由于破坏和失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由承包人承担。施工控制网资料的告知期限：        。

7.5 现场劳动用工

7.5.2 合同当事人对建筑工人工资清偿事宜和违约责任的约定：                          。

7.6 安全文明施工

承包人必须按国家工程建设的有关规定，进行安全文明施工。承包人在施工过程中须做好周边建筑保护工作，特别是保证出入路口道路的交通安全及一切地下设施的安全。施工期间应放置明显的警示标志，夜间设置施工警告灯，以确保人员和车辆的安全通行，在施工过程中由此发生的一切安全事故均由承包人自行负责，由承包人对造成的损坏负责赔偿，与发包人无涉。承包人应在工程开工后一个月内安装完毕工地现场视频实时监控系统，监控摄像头的数量和位置设置应满足工地作业场所全景监控要求，在工程具备竣工验收条件后拆除，该系统的安装、运行维护费用由承包人自行承担。

承包人对建筑内原有设施设备进行拆除时应文明施工，确保设施设备的完整性，并堆放至指定地点专人看护，防止设施设备遗失。

安全文明施工费按市区工程一般计税费率中值计取，在支付工程预付款时另行支付暂定（按暂定合同价（扣除施工图设计费）的0.8%计费）安全文明施工费的50%。剩余50%安全文明施工费在每期工程进度款支付时经发包人认可后按比例支付，最终在结算时按实结算。在发包人或相关行业管理部门考核检查过程中如发现问题书面整改通知书下达后要求3天内整改完毕，同时按该项目的安全文明施工费用以每次2%进行罚款，在费用支付中直接扣除。若项目实施过程中有新增加的相关安全文明措施内容，承包人须无条件服从，安全文明施工费用不再增加。承包人在开工前按合同工期要求编排文明施工进度计划，进度计划的上报、考核按照发包人要求及上级主管部门的有关规定执行，由监理单位进行考核并作出处罚，承包人必须接受。在施工过程中若出现安全文明施工的工程质量、进度等问题，在发包人三次书面通知后仍未能采取有效措施的，发包人有权单方终止合同，承包人向发包人支付合同价20％的违约金，发包人保留进一步索赔的权利。

7.6.1 安全生产要求

合同当事人对安全施工的要求：

承包人的安全责任：（1）承包人编制安全措施计划报送监理人期限：合同签订后7天内。（2）承包人必须严格遵守和执行中华人民共和国以及相关安全生产和劳动保护的有关规定，保证采取一切必要的安全预防措施，以防止承包人的雇员、发包人和监理人的职员及其他人员因承包人的不当操作而受到伤害。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任由承包人负责。（3）承包人全面负责其施工场地的安全管理，保障所有进入施工场地的人员的安全。因承包人原因引起所发生的一切安全事故均由承包人负责。涉及暂住管理的，承包人负责办理相关手续，费用自负。（4）承包人应负责对特种作业人员进行专门的安全作业培训，并保证特种作业人员持证上岗。（5）承包人应在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案。对按国家、地方及行业相关规定的超过一定规模的危险性较大的专项施工方案，还应由承包人组织专家进行论证、审查。（6） 消防安全：承包人应遵守《中华人民共和国消防法》，并负责其自己辖区内的消防工作。承包人应对其辖区内发生的火灾及其造成的人员伤亡和财产损失负责。承包人应按规定建立现场消防组织，配置必要的消防专职人员和消防设备器材。消防设备的型号和功率应满足消防任务的需要。在现场配备必要的灭火器材、设置防火警示标志，保持畅通的消防通道。承包人应对职工进行经常性的消防知识教育和消防安全训练，消防设备器材应经常检查和保养，使其处于良好的待命状态。承包人应制定经常性的消防检查制度，划分施工现场的防火责任区。承包人的消防专职人员应定期检查各施工现场，以及办公与生活区的消防安全，特别是用电安全。

环境保护：提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：开工前提交三份。

事故处理

（1）发包人负责组织参建单位制定本工程的质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急预案，建立质量与安全事故应急处置指挥部。

（2） 承包人应对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，配备救援器材、设备，并定期组织演练。

（3） 工程开工前，承包人应根据本工程的特点制定施工现场施工质量与安全事故应急预案，并报发包人备案。

（4） 施工过程中发生事故时，发包人、承包人应立即启动应急预案。

7.6.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：如因工程现场质量安全文明施工或人员未到岗等问题而被市级有关部门查实并通报的，每一次扣罚承包人工程款 2万元；被市政府查实并通报的，每一次扣罚承包人工程款5万元。承包人未按监理整改通知单进行整改或整改不力，导致该问题监理第二次签发整改通知的，每发生一起应向发包人支付违约金0.5万元。以上工程质量、施工进度等问题，在发包人三次书面通知后承包人仍未按发包人要求进行整改的，承包人应向发包人支付违约金5万，发包人有权单方终止合同及要求承包人承担全部违约责任。

7.9 临时性公用设施

关于临时性公用设施的特别约定：                     。

7.10 现场安保

承包人现场安保义务的特别约定：                     。

第8条 工期和进度

8.1 开始工作

8.1.1 开始准备工作：承包人开始现场施工的工作条件：发包人提供施工用电接头，施工用水接口，移交已具备施工条件的施工场地。电讯线路的接入由承包人自行解决。承包人开始现场施工的工作日期：监理工程师在开工日期7天前向承包人发出开工通知。承包人应在开工日期后尽快进场施工。

8.1.2 发包人可在计划开始工作之日起84日后发出开始工作通知的特殊情形：         。

8.2 竣工日期

竣工日期的约定：                                 。

8.3 项目实施计划

8.3.1 项目实施计划的内容

项目实施计划的内容：                              。

8.3.2 项目实施计划的提交和修改

项目实施计划的提交及修改期限：                    。

8.4 项目进度计划

8.4.1 工程师在收到进度计划后确认或提出修改意见的期限：                                                  。

8.4.2 进度计划的具体要求：                        。

关键路径及关键路径变化的确定原则：                 。

承包人提交项目进度计划的份数和时间：               。

8.4.3 进度计划的修订

承包人提交修订项目进度计划申请报告的期限：         。

发包人批复修订项目进度计划申请报告的期限：         。

承包人答复发包人提出修订合同计划的期限：           。

8.5 进度报告

进度报告的具体要求：                              。

8.7 工期延误

8.7.1 因发包人原因导致工期延误

发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。

工程延期的审批：

a.必须是非承包人自身的原因造成的工期延误,发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

b.若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；

c.延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。

8.7.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因使竣工日期（或工期）延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同协议书的合同价格的0.3/%或人民币金额为：2万元 、累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的：30/ %或人民币金额为： / 。

8.7.3 行政审批迟延

行政审批报送的职责分工：                          。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

双方约定视为异常恶劣的气候条件的情形：市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号，可延长工期。

8.8 工期提前

8.8.2 承包人提前竣工的奖励：/ 。

第9条 竣工试验

9.1 竣工试验的义务

9.1.3 竣工试验的阶段、内容和顺序：     。

竣工试验的操作要求：                               。

第10条 验收和工程接收

10.1 竣工验收

10.1.2 关于竣工验收程序的约定：                   。

发包人不按照合同约定组织竣工验收、颁发工程接受证书的违约金的计算方式：                                    。

10.3 工程的接收

10.3.1工程接收的先后顺序、时间安排和其他要求：                                         。

10.3.2 接受工程时承包人需提交竣工验收资料的类别、内容、份数和提交时间：竣工验收申请报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天内向发包人提供一式肆份。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式五份，要求监理人盖章确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性 。

10.3.3 发包人逾期接收工程的违约责任：                 。

10.3.4 承包人无正当理由不移交工程的违约责任：                 。

10.4 接收证书

10.4.1 工程接收证书颁发时间：                      。

10.5 竣工退场

10.5.1 竣工退场的相关约定：                        。

10.5.3人员撤离

工程师同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程的内容：                        。

第11条 缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

缺陷责任期的期限： 工程缺陷责任期为24个月（国家规定超过此期限的按国家规定执行），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。

缺陷责任期内，如承包人未按照合同约定提供质保责任，发包人有权自行委托第三方提供保修维护服务，费用从留存的质保金中扣除，不足部分由承包人另行向发包人支付。

11.3 缺陷调查

11.3.4 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：       。

11.6 缺陷责任期终止证书

承包人应于缺陷责任期届满后    天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后    天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后    天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。

11.7 保修责任

工程质量保修范围、期限和责任为：详见工程质量保修书 。

第12条 竣工后试验

本合同工程是否包含竣工后试验：是。

12.1 竣工后试验的程序

12.1.2 竣工后试验全部电力、水、污水处理、燃料、消耗品和材料，以及全部其他仪器、协助、文件或其他信息、设备、工具、劳力，启动工程设备，并组织安排有适当资质、经验和能力的工作人员等必要条件的提供方：

（1）承包人负责竣工后试验的电力、材料、燃料、人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前10天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

第13条 变更与调整

13.2 承包人的合理化建议

13.2.2 工程师应在收到承包人提交的合理化建议后    日内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到工程师报送的合理化建议后    日内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，工程师应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照              执行。发包人不同意变更的，工程师应书面通知承包人

13.2.3 承包人提出的合理化变更建议的利益分享约定：                。

13.3 变更程序

13.3.3 变更估价

13.3.3.1 变更估价原则

关于变更估价原则的约定：

（1）属人力不可抗力或作为一个有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物（包括地表以下的物质条件和水文条件，不包括气候条件）造成承包人直接损失的，发包人将根据实际情况协商解决；但属于应该预见预防的，而承包人没有及时预防或预防不力造成的损失，发包人不负责补偿，属施工技术组织措施失误造成的费用、工期由承包人承担。

（2）总承包方原则上不对承包工程提出工程变更，如因设计错误、漏项，不同专业设计配合不好导致影响使用功能等情况以及施工单位调整施工方法、措施，工作失误等原因引起的各种变更，相应费用由总承包方承担。

（3）承包人不得以任何理由拒绝发包人要求的工程量的增减及工作内容的变更。

承包人不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人同意，也不得以采购困难等理由延误工期，否则发包人可自行组织采购，视为甲供材料，费用从承包人工程款中扣除，并处以相同款项处罚。   承包人在深化设计阶段，不能降低原设计方案的品质和标准，发包人提出的修改意见视为设计方案的优化应予以响应并落实，不计入工程变更费用。

（4）发包人对批准后的施工图中尚存在的瑕疵或有歧义的内容有权要求承包人进行修改与完善，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（5）在工程实施过程中，发包人认为可能存在安全隐患或难以实施的情形，有权要求承包人整改，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（6）在材料及设备运用中未达到设计方案预期效果的，发包人可以要求更换或返工，其产生的额外费用由承包人承担，不计入工程变更费用。

（7）因发包人要求对工程提出变更，改变了原施工图设计意图、使用结构和工程量增加，发生的相关费用则由发包人承担。

当合同规定的可以调整合同价格的几种情况（具体详见16款价格调整）发生时，其相应单价的确定方法为：

①：审核确定的施工图预算中已有项目单价的，按审核确定的施工图预算中确定的综合单价结算；

②：审核确定的施工图预算中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价调整；

③：审核确定的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按审核确定的施工图预算口径计算并按下浮率下浮；

④：审核确定的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，没有项目单价和信息价，且无定额可套用，按照发包人签证价结算，签证的价格结算时不再下浮。

13.4 暂估价

13.4.1 依法必须招标的暂估价项目

承包人可以参与投标的暂估价项目范围：              。

承包人不得参与投标的暂估价项目范围：              。

招投标程序及其他约定：                            。

13.4.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

不属于依法必须招标的暂估价项目的协商及估价的约定：                                                  。

13.5 暂列金额

其他关于暂列金额使用的约定：                      。

13.8 市场价格波动引起的调整

13.8.2 关于是否采用《价格指数权重表》的约定：      。

13.8.3 关于采用其他方式调整合同价款的约定：         。

第14条 合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1 关于合同价格形式的约定：本工程施工采用固定单价（审定的施工图预算单价）及下浮率合同，除法律规定情形外，合同价格不因物价波动进行调整，中标价为暂定合同价。

14.1.2 关于合同价格调整的约定：

签约合同价：人民币（大写）    （¥      元 ）（暂定价，已按投标下浮率     下浮）。其中工程费      元，设计费       元。

注：下浮率=1-建筑安装工程费投标报价/建筑安装工程费最高投标限价

调整合同价：工程建设费用调整合同价+设计费用调整合同价。

（1）工程建设费用调整合同价：经审核后的施工图预算与经审批后的初步设计概算中工程费用比较，取低者为调整后工程建设费用调整合同价。

（2）设计费用调整合同价：/

工程设计收费最终以调整后的工程建设费用（不包含工程建设其他费、预备费）为基准价计算工程设计收费基价。即：按《浙江省建设工程其他费用定额2018版》和调整后的工程建设费用（不包含工程建设其他费、预备费）为基准价计算工程设计收费基价（工程设计收费高于概算价，按概算金额支付）。

工程设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数1.0×工程复杂程度调整系数1.0×附加调整系数1.5*55%（折扣）*50%（工作量）

①工程设计基价：根据暂估的工程建安费，通过线性内插法计算。

②专业调整系数：本项目专业均按1.0计取；

③工程复杂程度调整系数：复杂调整系数为1.0；

④附加调整系数：附加调整系数按1.5计取。

调整工程费用相关标准和规定：

施工图审查后，由承包人编制工程施工图预算，预算编制口径（详见投标报价内容3.2.2），施工图预算送发包人后，由发包人按照相关程序报审确定施工图预算价格。

承包人在合同签订之日起15日历天内完成所有施工图并通过图审；完成施工图图审后15日历天内完成施工图预算编制并报发包人,最终按《绍兴市市级政府投资项目工程总承包管理办法》执行。

由于承包人自身原因，延误了施工图交付及施工图预算编制报送时间的，每延迟一天，处以违约金2000元，违约金总额最高不超过设计费的 10 ％。

合同结算价：

工程建设费用结算价：根据合同约定的结算方式进行计算并经审计审定的价格作为工程建设结算价。

设计费用结算价：以结算审计审定后的工程建设费用为基准，按1.1.5.2.2条款计算设计费 。

以下可能发生的费用，已包含在合同价内，不再另行计取：

（1）承包人应全面履行安全职责并接受有关部门的监督和管理，加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理；承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具；承包人应制定应对灾害的紧急预案，做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。安全作业环境及安全施工措施所需费用均已包含在合同价款中；

（2）因施工噪音、物体坠落、材料抛散而扰民及影响环境卫生、交通城管、现场文明和施工安全等问题产生的费用，由承包人和有关管理部门、人员联系，自行解决。因此造成工期延长由承包人负责。如给发包人另行造成额外的经济损失，发包人可从承包人的工程款或结算款中扣回；

（3）凡招标文件中没有明确允许补差或建设管理部门文件没有明确规定由发包人承担的，但实际施工中可能发生的其它管理费均由承包人承担；

（4）承包人采购的所有材料的检测费用均由承包人承担；

（5）工程的工程设计责任险、建安工程一切险、第三方责任险、人身意外伤害险费均包含在投标总价内不得另行计取，承包人在报价时请自行考虑；

（6）工程竣工验收以后，资料必须交付城建档案馆备案，费用由承包人承担。竣工资料移交档案馆所产生的费用由承包人在投标报价时自行考虑，不再另行支付。

9、承包人必须按国家工程建设的有关规定，进行安全文明施工，在施工过程中（包括质保期内）发生的安全事故均由承包人自行负责，由承包人对造成的损坏将按原价赔偿，与发包人无涉。如有垃圾运输途中沿路抛弃的行为、施工车辆进出保护措施不到位导致污染外环境的行为，一经发现，除负责清理外，还应向发包人递交2000元／次的违约金。

10、竣工时必须做到工完场清、料清、障清，如未在发包人指定时间内做到工完场清，发包人有权指定其他单位清理，由此产生的费用在承包人应付工程款中扣除。

11、施工用电、用水相关手续由承包人办理，费用由承包人承担，同时施工过程中承包人水电费用按实际用量向相关单位支付。

14.1.3 按实际完成的工程量支付工程价款的计量方法、估价方法：        。

14.2 预付款

14.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：暂定合同价（扣除暂定合同价内的设计费用及合同内约定的暂定安全文明施工费及的10% 。

预付款支付期限：承包人提交履约担保、相关合同（总承包合同、安全责任书、廉政合同）签订、总监理工程师发出书面施工开工指令后一个月内。

预付款扣回的方式： 预付款在项目开工后分2次扣回，每期按预付款总数的50%扣回。每月可支付产值不足以抵扣预付款时，当月不支付工程款，并入下一个月一起支付 。

14.2.2预付款担保

提供预付款担保期限：  /    。

预付款担保形式：/  。

14.3 工程进度款

14.3.1 工程进度付款申请

工程进度付款申请方式：                            。

承包人提交进度付款申请单的格式、内容、份数和时间：每月20日前提供月进度计划及当月工程量统计报表各5份，上报监理、全过程工程咨询单位及有关部门核定后，报至发包人项目负责人，经审核后予以支付。

进度付款申请单应包括的内容：                      。

14.3.2 进度付款审核和支付

进度付款的审核方式和支付的约定：

（1）施工进度款的支付：承包人于每月20日前向监理单位及发包人上报产值报表，支付比例为发包人审核值的85%（如已完成工程量部分预算经相关部门审核，可付至相关部门审核值的90%）；工程竣工验收合格，竣工资料整理并归档、预算经相关部门审核后，付至经审核预算的90％（经发包人、监理人、全过程工程咨询单位核准的实际完成工程量小于经审核的预算，付至实际完成工程量的90%。变更金额在进度款中不支付，待结算审计后支付，预付款根据施工进度在每次进度款付款中扣除，直至扣除完）；工程结算经审核后付至结算价的98.5％；余款1.5％作为工程质量保修金（一审结算金额与发包金额相差超过±10%（含10%）需进行二审），在质量缺陷期满后支付（保修金不计利息，根据实际的保修情况多退少补）。施工进度款支付需满足《绍兴市市级政府投资项目工程总承包管理办法》文件要求。

承包人未能完成月计划进度或工程质量未达到约定要求的，或者调减变更未及时上报的，发包人有权暂缓支付工程进度款；最终结算价格以发包人上级主管部门审核后的并经承包人确认的审计结果作为工程竣工结算依据。

（2）设计费的支付方式：提供工程施工图设计文件（包含材料清单及材料档次建议）和光盘且施工图审查通过后付至设计费用的25%；完成施工图预算并经跟审单位审核后，报发包人后付至设计费用的的50%；工程完工并验收合格后付至调整设计费用的90%，余款在项目建设资料完成归档后予以付清。

上述工程款支付时承包人应及时开具发票，否则发包人相应顺延支付工程款。

发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后的/天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照/ 支付违约金。

14.4 付款计划表

14.4.1 付款计划表的编制要求：                     。

14.4.2 付款计划表的编制与审批

付款计划表的编制：                                。

14.5 竣工结算

14.5.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请的时间：竣工验收合格后30天内 。

竣工结算申请的资料清单和份数：一式5份。

竣工结算申请单的内容应包括：工程名称、竣工结算资料，已付工程款，应扣留的质量保证金，应付竣工工程款等相关材料  。

14.5.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工结算资料后30天内提交至政府部门（相关主管部门）进行审核  。

发包人完成竣工付款的期限： / 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：根据发包人及绍兴市当地规定执行 。

14.6 质量保证金

14.6.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 3 种方式：

(1) 工程质量保证担保，保证金额为：                ；

(2)        %的工程款；

(3) 其他方式：质量保证金为施工结算价款的1.5％，工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。

14.6.2 质量保证金的预留

质量保证金的预留采取以下第      种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次预留的质量保证金的比例：            ，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性预留专用合同条件第14.6.1项第(2)目约定的工程款预留比例的质量保证金；

(3) 其他预留方式:                                 。

关于质量保证金的补充约定：工程保修责任期期限按质量保修书及国务院的《建筑工程质量管理条例》相关规定执行。。

14.7 最终结清

14.7.1 最终结清申请单

（1）当事人双方关于最终结清申请的其他约定：承包人提交最终结清申请单的份数：  一式5份    。

（2）承包人提交最终结算申请单的期限：本工程经验收达到合同约定条件后，承包人应在28日内提供完整工程结算资料。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及完整的结算资料后，发包人在28天内送发包人委托审计，承包人提交的工程结算金额与发包人委托的造价咨询单位审定的结算金额如超过5%以外的核减、核增额，收取审核追加费用。审核追加费用由承包人承担。

14.7.2 最终结清证书和支付

当事人双方关于最终结清支付的其他约定：发包人完成支付的期限为完成结算审核后30天内。

14.6.3结算依据和方式：

本项目设计费用根据调整后设计费用固定总价合同包干，不再调整。

本项目工程建设费用采用固定单价合同，工程量按实结算。

14.6.3.1承包人按中标通知书要求的时限内与发包人签订合同，合同价暂以承包人中标限价签订，承包人在限价内进行限额设计。

14.6.3.2在施工图预算审查完成后按约定进行调整合同价，确定调整合同价格。

14.6.3.3在项目竣工验收合格，资料提交齐全后进行最终结算审计。

14.6.3.3.1由发包人委托审核确定的施工图预算作为项目结算的依据。

14.6.3.3.2招标文件约定的3.2.2施工图预算编制口径作为项目结算的依据。其中3.2.2具体内容为：3.2.2.1定额套用：《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》等。缺项部分参照浙江省其他适用定额。

费用计取：费用计取：费用按2018版《浙江省建设工程计价规则》，其中企业管理费、利润费率按18计价的一般计税费率中值计取；税金费率按18计价的一般计税费率计取；施工组织措施费中的安全文明施工基本费按市区工程一般计税费率中值计取，二次搬运费、冬雨季施工增加费以及行车、行人干扰增加费不予考虑。其他施工组织措施项目费率、其他项目费率预算中暂不予考虑。具体按最新的相关政策文件执行。

本项目规费取费按浙建建﹝2018﹞61号规定的标准费率的 36 %计算。

材料计价依据：按监理签发开工报告之日的前一个月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊、同期《浙江造价管理信息》正刊及市场调查价计入（含拆除工程）。

人工计价依据：按监理签发开工报告之日的前一个月《绍兴市建设工程造价管理信息》正刊计入（含拆除工程）。

民工工伤保险费用已计入施工图预算，由承包人按规定负责办理相关手续。

结算时的措施费依据审定后的施工图预算书中的措施费按中标下浮率同比例下浮，因施工过程中4技术方案调整引起的措施费变更的，增加部分，不予增加；减少部分，按实结算。

施工过程中，承包人需配合发包人办理相关备案手续，并按发包人要求的内容和数量提供有关工程资料，如施工图、效果图、施工方案等，相关费用由投标人在投标报价中包含，不再另行计取。

注：本工程为限额设计，总承包单位编制的施工图预算不得突破投标报价中建安工程费项目清单的报价总和。预算项目清单单价不得超过投标报价中相同项目清单单价，投标清单没有的预算清单按招标预算口径组价并下浮。若预算突破投标报价时建安工程清单报价的总价，发包人将视为承包人未做好限额设计工作，超过部分不予支付。

14.6.3.3.3单价执行依据：

在合同实施期间，所有人工、材料、机械均按审核确定的施工图预算单价作为依据，不作调整。

变更内容单价的确定：

①：审核确定的施工图预算中已有项目单价的，按审核确定的施工图预算中确定的综合单价结算；

②：审核确定的施工图预算中无该项目单价，但有与该项目类似的子目，参照该子目单价调整；

③：审核确定的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，但可套定额的，按审核确定的施工图预算口径计算并按中标下浮率下浮；

④：审核确定的施工图预算中既无该项目单价，又无类似子目，没有项目单价和信息价，且无定额可套用，按照发包人签证价结算，签证的价格结算时不再下浮。

14.6.3.3.5工程量认定：经发包人确定变更的工程量应根据变更设计图纸、变更联系单，并按有关工程量计算规则计算确定。

注：招标文件已确定的因承包人设计或施工原因、缺陷造成的工作、工程量损失部分均有承包人承担，结算时不再予以增加相关费用。

第15条 违约

15.1 发包人违约

15.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形   /     。

15.1.3 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：  /   。

15.2 承包人违约

15.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                    。

15.2.2 通知改正

工程师通知承包人改正的合理期限是：                 。

15.2.3 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人发生通用条款第15.2.1 （1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，并处以合同价的3%的违约金，同时应赔偿发包人全部损失。

（2）设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员的失误造成工程质量事故损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收直接损失部分的设计费，同时应赔偿发包人全部损失。

（3）设计结果必须符合国家规范和标准及发包人有关要求，未达到承诺的设计质量标准，根据责任大小承担相应的违约金。联合体牵头人代表联合体向发包人负全部责任和义务，联合体成员负连带责任。

（4）若因设计深度不够、资料不足而造成工期延误、增加投资或质量问题，承包人负全部责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人未清场的材料、设备、设施等，发包人有权使用，费用承包人承担。

（5）承包人发生通用条款第15.2.1（2）目约定的违约情况时，若出现质量、进度等问题，经发包人三次书面通知后仍未采取有效措施的，发包人有权单方终止合同，并进行处罚、保留索赔的权利。

（6）承包人发生通用条款第15.2.1（6）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的违约责任：按第8.7.2 因承包人原因导致工期延误条款执行外，发包人有权要求承包人退场，并承担由此产生的一切损失 。

（7）工程所产生的罚款及违约金均打入代建单位账户。

第16条 合同解除

16.1 由发包人解除合同

16.1.1 因承包人违约解除合同

双方约定可由发包人解除合同的其他事由： 因承包人违约导致合同解除的，承包人应按合同暂定总价的10％向发包人支付违约金并赔偿发包人因此所受之全部损失包括但不限于另行委托第三人进行后续承包施工产生的差价损失及为此支出的律师费、诉讼费、差旅费等所有相关费用。并承包人应在收到合同解除通知后3天内退场并移交全部施工资料；若延期退场或延期移交资料的，每延期一天，应向发包人支付违约金10000元。

16.2 由承包人解除合同

16.2.1 因发包人违约解除合同

双方约定可由承包人解除合同的其他事由：             。

第17条 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

除通用合同条件约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

17.6 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应当在商定或确定发包人应支付款项后的       天内完成款项的支付。

第18条 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 双方当事人关于设计和工程保险的特别约定：合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

保险范围：为合同工程的永久工程、临时工程和设备及运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。

工程设计责任险、建安工程一切险的投保方及对投保的相关要求：由承包人负责并承担费用。

18.1.2 双方当事人关于第三方责任险的特别约定：：第三者责任险的保险费、人身意外伤害险由承包人负责并承担费用。

18.2 工伤和意外伤害保险

18.2.3 关于工伤保险和意外伤害保险的特别约定：          。

18.3 货物保险

关于承包人应为其施工设备、材料、工程设备和临时工程等办理财产保险的特别约定：             。

18.4 其他保险

关于其他保险的约定：             。

18.5 对各项保险的一般要求

18.5.2 保险凭证

保险单的条件：                                    。

18.5.4 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：合同签订后14天内提交。

第20条 争议解决

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的人数：                          。

争议评审小组成员的确定：                          。

选定争议避免/评审组的期限：                       。

评审机构：                                        。

其他事项的约定：                                  。

争议评审员报酬的承担人：                          。

20.3.2 争议的避免

发包人和承包人是否均出席争议避免的非正式讨论：      。

20.3.3 争议评审小组的决定

关于争议评审小组的决定的特别约定：                。

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决：

（1）向  / 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地人民法院起诉。

专用合同条件附件

附件1：发包人要求

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人主要管理人员表

附件6：价格指数权重表

- 附件1 《发包人要求》

- 项目说明

工程概况：

越润集成电路（绍兴）有限公司下一代异构集成先进封装技术及DDIC项目（A1厂房洁净室装修）。项目地址位于越润集成电路（绍兴）有限公司A1厂房，建筑面积约14557㎡，其中洁净室面积约8037㎡（洁净室等级7级面积约500m²，洁净等级6级面积约6550m²，洁净室等级5级面积约987m²），辅房及其他区域面积约6520㎡。

- 设计要求

2.1 资质要求

参照标书资质。

2.2工程要求

2.2.1 土建工程的要求：

中继槽，共2处（废水中继槽、废液中继槽），涉及室外土方开挖、废水和废液接收位置及相关管线工程。

具体建设内容见下表：（相关建筑物规划数据供投标参考，具体最终以工艺需求为准）

土建工程的工作范围：

| 土建工作范围 |  | 界面划分（建议，包括但不限于，具体实施中建设单位有权根据实际情况细化和调整） |
| --- | --- | --- |
| 室外工程 | 中继槽等 中继槽尺寸，单位mm（55000*7500*-4200） | - 中继槽地面环氧涂覆； - 中继槽设备混凝土基础及其环氧树脂涂层 - 中继槽地沟、地坑的混凝土工程； - 中继槽内地沟、地坑的FRP涂覆、地沟的FRP盖板； - 中继槽的预埋管（含内衬FRP预埋管）、钢梯或者土建爬梯、人孔、盖板混凝土工程和FRP涂覆； - 生活废水管线开挖改造及进入中继槽预埋管； - 上方需搭设顶棚，顶棚需≥2m。 |
| 室内工程 | 内装 | - 本工程涉及的建筑环氧涂料和环氧自流平； - 动力设备基础； - 集中供液间地沟、围堰等； - A1-1F/2F/屋面等非洁净区过道做环氧自流平； |

2.2.2机电工程的要求

- 生产厂房洁净室及一般机电

主要涵盖A1厂房及与F1相连走廊的洁净装修及配套动力设施安装（洁净室新风处理系统、洁净室FFU系统、洁净室干式冷盘管系统、一般机电系统、工艺排气处理系统、工艺真空系统、清扫真空系统、工艺冷却水系统、冷热源供应系统、紧急冲淋和洗眼系统、中低压系统、自控系统（FMCS）、一般空调系统、纯废水/废液系统、给排水系统、集中供液系统、压缩空气系统、气体管道系统（4种）、消防系统、安防含监控网络系统、ESD系统等）。

工艺设计需求清单

一次管线设计与安装包括但不限于（二次配不属于本次招投标范围）：

- 各类排水（含主管、支管、Take-off阀及盲板）

- 超纯水各Loop（Reverse Return形式，含主管、支管、Take-off阀及盲板、隔膜阀）

- 各类大宗气体包含一般氮气GN2、工艺氧气PO2、工艺氩气PAr、干燥净化压缩空气CDA、工艺二氧化碳CO2等的主管、支管、Take-off阀及盲板

- 工艺酸排气系统（含主管、支管、Take-off阀及盲板），接入F1屋面主系统

- 工艺有机排气系统（含主管、支管、Take-off阀及盲板），接入F1屋面主系统

- 工艺一般排气系统（含主管、支管、Take-off阀及盲板）

- 工艺冷却水系统（含主、支管、Take-off阀及盲板）

- 工艺生产真空系统（含主管、支管、Take-off阀及盲板）

- 清扫真空系统（含主管、支管、墙阀、地插及盲板）

- 生产及生活给水系统（含主管、支管）

- 中低压系统（含与变电站间连接等）

- 集中供液系统（含主管、支管、VMB等）

- 冷热源系统（含主管、支管等）

- 排烟及生产厂房事故排风

- 消防与应急设施（含自动控阀、防火阀、管道等）

- 其它（含洁净室漏液Sensor、洁净2T电梯等）

- 各系统均需设置预留口（需满足A1其他楼层使用需求）

- 无尘室形式采用MAU+FFU+DCC模式。

- 洁净室设计参数需求如下表（静态）

- 工艺冷却水系统

工艺冷却水系统设备主要包括水泵、过滤器、板式换热器等。

5分钟内工艺冷却水出水温度波动不超过±1C。

系统采用的变频泵由各主管线的压力传感器或压差传感器来控制。

工艺冷却水系统供水压力在各层工艺机台处为5bar。

系统正常补水采用RO水。补水根据系统内水质的PH值和电导率（<80 μs/cm）来控制。

- 工艺真空系统

工艺真空站位于动力厂房内，通过管桥分别给A1厂房提供工艺真空。

工艺真空站包括真空泵、缓冲罐、管道阀门及控制系统等。要求末端负压≤-90kpa。

- 有机排气系统

新增有机排气系统设备TO炉，安装于F1屋面，与现有活性炭设备互为备用，管道从F1屋面接到A1洁净室；

TO炉设备包括风机、脱附风机、燃烧炉、沸石转轮、燃烧组件及控制系统等。设备处理效率≥95%，燃烧炉必须能够处理至少99%的VOC，设备控制系统采用UPS电源，风机为联轴器连接：风机材质为不锈钢，风机静压效率不得低于80%；

燃烧炉使用能源为天然气，天然气管道材质碳钢钢管，每台燃烧塔均需要配置天然气 减压及计量装置；

所有运行数据传输至厂务FMCS系统；

配套废气在线监测站房/监测设备及联网验收等属于工程范围。

- 清扫真空系统

清扫真空系统放置在A1-1F用于洁净室区设备清扫使用。系统末端需求布置按照均匀布置，以保证在生产区域一定范围内均有清洁真空点可使用。要求末端负压≤-20kpa。

采用N+1 的设计概念。

纯水、生产废水处理系统及回收系统

- 纯水及回收系统

主要包括增加EDI及后续设备（供应生产及集中供液区）。

| 内容 | 单位 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 装设容量 | m3/h | 140 |
| 电阻率(@25℃) | MΩ･cm | >=18 |
| 温度 | ℃ | 21±2 |
| 使用点压力 | MPa | 0.5±0.1 |
| TOC | ppb | ＜20 |
| Particle | 个/L | 0.1微米＜10颗 |

- 生产废水处理系统

主要包括但不限于酸碱废水处理系统、有机废水处理系统（含高级氧化处理1m³/d TMAH废液）、研磨废水处理系统（回用）、含铜废水处理系统、生活废水处理系统、各类污泥处理系统、废水收集系统、废液收集转移系统及相应的电气和控制系统等。

废水处理系统依据生产工艺的排水分类进行分类处理，满足国家相关规范要求。对应于纯水规划用量，废水处理系统布置及总管一次规划设计完成。

- 大宗气体系统（含惰性气体）

惰性气体放置于生产厂房一的惰性气体间内，通过气瓶架GR供应给生产机台用，本次通过管道扩充给供工艺设备的使用点阀。氮气由室外氮气站储罐/制氮机充填提供，。

大宗气体及压缩空气品质要求

| Gas | GN2 | PO2 | PAr | PCO2 | CDA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Purity纯度 | 99.999% | 99.9999% | 99.9999% | 99.99% | -70°C |

- 化学品系统

设置化学品充填及供给系统、化学品现场分配箱、输送管道系统、FMCS监控系统，漏液检测等包括但不限于下列内容：

生产厂房一化学品供应表

| 序号 | 原料名称 | 量 （L/月） | 混合与否 | 来料方式 | 供应方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 皂化剂 | 4000 | 混配 | 桶供应 | 桶->供应槽罐->车间使用点 |

- 一般机电系统

主要包括但不限于动力厂房的冰机（含配套水泵）、冷却塔等配套的冷冻水系统、中温热回收系统、生活上水系统、生产生活排水。

动力厂房的一般机电系统（含一般空调及通风系统、照明插座系统、设备和管道的接地及避雷系统、动力系统配电盘、紧急冲淋和洗眼系统等），含配电间的一般机电，暖通系统采用智慧高效机房，达到节能效果。

- 中低压变配电系统

主要包括A1厂房生产和动力设备中低压配电系统。电力配电系统采用三相四线制或单相两线制。各终端变电站和FMCS间设综合电力监控系统，系统汇集了数据采集、监测、处理和存储，实时数据和图形显示功能。另需于110KV变电站电力连接，洁净室母线槽安装等。

- 消防系统

主要包括但不限于室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、手提式/推车式灭火器系统、火灾报警系统、应急广播系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、氧浓度及可燃气体报警系统、防排烟系统跟应急照明系统等。

室内消火栓系统和室内自动喷水灭火系统采用高压系统分别供水，室外消火栓采用低压消防给水系统（利用市政余压）。消防供水系统主要由室内消火栓泵、消火栓稳压系统、室内喷淋泵、喷淋稳压系统、消防水箱、室内外消防管网等组成。发生火灾时，消防泵由生产消防水罐吸水加压后输送至各用水点，平时消防系统由稳压泵加压保持一定的管网压力。建议可考虑在测试车间屋面设置高位消防水箱保证初期消防用水。室内、外消防管网均为环状管网。

自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、泡沫-湿式喷淋联用自动灭火系统、水喷雾防护冷却/灭火系统等。储存有机化学品、有机废液等区域采用泡沫-湿式喷淋联用自动灭火系统；储存可燃气体区域采用水喷雾防护冷却系统；

在建筑内配电间安装气体自动灭火系统，系统具备喷放前的预警及语音提醒功能，同时室内装设氧气浓度侦测器，供灾后恢复时人员进入前的参考之用。

火灾报警系统包括温感、烟感火灾报警探测器，厂房区域另加设极早期火灾报警采样系统等及其消防联动控制系统等系统组成。

为配合火灾、危害气体泄漏事故发生时人员及时疏散及实施紧急应变处理，依消防法规于全厂设置应急广播系统，系统主机设置于消防监控中心（A1消防相关监控设施接入消防主控系统）、动力控制中心、紧急应变中心及其余适当区域配置应急广播站，以便迅速通报可能发生的状况。

- 安防系统

主要包括但不限于设置CCTV系统、门禁控制系统。并考虑IT（电话网络）用的主干桥架及室外预埋管，监控网络具体参数要求见下表。

- ESD系统

设置接地系统（接地桩、防静电接地系统、AC接地系统）和高架地板需采用防静电地板，具体参数要求见下表：

2.3 项目总体布局

2.3.1 项目总体布局以及建构筑物需满足规建局的相关规划设计要点技术要求。

2.3.2 项目总体布局以及建构筑物需要满足建设单位的相关工艺技术和使用需求。

2.3.3 项目总体布局以及建构筑物以及各动力系统需满足国家以及地方的相关规范法规标准的技术和使用需求。

2.4 项目实施进度里程碑要求

| 序号 | 时间 | 进度事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2026/5/30 | 项目完工 |

- BIM的管理制度和工作流程要求(初步设计不涉及)

3.1  BIM工作总体管理制度

    - 设立相关的BIM网络应用环境，搭设BIM网络应用平台，购置相关软硬件。

    - 负责编制完善的BIM模型应用计划，并确保其实施；

    - 应在中标后，编制相关的实施方案，并获得招标人的审批。

    - 负责对设计模型进行建立、整合、完善和维护；

    - 总包督促分包完成相应的模型；

    - 总包应该起到总协调和总集成的作用，对各家分包应起到引领作用，并协调督促各家分包完成自身的模型及相关应用；

    - 负责协调相关分包商间的协同工作，使得BIM技术能有效的为工程服务；

    - 在总包内部，必须协调各个部门的关系，让BIM成为其核心工具，在外部要负责协调各个分包，以及各相关方的关系；

    - 负责建立相关的BIM会议制度。

  - BIM模型运用范围和服务要求

    - BIM模型的运用贯穿工程设计、施工和运行阶段；

3.2.2  本项目整体深度要求为竣工运维模型达到含有运维信息的LOD500，在深化设计和施工阶段，达到LOD400深度；

    - 分阶段提交成果要求见下表

| 阶段 | 成果 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设计 阶段 | BIM实施细则 | BIM整体策划；需求分析；BIM应用的组织体系；项目总体BIM实施流程；技术环境和软件平台；各阶段BIM模型精度标准 |
|  | BIM施工图模型 | 建立正向设计施工图模型，需要解决大部分碰撞问题 |
|  | BIM施工图 | 由模型出利于施工的施工图 |
| 施工 阶段 | BIM深化图模型 | 根据深化设计要求对施工图模型进行修正 |
|  | 各专业碰撞检测 | 基于深化设计程度的BIM模型，开展专业间碰撞检查 |
|  | 施工深化设计图 | 通过BIM模型，出具施工深化图纸 |
|  | 施工方案可视化交底 | 根据施工方案，制作的BIM虚拟施工 |
| 竣工 验收 阶段 | BIM竣工阶段建模 | 依据现场施工情况创建BIM模型 |
|  | 添加运维信息数据 | 添加更新设备信息至竣工模型，完成运维数据的添加 |

  - BIM模型的修改与维护

    - 督促各分包在施工工程中运用BIM模型并提交相应成果；

    - 原则上在相应部位施工前一个月内，根据施工进度及时更新和集成BIM模型，进行碰撞试验，直至基本无碰撞；

    - 对因施工变更而引起的模型修改，在收到各方确认变更单后14天内完成；

    - 集成和验证最终的BIM模型，按要求提供招标人。

  - 建立系统运行例会制度

    - BIM系统团队，暂定每周召开一次专题会；汇总进展情况及需要协调的问题；

    - BIM系统执行小组暂定每周一次碰头会；汇总本周情况，制定下周目标。

  - 建立系统运行检查机制

    - 对各分包暂定每2周检查一次系统执行情况，了解过程控制和变更、修改情况；

3.5.2   检查各分包使用的模型和软件有效性，确保模型和工作同步进行。

- 设计工作要求

4.1 总体设计工作的要求

    - 提供动力设施、厂房净化装修、工艺服务系统、电气系统、环保与安全设施、消防设施、生产服务与管理设施等配置说明。

    - 提供项目建设实施计划进度表，明确关键路线和里程碑节点。

    - 提供工程方案设计和工厂动力系统的技术规格标准。

    - 提供动力设备清单及技术规格标准。

    - 提供动力系统的文字叙述、技术标准、系统原理图及主要平面布置。

    - 提供生产及支持区域、动力厂房的空间规划、空间管理及协调。

    - 提供总体设计文件编制，包括消防、环保、节能、安全、职业卫生等专篇。

    - 提供总体设计文件报政府有关部门审查，并获得批准。

    - 提供文件复制、印刷、装订，除政府部门审核所必须的数量以外，必须提交业主4套文件存档。

  - 施工图深化设计工作的要求

    - 提供满足工艺需求厂房净化装修、电气系统、环保与安全设施、消防设施、技术规格标准的细化、详细施工图设计等。

    - 提供总图设计。

    - 提供供电/电气/电照/弱电详细施工图设计，含大样图、引用的图集等。

    - 提供动力系统详细施工图设计，含大样图、引用的图集等。

    - 提供给排水详细施工图设计，含大样图、引用的图集等。

    - 提供消防系统详细施工图设计，含大样图、引用的图集等。

    - 配合施工图设计审图公司提供相关施工图纸，完成审图。

    - 文件复制、印刷、装订，除政府部门审核、归档所必须的数量以外，必须提交业主6套施工文件、6套竣工图、2张记录施工文件和竣工图的电子存档。竣工图必须是按照现场实际竣工验收后更新的正式蓝图。

五、建设工程总承包要求

- 建设工程设计、施工一体化的服务范围包括方案设计、总体设计、详细施工图设计、施工建设及项目管理、安装调试、收尾整改、单项验收、竣工验收、竣工备案直至规划综合验收的全过程，其地块满足施工条件、项目管理、总包协调等内容均包含在工程勘察、工程设计、工程建设、工程验收等全过程中。

- 鉴于本项目紧急性，要求中标单位收到中标通知书后一周内安排设计团队（水、电、气、空调等专业）到场并在整个设计深化过程中全程驻场。

- 项目包含环评（可能所需环境现状监测）、安全预评价、社会维稳评价、排污许可证（更新）、环保验收、安全验收等均在招标范围内。利用BIM技术的直观、信息量进行现场施工状况监控、协调与分析及早期发现进度碰撞、解决进度碰撞、创建更合理的计划、提升团队合作。包含辅助施工方案的确定、质量、进度、安全、成本控制与管理。利用BIM平台做好深化设计、进度管理、分包管理和场地布置管理的整合等。根据机台摆放位置利用BIM合理对take off点等后期hook up进行布局设计。

六、 总承包管理要求

- 总承包管理职责范围

总承包商承担本项目的总承包管理责任，对本项目设计、施工一体化直至完成建设安装，管理、配合和负责协调各分包商的工作，确保所进行的工程（包括各类分包工程）符合工程规范、技术要求及政府部门的要求，并采用符合相关标准的施工工艺以满足发包人与政府部门的验收要求，且保证发包人指令和工期不受影响，全面负责本项目（包括各类分包工程、与工程有关的配套工程、设备等）的施工方案、施工计划的组织、落实，施工质量、工程进度的控制，汇总分包商的竣工资料，管理项目现场，监督和管理所有进入项目现场的人员、材料、设备的安全生产、文明施工、职业健康、消防防火、环保、卫生防疫、综合治理等方面工作，全面协调涉及本项目周边或有关部门、单位的工作（包括治安、环保、街道、市政、消防、交通等一切有关部门）。

- 工程施工总体要求

- 总承包商须保持组织架构有效性，使发包人发出的所有指示能立刻传送到现场并严格执行发包人对本工程的所有指示。总承包商须把发包人代表的所有现场指示，在专门的日记簿内作出记录，说明该等指示工作的详细资料，并在发出指示当天，每项登记项取得发包人代表或其授权人员的签署核实。

- 在发包人向总承包商移交本项目场地后，总承包商应负责本项目现场管理的全部工作，并对所有进入现场的材料、设备、人员及其他财物负责，直到本项目全部移交给发包人，并由发包人签发接收证书之日。

- 项目全面移交发包人前，总承包商为整个工地的唯一安全责任人。总承包商应遵守国家及项目所在地各级政府有关安全及防火的规定及规范。总承包商须承担一切因其责任或在其控制及管理的范围内而造成或发生的任何意外事故的全部后果包括法律责任、索赔、赔款及罚款。总承包商、其分包商及其在现场之雇员需按适用法律和法规的规定，采用严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不足造成事故的责任和因此发生的费用。

- 工程质量应达到国家、地方及行业规定的质量检验评定合格标准，并满足发包人的使用要求。

- 总承包商应负责和保障发包人免于承担来自因本项目的缺陷和设计错误引致主体结构及周边邻近的建筑物于施工期间或日后发生沉降所引致的责任、损失、费用、索赔或诉讼。

- 本项目的施工必须遵守任何适用的国家及地方的规范、标准和要求。发包人有权自行或聘请独立的第三方对总承包商实施的工程进行监督、检查。任何被发包人或其代表或政府主管部门提出的不符合要求的工程，均应遵守规定进行返工、重作或更换，因此发生的所有损失由总承包商自行承担。如果总承包商未能遵守相关指令完成改正的，发包人有权另行聘请第三方代为实施相关的工作，因此发生的所有费用和支出（不以总承包商的报价为限），发包人有权从任一期应付总承包商款项中扣除。

- 发包人对工程施工的具体要求，详见合同相关条款及附件要求。发包人有权根据项目建设进展情况、当地政府的要求、过程中新出现的政策和法规，对相关要求予以调整和增补，总承包商应予实施，涉及的调整合同价款按合同约定处理。

- 项目未移交前承包商必须在日、夜班进行操作和维护系统，直到系统经过业主方验收。如果在合同规定的验收日期之前整个系统或者系统的某部分没有安装完成。承包商负责提供设备和人员以及所需的耗材（如药剂、滤芯等）来运行整个系统，支持生产厂房试运行，直到整个系统完成并经过业主验收。

- 本项目需提供气体管道焊接记录、管道各项测试报告以及特检院出具压力管道（容器）检验合格证明。

七、 培训工作范围

7.1  总则

7.1.1  乙方应按照本合同约定，免费为甲方提供机电系统及设备的操作、维护、故障处理专项培训，确保甲方相关人员独立完成系统日常运行、维护保养及常见故障处置工作。

7.1.2  培训工作需与机电工程安装、调试、试运行进度同步开展，不得影响工程整体竣工验收节点，培训方案需经甲方书面审核确认后方可实施。

7.2  培训对象

7.2.1  操作岗人员：甲方指定的设备操作人员，需掌握设备启停、参数监控、日常巡检流程。

7.2.2  维护岗人员：甲方指定的运维技术人员，需掌握设备拆解、部件更换、精度校准、系统调试技能。

7.2.3  管理岗人员：甲方指定的工程/运维管理人员，需掌握系统整体架构、技术标准、安全规范及应急处置流程。

7.2.4  甲方可根据实际需求调整参训人员，乙方应无条件配合。

7.3  培训内容及深度要求

7.3.1  理论知识培训

- 机电系统整体设计方案、技术参数、工艺流程及与其他系统的联动逻辑。

- 核心设备（如[列举泵组、配电柜、空调机组等关键设备]）的工作原理、技术规范、安全运行限值。

- 相关法律法规、行业标准（如《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243等）及甲方内部管理规定。

- 系统常见故障类型、成因分析及预防措施。

7.3.2  实操技能培训

- 设备及系统的启停操作、运行参数设定与调整、日常巡检内容及记录填写规范。

- 设备维护保养流程，包括清洁、润滑、紧固、校准及易损件更换方法。

- 常见故障（如[列举电机过载、管路泄漏、控制系统死机等典型故障]）的排查、诊断及处置实操。

- 应急处置演练，包括设备突发停机、火灾、泄漏等紧急情况的应急操作流程。

7.3.3  技术文件使用培训

- 设计图纸、设备说明书、维护手册、故障代码手册等技术文件的查阅方法。

- 运行日志、维护记录、故障报告等文件的编制及归档要求。

7.4  培训方式及时间安排

7.4.1  培训方式：采用理论授课+现场实操+案例分析相结合的方式，其中现场实操时长占比不低于总培训时长的60%。

7.4.2  时间安排

- 第一阶段（安装调试前）：开展理论知识培训，完成系统架构、设备原理及安全规范的讲解。

- 第二阶段（试运行期间）：开展现场实操培训，结合系统试运行开展操作、维护及故障处置实操演练。

- 第三阶段（竣工验收后）：开展强化培训及答疑，针对试运行期间出现的问题进行专项讲解。

7.4.3  培训地点：优先在项目施工现场或甲方指定的运维场地开展。

7.5  培训资料及师资要求

7.5.1  乙方应在培训前7个工作日，向甲方提供纸质版及电子版培训资料，包括培训教材、PPT课件、设备操作手册、故障诊断流程图、考核题库等，资料需采用中文编写，内容准确、易懂。

7.5.2  乙方培训讲师需具备10年以上机电系统设计/运维经验，持有相关专业资格证书（如注册电气工程师、特种设备操作证等），并经甲方审核确认。

7.6  后续技术支持

7.6.1  培训验收合格后2年内，乙方应为甲方提供免费技术咨询支持，解答甲方人员在设备运行、维护中遇到的问题。

八、 项目验收

8.1  总则

8.1.1  洁净室装修应符合国家法律法规相应要求，同时需结合配套规范（如建筑装修等），还需满足对应的洁净度专项验收。

8.1.2  各机电分包验收需遵循相应国标规范，覆盖管道、电气、空调、给排水、弱电、消防及安全等。

8.1.3  验收合格后，形成竣工验收报告，需发包人、承包人、监理方三方签字盖章，确认工程合格。

8.2  项目验收

监理收到承包人提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

8.2.1  监理审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。

8.2.2  监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
8.2.3  发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并颁发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。
8.2.4  发包人不同意验收工程的项目，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第8.2.1项、第8.2.2项和第8.2.3项的约定进行。
8.2.5  除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

九、 保修工作范围

9.1  总则

9.1.1  乙方应按照本合同约定、国家现行法律法规及行业标准，对本机电工程承担免费保修责任，确保工程在保修期内正常运行。

9.1.2  保修工作涵盖工程施工质量缺陷修复、设备故障处理、系统功能优化等内容，保修范围及期限需符合《建设工程质量管理条例》及相关规范要求，保修方案需经甲方书面确认后执行。

9.1.3  保修期自本机电工程竣工验收合格并正式移交甲方之日起计算。

9.2  保修范围

9.2.1  工程施工部分

- 给排水系统：管道接口渗漏、阀门启闭失灵、水泵运行故障、洁具排水不畅等由施工工艺或材料质量导致的缺陷。

- 电气工程：配电柜（箱）接触不良、线路短路或断路、照明灯具及开关插座故障、电机运行异常等施工质量问题。

- 暖通空调系统：风管漏风、空调机组制冷/制热效果不达标、风机盘管故障、阀门及仪表失灵等由安装或材料缺陷引发的问题。

- 废水系统：有机废水处理处理能力不达标、TMAH废液处理能力不达标。

- 其他机电附属设施：桥架安装松动、接地系统不达标、消防联动机电部分功能失效等施工相关缺陷。

9.2.2  设备及材料部分

- 乙方采购的全部机电设备（如泵组、配电柜、空调机组、风机等），在保修期内因设备本身制造缺陷引发的故障及损坏。

- 乙方采购的各类主材、辅材（如管材、线缆、阀门、保温材料等），因产品质量问题导致的工程功能异常。

9.3  保修期限

9.3.1 本工程的最低保修期限严格遵循《建设工程质量管理条例》要求，具体如下：

    - 电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为 2年。

    - 供热与供冷系统保修期为 2个采暖期、供冷期。

    - 乙方采购的核心设备需提供厂家质保期（如冷水机组、配电柜等），并在厂家质保期基础上延长2年质保。

9.3.2  保修期内，乙方对维修更换的部件/设备，重新计算保修期（自维修验收合格之日起算），期限不低于原部件/设备的剩余保修时长。

9.4  保修责任与响应要求

9.4.1  保修响应时限

- 日常故障：甲方以书面、邮件或合同约定的其他方式通知乙方后，乙方应在 2小时内 响应，24小时内 派员到达现场处置。

- 紧急故障（如停水、停电、系统瘫痪等影响甲方正常运营的情况）：乙方需在 1小时内 响应，8小时内 到达现场并开展抢修。

- 特殊区域（如洁净车间、防爆区域）的故障处置，乙方需提前做好合规防护措施，响应时限不得延长。

9.4.2  故障处置责任

- 乙方到达现场后，需在 24小时内 出具故障诊断报告，明确故障原因及处置方案，经甲方确认后实施维修。

- 维修过程中所需的人工、材料、备件等费用均由乙方承担，不得向甲方收取任何费用。

- 若乙方未按约定时限响应或维修后故障反复出现，甲方有权委托第三方进行维修，所产生的全部费用由乙方承担，甲方有权从质保金中直接扣除。

9.5  保修服务要求

9.5.1  定期巡检服务：保修期内，乙方应每3个月对机电系统进行一次全面巡检，内容包括设备运行参数监测、管路及线路检查、润滑保养等，并向甲方提交巡检报告，明确隐患问题及整改建议。

9.5.2  技术支持服务：乙方应为甲方提供7×24小时技术咨询服务，解答甲方在设备运行、维护过程中的疑问。

9.5.3  维修记录管理：每次维修完成后，乙方需填写保修维修记录单，详细记录故障情况、处置过程、更换部件等信息，经甲方签字确认后，双方各执一份存档。

9.6  保修验收与质保金返还

9.6.1  单次维修完成后，甲方对维修部位/系统进行试运行验收，试运行合格且连续稳定运行 30天 无故障的，视为该次维修验收合格。

9.6.2  整体保修期届满前 30天，乙方应向甲方提交保修期满验收申请，甲方组织对整个机电系统进行全面验收。

9.6.3  验收合格后，甲方按合同约定返还乙方剩余质保金；若验收发现质量缺陷，乙方需在 10天内 完成整改，整改合格后再办理质保金返还手续。

9.7  其他约定

9.7.1  保修期届满后，乙方可为甲方提供有偿维保服务，具体服务范围、收费标准及期限由双方另行协商签订协议。

9.7.2  乙方不得因质保金未返还或其他纠纷，拒绝履行保修责任。

十、 主要设备品牌

十一、 工程所涉及的国家及地方标准

承包单位应遵守有关工程设计的国家及地方标准、规范。包括但不限于：

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB	50736-2012

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》	GB	50019-2015

《电子工业洁净厂房设计规范》 GB 50472-2008

《洁净厂房设计规范》	GB	50073-2013

《洁净室施工及验收规范》 GB	50591-2010

《建筑设计防火规范》	GB	50016-2014

《建筑防烟排烟系统技术标准》	GB	51251-2017

《建筑机电工程抗震设计规范》	GB	50981-2014

《工业建筑节能设计统一标准》	GB	51245-2017

《建筑内部装修设计防火规范》	GB	50222-2015

《电子工程防静电设计规范》	GB	50611-2010

《通风与空调工程施工规范》	GB50738-2011

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》	GB 50231-2009

《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》 GB 50275-2010

《工业设备及管道绝热工程施工规范》	GB 50126-2008

《工业金属管道工程施工规范》	GB 50235-2010

《工业金属管道工程施工质量验收规范》	GB 50184-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》	GB 50236-2011

《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》GB50683-2011

《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》	GB 7231－2003

《电子工业废水废气处理工程施工及验收规范》	GB 51137-2015

《抗震支吊架安装及验收规范》	CECS 420-2015

《建筑设计防火规范》	GB 50016 -2014

- 附件2 发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件3 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                 （工程全称）订立工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：                                                  。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为8年；

3．装修工程为 2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；

7．其他项目保修期限约定如下： 2年  。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：工程质量保修金在工程保修期满后扣除相应的扣款（由于乙方维修不及时而甲方自行维修的费用）后结清余款（无息）。甲方在保修期内发现质量问题并通知乙方，乙方应及时派专业人员进行维修，如乙方未及时派专业人员进行维修，甲方有权请其它人进行维修，由此产生的费用将从乙方的质量保修金中予以扣除，同时乙方将承担因维修延误给甲方造成的一切损失。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：               承包人(公章)：

地  址：                     地  址：

法定代表人(签字)：           法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：           委托代理人(签字)：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：

开户银行：                   开户银行：

账  号：                     账  号：

邮政编码：                   邮政编码：

- 附件4 主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件5 承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 工程总承包 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 环境管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件6 价格指数权重表

| 序号 | 名称 |  | 变更权重B |  | 基本价格指数F0 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 代号 | 权重 | 代号 | 指数 |  |
|  | 变 值 部 分 |  | B1 |  | F01 |  |  |
|  |  |  | B2 |  | F02 |  |  |
|  |  |  | B3 |  | F03 |  |  |
|  |  |  | B4 |  | F04 |  |  |
| 定值部分权重A |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

第五章 发包人要求

发包人应组织设计、工程管理、工程造价等相关专业人员编写《发包人要求》。《发包人要求》应明确规定建设规模、建设功能、建设标准要求以及检验、试运行等具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，在《发包人要求》中应明确需提供的专用工具、质保期内的备品备件，以及技术培训和售后服务等内容。初步设计等前期设计文件与《发包人要求》中描述有不一致的，则以《发包人要求》为优先解释顺序。

承包人不得以“优化设计”名义变相降低《发包人要求》中涉及结构安全和重要使用功能的内容。

一、建设目标

详见初步设计文件。

二、建设规模

同前附表

- 建设功能

详见初步设计文件等。

四、建设标准

严格按照初步设计文件、工程技术要求及国家颁布的现行建设工程施工规范、规程、强制性规定和标准。

五、性能保证指标（可在需求任务书内描述）

详见初步设计文件等。

六、产能保证指标

详见初步设计文件等。

七、建设条件

（一）基础资料

可按通用合同条件2.3条和专用合同条件2.3条提供相关资料。

（二）发包人提供的现场条件

需明确发包人提供的现场条件及交接界面。

1.施工用电。

2.施工用水。

3.施工排水。

4.施工道路。

5.场地情况。

6.临时用地。

八、设计依据及已完成的设计文件

（一）国家及地方现行相关法律、法规、规章、规范及工程建设强制性条文

（二）设计规范和标准

详见初步设计文件等。

（三）相关行政及行业主管部门的批复文件，赋码表、初步设计批复及附图

（四）地质勘察报告（包括详勘）

（五）发包人已完成的设计文件

包括经批准的方案设计文本、初步设计文本等。

九、招标范围及工作界面

应明确招标范围及工作界面，清楚划分双方履约的工作内容和界面，避免因歧义导致纠纷。招标范围和工作界区的划分及具体工作内容应与费用组成保持一致。

（一）设计范围及工作界面

完成本项目施工图设计、深化设计等所有项目设计内容。若项目实施过程中有新增加的相关设计内容，设计单位须无条件配合，设计费用也不再增加。

- 采购范围及工作界面

舞台舞美装置设备及软硬件等的采购、运输、货到就位以及安装、调试、技术培训、保修等一切项目内容

（三）施工范围及工作界面

施工图设计范围内的所有施工内容，具体包括但不限于：装饰工程、安装工程、设备工程、设备供应等项目所包含的专业和内容。

（四）工程总承包管理范围及工作界面

包含工程各方面的管理协调、前后期手续（报批报建）、工程相关资料的整理存档、验收、备案、移交相关的工作内容（包含工程竣工验收，专项验收，工程移交，结算送审，竣工图制作，竣工资料城建归档，工程竣工备案等；质保期的保修服务；工程项目的质量、安全、进度、费用、合同、信息等管理和控制；总承包配合协调的工作范围和界面及发包人另行委托的第三方检测服务的范围和界面并承担相关费用的划分等。

（五）其他工作范围及工作界面

完成施工图预算编制及审查配合、配合招标人完成各种报审工作、部门协调配合工作等相关内容。

其他承包范围可按下表格式划分：

| 工程总承包专项工作 | 是否包含在工程总承包范围内 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 是 | 否 |  |
| 工程保险 |  |  |  |
| 场地准备及临时设施 |  |  |  |
| BIM技术应用 |  |  |  |
| 管线迁改 |  |  |  |
| 苗木迁移 |  |  |  |
| 联合试运转 |  |  |  |
| 引进技术和引进设备其他 |  |  |  |
| 测绘 |  |  |  |
| 专利及专有技术使用 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

- 发包人需求任务书

## 详见初步设计文件。

5.其他管理要求

（1）竣工试验及竣工后试验（试运行）（适用于工业建筑等项目）

①第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备。

②第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件。试运行联合试运转的周期和范围、标准值等。

③第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。

对于有需要竣工后试验（试运行）的设备，可由发包人负责组织，承包人提供操作手册和指导工作。

（2）建筑垃圾减量目标和措施、（建筑垃圾处理方案报备等管理要求）纳入本项目工程总承包范围。

（3）本项目主要材料、设备的约定  详见附件1《主要材料、设备要求一览表》

（4）本项目价格调差约定  详见附件2《价格要素价差调整表》

（5）本项目进度支付约定  详见附件3《里程碑进度计划支付表》

（参考：

1.根据《绍兴市柴油动力移动源排气污染防治办法》第九条、第十三条的规定，乙方在合同实施过程中使用的柴油动力移动源（柴油货车、非道路移动机械）必须符合低排放要求并已向生态环境部门申领绿色编码，在进入作业现场前须如实向甲方登记报备绿色编码，未申领绿色编码的柴油动力移动源不得进入作业现场施工。在作业现场发现有未申领绿色编码的柴油动力移动源或者未如实进行绿色编码报备的，认定乙方违约，按照本合同违约条款承担相应违约责任。

2.关于绿色建材的相关要求：

（1）本工程需严格根据《绍兴市政府采购支持绿色建材试点项目实施管理办法（试行）》、《绍兴市财政局绍兴市住房和城乡建设局绍兴市政务服务办公室关于试点项目绿色建材带量集中采购工作的通知（试行）》等文件要求执行。本项目需按《绿色建筑评价标准》（GB/T50378-2019）进行绿色建筑三星级标准实施。

（2）建材采购须符合上级部门的相关绿色建材试点要求，凡纳入《绍兴市绿色建材集中采购目录》(详见http://www.zhucaicloud.com)的建材，承包人须按发包人指定的采购模式（即“甲定乙采”）执行并应用采购结果。

（3）本工程相关绿色材料在后期项目实施过程中，若发布的关于绿色建材试点工作的各种文件，承包人均需根据发包人的要求无条件执行，包括但不限于：发包人对项目中使用的绿色建材的采购方式等进行调整，如由“甲定乙采”调整为“甲供”等内容。采用市场询价、定价原则，具体按相关办法执行。）

附件1

主要材料、设备要求一览表

| 序号 | 材料（设备）名称 | 规格、技术参数、性能要求、 | 品牌及其系列推荐或相当于同等档次（一般不少于3种） | 其他要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 如：实木地板 | 厚度≧10mm，高强耐磨 | 世友、大自然、圣象或相当于 | / | / |
|  | 如：芝麻黑花岗岩 | 厚度≧25mm | / | / | / |
|  | 如：泵 | 转数≧3000转/分、扬程≧15米 | 凯旋、连城、南方或相当于 | / | / |

注：1.此表内容均为发包人要求。

2.招标人需谨慎使用主要材料、设备推荐品牌，有推荐品牌的，招标人应明确投标人在投标时是否填报具体品牌。承包人在项目实施过程中若选择其他相当于的品牌，应事先征得发包人的同意，且所选材料、设备品牌档次不低于推荐品牌，合同总价一般不作调整。

3.材料、设备的选型，应根据项目的规模、标准及使用功能确定，推荐的品牌系列确保价格相当，提倡使用最广泛的材料、设备，并应与项目使用、维保相匹配；鼓励发包人优先推荐国产大型生产厂家或省级以上知名品牌产品。

4.有价格要求的材料、设备，承包人在施工前应当把具体材料规格、技术参数、品牌系列和价格报送发包人确定，发包人可委托全过程工程咨询单位或者第三方进行确认，经确认后符合价格要求的，合同总价一般不作调整。

5.如采购困难、采购环境发生较大变化，承包人可提供相关证明材料向发包人申请变更材料品牌，经发包人同意后双方协商确定调整价格。

6.如需注明产地的地方性材料可在备注栏注明。

附件2

□价格要素价差调整表

项目名称：                                   建筑安装工程费P（元）：

| 序号 | 要素 名称 | 权重Bn | 基期价格指数F0n | 计算期价格指数Ftn | 风险幅度RRn（±）（%） | 价格调整幅度ARn（%） | 调整金额△Pn（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价差调整金额△P（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.按《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》价差调整原则1综合造价指数计算，总价差调整金额△P=。

2.按《浙江省房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包计价规则》价差调整原则2要素价格指数计算，总价差调整金额△P==

3.上述ARn取值：

当时，；

当时，；

当时，。

4.造价管理机构未发布相应要素价格指数的，可令基期价格指数F0n为1，以计算期信息价（或市场价）除以基期信息价（或市场价）为计算期价格指数Ftn。

5.占工程材料费比重较大的材料应当列入价格要素。

附件3   □里程碑进度计划支付表

| 序号 | 项目名称 | 费用总额 |  | 进度款支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工及终期支付 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 权重 | 金额 | 第1月 | 第2月 | 第3月 | 第4月 | 第5月 | 第6月 | 第7月 | 第8月 | 第9月 | 第10月 | 小计 |  |  |
| 1 | 设计费 | 2.2% | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1.1 | ## 施工图设计费 | ## 1.9% | ## 190 | ## 50% |  |  |  |  |  |  | ## 30% |  |  | ## 85% | ## 15% | ## 190 |
| ## 1.2 | ## 深化（专项）设计费 | ## 0.3% | ## 30 |  |  |  |  |  |  | ## 85% |  |  |  | ## 85% | ## 15% | ## 30 |
| 2 | 设备购置费 | 10.0% | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | # 工程设备1 | # 4.0% | # 400 |  |  |  |  | # X*30% |  | # X*70% |  |  |  | # X | # 1-X | # 400 |
| # 2.2 | # 工程设备2 | # 6.0% | # 600 |  |  |  | # X*50% | # X*50% |  |  |  |  |  | # X | # 1-X | # 600 |
| # 2.3 | # 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.4 | # 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑安装工程费 | 77.4% | 7740 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1 | # 工程费用 | # 69.0% | # 6900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.1.1 | ## 里程碑工程1（例：桩基工程） | ## 7.0% | ## 700 |  | ## X*60% | ## X*40% |  |  |  |  |  |  |  | ## X | ## 1-X | ## 700 |
| ## 3.1.2 | ## 里程碑工程2（例：土方及地下室工程） | ## 15.0% | ## 1500 |  |  | ## X*20% | ## X*80% |  |  |  |  |  |  | ## X | ## 1-X | ## 1500 |
| ## 3.1.3 | ## 里程碑工程3（例：主体结构工程） | ## 20.0% | ## 2000 |  |  |  | ## X*20% | ## X*30% | ## X*20% | ## X*20% | ## X*10% |  |  | ## X | ## 1-X | ## 2000 |
| ## 3.1.4 | ## 里程碑工程4（例：机电工程） | ## 14.0% | ## 1400 |  |  |  |  |  | ## X*20% | ## X*50% | ## X*30% |  |  | ## X | ## 1-X | ## 1400 |
| ## 3.1.5 | ## 里程碑工程5（例：附属工程） | ## 13.0% | ## 1300 |  |  |  |  |  |  |  | ## X*20% | ## X*40% | ## X*40% | ## X | ## 1-X | ## 1300 |
| # 3.2 | # 安全文明施工费 | # 1.5% | # 150 | # 首期支付50%其余按计划工期均分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # 1-X | # 150 |
| # 3.3 | # 暂估价 | # 1.9% | # 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.3.1 | ## 工程暂估价 | ## 1.5% | ## 150 |  |  |  |  |  |  | ## X*50% | ## X*50% |  |  | ## X | ## 1-X | ## 150 |
| ## 3.3.2 | ## 材料暂估价 | ## 0.4% | ## 40 |  |  |  |  |  |  | ## X |  |  |  | ## X | ## 1-X | ## 40 |
| # 3.4 | # 暂列金额 | # 5.0% | # 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3.4.1 | ## 标化工地增加费 | ## 3.0% | ## 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 100% | ## 300 |
| ## 3.4.2 | ## 优质工程增加费 | ## 1.5% | ## 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 100% | ## 150 |
| ## 3.4.3 | ## 其他暂列金额 | ## 0.5% | ## 50 |  |  |  |  |  |  |  | ## X |  |  | ## X | ## 1-X | ## 50 |
| 4 | 总承包其他费 | 10.4% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # 总承包管理费 | # 1.5% | # 150 | # X/计划工期均分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # X | # 1-X | # 150 |
| # 4.2 | # 工程总承包专项费 | # 8.9% | # 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.2.1 | ### 工程保险费 | ### 0.2% | ### 20 | ### 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100% |  | ### 20 |
| ### 4.2.2 | ### 场地准备及临时设施费 | ### 2.0% | ### 200 | ### 50% | ### 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100% |  | ### 200 |
| ### 4.2.3 | ### BIM技术应用费 | ### 0.2% | ### 20 | ### X/计划工期均分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### X | ### 1-X | ### 20 |
| ### 4.2.4 | ### 管线迁改费 | ### 2.7% | ### 270 | ### 50% | ### 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100% |  | ### 270 |
| ### 4.2.5 | ### 苗木迁移费 | ### 1.6% | ### 160 | ### 50% | ### 50% |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100% |  | ### 160 |
| ### 4.2.6 | ### 联合试运转费 | ### 0.7% | ### 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100% | ### 100% |  | ### 70 |
| ### 4.2.7 | ### 引进技术和引进设备其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4.2.8 | ### 测绘费 | ### 0.5% | ### 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 100% | ### 100% |  | ### 50 |
| ### 4.2.9 | ### 专利及专有技术使用费 | ### 1.0% | ### 100 |  | ### 50% |  |  |  | ### 50% |  |  |  |  | ### 100% |  | ### 100 |
| 5 | 总价 | 100.0% | ∑=合同价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ∑=合同价 |

注：1.本表项目名称及费用总额栏的权重由发包人在招标文件中给定，且不因投标人的报价调整。

2.进度款支付时点可依工程进度计划调整；支付的工程款应根据合同并结合已完工程量比例情况确定。

3.本表未考虑预付款、预付款回扣及工程保修金预留；工程总承包其他费等可根据项目实际发生情况按合同约定支付。

4.进度款应按月支付，政府投资项目工程进度款支付比例不低于85%，发包人应当按约定的付款节点，根据实际完成工程量及时足额支付工程进度款。

第六章  发包人提供的资料

1、初步设计文件；

2、概算；

# 第七章  投标文件格式

目    录

1.投标文件资格审查资料格式

2.投标文件技术标格式

3.投标文件资信标格式

4.投标文件商务标格式

工程总承包投标文件

（封面）

项目名称：

投标文件内容：      投标文件资格审查资料

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：     年     月     日

目    录

1.投标函封面；

2.项目管理班子配备情况；

3.资格业绩材料（若有），含业绩汇总表（资格后审业绩条件的汇总）及相关附件；

4.中小企业声明函（若有）；

5.联合体协议书（若有）；

6.投标保证金；

7.招标文件要求投标人提交的其他资料(详见投标人须知前附表)

项目管理班子配备情况表

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 岗位资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1 项目负责人/施工负责人/设计负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目负责人/施工负责人/设计负责人年限 |  |  |
| 项目负责人/施工负责人/设计负责人资格证书编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

注：1.投标时项目负责人/施工负责人/设计负责人简历表须分别（分页）填写。

表2  项目技术负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事技术负责人年限 |  |  |
| 资格证书名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 | 开、竣工日期 | 在建或已完 | 工程质量 |

项目管理班子配备情况辅助说明资料

注：1.辅助说明资料主要包括管理班子机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式不做统一规定，由投标人自行设计。

2.项目管理班子配备情况辅助说明资料另附。

业绩汇总表（资格业绩条件的汇总）（若有）

| 序号 | 该业绩证明对象 | 项目名称 | 建设单位（项目业主） | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：企业名称或项目负责人名字等 | 例如：XX工程等 | 例如：XX公司或指挥部等 | 例如：X年X月X日完成长度或深度X米等 | 例如：合同或施工许可证等 | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

注：填写此表时应附上相关附件。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体)参加（单位名称）的（项目名称）招投标活动，工程的承包单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（项目名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员   人，营业收入为_  万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2.（项目名称）,属于（招标文件中明确的所属行业）；承建(承接)企业为（企业名称）,从业人员    人，营业收入为___万元，资产总额为___万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章):

日    期：

联合体协议书

（格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                            。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：      。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式  份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：      （单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

成员名称：（单位盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年      月      日

投标保证金

1.采用转账形式缴纳的，提供银行转账凭证（记录）及基本账户开户证明。

2.采用银行保函或投标保险保单或担保保函的，提供保函、购买保险或办理保函、担保等保证金相关费用从投标人基本账户转出的凭证、基本账户开户证明。

投标保函（供参考）

编号：

致      招标人        ：

鉴于：                   （以下简称“投标人”）根据贵方发出的编号为             的招标文件拟向贵方投标承接                 项目。根据招标文件，投标人需向贵方提交投标保函。

根据投标人的申请，我行（下称“保证人”）在此向贵方（下称“受益人”）开立不可撤销，担保金额累计不超过______（币种）                     元（大写）                       的投标保函（下称“本保函”）。

一、本保函为不可撤销、见索即付的独立保函。保证人承诺，在本保函有效期内收到受益人提交的书面付款通知次日起十个工作日内在担保金额内按照付款通知要求支付，书面付款通知即为付款要求之单据，无须提交其他证明文件。

付款通知应满足以下要求：

1.经受益人有权签字人签字、加盖受益人公章；

2.载明投标人存在下列投标保证金不予退还情形之一：

（1）投标截止后在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标后，在招标文件规定的时间内无正当理由不与受益人订立合同，或签订合同时向受益人提出附加条件；

（3）中标后不按照招标文件要求提交履约保证金或履约保函（保险） ；

（4）存在招标文件规定的不予退还投标保证金的其他情形。

3.载明要求支付的金额及付款方式；

4.付款通知必须在本保函有效期内到达以下地址：___________________________________________________ 。

二、本保函一经开立即生效，有效期自开立之日起至      年   月   日止。

三、受益人将主合同项下债权转让第三人时需经保证人书面同意，否则保证人在本保函项下的担保责任自动解除。

四、未经保证人书面同意，本保函不得转让、质押。

五、本保函适用中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争议，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保证人住所地有管辖权的法院提起诉讼。

保证人：                   （签章）

开具日期：     年   月   日

注：以上格式与电子交易平台开具的保函格式不一致的，以平台开具的为准。

工程总承包投标文件

（封面）

项目名称：

投标文件内容：      投标文件技术标格式

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：     年     月     日

目    录

一、总体项目管理方案

二、设计方案

三、采购方案

四、施工方案

五、拟分包项目的管理方案

六、其他资料

一、总体项目管理方案

二、设计方案

三、采购方案

四、施工方案

1.投标人应编制递交完整的施工方案；

2.施工方案除采用文字表述外应附下列图表，图表及格式要求附后；

表1  拟投入的主要施工机械设备表；

表2  劳动力计划表；

表3  计划开、竣工日期和施工进度图表；

表4  施工总平面布置图及临时用地表。

表1   ☑拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（KW） | 生产 能力 | 用于施工部位备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2   ☑劳动力计划表

单位：人

|  | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应按所列格式提交包括分包在内的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

表3  ☑计划开、竣工日期和施工进度图表

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工组织设计相适应。

表4  ☑施工总平面布置图及临时用地表

  - 施工总平面布置图

投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

  - 临时用地表

| 用途 | 面积（平方米） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：（1）投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

（2）若本表不够，可加附页。

五、拟分包项目的管理方案

六、其他资料

工程总承包投标文件

（封面）

项目名称：

投标文件内容：        投标文件资信标

投标人：         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：     年     月     日

目    录

一、☑投标人一般情况（表1）

二、□近年财务状况表（表2）

三、☑业绩汇总表（表3）（评分业绩条件的汇总，附相关业绩的证明材料，且需要准确详细列入）

四、☑项目管理班子配备情况表（表4）

五、其他资料(详见投标人须知前附表)。

表1  ☑投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
| 投标责任人（法律责任人） | 投标直接责任人员为本次投标委托授权代表 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 身份证号 |  |  | 住址 |  |  |
|  | 投标的主管人员为法定代表人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 身份证号 |  |  | 住址 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人姓名 |  |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |

附营业执照、资质证书、认证体系证书等相关打分资料。（如为联合体投标，所有成员单位均应附此表）

表2  □近年财务状况表

（格式招标人自拟或者有投标人自拟）

表3  ☑业绩汇总表（评分业绩条件的汇总）

| 序号 | 该业绩证明对象 | 项目名称 | 建设单位 （项目业主） | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交证明材料内容 | 在投标文件的位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：企业名称或项目负责人名字等 | 例如：XX工程等 | 例如：XX公司或指挥部等 | 例如：X年X月X日完成，长度或深度X米等 | 例如：合同或施工许可证等 | 例如：投标文件第X页 |
| 2 | …… |  |  |  |  |  |

注：填写此表时应附上相关附件，不录入此表的不作为评审依据。

表4  ☑项目管理班子配备情况表（可根据评审因素设置）

项目名称：

| 职务 | 姓名 | 职称 | 岗位资格证明 |  |  |  |  | 已承担在建工程情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 原服务单位 | 项目数 | 主要项目名称 |
| 本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程总承包投标文件

（封面）

项目名称：

投标文件内容：      投标文件商务标格式

投标人：                         （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：       （签字或盖章）

日期：     年     月     日

目    录

1.法定代表人身份证明书

2.授权委托书

3.投标函

4.投标函附录

5.投标承诺书

6.投标总价封面

7.工程总承包项目清单及计价表

8.其它资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）

法定代表人身份证明书

单位名称：

地    址：

姓名：          性别：      年龄：      职务：                         系                          的法定代表人。为    （项目名称）签署的投标文件内容均有效，并进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

附

法定代表人身份证正面原件的复制件粘贴处

法定代表人身份证背面原件的复制件粘贴处

特此证明。

投标人：        （单位盖章）

日    期：      年      月       日

（注：此证明书格式供参考，各地可根据实际需求更改）

授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名） 系   （投标单位名称） 的法定代表人，现授权委托（单位名称） 的（姓名）在  年  月  日至   年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加 （项目名称） 的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认，并承诺诚信投标。

代理人无权转委托。特此委托。

附

代理人身份证正面原件的复制件粘贴处

代理人身份证背面原件的复制件粘贴处

投  标  人（单  位盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日                    期：     年    月    日

（注：此委托书格式供参考，各地可根据实际需求更改）

投 标 函

（招标人名称）:

- 我方己仔细研究了（项目名称）工程总承包标段招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （￥     ）的投标报价，项目负责人      （身份证号码        ）所在单位：    ， 设计负责人        （身份证号码         ）所在单位：    ，施工负责人         （身份证号         ）所在单位：    ，工期     个日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。质量标准：                 。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。投标人投标函与投标函附录不一致的，以投标函为准。

4. 我方提交金额为人民币（大写）     （￥     ）的投标担保与本投标函同时递交。

5.如我方中标：

(l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定期限内与你方签订合同。

(2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4）我方承诺在合同约定的期限内完成并交付全部合同工程。

6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3规定的任何一种情形。

7.□本次投标为联合体投标，我方为联合体牵头人，联合体成员包括   。

8.（招标人可补充其他说明）。

投标人：          （单位盖章）

法定代表人或委托代理人：         （签字或盖章）

联系人：

联系地址：

电话：

邮编：

年    月     日

投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 优于招标条件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约担保 银行保函金额 履约担保书金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 2 | 施工准备时间 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 3 | 误期违约金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 4 | 误期赔偿费限额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 5 | 提前工期奖 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 6 | 创优质工程（如有） |  | 按照招标文件要求 |  |
| 7 | 工程质量违约金最高金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 8 | 预付款金额： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 9 | 预付款保函金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 10 | 进度款付款金额 |  | 按照招标文件要求 |  |
| 11 | 竣工结算款付款时间： |  | 按照招标文件要求 |  |
| 12 | 保修期： |  | 按照招标文件要求 |  |

投标承诺书

（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （项目名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

- 承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理。

2.承诺我单位法定代表人、拟派项目负责人、授权代表等主要责任人诚信投标。

3.承诺无串通投标行为，若与其他投标人存在投标文件异常一致、内容多处雷同、电子检测码（或制作机器码、创建标识码）一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚。

5.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺本项目拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上担任项目负责人（包括工程总承包项目中的施工负责人）的情形。

7.承诺我单位在投标期间（招标公告发布之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。

8.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

9.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

10.承诺未被有关行政主管部门列入严重失信黑名单失信(严重违法失信企业名单、联合惩戒名单)或限制参加投标。

11.若我单位中标，承诺在本工程实施过程中若变更拟派项目负责人，拟派项目负责人在变更之日起六个月之内将不参与浙江省行政区域范围内工程投标。

12.我单位直接负责本项目投标的主管人员为法定代表人              （身份证号码：             ，联系手机号码： （必须为本人实名办理的手机号码）     ）；我单位与本项目投标相关的直接责任人员为本次投标委托授权代表           （身份证号码：              联系手机号码：   （必须为本人实名办理的手机号码）             ） ，上述人员承诺承担相应的法律责任 。

13.其他：    （招标人可根据实际情况增加相应的条款）    。

14.以上承诺如有虚假，愿意接受投标保证金不予退还的处理。给招标人造成损失的，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我单位中标资格的处理。

本人___拟派项目负责人（签字）：      __对所在单位参与本次投标知情,投标中使用的本人相关业绩真实有效。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人（单位盖章）：

年    月    日

投标报价封面

工程 投 标 报 价 投 标 人： （单位盖章） 年 月 日

投标报价扉页

投 标 报 价 投 标 人： 工 程 名 称： 投标总价（小写）： （大写）： 投 标 人： （单位盖章） 法定代表人 或其授权人： （签字或盖章） 年 月 日

编制说明

项目名称：                                                 第  页 共 页

工程总承包项目清单及计价表

表1工程总承包项目费用汇总表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程设计费 |  |  |
| 2 | 设备购置费 |  |  |
| 3 | 建筑安装工程费 |  |  |
| 4 | 工程总承包其他费 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 合计 |  | （1+2+3+4） |
|  | 其中：暂列金额合计 |  |  |
|  | 暂估价合计 |  |  |

表2 工程总承包项目工程设计费清单及计价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 施工图设计费 |  |  |
| 1.2 | 深化设计费 |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | 合计 |  |  |

注：根据招标文件明确由投标人承担的设计工作范围内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

表3  工程总承包项目设备购置费清单及计价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 技术参数规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 工程设备费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | （设备名称1） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | （设备名称2） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 必备的备品备件 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | （备品备件1） |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | （备品备件2） |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：招标人应详细列明工程设备的技术参数、规格型号、计量单位、数量，以及所需备品备件的要求。

表4  工程总承包项目建筑安装工程费清单及计价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 工程内容 | 单位 | 规模数量 | 价格 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 建筑安装工程费 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | （项目工程1） |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | （项目工程2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | （暂估价工程1） |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | （暂估价工程2） |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 暂列金额 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 标化工地增加费 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | 优质工程增加费 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |

表5  工程总承包其他费清单及计价表

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 工程总承包管理费 |  |  |
| 4.2 | 工程总承包专项费 |  |  |
| 4.2.1 | 工程保险费 |  |  |
| 4.2.2 | 场地准备及临时设施费 |  |  |
| 4.2.3 | BIM技术应用费 |  |  |
| 4.2.4 | 管线迁改费 |  |  |
| 4.2.5 | 苗木迁移费 |  |  |
| 4.2.6 | 联合试运转费 |  |  |
| 4.2.7 | 引进技术和引进设备其他费 |  |  |
| 4.2.8 | 测绘费 |  |  |
| 4.2.9 | 专利及专有技术使用费 |  |  |
| 4.2.10 | …… |  |  |
|  | 合计 |  |  |

注：根据招标文件的工作内容，投标人认为需要增加的费用项可自行添加，并列明该项目的名称及金额。

表6  工程总承包项目建筑安装工程费项目清单及计价表

项目名称：

| 序号 | 清单项目编码 | 清单项目名称 | 工程内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合价 |  |

附件：

评标基准价计算采用方法一、方法三、方法五，供招标人在开标现场随机确定其中一种；各区县市招投标主管部门也可在此基础上视情增加其余计算方法。

☑方法一

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。

（2）评标基准价计算：

评标基准价 = 经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）

经评审的各有效合理投标价格算术平均值的计算方法为所有有效合理投标报价去掉最高和最低报价后的平均值（当有效投标报价在3家及以下时，算术平均值则为全部有效合理投标报价的平均值）。

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣 2C 分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣 1C分。（该C值分别为1.0、1.5和2.0，现场抽取，详见评标办法。）

| 工程类型 | 商务标评标基准价确定方式 |
| --- | --- |
| 评标基准价 =经评审的各有效合理投标价格算术平均值×（1+浮动率C）×投标价格权重B + 招标控制价 ×（1－浮动率A）×（1－投标价格权重B）。 设经评审的各有效合理投标价格算术平均值与招标控制价的下浮率为F，根据F的数值范围分别确定浮动率A。 投标价格权重B的确定：40%、42%、44%、46%、48%、50%、52%、54%、56%、58%、60%十一档数值。 各投标价格的算术平均值浮动率C的确定：－1.5%、－1.0%、－0.5%、0%、0.5%、1.0%、1.5%七档数值。 |  |
| 建筑工程项目（仿古建筑） | 1.F≤5% A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值； 2.5%<F≤10% A取4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%十一档数值； 3.F>10% A取2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%、7.5%十一档数值； |
| 市政公用项目 | 1.F≤8% A取11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%十一档数值； 2.8%<F≤15% A取9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%取十一档数值； 3.F>15% A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%取十一档数值； |
| 园林绿化项目 （以绿化 为主） | 1.F≤10% A取13.5%、14%、14.5%、15%、15.5%、16%、16.5%、17%、17.5%、18%、18.5%十一档数值； 2.10%<F≤20% A取9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%、12%、12.5%、13%、13.5%、14%、14.5%十一档数值； 3.F>20% A取6.5%、7%、7.5%、8%、8.5%、9%、9.5%、10%、10.5%、11%、11.5%十一档数值； |

备注：1.浮动率A和权重B和浮动率C按招标文件约定由招标人代表分别在规定数值中随机抽取；

2.F值保留两位小数，第三位四舍五入。

方法二

评标基准价计算范围:见评标办法。

（1）评标价的确定：

方法一：评标价＝投标函文字报价

（2）评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”前附表第10.5规定被否决投标的，不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于   家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）；

（3）评标基准价的确定：

方法1：将评标价平均值直接作为评标基准价。

方法2：将评标价平均值下浮   ％，作为评标基准价。

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分100分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。

☑方法三

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。

（2）报价平均值：

进入评分范围的所有投标人的评标价的算术平均值为报价平均值(投标评标价在 5 个至 7 个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在 8 个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

（3）评标基准价：

由招标人代表从 0、0.5、1、1.5、2  中随机抽取一个百分数，作为下浮值；（招标人在 0、0.5、1、1.5、2、2.5、.……、4.5，5 等 11 个数中,确定一个由其中 5 个连续数组成的等差数列，在编制招标文件时填入），计算公式：

评标基准价=报价平均值*（1-下浮值）

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣 2C 分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣 1C分。（该C值分别为1.0、1.5和2.0，现场抽取，详见评标办法。）

方法四

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。

（2）报价平均值:

进入评分范围的投标评标价的算术平均值为报价平均值(投标评标价在 个至  个时，去除一个最高价和一个最低价；投标评标价在  个及以上时，去除一个最高、次高价和一个最低、次低价)。

（3）评标基准价：

报价平均值与进入评分范围的投标评标价中的次低投标评标价(不足4个的与最低投标评标价)的算术平均值为评标基准价。

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。

☑方法五

（1）所有进入评标基准价计算范围的投标文件在0-1之间随机抽取一个权重系数。

权重系数抽取办法：①权重系数由系统随机抽取，由招标人（代理机构）负责启动操作，系统按照进入评标基准价计算范围的投标单位数量（N个）随机抽取N个权重系数并按1-N编号排序（权重系数从0.01-0.99之间，步长为0.01的99个数字中间随机抽取）。

②对进入评标基准价计算范围的投标单位，按照开标大厅唱标页面的单位顺序以1-N编号进行排序，由招标人现场从编号为1-N号的球中抽取一球，所抽取球编号X对应的投标单位取编号为1的权重系数，编号X+1对应的投标单位取编号为2的权重系数，依次类推，直至编号N对应的投标单位的权重系数取完，再从编号为1的投标单位起，按顺序至所有进入评标基准价计算范围的投标单位都获得权重系数。

（2）评标基准价计算范围:见评标办法。

（3）评标基准价：

进入评分范围的投标评标价（C1、C2、…Cn），与对应的权重系数（A1、A2、…An）进行加权平均计算得出评标基准价，计算公式：

（C1×A1）+（C2×A2）+…（Cn×An） 评标基准价=—————————————————A1+A2+…An

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣 2C 分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣 1C分。（该C值分别为1.0、1.5和2.0，现场抽取，详见评标办法。）

方法六

（1）评标基准价计算范围:见评标办法。

（2）评标基准价计算

去除投标报价最高和最低的Q个报价（四舍五入，若去除最低的*0%个报价后，剩余投标人中的最低价仍低于风险控制价的，则去除所有低于风险控制价的报价），将剩余投标报价从高到低排序后计算差值【差值C=（最高报价DN-最低报价D0）/3】，按差值将投标报价分为高【DN至DN-C（含）】、中【DN-C至D0+C（含）】、低【D0+C至D0（含）】三个区间，随后在每个区间内随机抽取M个投标报价；

存在价格抽取方式产生的入围评审区间投标人数量不足N个的，在中区间依次抽取递补（若中区间无投标人递补，在低区间依次抽取递补；若低区间无投标人递补，则在高区间依次抽取递补），直至入围评审区间的投标人达到N个；

C=（最高报价DN-最低报价D0）/3

M=      ；

N=      ；

各有效投标报价与评标基准价进行比较，按以下公式求出百分比K值（有效投标报价高于或低于评标基准价不足一个百分点的，按直线插入法计算，保留两位小数，第三位四舍五入）：

K=（有效投标报价—评标基准价）÷评标基准价*100%

当K值等于零时，得满分；

当K值大于零时，K值每增1%，在总分上扣   分；

当K值小于零时，K值每减1%，在总分上扣   分。