浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）勘察设计

招标文件

（招标编号： ）
招标人：桐庐县水利管理中心 （盖单位章）

招标代理机构：杭州良筑工程造价咨询有限公司（盖单位章）

备案单位：桐庐县林业水利局（盖单位章）
二〇二六年一月

目  录

2第一章 招标公告


21.  招标条件


22.  项目概况与招标范围


33.  投标人资格要求


34.  招投标方式


35.  招标文件的获取


46.  投标文件的递交


47.  联系方式


5第二章 投标人须知


5投标人须知前附表


12投标人须知


121.  总则


142.  招标文件


153.  投标文件


15（1）投标函封面；


15（2）资质资格证明材料；


151.企业营业执照复印件（联合体投标的，双方均需提供）；


162.企业资质证书复印件（联合体投标的，双方均需提供）；


163.人员资格要求的相关证明材料


16技术标内容具体详见第三章评标办法要求。


204.  投标


205.  开标


216.  评标


217.  合同授予


228．重新招标和不再招标


229．纪律和监督


25第三章 评标办法


25综合评估法


29第四章 合同条款及格式


40第五章  发包人要求


42第六章 知识产权及相关法律问题


43第七章  投标文件格式





第一章 招标公告
浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）勘察设计

（招标编号：    ）

1.  招标条件
浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）勘察设计已由 桐庐县发展和改革局 以2601-330122-04-01-264244 批准建设，建设资金来 自财政资金，出资比例为100%  ，招标人为桐庐县水利管理中心，委托代理机构为     杭州良筑工程造价咨询有限公司  。项目已具备招标 条件，现对该项目的  浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）勘察设计 进行公开招标。

2.  项目概况与招标范围

2.1  项目概况：本项目总投资估算约64000万元，其中建安费约44000万元。本项目位于桐庐城区范围，现状植被覆盖良好，生态基底条件优越，群众对治理方案要求高。为确保治理效果与生态环境、城市功能相协调，要求设计方案：1. 生态破坏小：方案应遵循最小干预原则，最大限度保留现状植被与生态结构。如需占用，须明确修复措施。2.群众接受度高：方案应注重与周边城市风貌的和谐融合，优化滨水空间的观景视野和可达性，兼顾市民休闲游憩需求，实现防洪与公共空间品质的协同提升。3. 达到防洪标准：在遵循上述原则的基础上，方案必须达到规划防洪标准，确保防洪安全功能全面达标。

浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）主要涉及4段堤防提标加固工程：①富春江支流分水江回水段右岸堤防约4.2公里，防洪标准50年一遇。②富春江左岸江滨公园段堤防约2.6公里，防洪标准50年一遇。③富春江右岸江南新城段堤防约2.8公里，防洪标准50年一遇。④富春江右岸金西堤上游段堤防约0.8公里，防洪标准10年一遇。
2.2  招标范围：包括勘察、测绘、钱塘江桐庐段系统治理方案、项建、可研（含工程估算的编制）、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计及后续服务工作）；

（1）开展勘察和测绘工作，勘探孔数和深度满足相关规范要求，且勘察和测绘成果满足各阶段咨询、审查和报批的要求；

（2）编制钱塘江桐庐段系统治理方案、项目项建书、可行性研究报告和初步设计报告，并配合完成相关报批工作；

（3）施工图设计及施工过程中的设计变更；

（4）图审及相关服务（包括图审及相关服务费用；相关报建配合服务：施工及设备等招标配合，并承担图纸会审、技术交底、施工现场服务、现场技术指导与监督、竣工验收后续服务等）。

注：根据项目的实际情况各阶段可能发生图纸内容调整，服务周期延长等情况，中标人不得额外向发包人收取费用；根据项目报批需要，设计方案如需要开展涉水专题论证，包括且不限于规模论证、防洪影响论证，中标人不得额外向发包人收取费用。
2.3  设计服务期限：

本项目设计服务期为200日历天，具体明细要求如下：

（1）在设计合同签署后60天内向招标人提交系统治理方案、项目建议书和可行性研究报告（咨询稿和送审稿）；

（2）在可行性研究报告审查完成后20天内向招标人提交可行性研究报告（报批稿）；

（3）在可行性研究报告批复后50天内向招标人提交初步设计报告（咨询稿和送审稿）

（4）在初步设计报告审查完成后20天内向招标人提交初步设计报告（报批稿）；

（5）在初步设计批复后30天内向招标人提交施工图送审稿；

（6）在施工图审查结束后20天内向招标人提交施工图最终稿；

（7）后续服务：从本项目开工之日起至完工验收合格之日止。

备注：以上时间节点安排后期可根据上级报批进度要求、咨询和审查进度等情况调整，各节点需向发包人提供满足审查、报批和存档的纸质文件，同时提供相关电子文件。

3.  投标人资格要求
3.1投标人须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格的，且须同时具备以下资质或由①和②组成联合体：

①设计资质：工程设计综合甲级资质或工程设计水利行业乙级及以上资质；

②勘察资质：工程勘察综合甲级资质或工程勘察专业类岩土工程勘察乙级及以上资质。

3.2 拟派项目负责人具有注册在投标人单位（若为联合体投标的，需注册在联合体牵头单位）的具有水利相关专业高级及以上技术职称；

3.3本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
①联合体参加投标的，以具备符合3.1①条款设计资质的独立法人企业为联合体牵头人，并以牵头人的名义报名、提交投标保证金及递交投标文件。

②联合体成员最多2家（设计一家，勘察一家），联合体各方须在联合体协议中明确各方承担的工作责任，且须与各投标人的资质相适应。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

4.  招投标方式

（A）线下招投标 其中线上获取招标文件
5.  招标文件的获取

5.1  本项目招标文件（含设计基础资料）和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上杭州市公共资源交易平台（https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/）下载方式发放。

5.2 招标文件下载网址：潜在投标人登录杭州市公共资源交易平台（https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/）自行下载招标文件。

5.3  招标文件网上下载时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间。

6.  投标文件的递交
6.1（A）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2026年    月  30日15时00分 (北京时间，下同，递交地点为杭州市公共资源交易中心桐庐分中心（桐庐县经济开发区科技孵化园B座左侧五楼交易中心） 。

注：（1）本项目投标时，须凭杭州市公共资源交易中心 CA 数字证书到指定开标室自助机上自行签到。

（2）投标人如需申请办理 CA 数字证书的，请于投标截止日前（法定公休日、法定节假日除外）在“杭州市公共资源交易平台”首页的“主体注册”栏目办理 CA 数字证书 及 “杭州市公共资源 交 易 平 台 交 易 市 场 主 体 信 息 库 ” 登 记 入 库 手 续 （ 具 体 办 理 网 址 ： https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/，咨询电话： 0571-85085440）。

7.  联系方式
招 标 人：桐庐县水利管理中心 
地  址：桐庐县滨江大厦10楼

联  系  人：徐亚林
电  话：15024430409
招标代理机构：杭州良筑工程造价咨询有限公司
地  址：桐庐县光典大厦1413室 

联  系  人：郑小庆
电  话：17855838252
2025年 月 日

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：桐庐县水利管理中心

地址：桐庐县滨江大厦10楼

联系人：徐亚林

电话：15024430409

	1.1.3
	招标代理机构
	名称： 杭州良筑工程造价咨询有限公司

地址：桐庐县光典大厦1413室 

联系人：郑小庆

电话：17855838252

	1.1.4
	工程名称
	浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）勘察设计

	1.1.5
	建设地点
	详见招标公告

	1.1.6
	建设规模
	详见招标公告

	1.1.7
	投资估算
	建安费约44000万元

	1.2.1
	资金来源及比例
	财政资金100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	详见招标公告

	1.3.2
	设计服务期限
	详见招标公告

	1.3.3
	质量标准
	满足国家和地方现行技术标准、设计规范、设计任务书

	1.4.1
	投标人资质及要求
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	接受，详见招标公告

	1.4.3
	资格审查方式
	采用资格后审

	1.4.4
	投标人不得存在的其他情形
	无

	1.9.1
	踏勘现场
	投标人自行踏勘。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.12.1
	实质性要求和条件
	详见第三章“评标办法”。 

	1.12.2
	偏差
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	无

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：于2026年   月20日17时前

通过下载招标文件的电子招标投标交易平台提出。

联系方式：17855838252 联系人：郑小庆

	2.2.2
	招标文件澄清

发出的形式
	招标人将在2026年  月23日17时前对投标人疑问作出统一的解答，并以招标补充文件的形式发出。

在杭州市公共资源交易平台（https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/）上公开发布。在开标前，投标人须随时关注网站的最新答疑信息，自动下载。

	2.2.3
	投标人确认
收到招标文件澄清
	潜在投标人应自行关注杭州市公共资源交易平台（https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/）发布的补充文件信息，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.1
	招标人修改文件发出的形式
	同2.2.2

	2.3.2
	投标人确认收到

招标文件修改
	同2.2.3

	3.1
	投标文件的组成
	3.1.1资格审查材料：

3.1.1.1投标函封面；

3.1.1.2资质资格证明材料；

（企业资格要求：企业营业执照复印件、企业资质证书复印件。人员资格要求的相关证明材料，如项目负责人、拟投入主要人员相关证书及缴纳在投标单位投标截止时间最近连续3个月的社保证明（投标截止时间最近连续3个月，最近连续3个月是指：2025年10月、2025年11月，2025年12月或2025年11月、2025年12月、2026年1月），若人员为退休人员的，可不需要提供社保，但须提供身份证、退休证明及返聘合同原件扫描件并加盖投标单位公章） ；

3.1.1.3投标担保材料（如转账/银行保函/保险保证/担保公司担保投标保函/融资担保等）；
3.1.1.4联合体协议书（如有）
3.1.2技术标；
3.1.3资信标；
3.1.4商务标；

	3.2.1
	增值税税金的计算方法
	一般计税法

	3.2.3
	最高投标限价
	最高投标限价 998 万元，投标人报价高于此上限价按无效标处理。

风险控制价 798.4 万元，为防止投标人低价抢标，最高投标限价的 80  ％作为风险控制价。中标价低于风险控制价的，中标人还须向招标人提供风险控制价和中标价的差额担保。

	3.2.7
	投标报价的

其他要求
	无

	3.3.1
	投标有效期
	不少于90个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标担保
	要求递交投标保证金。
一、投标保证金金额：人民币（大写）壹拾万元整
二、交纳方式：转账或银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或浙江省投标保证金数字保函

1.采用转账形式的交纳要求：

（1）投标保证金必须从投标企业基本账户交纳。本项目的投标保证金由“招必得建易投标保证金平台”统一收付，投标保证金平台系统登录入口（https://bzj.zhaobide.com），投标单位第一次登录须先进行网上注册才能进行关联。完成注册后，必须将所缴纳投标保证金与所投标项目关联。具体操作流程详见“ 桐 庐 县 人 民 政 府 网 站 - 公 共 资 源 交 易 ”（http：//www.tonglu.gov.cn/col/col1229514847/index.html）。完成注册后，必须将所缴纳投标保证金与所投标项目关联，方可完成投标保证金递交。最后在线打印“缴存确认单”，并将“缴存确认单”的打印页上传至电子投标文件中。

户名：杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户

账号：3300 1617 1820 5300 0524

开户银行：中国建设银行股份有限公司桐庐江南支行
（2）投标保证金的缴存时间：采用转账形式缴存的投标人须在招标文件规定的投标截止日期前一天 22:00（ 北京时间）前足额交纳所投项目的投标保证金到达杭州市公共资源交易中心桐庐分中心保证金专户，并确保在投标截止时间前将投标保证金交纳信息和投标项目（标段）关联成功，否则视为未交纳或未足额交纳，投标保证金收到时间以实际到账时间为准。

（3）本项目不接受年度保证金。

2.采用银行保函/保险机构保证保险保单/融资担保公司保函形式的缴纳要求：按《关于在杭州市建设工程项目中推行工程担保制度》等文件执行。投标人应将对应所投项目（标段）的银行保函、保险、担保原件的复制件上传至电子投标文件中作为评标依据。未提供的视为未按招标文件的要求缴纳投标保证金无效标处理。

3.采用浙江省投标保证金数字保函的，投标人可以登录投标人管理平台线上查询线上保函状态并跳到保函平台进行办理，出函成功后网上投标页面会出现同步状态。若有问题可通过以下途径咨询建易公司（软件公司）：0571-85085468。
备注：重新招标项目，参与投标的投标人仍需按上述规定要求重新递交投标担保。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标担保的情形
	1.经查实，投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假的。

	3.7.3A(1)
	投标文件签字或盖章要求
	1、纸质投标文件应采用不褪色的材料书写或打印，投标文件格式文件有要加盖“投标人公章”、“法定代表人（或委托代理人）签字或盖章”的文件，必须按要求加盖公章或签字。由投标人的法定代表人签字或盖章的，应附法定代表人身份证明；由代理人签字的，应附授权委托书和合法身份证明。授权委托书应符合第七章“投标文件格式”的要求。

2、采用联合体投标，除联合体协议书、投标函、投标函封面外，由联合体牵头人在上述纸质投标文件加盖相应章、签字即可。

3、技术标采用暗标，技术标副本（暗标）不得盖章或签字。

	3.7.3A（2）
	投标文件份数及其他要求
	1、纸质投标文件

1.1纸质文本份数：正本一份，副本  五  份

1.2装订要求：技术标副本（暗标）、技术标正本（明标）分别单独装订，文本采用胶装。                                    

	3.7.5
	投标文件暗标要求
	1、纸质技术标副本文件中不得出现直接反映投标人身份或人员姓名的信息，不得出现直接反映投标人身份或人员姓名的标记。

	4.1.1(A)
	投标文件外包装

和密封要求
	“资格审查材料”“资信标”、“技术标副本（暗标）”、“ 技术标正本（明标）”、“商务标”分别包装密封，并在外包装上加盖投标人单位公章。

	4.1.2(A)
	封套上应载明的信息
	招标人名称：        

 （工程名称）设计招标项目投标文件

包内资料名称：如“资格审查材料”、“资信标”、“技术标副本（暗标）”、“ 技术标正本（明标）”、“商务标”等

招标项目编号：

投标单位名称：
         
在投标截止时间前不得开启

	4.2.1
	投标截止时间
	2026年     月   日15时00分 00 秒

	4.2.2(A)
	递交投标文件地点
	杭州市公共资源交易中心桐庐分中心（桐庐县经济开发区科技孵化园B座左侧五楼交易中心）

	4.2.3
	投标文件是否退还
	投标截止时间止，存在以下情形之一的不予开标，投标文件退还：

招标人设置工程业绩作为必要条件的，递交投标文件的投标人少于7个的；

未设置工程业绩条件为必要条件，递交投标文件的投标人少于3个的；

因网络、系统、电力等不可抗力因素延期开标的。

	4.2.5(A)
	投标文件的

拒收情形
	1、逾期送达的、未送达指定地点的；

2、未按照招标文件要求密封的（内封装未出现直接反映投标人身份或人员姓名的信息的，未出现直接反映投标人身份或人员姓名的标记的，不得拒收）；

3、开标委托人未按招标文件要求提供开标委托书的或未携带居民身份证的；

4、存在下列情况之一的，视为拒收：

（1）投标文件份数不符合招标文件要求。

	5.1(A)
	开标时间和地点
	1、开标时间：同投标截止时间

2、开标地点：杭州市公共资源交易中心桐庐分中心（桐庐县经济开发区科技孵化园B座左侧五楼交易中心）

3、参加开标会议的要求

开标前投标人（联合体投标的为所有联合体成员）须进行企业CA锁刷卡签到，未带CA锁的，可由交易中心或招标人（代理）工作人员手工录入。投标人的法定代表人或其委托代理人必须参加开标会议，并携带本人居民身份证，委托代理人还需提供参加开标会议的开标委托书。

	5.2(A)
	开标程序
	（一）至开标时间，招标人宣布开始开标。

（二）检查投标文件的密封情况，由招标人委托的公证机构检查并公证；

（三）公证机构工作人员按照招标文件要求对投标人的“资格审查材料”进行拆封；

（四）公证机构工作人员拆封“技术标”；

（五）公证机构工作人员拆封“资信标、商务标”；

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：成员为5人及以上单数。（评标委员会开始评标前应推选1名专家为评标组长，招标人代表不得担任评标组长）

	6.3
	评标办法
	综合评估法

技术标分值：50分

资信标分值：20分

商务标分值：30 分

每高于评标基准价的1%扣0.5分，

每低于评标基准价的1%扣0.3分。

	6.4
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介： 杭州市公共资源交易平台（https://ggzy.hzctc.hangzhou.gov.cn/）
公示期限：3日

	7.2
	是否授权评标委员

会确定中标人
	否，评标委员会推荐中标候选人数量： 1  个。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将：（重新招标）

	
	定标核查
	招标人将对评标委员会确定的中标人或推荐的中标候选人和其拟派项目负责人行贿犯罪记录情况进行查验。如查实近三年（2021年 1月 1 日以来）有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网为准），则取消其中标资格。

	7.4
	履约担保及支付担保
	履约担保的金额：合同总价的2 %（不得超过2%）。

支付担保的金额：合同总价的2 %（不得超过2%）。

履约担保/支付担保的形式：同投标担保。

中标价低于风险控制价的，中标人还须向招标人提供风险控制价和中标价的差额担保，作为履约担保的一部分。

	7.6
	技术成果经济补偿
	对未中标人的补偿标准：不补偿

	8.1
	重新招标其他情形
	资格后审项目设置了招标工程设计所需最低资质（资格）条件外的其他条件，导致通过资格审查的投标人数量不足的；

招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件和项目工程规模不符的；

中标候选人放弃中标、因不可抗力不履行合同、不按招标文件要求提交履约担保，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形不符合中标条件的；

法律法规规定的其他情形。

	8.2
	不再招标的情形
	重新招标后投标人仍少于3 个的，报经有关招标投标监管部门同意后可以不招标。

	10
	需要补充的

其他内容
	1.投标单位如需要重点治理区块地形图的，可以到桐庐县林业水利局开证明前往桐庐县规划和自然资源局领取。

2.因投标人原因，导致无法按照招标文件约定时间提交成果的，发包人有权中止合同并作为水利建设市场主体不良行为上报水行政主管部门。

	10.1
	投标文件的澄清、质询
	1、澄清回复时间不得超过在发出通知后30分钟（该时间填报不得超过30分钟），投标人逾期或未按要求澄清回复的，将视为不予回复或确认，评标委员会有权否决其投标。投标人通讯不畅通，导致不能及时联系的，视作为投标人不予回复或确认。
2、评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

	11
	交易服务费
	中标单位应向杭州市公共资源交易中心桐庐分中心交纳交易服务费，费用标准按《浙江省公共资源交易中心工程建设项目交易服务收费标准》执行。

	12
	特别说明
	招标人（招标代理）在接收投标文件时，应做好投标文件联系登记手续，仔细检查核对投标文件份数、包装密封情况，在开标室指定位置妥善保管标书。各招投标监管、交易机构应做好标书递交、开标等环节的监督、见证工作。标书递交和开标过程全程录像。

中标后需在7天内和招标人签订设计合同，否则招标人有权组织重新招标。


投标人须知

1.  总则
1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标工程名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6 项目建设规模：见投标人须知前附表。

1.1.7 项目投资估算：见投标人须知前附表。
1.2  招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、设计服务期限和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 设计服务期限：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）项目负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3投标人的资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的代建人； 

（3）为本标段提供招标代理服务的； 

（4）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（5）与本标段的代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（6）与本标段的代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（7）被责令停业的； 

（8）被暂停或取消投标资格的； 

（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7  语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.11  分包

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性设计工作进行分包的，应符合相关法律法规规定。

1.12  偏差

1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应， 否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.12.2 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。

2.  招标文件
2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）知识产权及相关法律问题

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的要求提疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将按前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足7个日历天，相应延长投标截止时间。澄清的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布澄清文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.3  招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有潜在投标人。修改招标文件的时间距投标截止时间不足7个日历天的，相应延长投标截止时间。修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间至少15日前发布修改文件；不足15日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
3.  投标文件
3.1  投标文件的组成

投标文件由资格审查材料、技术标（分暗标和明标）、资信标、商务标四部分文件组成。

3.1.1 资格审查材料包括下列内容：

（1）投标函封面；

（2）资质资格证明材料；

1.企业营业执照复印件（联合体投标的，双方均需提供）；

2.企业资质证书复印件（联合体投标的，双方均需提供）；

3.人员资格要求的相关证明材料：如项目负责人、拟投入主要人员相关证书及缴纳在投标单位投标截止时间最近连续3个月的社保证明复印件加盖公章（投标截止时间最近连续3个月，最近连续3个月是指：2025年10月、2025年11月，2025年12月或2025年11月、2025年12月、2026年1月），若人员为退休人员的，可不需要提供社保，但须提供身份证、退休证明及返聘合同原件扫描件并加盖投标单位公章；

（3）资格业绩材料（若有）及相关附件；

（4） 联合体协议书（如有）；

（5）投标担保；

（6）招标文件要求投标人提交的其他资料，详见须知前附表3.1。

3.1.2技术标主要包括下列内容：
总体说明；

项目解读及设计构思；

设计工作大纲；

（4）设计方案(包括效果图)；
（5）工程重点难点的分析及处理方案；
（6）投资估算书、设计建安匡算(含各种相关费用)及造价控制措施建议；
（7）组织和质量保证措施；
（8）项目进度计划安排；
（9）提供后续服务的承诺；
（10）投标人认为需要增加的其他材料。

技术标内容具体详见第三章评标办法要求。

3.1.3资信标主要包括下列内容：
（1）投标人一般情况；

（2）拟投入主要设计人员汇总表；

（3）拟投入主要设计人员工作简历表

（4）招标人要求提交的其他资料（详见第三章评标办法要求及资信标格式要求）。

3.1.4商务标主要内容包括下列内容：
（1）法定代表人资格证明书
（2）法定代表人授权委托书
（3）投标函
（4）投标函附录
（5）投标承诺书
（6）联合体协议书
（7）招标人要求提交的其他资料（详见投标须知前附表）。

3.1.5 投标文件的编制应遵循如下原则，否则按废标处理。
（1）招标公告（或投标邀请书）规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本须知第3.1.1（4）所指的联合体协议书。

（2）投标文件的内容和格式必须按照招标文件的内容和格式编制（表格可以按同样格式扩展），除有规定者外，投标人不得修改；

（3）技术标正本封面上标注正本字样，技术标副本封面使用空白页不得标注任何字样。其中技术标正本封面应署有单位名称、加盖公章和法定代表人（或其授权委托代理人）签字或盖章等；技术标正本中每一页必须加盖单位公章和法定代表人（或其授权委托代理人）签字或盖章；其余技术标副本采用暗标形式，一律不得出现任何有关投标人署名、盖章、签名、标记（包括副本字样）等显示投标人信息，而使他人能知晓是哪个投标人的内容，否则作无效标处理。除招标人已提供格式外技术标副本所有字体均采用宋体四号字格式（附图和附表除外）。采用A4纸统一装订成册，不得采用活页夹。

（4）资格审查文件、资信文件、商务文件采用A4纸统一装订成册。
3.2  投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按照第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“投标报价”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

3.2.3招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标人的设计费报价应包括投标人完成本招标项目设计所有工作量和提供全套设计文件及相关配合工作及服务的全部费用。

3.2.5投标人的投标报价，应是完成本须知第1.3条和合同条款上所列招标工程范围及设计周期的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

3.2.6投标人的投标报价包括中标后按评标委员会、招标人及有关审定部门的意见修改、优化设计方案所需的费用，招标人不另外单独支付；

3.2.7投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式（或电子交易平台）通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标担保的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保。

3.4  投标担保

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标担保，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的由联合体牵头人递交投标担保，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求递交投标担保的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标担保的退还：
（1）未中标单位在中标通知书发出后退还。
（2）中标单位在合同签订后退还。
3.4.4 有下列情形之一的，投标担保将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约担保；

（3）投标人须知前附表规定的其他情形。

3.5 资信审查资料

见本章3.1规定及评标办法。

3.6 备选投标方案

3.6.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖“投标人公章”或“法定代表人（或委托代理人）签字或盖章”。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关设计服务期限、投标有效期、发包人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
3.7.3  采用线下投标的

（1）投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

（2）投标文件份数及其他要求见投标人须知前附表。

（3）投标文件具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.4 业绩证明文件的要求见投标人须知前附表。

3.7.5 投标文件的要求见投标人须知前附表。

3.7.6投标文件格式

投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
4.  投标
4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1   纸质投标文件的密封及标记要求见投标人须知前附表。

4.1.2   投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5   投标文件的拒收情形：见投标须知前附表。
4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2   投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标担保。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标
5.1 开标时间和地点

开标时间和地点：见投标人须知前附表。

5.2  开标程序

开标程序：见投标人须知前附表。
5.3  开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4  特殊情况处置

见投标人须知前附表

6.  评标
6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理 机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及 技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.  合同授予
7.1 中标候选人公示媒介及期限

中标候选人公示媒介及期限见投标人须知前附表。
7.2  定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.3 中标通知
在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.4  履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、银行保函或保险公司保函和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保形式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保要求。
7.4.2 中标人不能按本章第 7.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.5  签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 7 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者不按照招标文件要求提交履约担保的，招标人有权取消其中标资格，其投标担保不予退还；给招标人造成的损失超过投标担保数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，招标人向中标人退还投标担保；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.6 技术成果经济补偿
招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果不进行补偿。

8.重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）其他情形见须知前附表。

8.2 不再招标

见须知前附表。

9.纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1异议

（1）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10个日历天前以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

（2）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。

（3）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期内以书面形式向招标人提出。招标人将在收到异议之日起3个日历天内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。

9.5.2、投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期不计算在前款规定的期限内。

上述时限最后一日如遇国家法定节假日的，顺延至法定节假日后的第一个工作日。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章 评标办法
综合评估法

     综合评估法：先对投标人进行资格审查，以通过资格审查的投标人进行符合性审查，并分别进行技术、资信、商务报价评分，按总分从高到低推荐中标候选人。本办法一般适用于方案设计至施工图设计的小额工程设计团队招标或全过程咨询服务招标。

     总分＝商务分（30分）+资信分（20分）+技术分（50分）

一、评标程序

（一）资格审查

（二）技术标评审

（三）投标文件符合性审查

（四）资信标评审

（五）商务标评审

（六）推荐中标候选人

二、资格审查

    评标委员会对投标人进行资格审查，投标文件存在以下情形之一的，资格审查不予通过，否决其投标：

（一）未按招标文件要求提供资格审查材料的；

（二）投标人不满足招标文件载明的企业资质、人员资格的；

（三）投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

（四）投标人被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

（五）法律、法规、规章及规范性文件规定其他不符合资格条件的情形。

三、技术标评审（暗标）

    评标委员会对通过资格审查的投标文件进行技术标评审。评标委员会按照招标文件的要求，对违反暗标规定的技术标评审不予通过，否决其投标。

   评标委员会各成员按招标文件明确的评审标准独立评审。投标人的技术分为全体评标委员会成员的评分去掉最高分和最低分后的平均值（四舍五入保留两位小数）。

技术标评审因素（50分）

	序号
	评审因素
	分值

	
	
	最高
	最低

	1
	对建设项目的理解及设计思路：针对本项目（重点防洪段为富春江支流分水江回水段右岸堤防、富春江左岸江滨公园段堤防、富春江右岸江南新城段堤防）背景及条件理解的全面性、思路清晰程度，设计思路构思、定位、理念、目标合理进行评分。差得0-2分；一般得2-4分；好的得4-6分。
	6
	0

	2
	对富春江桐庐段（富春江水库大坝至横山埠）防洪情况进行整体分析。差得0-1分；一般得1-2分；好的得2-3分。
	3
	0

	3
	对工程技术方案特点认识：本项目重点防洪段富春江支流分水江回水段右岸堤防、富春江左岸江滨公园段堤防、富春江右岸江南新城段堤防的技术特点、难点、重点问题的技术分析和对策措施的合理性、针对性、科学性程度进行综合得分。差得0-2分；一般得2-4分；好的得4-6分。
	6
	0

	4
	设计方案：对项目理解准确，结合本项目实际情况、规划设计的特点、关键问题的认识及其对策措施的科学合理，根据投标人对本项目重点防洪段为富春江支流分水江回水段右岸堤防、富春江左岸江滨公园段堤防、富春江右岸江南新城段堤防堤防方案的规范性、全面性、合理性进行综合评分。（要求投标人提供堤防效果图、平面图等主要节点图）。差得0-4分；一般得4—8分；好的得8—11分。
	11
	0

	5
	设计工作大纲的针对性、合理性、规范符合性。差得0-1分；一般得1—2分；好的得2—3分。
	3
	0

	6
	工程投资控制措施：对工程的投资控制提出较合理、全面的措施，根据措施的正确性、合理性及深度情况进行综合评分分。差得0-2分；一般得2—4分；好的得4—6分
	6
	0

	7
	工程地质勘察方案：针对本项目地质勘察的针对性、合理性、满足设计深度要求及全面性进行综合评分。差得0-2分；一般得2—4分；好的得4—6分
	6
	0

	8
	组织和质量保证措施：项目组织结构是否完善、内部分工是否明确，质量管理是否实现全过程控制、措施到位。差得0-1分；一般得1—2分；好的得2—3分。
	3
	0

	9
	进度安排：项目进度安排是否合理、保证措施是否完善。差得0-1分；一般得1—2分；好的得2—3分。
	3
	0

	10
	服务计划和承诺：投标人对后续服务内容明确，并提出明确的服务计划与保证措施。差得0-1分；一般得1—2分；好的得2—3分。
	3
	0


四、投标文件符合性评审

    投标文件存在下列情形之一的，符合性评审不予通过，否决其投标：

   （一）投标文件未经投标人盖章和法定代表人（或提供有效“授权委托书”的委托代理人）签字的；

   （二）投标函未加盖投标人公章的；

   （三）投标文件未按规定的格式填写，关键内容缺失的；

   （四）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

   （五）投标人或组织结构（包括项目负责人）与开标时提供的名称不一致的；

   （六）投标报价高于最高限价的；

   （七）投标人不得以低于成本的报价竞标。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，应当由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

   （八）法律、法规、规章及规范性文件规定其他应否决投标的情形。

五、资信评审

    评标委员会对通过资格审查、技术标审查、初步审查的投标文件进行资信评审。资信评分由评标委员会统一打分，评分时保留一位小数。

投标人资信评审因素（20分）

	序号
	评审项
	评审因素
	依据
	分值

	1
	项目

负责人
	项目负责人（联合体投标的，项目负责人为联合体牵头单位人员）具备注册土木工程师（水利水电工程—水工结构）执业资格证书，得1分；具备注册岩土工程师，得1分；具备注册造价工程师，得1分；具备注册咨询工程师，得1分，其他不得分。

本项最高得4分。
	提供职称证书复印件及在投标单位参保近3个月中任意一个月的社保证明复印件，加盖投标单位公章
	4

	2
	项目组人员

（不含项目负责人）
	具有水利相关专业高级及以上技术职称证书，同时具备注册土木工程师（水利水电工程规划）专业证书的得0.5分；

具有水利相关专业高级及以上技术职称证书，同时具备注册土木工程师（水工结构）专业证书的得0.5分；

具有水利相关专业高级及以上技术职称证书，同时具备注册土木工程师（水利水电工程地质）专业证书的得0.5分；

具有水利相关专业高级及以上技术职称证书，同时具备注册水土保持证书的得0.5分；

具有水利相关专业高级及以上技术职称证书，同时具备水利工程造价工程师资格证书的得0.5分；
6、具有水利相关专业高级及以上技术职称证书，同时具备注册土木工程师（岩土）专业证书的得0.5 分。
	提供职称证书复印件及在投标单位参保近3个月中任意一个月的社保证明复印件，加盖投标单位公章，以上人员一人多证不重复计分。
	3

	3
	类似工程业绩
	企业类似业绩（若为联合体投标的，需提供联合体牵头单位的企业类似业绩）：2020年1月1日以来承接过工程建安费26000万元（含）以上的堤防（含江堤、海塘（堤））设计业绩的，每项得2分，最高得6分。
	提供项目合同和初步设计批复的复印件，时间以合同签订时间为准、工程建安费以初步设计批复为准，加盖投标单位公章。
	6

	4
	荣誉、奖项
	投标人2020年1月1日以来获得过国家级政府部门或行政主管部门或中国水利学会奖项的每个得2分，最高得4分；2020年1月1日以来获得过省级政府部门或行政主管部门或省级水利学会奖项的每个得1分，最高得2分。本项最高得4分。
	提供证书或其他相关证明材料复印件，加盖投标单位公章，其中省级学会按照中国水利学会官方网站公布的省级学会认定。
	4

	5
	企业信用等级
	投标人（联合体投标的，指联合体牵头人）在浙江省水利建设市场设计信用等级为 A 的 得 3分，信用等级为 B 的得2 分，信用等级为 C 的得1分，其他不得分。


	证明材料为浙江省水利建设市场信用评价等级（设计）的提供投标截止日前最新一期信用评价等级打印件（信用评价等级每周五下午17:00-24:00更新），打印件应含有“浙江水利透明工程”水印并加盖投标单位公章
	3


六、商务评审

   有效投标单位的投标报价的算术平均值为D，评标基准价=D×K。商务报价等于评标基准价得满分，商务报价每高于评标基准价 1%扣 0.5 分，每低于评标基准价 1%扣 0.3 分，不足一个百分点时，使用直线插入法计算，四舍五入保留两位小数。

   （一）算术平均值 D的计算（有效投标报价是指通过资格审查和符合性审查并不高于投标上限控制价且不低于风险控制价的投标人的报价，低于风险控制价的投标不作废标处理但不进入评标时算数平均值的计算范围。）

     （1）若有效投标人＜8家单位的，取所有有效投标报价进行算术平均计算算术平均值。

     （2）若有效投标人≧8家单位的，在开标环节由招标人在A、B 两种方式中随机抽取一种计算算术平均值。

        A：去掉 10%个最高和 10%个最低投标报价（四舍五入取整）后再对所有有效投标报价进行算术平均；

        B：去掉 20%个最高和 20%个最低投标报价（四舍五入取整）后再对所有有效投标报价进行算术平均。

    （二）评标基准价的确定

     在开标环节，由招标人在浮动系数 97%-101%（间隔 0.2%）范围内随机抽取一个浮动系数 K。评标基准价=算术平均值 D*浮动系数 K。评标基准价除计算错误外，在整个招标过程中保持不变。计算差错仅限于以下两种情形：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或者少计投标人报价的。否决投标错误等其他情况不属于计算差错。

七、推荐中标候选人

    评标委员会对投标人按总分从高到低进行排序，根据排序推荐中标候选人。如投标人总分相同的，以投标报价低的排前；如投标人的投标报价仍相同的，以资信分排名靠前的优先；如投标人的资信分仍相同的，由招标人代表随机抽取确定。

第四章 合同条款及格式
发包人：                                             
设计人：                                 

发包人代表：                              
项目负责人：                              
发包人委托设计人承担                          设计，工程地址位于桐庐县。经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据：

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：

《防洪标准》（GB50201-2014）；

《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）；

《水利水电工程初步设计报告编制规程》（SL619-2013）；

《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）；

《堤防工程设计规范》（GB50286-2013）；

《建筑地基基础设计规范》（GB5007-2011）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）

《防波堤设计与施工规范》（JTS400-1-2011）；

《水利水电工程土工合成材料应用技术规范》（SL/T225-98）；

《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

《堤防工程施工规范》（SL260-2014）；

《泵站设计规范》（GB50265-2010）；

《水闸设计规范》（NB/T35023-2014）；

《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）；

《水工挡土墙设计规范》（SL379-2007）；

《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）；

《水工建筑物抗冰冻设计规范》（GB/T50662-2011）；

《水工建筑物荷载设计规范》（DL5077-1997）；

《水工建筑物抗震设计规范》（DL5073-2000）；

《水闸工程管理设计规范》（SL170-96）；

《水利水电工程施工测量规范》（DL/T5173-2012）；

《全球定位系统城市测量技术规程》（CJJ/T73-2010）；

《1:500 1:1000 1:2000 地形图图式》（GBT 20257.1-2007）；

《水利水电工程地质勘察规范》（GB50487-2008）；

中华人民共和国水利部《堤防工程地质勘察规程》（SL/T188-2005）；

国家标准《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；

国家其他相关法律法规及现行技术规程规范。

第三条  合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1设计合同（及其补充协议等）；

3.2中标通知书；

3.3招标文件（招标文件的补充通知及澄清通知等）；

3.4投标文件。

第四条   本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
项目名称：浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）勘察设计

规模：本项目总投资估算约64000万元，其中建安费约44000万元。

本项目位于桐庐城区范围，现状植被覆盖良好，生态基底条件优越，群众对治理方案要求高。为确保治理效果与生态环境、城市功能相协调，要求设计方案：1. 生态破坏小：方案应遵循最小干预原则，最大限度保留现状植被与生态结构。如需占用，须明确修复措施。2.群众接受度高：方案应注重与周边城市风貌的和谐融合，优化滨水空间的观景视野和可达性，兼顾市民休闲游憩需求，实现防洪与公共空间品质的协同提升。3. 达到防洪标准：在遵循上述原则的基础上，方案必须达到规划防洪标准，确保防洪安全功能全面达标。

浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）主要涉及4段堤防提标加固工程：①富春江支流分水江回水段右岸堤防约4.2公里，防洪标准50年一遇。②富春江左岸江滨公园段堤防约2.6公里，防洪标准50年一遇。③富春江右岸江南新城段堤防约2.8公里，防洪标准50年一遇。④富春江右岸金西堤上游段堤防约0.8公里，防洪标准10年一遇。
包括本项目的包括勘察、测绘、钱塘江桐庐段系统治理方案、项建、可研（含工程估算的编制）、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计及后续服务工作）；
投资：建安费约44000万元

设计内容：（1）开展勘察和测绘工作，勘探孔数和深度满足相关规范要求，且勘察和测绘成果满足各阶段咨询、审查和报批的要求；

（2）编制钱塘江桐庐段系统治理方案、项目项建书、可行性研究报告和初步设计报告，并配合完成相关报批工作；

（3）施工图设计及施工过程中的设计变更；

（4）图审及相关服务（包括图审及相关服务费用；相关报建配合服务：施工及设备等招标配合，并承担图纸会审、技术交底、施工现场服务、现场技术指导与监督、竣工验收后续服务等）。

注：根据项目的实际情况各阶段可能发生图纸内容调整，服务周期延长等情况，中标人不得额外向发包人收取费用；根据项目报批需要，设计方案如需要开展涉水专题论证，包括且不限于规模论证、防洪影响论证，中标人不得额外向发包人收取费用。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

	序号
	资料及文件名称
	份数
	提交时间
	有关事宜

	1
	工程区域现有工程资料
	1
	合同签订后 7 天
	

	2
	有关规划和社会经济资料
	1
	合同签订后 7 天
	

	3
	上级有关文件
	1
	合同签订后 7 天
	


第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数及时间如下：
本项目设计服务期为200日历天，具体明细要求如下：

（1）在设计合同签署后60天内向招标人提交系统治理方案、项目建议书和可行性研究报告（咨询稿和送审稿）；

（2）在可行性研究报告审查完成后20天内向招标人提交可行性研究报告（报批稿）；

（3）可行性研究报告批复后50天内向招标人提交初步设计报告（咨询稿和送审稿）

（4）在初步设计报告审查完成后20天内向招标人提交初步设计报告（报批稿）；

（5）在初步设计批复后30天内向招标人提交施工图送审稿；

（6）在施工图审查结束后20天内向招标人提交施工图最终稿；

（7）后续服务：从本项目开工之日起至完工验收合格之日止。

注：以上时间节点安排后期可根据上级报批进度要求、咨询和审查进度等情况调整，各节点需向发包人提供满足审查、报批和存档的纸质文件，同时提供相关电子文件。

备注：以上时间节点安排后期可根据项目报批要求等情况适当调整。各节点需向招标人提供各不少于10份的纸质文件，同时提供相关电子档一份。
第七条 费用

7.1 设计费中标价为   万元。

7.2 双方商定，总费用=项目前期阶段（含项目系统治理方案、建议书、可行性研究）费用+初步设计阶段费用+施工图设计及后续服务阶段费用。其中：项目前期阶段（含项目系统治理方案、建议书、可行性研究）费用=（可研批复建安工程费用/招标人暂估计费额44000万元）×中标人投标报价×35%；初步设计阶段费用=（初设批复建安工程费用/招标人暂估计费额44000万元）×中标人投标报价×30%；施工图设计及后续服务阶段费用=（初设批复建安工程费用/招标人暂估计费额44000万元）×中标人投标报价×35% 。
7.3 发包人有权根据项目的实际情况增加或减少工作内容（包括勘察阶段、设计阶段）。若设计服务阶段中，招标人要求相关设计内容取消的，按设计服务各阶段工作量比例进行合同价款的扣除。设计服务各阶段工作量比例：项目前期阶段（含项目系统治理方案、建议书、可行性研究）35%，初步设计阶段费用30%，施工图设计及后续服务阶段35%。
7.4 因设计方案优化或设计原因导致的方案变更，导致召开的专家论证会议，专家费、场地费由中标设计单位支付。

7.5 项目实施过程中，各阶段图纸内容调整，服务周期的延长等情况，中标人不得额外向建设单位收取费用，各阶段中标单位必须提供按照甲方要求设计的效果图及施工图等图纸，以上情况由投标单位自行考虑在投标成本中。

第八条 支付方式

8.1 本项目勘探设计费分阶段支付费用，各阶段费用占比：项目前期阶段（含项目系统治理方案、建议书、可行性研究）35%，初步设计阶段30%，施工图设计及后续服务阶段35%。

（1）项目前期阶段：按照可研批复的建安费乘以中标费率计算本阶段费用，批复前暂按照通过专家审查的送审稿建安费计算。可研报告通过专家技术审查支付本阶段费用的60%，批复后支付本阶段剩余费用。

（2）初步设计阶段：按照初设批复的建安费乘以中标费率计算本阶段费用，批复前暂按照通过专家审查的送审稿建安费计算。初设报告通过专家技术审查支付本阶段费用的60%，批复后支付本阶段剩余费用。

（3）施工图设计及后续服务阶段：按照初设批复的建安费乘以中标费率计算本阶段费用。施工图审查通过（提交施工图设计图纸（最终稿））后支付本阶段费用60%；工程完工验收后支付本阶段费用30%，工程竣工后支付本阶段费用10%；

注：①若项目终止，前期完成的勘察设计成果按阶段约定支付费用，后续合同终止；

②可研按要求批复后，根据工作需要，可与新确定的项目法人签订三方补充协议，设计内容和费用支付等条款按原合同执行。

注：发包人根据项目的实际情况增加或减少工作内容（包括勘察阶段、设计阶 段），各阶段图纸内容调整，服务周期的延长等情况，中标人不得额外向建设单位收取费 用，各阶段中标单位必须提供按照甲方要求设计的效果图及施工图等图纸，以上情况投标 单位自行考虑在投标成本中。
第九条 双方责任

9.1 发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限 15 天以外，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的预付款；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付预付款，收到预付款作为设计人设计开工的标志。未收到预付款，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过 30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

9.1.9由于设计人原因不按规范及甲方要求设计的，发包人有权终止合同，由此造成的损失由设计人自行承担。

9.2设计人责任

9.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现 9.1.1、9.1.2、9.1.4、   9.1.5 规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2 负责对发包方提交的基础资料完整性、正确性进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额最高为损失部分设计费的一倍。

9.2.4由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

9.2.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的预付款。

9..2.6设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方以补充协议方式商定。

9..2.7其他：

1）乙方应由承诺的项目管理组完成本合同设计工作，乙方应确保其委派的关键或主要岗位负责人在本合同期间持续稳定地在该项目管理组工作。

2）项目管理组的组织结构未经甲方的书面同意不得变更，甲方有权要求撤换不称职的项目管理组成员，乙方在接到书面通知的 7 日内，必须完成撤换工作。与此相关的任何赔偿、费用和责任均由乙方自行负责。

3）未经甲方的书面同意，乙方不得撤换项目管理组的关键或主要岗位负责人员，否则，乙方应按下列标准向甲方支付人员撤换金，并在 7 日内恢复原有人员：

项目负责人：人民币 贰 万元
项目副负责人或相同级别的人员：人民币 壹 万元
专业人员：人民币 伍 仟元
其他人员：人民币 贰 仟元
4）乙方对所承担设计的建设项目要协助发包人获得上级主管部门对各阶段报告和施工图设计文件的批准。应配合施工进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加工程质量评定及工程竣工验收。乙方应按甲方要求及时派设计人员到施工现场服务，现场服务的费用已包含在本合同设计费内（长期驻施工现场除外）。

5）初步设计文件和施工图文件经主管部门审查后的必要修改，由乙方负责，但乙方不能因此而改变设计进度、提出经费追加要求。

6）乙方应妥善保管甲方提供的技术资料，未经甲方的同意，不得擅自向第三方扩散、转让。

7）设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人。经发包人同意， 设计人可将工程设计中跨专业或有特殊要求的勘察、设计工作进行分包。未列入投标文件的勘察设计工作，设计人不得分包。

8）乙方应按甲方的要求向甲方提交工作报告。工作报告包括工作周报、工作月报及专题工作报告。

9）乙方应自行负责在工作中与政府及有关部门的协调，并自行承担相关的费用。

10）设计人在开展勘察工作前，应将详细勘察实施方案报发包人审核同意后方可实施。

11）工程勘察过程中涉及的办理工程勘察相关许可、以及购买有关资料费；拆除障碍物、开挖以及修复地下管线费；修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；勘察材料以及加工费；水上作业用船、排、平台以及水监费；勘察作业大型机具搬运费；青苗、树木以及水域养殖赔偿费等，由设计人自行承担，发包人可协助设计人办理相关事宜但不承担费用。

12）地一步深化地勘工作，结合地形、工程地质、征地拆迁物等情况，尽量增加弃土利用，减少临时占地和复垦工作量，论证优化堤防设计方案和水环境治理。从严控制建设用地规模，节约用地。

13）设计人应该严格按照估算控制概算，概算控制预算的原则进行限额设计，如因设计原因造成概算超估算 10%以上或者结算超概算 10%以上的，应按规定扣罚总设计费的 5%。

14）设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部勘察设计工作，提供勘察设计文件和相关服务，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、试验设施等，并应自行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除，自行或按发包人要求对设计工作任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。
第十条 保密

设计人完成的勘察设计工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权归属：  发包人     。
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的有关文件、技术秘密、声明需要保密的资料和信息泄露给第三方或公开发表与引用，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地水行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由 
仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条 合同生效及其他

12.1 发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收为止。

12.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4 发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。

12.5 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7 本合同双方签字盖章即生效，一式_陆_份，发包人_贰_份，设计人_贰_份，其中注明正本的各壹份。代理公司、监管部门各壹份。

12.8 本合同生效后，双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9 双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.10 其他

12.10.1 履约保证金

中标人在收到中标通知书后 7 天内、合同协议书签署前，应向招标人提交合同价的 2%的履约保证金。履约保证金的有效期自合同生效之日起至工程竣工初步验收通过后 14 天止。

12.10.2 工作成果的审查和验收

（1）工作成果的审查

对于项目工作过程中获得的任何初步工作成果，甲方应及时予以审查，并将发现的缺陷和需修改的地方通知乙方。乙方应按甲方的要求及时纠正和修改初步工作成果。

对于乙方交付的各阶段设计的工作成果，甲方应及时组织会议对此进行审查。同时甲方应及时向政府主管部门申报并完成审批。但由于本项目为浙江钱塘江防洪治理工程子项目，各阶段进度需根据省市有关部门统一部署开展相应工作。

乙方应积极配合甲方对其工作成果进行审查。审查会议后，甲方应将审查结果通知乙方，告知其工作成果是否已通过验收或工作成果仍需修改或仍存在缺陷。收到通知之后，乙方应及时按甲方的要求（若有）对工作成果做出补救和修改。

审查工作成果期间，审查人员及甲方聘请的专家费用应由乙方承担，包含在报价中；其它所有费用应由乙方承担；补救和修改工作成果及其它相关工作的费用应由乙方承担。

尽管有上述规定，但甲方验收和使用最终工作成果这一事实本身并不因此而降低本合同项下对乙方工作成果质量和标准的要求，或解除乙方必须提供合格的工作成果的责任。

（2）工作成果的验收

若乙方已完成项目工作，并且甲方提出的审查修改意见也已落实，其交付给甲方的全部工作成果在各方面均无缺陷、疏漏，则甲方将接受乙方的工作成果。

初步设计报告要取得政府主管部门的批准。乙方应按政府主管部门审批的意见修改报告，并使报告取得政府主管部门的批准。

12.10.3 其他约定

（1）若项目终止，前期完成的勘察设计成果按阶段约定支付费用，后续合同终止；

（2）可研按要求批复后，根据工作需要，可与新确定的项目法人签订三方补充协议，设计内容和费用支付等条款按原合同执行。
12.11 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：（盖章）


设计人名称：（盖章）

法定代表人： 

或委托代理人：



法定代表人： 


                    或委托代理人：

邮政编码：                                                       邮政编码：

电
话：                                                    电
话：

传    真：                                                            传    真：

开户银行：                                                        开户银行：

银行账号：                                                         银行账号：

 日    期：                                                                  日    期：

第五章  发包人要求

一、项目概况：

本项目总投资估算约64000万元，其中建安费约44000万元。

本项目位于桐庐城区范围，现状植被覆盖良好，生态基底条件优越，群众对治理方案要求高。为确保治理效果与生态环境、城市功能相协调，要求设计方案：1. 生态破坏小：方案应遵循最小干预原则，最大限度保留现状植被与生态结构。如需占用，须明确修复措施。2.群众接受度高：方案应注重与周边城市风貌的和谐融合，优化滨水空间的观景视野和可达性，兼顾市民休闲游憩需求，实现防洪与公共空间品质的协同提升。3. 达到防洪标准：在遵循上述原则的基础上，方案必须达到规划防洪标准，确保防洪安全功能全面达标。

二、实施内容

招标内容包括但不限于如下内容：

①富春江支流分水江回水段右岸堤防约4.2公里，防洪标准50年一遇。②富春江左岸江滨公园段堤防约2.6公里，防洪标准50年一遇。③富春江右岸江南新城段堤防约2.8公里，防洪标准50年一遇。④富春江右岸金西堤上游段堤防约0.8公里，防洪标准10年一遇。

三、设计范围

浙江钱塘江防洪治理工程（桐庐段）勘察设计，设计服务内容包括但不限于以下内容：勘察、测绘、钱塘江桐庐段系统治理方案、项建、可研（含工程估算的编制）、初步设计（含设计概算编制）、施工图设计及后续服务工作）；

（1）开展勘察和测绘工作，勘探孔数和深度满足相关规范要求，且勘察和测绘成果满足各阶段咨询、审查和报批的要求；

（2）编制钱塘江桐庐段系统治理方案、项目项建书、可行性研究报告和初步设计报告，并配合完成相关报批工作；

（3）施工图设计及施工过程中的设计变更；

（4）图审及相关服务（包括图审及相关服务费用；相关报建配合服务：施工及设备等招标配合，并承担图纸会审、技术交底、施工现场服务、现场技术指导与监督、竣工验收后续服务等）。

注：根据项目的实际情况各阶段可能发生图纸内容调整，服务周期延长等情况，中标人不得额外向发包人收取费用；根据项目报批需要，设计方案如需要开展涉水专题论证，包括且不限于规模论证、防洪影响论证，中标人不得额外向发包人收取费用。
四．主要内容

投标方案中，对重点防洪段富春江支流分水江回水段右岸堤防、富春江左岸江滨公园段堤防、富春江右岸江南新城段堤防对分水江库区防洪工程进行分析计算，提出治理思路和方案，可以结合可行性、优缺点、投资等提出多种方案进行比选，并提出推荐方案。

 知识产权及相关法律问题

1.所有提交设计方案一律不退回，招标单位支付投标补偿费的有权使用其成果。所有提交方案署名权属原设计单位，其他权利归招标单位。

2.设计成果公布前，除招标单位及其授权单位之外，任何单位和个人无权以任何形式公开展示、利用有效招标设计成果。如违反此项规定，招标单位有权将其所应得补偿金及奖金作为违约金扣除，以补偿因此产生的损失。

3.招标单位有权和义务在评审结束后公布评审结果，并通过媒体、杂志或其他形式介绍、展示设计作品及其评价。

4.各投标设计单位提交的设计成果应保持原创性，不得包含任何侵犯第三方知识产权的材料，由此产生的后果由投标设计单位承担。如违反此项规定，投标人应当向招标人返还其已得补偿金及奖金，招标人并保留追究投标单位因此给招标人带来的经济、声誉等损失的权利。

5.在招标过程中，由招标单位提供的所有基础资料（包括文字、图纸、电子数据）的版权均受法律保护，除为本项目使用外，不作其他用途，任何未经招标单位同意的拷贝、修改、传播、公开发布等行为，都将承担法律责任。

6、投标人保证本项投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

7、若投标人使用他人的专利、专有技术，投标人应自行承担所涉及的一切费用。

第七章  投标文件格式

一、投标文件资格审查格式

二、投标文件技术标格式

三、投标文件资信标格式

四、投标文件商务标格式

设计投标文件

（封面）

工程名称：                                           
投标文件内容：     投标文件资格审查格式   
投标人：             （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：         （盖章或签字）   

日期：             年      月       日



目录

1、投标函封面；

2、资质资格证明材料；

3、联合体协议书（如有）；
4、投标担保；

5、招标文件要求投标人提交的其他资料；
投 标 函 封 面(设计)

致：（招标人名称）    
项目编号：____                                                                  _  

项目名称：____                                                                  _  

拟派 项目负责人：_____身份证号码：_____所在单位：______________ 
□独立投标：

申请人名称：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

□采用联合体投标

联合体牵头人名称：（盖章）       法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

联合体成员名称： （盖章）      法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

资质资格证明材料

联合体投标协议书

（格式供参考）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（工程名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对招标人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、联合体各成员单位关于收取招标人支付项目各项费用的约定如下：。

6、本协议书自签署之日起生效。

7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字或盖章的授权委托书。

牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人盖章或其委托代理人签字：

成员名称：（盖单位章）

法定代表人盖章或其委托代理人签字： 

  年  月   日
投标担保
投标保函 （参考格式）

保函编号：           

致：            （招标人名称）
鉴于本保函申请人            （即“投标人”）于____年_____月_____日参加贵方招标编号为______ 的         项目的投标。

一、我方理解根据招标文件，投标人必须提交投标担保。应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，以担保申请人按照法律和招标文件规定需承担的投标人义务和责任。本保函金额为人民币（大写）      元（¥：       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任： 

（1）投标人在开标后投标有效期届满前撤销投标的； 

（2）投标人无故放弃中标候选人资格或中标资格的；

（3）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同； 

（4）投标人不能或拒绝按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人违反招标文件规定的不予退还投标保证金的情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让且见索即付。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的    日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延。

四、我方承诺：在收到招标人发来的书面付款通知后    日内无条件支付付款通知中要求支付的款项，书面付款通知即为付款要求之单据，无需招标人提交任何证据。

付款通知需满足以下要求：

（1）付款通知发出日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反法律或招标文件规定的义务内容。

    （4）由招标人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、 不论招标人是否将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。 

六、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为招标人所在地人民法院。 

七、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。 

开 立 人：                                （公章） 

法定代表人（或授权代表） ：               （签字） 

公司地址：                                       

邮政编码：                 

电    话：            

开立时间：      年      月     日

设计投标文件

（封面）

工程名称：                                           
投标文件内容：     投标文件技术标格式     

投标人：             （盖公章）                

法定代表人或委托代理人：         （盖章或签字）   

日期：             年      月       日

设计投标文件

（封面）

工程名称：                                                                 
投标文件内容：            投标文件资信标格式           
投标人：                            （盖章）                          
法定代表人或委托代理人：      （盖章或签字）     
日期：        年          月        日

目    录

投标人一般情况；

拟投入主要设计人员汇总表；

拟投入主要设计人员工作简历表；

四、招标人要求提交的其他资料(详见第三章评标办法要求)。

表1  投标人基本情况表

	投标人全称
	

	主要业务范围
	

	法定代表人名称
	
	职   务
	

	投标人地址
	
	邮政编码
	

	电      话
	
	传   真
	

	成立日期
	
	现有职

工人数
	

	等级资质证书
	等级：         证书号：

	质量管理体系证书
	等级：         证书号：

	设计单位组织机构简介：

（部室划分、各部室人数、中高级职称、设计师等人数）

企业组织机构框图附后




投标人：                            （盖章）        
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）         
日期：      年    月    日

表2  拟投入主要设计人员汇总表

	序号
	本项目任职
	姓名
	职 称
	专 业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人：                            （盖章）        
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）         
日期：      年    月    日

表3  拟投入主要设计人员工作简历表

	姓
名
	
	年龄
	
	执业资格证书（或上岗 证书）名称
	

	职
称
	
	学历
	
	拟在本项目任职
	

	工作年限
	
	从事设计工作年限
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：                                （盖章）        
法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）         
日期：      年    月    日

设计投标文件

（封面）

工程名称：                                                                 
投标文件内容：                投标文件商务标格式           
投标人：                            （盖章）                          
法定代表人或委托代理人：      （盖章或签字）     
日期：        年          月        日

目录

法定代表人资格证明书

2、法定代表人授权委托书

3、投标函

4、投标函附录

5、投标承诺书

6、招标文件要求投标人提交的其它投标资料（本项无表格，需要时由招标人用文字提出）
法定代表人资格证明书
单位名称：                                                                  
地    址：                                                                  
姓    名：       性别：         年龄：             职务：               
系                 的法定代表人为                                项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）                                                
日期：            年            月            日

法定代表人授权委托书

本人作为       （投标人名称）     的法定代表人，在此授权我公司的   （授权代表姓名）    ，其身份证明号码：                            ，作为我的合法的授权代表，以我的名义并代表我公司全权处理                   项目设计投标的各项事宜。

本授权书期限自      年     月     日起至       年    月    日止。

在此授权范围和期限内，被授权人所实施的行为具有法律效力，授权人予以认可。
授权代表无权转让委托权，特此委托。

授权代表：      （签字）      性别：           年龄：             

身份证号码：                                     职务：           

投标人：                                        （盖章）                   
法定代表人：                （签字或盖章）                        
授权委托日期：            年           月          日

投标函

（建设单位）：

我方已仔细研究了
（工程名称）设计招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）
       （¥

元）的投标总报价，设计服务期       天；按合同约定期限完成设计工作。

项目负责人为：________，身份证号码：          ，所在单位：______________。
据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我司已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我司中标，我司将按照投标文件中的承诺组建项目前期工程咨询、设计组，由投标文件所承诺的设计人员完成本项目的全部前期咨询工作、设计工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要设计人员，保证按投标函中承诺的项目设计服务期完成咨询、设计并提供相应的服务。

3、我司同意所提交的投标文件在招标文件的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我司将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、同意将本次投标文件中的技术方案等设计成果文件应用于本工程。

6、□采用联合体投标

我方联合体牵头人名称为：（盖章），法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

单位地址为：

我方联合体成员名称为：（盖章），法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

单位地址为：

□独立投标：

投标人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章或签字）

单位地址为：

邮编：                 电话：            
日期：      年      月         日

投标函附表

	各设计阶段
	所需费用
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	￥                      元（小写）

	投标报价（大写）
	


注：①本投标报价表应作为投标函附件之一，格式可调整。

②所报费用应包含可能发生的前期现状调查、勘察费、测量费、移民安置规划专题工作、设计费用、咨询服务费、交通和食宿费用等招标范围内所有费用。

③各投标人可自行分项报价，如有必要可另附报价说明

投标人：                （ 盖章）                        

地址：                                         邮编：         

电话：                                         传真：         

法定代表人或授权委托人：               （盖章或签字）         

日期：        年        月         日

投标承诺书
（招标人名称）                    ：

本公司已详细阅读    （工程名称及招标编号）   招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省、杭州市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：

1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理并被没收投标保证金，若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格并被没收投标、履约保证金；

2.承诺投标文件提供的“银行保函”或“保证保险”或“担保公司担保”符合下列条件：

⑴投标保函（保证保险）中保证人承担责任的条件与招标文件的要求一致；

⑵投标保函（保证保险）是不可撤销见索即付的保函（保证保险）；

⑶若因投标人的投标保函（保证保险）中承担责任的内容条件及赔付方式与招标文件要求不完全一致导致担保人拒不承担担保责任的，由投标人按招标文件规定的投标保证金金额向招标人履行赔付责任。

3. 承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同、电子检测码一致的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

5.承诺按照投标文件派驻管理人员，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

6.承诺并确认：如未按招标文件要求参加本项目陈述和答辩的，自愿接受监管机构的信用扣分等处置，监管机构可以采用传真或电子邮件等方式，将责令整改及信用扣分相关通知材料送达本单位。本单位传真号码：               ，电子邮箱：                。

法定代表人（签字或盖章）：          

投标人（盖章）：

                                            年    月    日

















