一、项目概述 
[bookmark: _GoBack]拟通过竟争性磋商方式确定一家监理公司为伊尔克什坦口岸H986双向通道建设项目(原址)（监理）。 
二、 服务内容、服务地点、服务要求等 
(一)服务内容 
对本项目施工进行全过程监理。
根据伊尔克什坦口岸H986双向通道建设项目（原址），实际监理工程的范围与所监理工程施工合同所涵盖的工程范围一致，依照法律规定、工程建设标准、勘察设计文件及合同等要求，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。 
（二）服务地点
伊尔克什坦口岸（采购单位指定地点）
（二）服务质量要求 
1、服务期限：监理单位服务期限为中标通知书日起至项目达到规定国家的质量保修期之日止。在工程完工后向我单位提交完整的监理资料（纸质版和电子版）。监理服务周期到期后，因该工程需要监理人继续提供服务的，监理服务报酬不予增加。
2、成交通知书发出后在5日内签订政府采购合同，若第一成交人拒绝签订政府采购合同，将取消成交资格，应当承担相应的法律责任。采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交人，也可以重新开展政府采购活动。
3、人员要求：本项目要求配备人员为1名总监理工程师；1名市政公用工程专业监理工程师；1名机电安装监理工程师；1名安全生产管理专业监理工程师；1名土建专业监理工程师。3名现场监理员。监理工程师在投标单位注册。总监理工程师已在其他 1个未竣工验收的建设工程项目中担任总监理工程师，拟担任本招标工程的总监理工程师时，有原建设单位同意的书面资料。专业监理工程师未在 2个及以上尚未竣工验收的建设工程项目中担任专业监理工程师。监理员同时具备监理培训证书和初级及以上职称证书。（以上人员需在新疆建设云平台备案，并在本单位缴纳社保。以上人员可高职低配，不可低职高配）
4、质量要求：监理实施过程中严格执行国家、 自治区的各项规范、标准、规定。监理公司与招标人签订监理合同后，按照《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）的要求编制监理规划。
5、监理工作内容：
1.施工前认真审阅工程设计图纸、设计说明，就工程设计图纸中的问题与建设单位及设计院工程师沟通，充分理解建设单位意图和设计思想，提出合理化建议，对工程功能及系统组成做到全面、深入的了解和掌握。
2.认真审核施工组织设计（施工方案）、质量保证措施和安全技术措施，施工现场的布置、劳动人安排，工具材料准备、预制成、半成品的生产等，确保工程质量符合设计和规范与工程建设总进度。
3.参加由建设单位主持的图纸会审和设计交底会议；协助建设方组织设计图纸会审工作，作好图纸设计交底，使总承包商及全体施工管理人员了解工程设计意图和要求。
4.督促总承包单位认真做好作业前的技术交底，使每个施工人员清楚各自工作的具体要求。 
5.对各专项系统的主要设备、器材，监理工程师要亲自监督校验调整，掌握系统设备的详细资料、消除隐患。
6.收到设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报建设单位，根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则。
7.参加由建设单位主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议。
8.检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格及专职安全生产管理人员的配备情况。
9.审查施工单位提交的施工进度计划，核查施工单位对施工进度计划的调整。
10.审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令。
11.审查施工单位报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检。
12.审核施工单位提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准。
13.在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工单位整改并报建设单位。
14.经建设单位同意，签发工程暂停令和复工令。
15.验收隐蔽工程、分部分项工程。
16.审查施工单位提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项。
17.审查施工单位提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告。
18.参加工程竣工验收，签署竣工验收意见。
19.审查施工单位提交的竣工结算申请并报建设单位。
20.编制、整理工程监理归档文件并报建设单位。
7、监理机构职责：监理单位公正、独立、自主地开展监理工作，维护建设单位和承包单位的合法权益。承接本工程的监理业务后未经建设单位同意不得分包。 
8、监理人在履行本合同的义务期间需提供监理日志、旁站记录、总监巡视记录、安全巡视记录、质量巡视记录、月报、会议记录等资料。监理人直至服务结束后，需按甲方要求提供以上等资料。
三、成果要求 
1.每月第3日前向甲方提供上一个月份的监理月报一份。 
2.工程竣工验收30天内向甲方提供完整的装订成册后的监理资料一份。 
四 、时间要求 
监理单位服务期限为中标通知书日起至项目达到规定国家的质量保修期之日止。在工程完工后向我单位提交完整的监理资料（纸质版和电子版）。监理服务周期到期后，因该工程需要监理人继续提供服务的，监理服务报酬不予增加。 
五、 付款方式 
按照工程进度支付监理费，工程完成60%时，支付合同价款的50%；工程完成竣工验收监理资料提交后支付合同价款的100%。（最终甲乙双方签订合同为准）
六、其他
1、投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺逐条明确列出，承诺内容必须达到本篇及公开采购文件其他条款的要求。
2、其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。





















