[bookmark: _MON_1783955239]拜城县文化阵地建设项目——拜城县县委党校图书馆建设项目设施设备配备采购需求

一、项目名称：拜城县文化阵地建设项目——拜城县县委党校图书馆建设项目设施设备配备
二、采购内容：项目计划总投资84.19万元，建设内容为购买电子书籍、电子借阅、阅读一体机、电子读报屏、图书馆自动化管理系统、笔记本电脑、平板电脑、LED大屏、高清监控设备、双面书架、阅览桌椅等设施设备。以云平台+RFID 物联网+智能终端为核心技术，实现图书馆网络化管理、数字化阅读、智能化应用、原党校智慧校园平台对接、资源互联互通等目标，打造无人化、一站式、高体验的智慧图书馆，降低运维成本，提升服务与管理效率（详见清单）。中标单位须现场安装调试，完成清单上的所有工程内容。
三、对供应商的资质要求：
1.落实政府采购政策需满足的资格要求，本项目不专门面向中小企业。
2.采购人代表是否参与评标:是。招标采购单位依法组建评审小组共5人组成，其中采购人代表1人和专家评委4人。
3.推荐中标候选人:3家。
4.所属行业:工业。
5.产品要求：本项目不采购进口产品，所有设备均为国产合规产品。
6.电子大屏、视频监控、音频设备等设施设备在供货的时需要提供检测报告、厂家授权委托书（扫描件、盖章）、合格证等佐证材料。
7.中标方应提供全部安装、过程所需的辅材及工具。
8.中央空调管线布设、监控系统布线等前期预留预埋施工工作，须配合装修工程施工进度实施，做好交叉施工工序衔接。中标人须主动对接装修施工单位，根据装修总体施工计划统筹安排管线开槽、预埋、穿线、点位预留等作业，合理安排施工时序，及时完成工作面交接；施工期间做好成品保护，不得破坏装修结构及已完成工作面，保障各专业施工有序推进，相关协调配合费用包含在投标总价内。
四、合同签订：
1.公示结束后，中标通知书发出之日起30日内完成签订合同。如不按时签订视为拒绝和采购人签订合同，如属于无正当理由，按《政府采购法》相关条款进行行政处罚，给采购人造成损失，应当依法承担赔偿责任。
2.中标（成交）通知书为签订《合同》的依据，是合同的有效组成部分。
3.中标（成交）通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。成交通知书发出（由甲方加盖公章）后，采购人或成交供应商改变成交结果，或者成交供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
[bookmark: _GoBack]五、完工时限：该项目施工期限为从签订合同起计算40日，因施工方自身原因延后工期、无按约定工期内完成竣工验收的，超出每日扣除中标价0.1%的失约金。
六、验收标准及要求：
1.项目完工后，按照工程量清单，逐一核对货物数量、配置、品牌型号、合格证、保修卡等信息，供货单位负责设施设备装卸、施工、运输、保管、组装、搬运、安装调试、培训及售后服务等工作，项目质量必须达到国家相应的验收标准。
2.中标单位在质保期限内，出现的工程质量问题要无条件维修维护，一般性质量问题半日之内须安排维修人员进行维修。若中标单位接到通知后，未按规定期限内不予维修或不愿维修的，甲方有权临时另寻他人维修，相应维修费用从项目质保金扣除并将中标单位失约行为呈报县住建部门和财政主管部门申请列入违法失信黑名单处理。
七、付款方式：
该项目签订合同后支付合同价的30%，完成总工程量的70%后再支付合同价的40%，所有设备安装调试完毕后支付合同价的10%，验收合格、资料交齐,且乙方提供本地银行出具3%的质保金银行保函后，支付剩余20%后支付尾款。
8、 核心产品
本项目核心产品为“电子借阅/阅读一体机（立式）”。多家投标人提供的上述核心产品品牌相同，且均通过资格审查、符合性审查的，按一家投标人计算。采用综合评分法评审时，该组内综合得分最高的投标人获得中标候选人推荐资格；综合得分相同的，以投标报价较低的投标人获得中标候选人推荐资格；综合得分、投标报价均相同的，由评标委员会采取抽签方式确定一名投标人获得中标候选人推荐资格，其余同品牌投标人不作为中标候选人。
九、采购单位联系人：   
王新年                   联系电话：   18196325581 
依斯热依力·依斯坎达尔   联系电话：   15026287303
电子邮箱：               1119562010@QQ.com
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